АДМИНИСТРАЦИЯ

- Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19»   12   2023                                  п. Тура                                                № 703-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района» на период 2024-2026 гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020 № 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации» (в редакции от 26.10.2020 № 519-п, от 20.02.2021 № 109-п), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района» на период 2024-2026 гг., согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района И.С. Огольцова.

3.	Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года и подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района».

Глава

Эвенкийского муниципального района               п/п                     А.Ю. Черкасов

приложение

к постановлению

Администрации ЭМР

от «19»  12   2023 № 703-п

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района»

на период 2024-2026 гг.

1. Паспорт муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района» на период 2024-2026 гг.

| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района» (далее – муниципальная программа, программа) на период 2024-2026 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»; Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020 № 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации» (в редакции от 26.10.2020 № 519-п; от 20.02.2021 № 109-п); |
| Ответственный разработчик и исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР). |
| Соисполнители муниципальной Программы | Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района). |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Отдельные мероприятия программы: 1. Обеспечение реализации полномочий ОМСУ Эвенкийского района в области гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2. Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления муниципального района в области защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций; 3. Обеспечение реализации полномочий ОМСУ Эвенкийского района по организации и осуществлению мероприятий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений Эвенкийского района; |
| Цель муниципальной программы | Создание и поддержание эффективной системы защиты населения и территории Эвенкийского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Эвенкийском муниципальном районе 2. Выполнение органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района мероприятий по организации и осуществлению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений Эвенкийского муниципального района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 – 2026 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | К 2026 году: уровень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сохранится на уровне 100%. Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к паспорту Программы; Целевые показатели на долгосрочный период в приложении № 2 к паспорту Программы; |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 205 183,06 тыс. рублей, в том числе: 63 795,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 141 388,06 тыс. рублей – средства районного бюджета; Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 2024 год – 68 394,35 тыс. рублей, в том числе: 21 265,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 47 129,35 тыс. рублей – средства районного бюджета; 2025 год – 68 394,35 тыс. рублей, в том числе: 21 265,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 47 129,35 тыс. рублей – средства районного бюджета; 2026 год – 68 394,35 тыс. рублей, в том числе: 21 265,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 47 129,35 тыс. рублей – средства районного бюджета. |

2. Характеристика текущего состояния защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района

В современных условиях актуальность проблем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах не снижается. Государственная политика в области обеспечения защиты населения и территорий от угроз различного характера направлена на формирование эффективного механизма реализации органами местного самоуправления своих полномочий и прав, в том числе в указанной области.

Организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, направленных на реализацию основ государственной политики Российской Федерации в обозначенной сфере деятельности, являются составной частью безопасности, непосредственно влияющих на устойчивое социально-экономическое развитие Эвенкийского муниципального района (далее - муниципальный район, район).

Вместе с тем сведения о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствуют о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, техногенные происшествия и аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан. В результате возникновения чрезвычайных ситуаций разрушительным последствиям подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или серьезно травмируются люди, привлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, что сказывается на темпах развития территории и в итоге - на уровне жизни людей.

Эвенкийский муниципальный район, обладая обширной территорией, несмотря на то, что на территории имеется небольшое количество крупных промышленных предприятий, а также отсутствуют радиационные и химически опасные объекты, подвержен широкому спектру опасных природных явлений и рисков возникновения аварийных ситуаций техногенного характера.

Для надлежащего функционирования сил и средств муниципального районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края (далее - ТП РСЧС Красноярского края), обеспечивается поддержание в постоянной готовности сил и средств оперативных служб муниципального района, в том числе и служб оперативного реагирования федеральных структур, получение и обработка информации, ее обмен с взаимодействующими службами, а также обеспечение работоспособности существующего оборудования и средств.

Для территории района максимальные характерные риски возникновения бытовых и лесных пожаров.

В трех летнем периоде 2021-2023 гг., на территории района произошло 142 техногенных пожара, на которых погибло 10 человек, пострадал 1 человек, из них: за 2021 год – 50 пожаров с гибелью 4 человек, пострадал 1 человек, 2022 году - 47 пожаров с гибелью 5 человек, в 2023 году - 45 пожаров с гибелью 1 человека. На пожарах спасено 42человека.

В трех летнем периоде 2021-2023 гг., на территории района произошло 234 лесных пожара на общей площади 72,6 тыс. га., из них: в 2021 году – 91 лесной пожар на площади 21,4 тыс. га., в 2022 году – 47 лесных пожаров на площади 20,5 тыс. га., в 2023 году – 96 лесных пожаров на площади 30,7 тыс. га. Причиной фактически всех лесных пожаров послужили грозы.

На территории муниципального района функционирует единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района (далее - ЕДДС), на базе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР.

ЕДДС является органом повседневного управления муниципального районного звена ТП РСЧС Красноярского края. Все операторы сотовой и фиксированной связи, в рамках заключенных Соглашений, предоставляют доступ к ЕДДС через единый номер «112».

За 2022 год в ЕДДС муниципального района поступило 11 240 звонков, из них:

7259 – принято заявок на оказание помощи и прочих информационных сообщений, в том числе:

3800 переадресаций на оказание помощи (в ДДС (дежурно-диспетчерские службы) «101» диспетчеру Пожарной охраны – 159; в ДДС «102» дежурная часть Полиции – 467; в ДДС «103» скорая медицинская помощь  – 1490; в аварийную службу МП ЭМР «Илимпийские электросети» (МП «ИЭС») – 537; в аварийную службу МП ЭМР «Илимпийские теплосети» (МП «ИТС») – 1114; ДДС других районов Красноярского края и субъектов РФ – 33);

154 – в поисково-спасательный отряд (далее – ПСО) МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР;

2250 – предоставление сведений органами местного самоуправления ЭМР и сельским поселениям района;

209 – предоставление информации предприятиями, организациями, учреждениями, гражданами.

Кроме того, отработано вызовов по следующим направлениям:

27 – аварии на энергосетях и теплосетях МП «ИЭС», МП «ИТС»;

12 – дорожно-транспортные происшествия;

1 – аварии на энергосетях теплосетях в «Сельское поселение Суломай»;

1000 – получение справочной информации;

3981 – прочие (ложные звонки, баловство несовершеннолетних и т.п.)

За 1 полугодие 2023 года в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района поступило 7613 звонков, из них:

4713 – принято заявок на оказание помощи и прочих информационных сообщений, в том числе:

3302 переадресаций на оказание помощи (в ДДС «101» – 54; в ДДС «102» – 504; в ДДС «103» – 780; в МП «ИЭС» – 345; в МП «ИТС» – 270; ДДС других районов Красноярского края и субъектов РФ – 26);

84– в ПСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР;

895– предоставление сведений органами местного самоуправления ЭМР и сельских поселений района;

344 – предоставление информации предприятиями, организациями, учреждениями, гражданами.

Кроме того, отработано вызовов по следующим направлениям:

23 – аварии на энергосетях и теплосетях МП «ИЭС», МП «ИТС»;

10 – дорожно-транспортные происшествия;

1 – ЧС с розливом нефтепродуктов (п. Тура);

1377 – получение справочной информации;

2900 – прочие (ложные звонки, баловство несовершеннолетних и т.п.).

В организационно-штатную структуру МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР входит поисково-спасательный отряд (ПСО), который осуществляет мероприятия по проведению поисково-спасательных и других неотложных работ на суше и водных объектах муниципального района. С целью обеспечения безопасности граждан на водных объектах, в период благоприятных погодных условий, ПСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР, совместно с представителями заинтересованных служб и ведомств (ГИМС, ОМВД по Эвенкийскому району, органы местного самоуправления муниципального района) осуществляет патрулирование в районах традиционных мест несанкционированного отдыха населения у водоемов, а также осуществляют патрулирование, в составе межведомственных групп профилактики, в целях соблюдения населением правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима и при прохождении лесопожарного периода.

В 2022 году спасателями ПСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР выполнено 154 выезда, из них:

45 – для проведения поисково-спасательных работ, в том числе: на водных объектах - 18; в природных условиях (лес, горы) -27; работа в режиме ЧС – 0;

57 – на деблокирование дверей и на оказание помощи населению;

23 – на пожары;

1 – ликвидация аварий на транспорте (ДТП);

15 – патрулирование на водных объектах;

13 – участие в тренировках и учениях.

В рамках оперативного реагирования, было проведено 6 водолазных работ и поисковые работы с применением специализированных средств и механизмов (подводной видеокамерой, беспилотное воздушное судно) – 6.

За 1 полугодие 2023 года,  ПСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР выполнили 84 выезда, из них:

3 – для проведения поисково-спасательных работ, в том числе: на водных объектах - 1; в природных условиях (лес, горы) - 1; работа в режиме ЧС – 1;

14 – на деблокирование дверей;

16 -  на оказание помощи населению;

2 – в составе авиационного реагирования (сан рейс);

17 – на пожары (возгорания);

0 – ликвидация аварий на транспорте (ДТП);

2 – патрулирование на водных объектах;

30 – участие в тренировках и учениях;

В организационно-штатную структуру МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР входят отделы: пожаротушения, оперативного планирования, кадровая служба, материально-техническая служба и отдел связи (АСУ).

На отдел оперативного планирования (ООП), финансовое обеспечение которого предусмотрено за счет средств краевого бюджета, возложены функции мониторинга нормативно-правовой базы, подготовка и утверждение нормативно-правовых актов (НПА), рекомендуемых к принятию МЧС России на территории муниципальных образований. Анализ и корректировка НПА, в связи с изменением действующего законодательства. В 2023 году, в соответствии с рекомендациями МЧС России, о необходимом количестве и наличию НПА в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС, в Эвенкийском районе необходимо принять 24 НПА, из них принято 16, внести изменения и корректировки 6 НПА – выполнено 3, а также организовать контроль проводимой работы в данном направлении, главами населенных пунктов района, организационная работа по обеспечению вопросов Гражданской обороны (ГО), разработка и утверждение Плана ГО, Паспорта безопасности района, Плана ЛСЧС, сопровождение документов по работе КЧС и ПБ района, подготовка Плана работы (заседаний) комиссии на год и тематических докладов на каждое заседание.

Вместе с тем, на ООП возложен функционал по проведению анализа, контроля и мониторингу прохождения отопительного сезона, паводкоопасного и лесопожарного периодов, в том числе: подготовка отчетов в органы исполнительной власти, справочной информации для докладов и совещаний, а также подготовка проектов приказов по основной деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР. Текущая работа с Главами сельских поселений по всем аспектам деятельности органа управления по району.

Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления муниципального района. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий, существенное значение имеет консолидация сил и средств районного звена, система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития

в области гражданской обороны, защиты населения и территории района от ЧС природного и техногенного характера

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера являются:

-оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера, а также различного рода происшествия;

-обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района;

-организация проведения мероприятий по линии ГО;

-обеспечение, создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;

-обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территории от ЧС в состоянии постоянной готовности;

-обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;

-организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС;

-проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально-технических средств, поверка, содержание в готовности приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;

-хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавсредств - в целях ГО и для ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

В рамках кадровой политики и проведения оптимизации штатной расстановки, в структуре МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР планируется создать три отдела: материально-технический, группа кадров, оперативного планирования.

Приоритетами в области пожарной безопасности являются:

-организация и осуществление тушения техногенных, бытовых и природных пожаров, проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с ними;

-повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах;

-профилактическая работа на объектах жилого назначения;

-развитие добровольных пожарных формирований.

Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности являются:

-плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов, органов местного самоуправления, организаций, специалистов единой дежурно-диспетчерской службы, аварийно-спасательных формирований;

-повышение качества и эффективности командно-штабных и комплексных учений гражданской обороны, штабных и объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны;

-информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территории, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Реализация отдельных мероприятий Программы будет осуществляться МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР в рамках установленных функций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края и нормативными правовыми актами Эвенкийского муниципального района, в том числе:

-Закон края от 10.02.2000 №  9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-Закон края от 15.03.2007 № 22-5883 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций»;

-Закон края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае»;

-Закон края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений»;

-Закон края от 10.11.2011 № 13-6422 «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Красноярском крае».

-Закон Красноярского края от 09.12.2022 N 4-1351 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов»;

-Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» (с изменениями и дополнениями от 24.10.2023 № 847-п);

-Постановление Правительства Красноярского края от 13.12.2019 № 703-п «Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета и правил их предоставления бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;

-ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»;

-приказ Министерства цифрового развития от 26.01.2023 № 73-1-2023 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Красноярского края»;

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета и бюджета Эвенкийского муниципального района.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

В рамках решения задач Программы реализуются три Мероприятия:

1. Обеспечение реализации полномочий ОМСУ Эвенкийского муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которое предусматривает:

а) обеспечение реализации полномочий органов государственной власти Красноярского края и органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий в мирное и военное время;

б) выполнение на муниципальном уровне функций органа повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края (ЕДДС), а именно осуществление сбора и обобщения:

сведений по группировке сил гражданской обороны Эвенкийского муниципального района;

сведений о наличии объектов гражданской обороны, а так же их потребности для органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района и подведомственных им учреждений;

данных для формирования перечней критически-важных и потенциально опасных объектов на территории Эвенкийского муниципального района;

сбор, обработка, анализ и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в установленном порядке;

разработка и корректировка планирующих документов Эвенкийского муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также участие в их реализации;

составление и корректировка паспорта безопасности территории Эвенкийского муниципального района, плана повышения защищенности критически важных и потенциально опасных объектов на территории Эвенкийского муниципального района;

участие в создании и развитии баз данных по источникам чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, специализированных геоинформационных систем;

разработка систематических прогнозов возможности возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера (далее также - чрезвычайные ситуации) вследствие аварий, катастроф, стихийных бедствий в отношении потенциально опасных объектов и территорий;

представление прогнозов возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе оперативных, их источников и возможных сценариев развития органам исполнительной власти Красноярского края, Главному управлению МЧС России по Красноярскому краю, Агентству по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края (далее - Агентство), органам местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, заинтересованным организациям;

оценка эффективности реализации мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, разработка предложений по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в пределах своих полномочий;

обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях;

осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

обеспечение создания, накопления, хранения, освежения, замены и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны в части противопожарных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, продовольствия, вещевого имущества, материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

обеспечение создания, размещения, хранения, поставки, выпуска, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера в части материально-технических средств жизнеобеспечения пострадавшего населения, вещевого имущества, материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, нефтепродуктов, средств связи, средств индивидуальной защиты, транспортных средств, продовольствия;

участие в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

участие в проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях муниципального и межмуниципального характера;

осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств, для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера в пределах своих полномочий;

участие в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций и учреждений в военное время;

участие в подготовке населения в области гражданской обороны;

организация проведения аттестации аварийно-спасательных служб (формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя в соответствии с полномочиями аттестационной комиссии Красноярского края по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя;

участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального и межмуниципального характера.

2. 	Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления муниципального района в области защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций, которое предусматривает:

-предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидацию их последствий;

-осуществление поиска и спасания людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации

-создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, за исключением профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы;

-предоставление ежемесячных социальных выплат лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в аварийно-спасательных формированиях, созданных органами государственной власти Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов, органами местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов края в соответствии с настоящим Законом, и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, не ранее достижения ими возраста 40 лет, имеющим право на получение ежемесячной социальной выплаты в соответствии с Законом края от 10 февраля 2000 года N 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в размере 7200 (семи тысяч двухсот) рублей за счет средств краевого бюджета с ежегодной индексацией в размере, установленном законом края о краевом бюджете;

-предоставление муниципальным районам края субвенции из краевого бюджета на осуществление переданных настоящим Законом государственных полномочий в объеме, утвержденном законом края о краевом бюджете;

-координацию деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных государственных полномочий;

-внесение предложений по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления по осуществлению ими переданных государственных полномочий;

-получение методической и консультативной помощи органам местного самоуправления в осуществлении ими переданных государственных полномочий;

-использование по целевому назначению предоставленные из краевого бюджета средства субвенций на осуществление государственных полномочий;

-издание нормативных правовых актов по вопросам исполнения государственных полномочий;

-представление документов, отчетов и иной необходимой информации, связанной с осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий, а также отчетов об использовании средств, предоставленных из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий;

-использование собственных финансовых средств для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставами муниципальных образований;

-исполнение письменных предписаний уполномоченных органов исполнительной власти края по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;

-обжалование в судебном порядке письменных предписаний уполномоченных органов исполнительной власти края по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;

-обеспечение условий для беспрепятственного проведения уполномоченными органами исполнительной власти края проверок по осуществлению переданных государственных полномочий и использованию предоставленных субвенций;

-возврат неиспользованных финансовых средств в краевой бюджет, в случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового года, а также в случае прекращения осуществления переданных настоящим Законом государственных полномочий;

-осуществление иных действий в соответствии с действующим законодательством;

3. 	Обеспечение реализации полномочий ОМСУ Эвенкийского муниципального района по организации и осуществлению мероприятий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений Эвенкийского района, которое предусматривает:

-обеспечение нормативной потребности первичными средствами пожаротушения для защиты населения и территорий сельских поселений района;

-обеспечение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилых помещениях многодетных семей, семей находящихся в социально-опасном положении, а также групп маломобильного населения и одиноко проживающих граждан пожилого возраста, путем приобретения, установки и технического сопровождения автономных пожарных извещателей (АДПИ);

-развитие и оснащение добровольных пожарных формирований на территории района, создание условий для развития муниципальной пожарной охраны в крупных (удаленных) населенных пунктах района;

Осуществление контроля над исполнением муниципальной программы возложено на Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие областей защиты населения и территорий района от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности населения района, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

В результате реализации мероприятий муниципальной программы спрогнозировано:

-материальное обеспечение для функционирования МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР, в составе подразделений (ПСО, ЕДДС);

-к 2026 году: уровень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сохранится на уровне 100%;

-достижение ОМСУ Эвенкийского муниципального района 100% от нормативной обеспеченности населения подведомственных территорий первичными мерами пожарной безопасности.

-оперативное реагирование ПСО и подразделений ДПО на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

-безопасность и охрана жизни людей на водных объектах района;

-осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС;

-оснащение и функционирование добровольных пожарных формирований в 20 сельских поселений района, повышения уровня знаний и практических навыков, направленных на тушение пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;

-создание, оснащение и функционирование 1 (одного) подразделения муниципальной пожарной охраны в п. Ессей, численностью 767 человек.

-развитие, функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения Эвенкийского района, интегрированную в автоматизированную систему централизованного оповещения населения Красноярского края;

-осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований.

6. Распределение планируемых расходов по отдельным

мероприятиям Программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы приведена в приложении № 1 к Программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы приведена в приложении № 2 к Программе.

8. Расчет целевых показателей муниципальной Программы

Расчет целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы приведен в приложении № 3 к Программе

приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

Эвенкийского муниципального района

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение безопасности населения»

Цели, целевые показатели, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района»

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | Вес показателя | Источник информации | Год, предшествующий реализации муниципальной программы 2023 | Годы реализации муниципальной программы Эвенкийского муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Цель: Создание и поддержание эффективной системы защиты населения и территории Эвенкийского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: Уровень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | х | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Задача 1: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Эвенкийском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение реализации полномочий ОМСУ Эвенкийского района в области гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень оснащенности оборудованием и техническими средствами ЕДДС муниципального района | % | 0,1 | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 36,7 | 42,7 | 51,7 | 71,4 |
|  | Уровень материально-технического оснащения поисково-спасательного отряда транспортными средствами и плав средств | % | 0,1 | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 35,1 | 37,8 | 45,9 | 62,2 |
|  | Уровень материально-технического оснащения поисково-спасательного отряда оборудованием | % | 0,1 | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 34,9 | 38,0 | 41,3 | 50,5 |
|  | Доля специалистов Управления, прошедших плановое обучение, повышение квалификации | % | 0,1 | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 73,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | Удельный вес населения, охваченного подготовкой по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | % | 0,05 | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 11,5 | 11,5 | 22,6 | 35,3 |
|  | Доля граждан, получивших помощь при обращении в ЕДДС через единый номер «112» | % | 0,05 | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля населения муниципального района, оповещаемого с помощью информационно-справочной системы «112» | % | 0,1 | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 8,2 | 9,2 | 10,0 | 10,0 |
|  | Доля населения муниципального района, оповещаемого с помощью автоматической системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края | % | 0,05 | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления муниципального района в области защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение количества лиц, погибших при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) и происшествиях на территории Эвенкийского муниципального района (по отношению к показателю 2013 года) | % | 0,2 | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
|  | Количество лиц, спасенных при ЧС и происшествиях на территории Эвенкийского муниципальных районов, не менее | чел. | 0,05 | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Задача 2: Обеспечение реализации полномочий органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений Эвенкийского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 3: Обеспечение реализации полномочий ОМСУ Эвенкийского района по организации и осуществлению мероприятий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений Эвенкийского района. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение сельского населения Эвенкийского района Красноярского края первичными мерами пожарной безопасности | % | 0,1 | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением № 3 к Программе | 100 | 100 | 100 | 100 |

- приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

Эвенкийского муниципального района

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение безопасности населения»

Целевые показатели на долгосрочный период муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района»

| № п/п | Цели, целевые показатели | Ед. измерения | Очередной финансовый год (2024) | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год планового периода (2025) | второй год планового периода (2026) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Цель: Создание и поддержание эффективной системы защиты населения и территории Эвенкийского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: Уровень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

приложение № 1

к муниципальной программе

Эвенкийского муниципального района

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение безопасности населения»

Распределение планируемых расходов

за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района»

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам (тысяч рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | КЦСР | КВР | 2024 |  | 2025 | 2026 | Итого за период |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района | Всего расходы: |  |  |  |  | 68 394.35 |  | 68 394.35 | 68 394.35 | 205 183.06 |
|  |  | в том числе по ГРБС | 501 |  |  |  | 68 394.35 |  | 68 394.35 | 68 394.35 | 205 183.06 |
|  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР | 501 | 03 10 | 6400000200 | 110 | 30 313.76 |  | 30 313.76 | 30 313.76 | 90 941.29 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 6400000200 | 240 | 16 813.59 |  | 16 813.59 | 16 813.59 | 50 440.77 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 6400000200 | 850 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 | 6.00 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 64000S4130 | 240 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 6400075160 | 110 | 18 696.43 |  | 18 696.43 | 18 696.43 | 56 089.28 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 6400075160 | 240 | 2 344.14 |  | 2 344.14 | 2 344.14 | 7 032.41 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 6400075160 | 320 | 144.91 |  | 144.91 | 144.91 | 434.74 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 6400075160 | 850 | 79.53 |  | 79.53 | 79.53 | 238.58 |
|  |  | Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края | 501 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 501 | 14 03 | 6400074120 | 540 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение реализации полномочий ОМСУ Эвенкийского района в области гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего расходы: |  |  |  |  | 47 129.35 |  | 47 129.35 | 47 129.35 | 141 388.06 |
|  |  | в том числе по ГРБС | 501 |  |  |  | 47 129.35 |  | 47 129.35 | 47 129.35 | 141 388.06 |
|  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР | 501 | 03 10 | 6400000200 | 110 | 30 313.76 |  | 30 313.76 | 30 313.76 | 90 941.29 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 6400000200 | 240 | 16 813.59 |  | 16 813.59 | 16 813.59 | 50 440.77 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 6400000200 | 850 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 | 6.00 |
| Мероприятие 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления муниципального района в области защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций. | Всего расходы: |  |  |  |  | 21 265.00 |  | 21 265.00 | 21 265.00 | 63 795.00 |
|  |  | в том числе по ГРБС | 501 |  |  |  | 21 265.00 |  | 21 265.00 | 21 265.00 | 63 795.00 |
|  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР | 501 | 03 10 | 64000S4130 | 240 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 6400075160 | 110 | 18 882.81 |  | 18 882.81 | 18 882.81 | 56 648.43 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 6400075160 | 240 | 2 226.53 |  | 2 226.53 | 2 226.53 | 6 679.60 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 6400075160 | 320 | 152.16 |  | 152.16 | 152.16 | 456.48 |
|  |  |  | 501 | 03 10 | 6400075160 | 850 | 3.50 |  | 3.50 | 3.50 | 10.50 |
| Мероприятие 3 | Обеспечение реализации полномочий ОМСУ Эвенкийского района по организации и осуществлению мероприятий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений Эвенкийского района | Всего расходы: |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | в том числе по ГРБС | 501 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края | 501 | 14 03 | 6400074120 | 540 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

приложение № 2

к муниципальной программе

Эвенкийского муниципального района

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение безопасности населения»

# Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов

# на реализацию целей муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района»

# с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам (тысяч рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Итого за период |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района | Всего: | 68 394.35 | 68 394.35 | 68 394.35 | 205 183.06 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | краевой бюджет | 21 265.00 | 21 265.00 | 21 265.00 | 63 795.00 |
|  |  | районный бюджет | 47 129.35 | 47 129.35 | 47 129.35 | 141 388.06 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  | 0.00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0.00 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение реализации полномочий ОМСУ Эвенкийского района в области гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего: | 47 129.35 | 47 129.35 | 47 129.35 | 141 388.06 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0.00 |
|  |  | районный бюджет | 47 129.35 | 47 129.35 | 47 129.35 | 141 388.06 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мероприятие 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления муниципального района в области защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций. | Всего: | 21 265.00 | 21 265.00 | 21 265.00 | 63 795.00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | краевой бюджет | 21 265.00 | 21 265.00 | 21 265.00 | 63 795.00 |
|  |  | районный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мероприятие 3 | Обеспечение реализации полномочий ОМСУ Эвенкийского района по организации и осуществлению мероприятий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений Эвенкийского района | Всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | районный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

приложение № 3

к муниципальной программе

Эвенкийского муниципального района

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение безопасности населения»

Расчет целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Расчет показателя | Формула расчета (Источники данных для расчета значений целевых показателей, показателей результативности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | Соотношение разницы общей численности населения муниципального района и количества пострадавшего населения к общей численности населения муниципального района | (n-n1)/n х 100, где: n- численность населения муниципального района*; n1 - количество пострадавшего при чрезвычайных ситуациях населения (источником информации являются данные, зарегистрированные в журнале учета пострадавших оперативного дежурного ЕДДС района, с обязательной сверкой информационных донесений, направленных в ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю) |
| 2 | Уровень оснащенности оборудованием и техническими средствами ЕДДС муниципального района | % | процент от норматива (соотношение количества оборудования, которым оснащены ЕДДС муниципальных образований, к количеству оборудования, подлежащего к оснащению ЕДДС муниципальных образований) | n / с x 100%, где: n – количество оборудования, которым оснащены ЕДДС муниципальных образований; c – количество оборудования, подлежащего к оснащению ЕДДС муниципальных образований; (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»; ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»; ежегодный отчет центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю о деятельности ЕДДС муниципальных образований) |
| 3 | Уровень материально-технического оснащения поисково-спасательного отряда транспортными средствами и плав средств | % | Соотношение количества приобретенных транспортных средств/ к запланированному к приобретению количеству транспортных средств в текущем году | Тр-факт/Тр-план х 100, где: Тр-факт – количество приобретенных транспортных средств (источником информации является бюджетная отчетность УГОЧС за истекший период (полугодие, 9 месяцев, год)); Тр-план – количество запланированных к приобретению транспортных средств (источником информации являются данные сметы расходов УГОЧС на текущий финансовый год); (Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 14.06.2023 № 332-п «Об утверждении Положения, штатной численности и норм обеспечения аварийно-спасательными и другими средствами поисково-спасательного отряда МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского муниципального района Красноярского края») |
| 4 | Уровень материально-технического оснащения поисково-спасательного отряда оборудованием | % | Соотношение количества приобретенного оборудования /к запланированному к приобретению количеству оборудования в текущем году | Qфакт/Qплан х 100, где: Qфакт – количество приобретенного оборудования (источником информации является бюджетная отчетность УГОЧС за истекший период (полугодие, 9 месяцев, год)); Qплан – количество запланированного к приобретению оборудования. (источником информации являются данные сметы расходов УГОЧС на текущий финансовый год); (Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 14.06.2023 № 332-п «Об утверждении Положения, штатной численности и норм обеспечения аварийно-спасательными и другими средствами поисково-спасательного отряда МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского муниципального района Красноярского края») |
| 5 | Доля специалистов Управления, прошедших плановое обучение, повышение квалификации | % | Количество специалистов Управления, прошедших обучение, повышение квалификации от утвержденного Плана основных мероприятий (по каждому мероприятию отдельно) | Sф/Sп х 100, где: Sф- количество специалистов, прошедших плановое обучение и повысивших квалификацию (источником информации является документ, подтверждающий обучение специалиста); Sп- запланированное количество обучаемых; (источником информации являются данные Плана основных мероприятий муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на соответствующий календарный год) |
| 6 | Удельный вес населения, охваченного подготовкой по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | % | Количество обученных граждан к общей численности населения муниципального района | No/N х 100, где: No - количество фактически обученных граждан. Подсчет граждан ведется нарастающим итогом (источником информации является информация, предоставляемая Агенством по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Красноярского края (КГКУ "Центр ГОЧС")) ; N - численность населения муниципального района; (по официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат)) |
| 7 | Доля граждан, получивших помощь при обращении в ЕДДС через единый номер «112» | % | Количество граждан, получивших помощь, к общему количеству обращений граждан в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района | Gф/Gп х 100, где: Gф - граждане, фактически получившие помощь при обращении в отдел оперативных дежурных через единый номер «112» (источником информации являются, данные, зарегистрированные в журнале несения дежурств оперативного дежурного службы ЕДДС района); Gп- общее количество граждан, обратившихся в отдел оперативных дежурных через единый номер «112» (источником информации являются данные, зарегистрированные в журнале несения дежурств оперативного дежурного службы ЕДДС района); |
| 8 | Доля населения муниципального района, оповещаемого с помощью информационно-справочной системы «112» | % | Количество граждан (абонентов), зарегистрированных в системе, к общей численности населения муниципального района (не менее 10%) | Ro/R х 100, где: Ro - количество абонентов, зарегистрированных в системе. Подсчет абонентов ведется нарастающим итогом (источником информации является информация, предоставляемая Агенством по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Красноярского края (КГКУ "Центр ГОЧС")); R - численность населения муниципального района; (по официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат)) |
| 9 | Доля населения муниципального района, оповещаемого с помощью автоматической системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края | % | Количество оповещенного населения к общей численности населения муниципального района | Wo/W х 100, где: Wo - количество населения, попадающего в зону оповещения. Расчет производится по фактической зоне оповещения (слышимость ретрансляторов) в населенных пунктах района; W - численность населения муниципального района; (по официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат)) |
| 10 | Сокращение количества лиц, погибших при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) и происшествиях на территории Эвенкийского муниципального района (по отношению к показателю 2013 года) | % | Количество лиц, погибших при ЧС и происшествиях на территории Эвенкийского муниципального района по отношению к показателю 2013 года | n2 /n x 100%, где: n2 – количество лиц, погибших при ЧС и происшествиях на территории Эвенкийского муниципального района в отчетном году; n - количество лиц, погибших при чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территории Эвенкийского муниципального района в 2013 году |
| 11 | Количество лиц, спасенных при ЧС и происшествиях на территории Эвенкийского муниципальных районов, не менее | человек | значение показателя результативности устанавливается по данным о количестве лиц, спасенных при ЧС и происшествиях на территории Эвенкийского муниципального района в предшествующем году предоставления субвенции | источником информации являются данные, зарегистрированные в журнале учета происшествий оперативного дежурного ЕДДС района, с обязательной сверкой информационных донесений, направленных в ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю |
| 12 | Обеспечение сельского населения Эвенкийского района Красноярского края первичными мерами пожарной безопасности | % | соотношение объема средств, направленных на осуществление первичных мер ПБ муниципальными образованиями, к нормативу (необходимый объем средств на 100-процентную обеспеченность первичными мерами пожарной безопасности) | с / n x 100%, где: c – объем средств, направленных на осуществление первичных мер муниципальными образованиями; n – норматив (необходимый объем средств на 100-процентную обеспеченность первичными мерами пожарной безопасности); (Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»; Информация, предоставляемая в рамках Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета - Значение каждого показателя результативности, установленного в соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета, считается достигнутым, если процент выполнения показателя результативности на отчетную дату больше или равен 100 %); |