АДМИНИСТРАЦИЯ

## Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» 02 2023                                           п. Тура                                                            № 95-п

О реорганизации муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района

в 2023 году

# В целях повышения качества образовательных услуг, взаимодействия между уровнями образования, повышения качества условий пребывания детей в муниципальных образовательных учреждениях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1.	Утвердить перечень муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района, подлежащих реорганизации в 2023 году:

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения к нему в качестве филиалов Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чириндинская начальная школа - детский сад имени Николая Константиновича Оёгира» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Экондинская начальная школа - детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Юктинская начальная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края; Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кислоканская основная школа - детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чириндинская начальная школа - детский сад имени Николая Константиновича Оёгира» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Экондинская начальная школа - детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Юктинская начальная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края  в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кислоканская основная школа - детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тутончанская средняя школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края путем присоединения к нему в качестве филиала Муниципального казенного образовательного учреждения «Учамская начальная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Учамская начальная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Тутончанская средняя школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ванаварская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края путем присоединения к нему  в качестве филиалов  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Муторайская начальная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Стрелковская средняя школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Муторайская начальная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ванаварская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Стрелковская средняя школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ванаварская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Байкитская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края путем присоединения к нему  в качестве филиалов  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ошаровская начальная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Куюмбинская начальная школа – детский сад имени Александры Алексеевны Кудря» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Суломайская начальная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кузьмовская начальная школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Бурненская начальная школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Полигусовская основная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ошаровская начальная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Байкитская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Куюмбинская начальная школа – детский сад имени Александры Алексеевны Кудря» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Байкитская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Суломайская начальная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Байкитская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кузьмовская начальная школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Байкитская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бурненская начальная школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Байкитская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Полигусовская основная школа – детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в форме присоединения в качестве филиала к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Байкитская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

2.	Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района в 2023 году согласно приложению к настоящему постановлению.

3.	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4.	Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный Вестник Эвенкийского муниципального района».

Глава

Эвенкийского муниципального района                  п/п                 А.Ю. Черкасов

Приложение

к постановлению

Администрации района

от « 28» 02 2023 № 95-п

План мероприятий

по реорганизации муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района в 2023 году

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение собраний в сельских поселениях, изучение мнения жителей сельских поселений по вопросу реорганизации | Апрель 2023 |
| 2. | Заседание комиссии и подготовка заключения комиссии по экспертной оценке последствий реорганизации образовательных учреждений | Март - апрель 2023 |
| 3. | Проведение собраний по информированию работников, родителей (законных представителей) о предстоящей реорганизации | Февраль – март 2023 |
| 4. | Подготовка постановления Администрации ЭМР о проведении реорганизации, приказа Управления образования Администрации ЭМР о реорганизации | Апрель 2023 |
| 5. | Подписание договора присоединения, утверждение его учредителем | Апрель 2023 |
| 6. | Подготовка приказа по образовательной организации о предстоящей реорганизации, связанной с планированием работы и подготовкой учреждения для работы в новых условиях (Устав, штатное расписание, смета и т.д.), согласно приказа Управления образования Администрации ЭМР | Апрель 2023 |
| 7. | Ознакомление с приказом всех работников под роспись В течение 2 (двух) месяцев с момента принятия решения о реорганизации образовательного учреждения, проведение необходимых организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией, в т. ч. подготовка письменных уведомлений работников о предстоящей реорганизации, предупреждение персонально под роспись и не менее чем за 2 (два) месяца до начала процедуры реорганизации | Апрель 2023 |
| 8. | Направление сообщения и уведомления о начале реорганизации учреждения в налоговую инспекцию, с указанием формы реорганизации, участников реорганизации | В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации (даты издания постановления Администрации ЭМР о проведении реорганизации) |
| 9. | Публикация дважды с периодичностью один раз в месяц в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации | Первая публикация - после даты принятия решения о его реорганизации (даты издания постановления Администрации ЭМР о проведении реорганизации) Вторая – через 30 дней |
| 10. | Уведомление в письменной форме всех контрагентов о предстоящей реорганизации | Апрель - июнь 2023 |
| 11. | Подготовка передаточного акта и подготовка приказа Управления образования Администрации ЭМР об утверждении устава реорганизованного образовательного учреждения в новой редакции | Июль – август 2023 |
| 12. | Утверждение передаточного акта | Июль – август 2023 |
| 13. | Предоставление в налоговый орган документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица | Август 2023 |
| 14. | Предоставление в территориальный орган Социального фонда РФ сведений в соответствии с п. 2 и 8 ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27–ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" | Не позднее дня представления в налоговый орган документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица |
| 15. | Издание приказа учредителя об утверждении устава реорганизованного образовательного учреждения в новой редакции | После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица |
| 16. | Предоставление в налоговый орган документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы в связи с реорганизацией | Август 2023 |
| 17. | Предоставление реорганизованным учреждением после регистрации учредителю копии изменений, внесенных в Устав, или Устава в новой редакции, копии свидетельства о регистрации этих изменений | В течение 3 дней после получения документов |
| 18. | Предоставление документов в отдел по надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования министерства образования Красноярского края на переоформление лицензии | В течение трёх месяцев после реорганизации |