****

### АДМИНИСТРАЦИЯ

## Эвенкийского муниципального района

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«14» ноября 2022 п. Тура № 565-п

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Эвенкийского муниципального района от 04.12.2019 № 541-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020-2024 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района 06.10.2020 №472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района 04.12.2019 № 541-п«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020-2023 годы (с изменениями от 15.07.2020 № 327-п, от 13.11.2020 № 552-п, от 29.01.2021 № 55-п, от 18.11.2021 № 539-п, от 18.02.2022 № 82-п, от 04.10.2022 № 487-п):

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «2020-2024 годы» заменить на «2020-2025 годы»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам Загорец Е.В.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава

Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасов

приложение

к постановлению

Администрации ЭМР

от « » 2022 № -п

приложение

к постановлению

Администрации района

от «04» 12 2019 № 514-п

Муниципальная программа

Эвенкийского муниципального района

«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020 - 2025 годы

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020 -2025 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020 №472-п (с изм. от 26.10.2020 №519-п) «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление экономики Администрации ЭМР) |
| Соисполнители Программы | Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР) |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы | **Подпрограмма 1** «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» (приложение № 3 к Программе).  **Подпрограмма 2** «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района» (приложение № 4 к Программе).  **Подпрограмма 3** «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района» (приложение № 5 к Программе).  **Отдельные мероприятия** Программы  1. «Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;  2. «Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья».  3. «Осуществление полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». |
| Цель Программы | Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории района |
| Задачи Программы | 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского населения.  2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.  3. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  4. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2020-2025 годы без деления на этапы |
| Целевые показатели и показатели результативности  Программы | Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении № 1 к паспорту Программы.  Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за период **2020-2025** годы составит **338821,98 тыс. руб**., в том числе:  74830,48 тыс. руб. из бюджета района;  227465,5 тыс. руб. из краевого бюджета;  1214 тыс. руб. из федерального бюджета;  35312 тыс. руб. из внебюджетных источников.  **2020 год** – **49 512** тыс. руб. из них:  7 000,0 тыс. руб. из бюджета района;  37 979,7 тыс. руб. из краевого бюджета;  269,1 тыс. руб. из федерального бюджета;  4 263,2 тыс.руб. из внебюджетных источников.  **2021 год** – **57687,6** тыс. руб. из них:  11 965,0 тыс. руб. из бюджета района;  38209,5 тыс. руб. из краевого бюджета;  464,3 тыс. руб. из федерального бюджета;  7048,8 тыс.руб. из внебюджетных источников.  **2022 год** –**59227,6** тыс. руб. из них:  13 965,0 тыс. руб. из бюджета района;  38 782 тыс. руб. из краевого бюджета;  480,6 тыс. руб. из федерального бюджета;  6 000,0 тыс. руб. из внебюджетных источников.  **2023 год** –**57468,58**. руб. из них:  13970,48 тыс. руб. из бюджета района;  37498,1тыс. руб. из краевого бюджета;  6 000,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.  **2024 год** –**57463,1**тыс. руб. из них:  13 965,0 тыс. руб. из бюджета района;  37498,1тыс. руб. из краевого бюджета;  6 000,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.  **2025 год** –**57463,1**тыс. руб. из них:  13 965,0 тыс. руб. из бюджета района;  37498,1тыс. руб. из краевого бюджета;  6 000,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. |

1. **Характеристика текущего состояния жилищной сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

Жилищная политика, проводимая Правительством края, направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», федеральной целевой программы «Жилище», [Государственной программы](garantF1://70110644.1000) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной [постановлением](garantF1://70110644.0) Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, региональных долгосрочных целевых программ и в соответствии со специальными краевыми законами.

Обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых специалистов, является одной из первоочередных задач государственной жилищной политики и устанавливает государственную поддержку в решении жилищной проблемы граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Практика реализации Программы показывает, что муниципальная поддержка в форме предоставления молодым семьям и специалистам социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома востребована.

Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа молодых семей и молодых специалистов, желающих стать участниками Программы. Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения реализации Программы.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые денежные средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Решение задач по обеспечению продовольственной безопасности страны, наращиванию экономического потенциала агропромышленного комплекса и социального развития сельских территорий требует со стороны Эвенкийского муниципального района осуществления комплекса мер, направленных на создание условий для подготовки и формирования кадрового потенциала, способного обеспечить эффективное развитие сельской экономики в современных условиях.

Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности Эвенкийского муниципального района и закрепление их в аграрном и других секторах экономики сельских территорий невозможно без формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в доступном и комфортном жилье.

Поддержка граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых специалистов при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни граждан в целом, повлияет на улучшение демографической ситуации в Эвенкийском районе, рост производства сельскохозяйственной продукции и наращивание кадрового потенциала в учреждениях агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе, с привлечением средств граждан, ипотечных жилищных кредитов или займов, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Переселение нетрудоспособного населения из северных районов Красноярского края в территории с благоприятными климатическими условиями и использование высвобождающихся жилых помещений для улучшения жилищных условий населения.

1. **Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищной сфере, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы**

Важнейшей целью социально-экономического развития является повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории района.

Для достижения цели Программы – решения жилищных проблем и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, необходимо реализовать следующие направления:

-улучшение жилищных условий семьям, имеющих трех и более детей;

-предоставление гражданам, молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

-предоставление муниципальной поддержки молодым семьям и молодым специалистам - участникам Программы, нуждающимся в жилых помещениях по договорам найма жилого помещения;

-оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края.

Реализация мероприятий Программы направлена на решение основных задач:

* Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского населения.
* Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.
* Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
* Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий.

1. **Механизм реализации отдельных мероприятий Программы**

В рамках решения задач Программы предусмотрена реализация отдельных мероприятий:

**Мероприятие 1.** «Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Реализацию отдельного мероприятия Программы осуществляет Управление экономики Администрации ЭМР.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, осуществляются в рамках реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D08DB56397691A378FBC632C975CD6D1438382489A12E894709216D663F07C628BF5077204D107CDBi4D) Красноярского края от 21.12.2010 №11-5582 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края**».**

Источником финансирования отдельного мероприятия Программы являются средства краевого бюджета.

Средства, направляемые на финансирование обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края распределяются и расходуются в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Расходование средств на реализацию отдельного мероприятия производится на основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района.

**Мероприятие 2.** «Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья».

Реализацию отдельного мероприятия Программы осуществляет Управление экономики Администрации ЭМР.

Источником финансирования отдельного мероприятия Программы являются средства краевого бюджета.

[Мероприятие 2](#P3868) направлено на сохранение уровня социальной поддержки граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, достигнутого до образования нового субъекта Российской Федерации Красноярского края.

Выполнение мероприятия позволит обеспечить переселение граждан, состоящих на учете имеющих право на социальные выплаты в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе пенсионеров, и снизить нагрузку на бюджеты всех уровней.

Гражданин, проживающий на территории Эвенкийского муниципального района, соответствующий требованиям Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D16D64055299EA272A2C339CF7A9334413E6F7BD9A77BDB0757783D25740BC731A35176D3i7D), имеет право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в пределах Российской Федерации с учетом членов его семьи, проживающих совместно с ним, за счет средств краевого бюджета.

По состоянию на 1 января 2022 года в Эвенкийском муниципальном районе на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат, состоят 779 семей.

Средства краевого бюджета, выделенные на реализацию [Закона](consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D08DB56397691A378FBC632C978C06B1D38382489A12E894709216D663F07C628BF5077204D107CDBi4D) Красноярского края от 18.12.2008 №7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» (далее - Закон края от 18.12.2008 № 7-2666), позволят переселить около 20 семей ежегодно.

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера позволяет высвободить для повторного заселения жилые помещения, сдаваемые семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий.

Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:

[Закон](consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D08DB56397691A378FBC632C976CC6E1338382489A12E894709216D663F07C628BF5077204D107CDBi4D) Красноярского края от 18.12.2008 №7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»;

[Постановление](consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D08DB56397691A378FBC639CD79CC6F1E65322CD0AD2C8E4856247877670BC031A051693C4F11D7i4D) Правительства Красноярского края от 24.03.2009 №141-п «Об утверждении Порядка определения размера и предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, а также условий предоставления социальных выплат».

Расходование средств на реализацию отдельного мероприятия производится на основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района, подготовленного Управлением экономики Администрации ЭМР.

**Мероприятие 3.** «Осуществление полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Реализацию отдельного мероприятия Программы осуществляет Управление экономики Администрации ЭМР.

Источником финансирования отдельного мероприятия Программы являются средства краевого бюджета.

[Мероприятие 3](#P3868) направлено на однократное приобретение в собственность на территории Красноярского края (далее - край) благоустроенного жилого помещения за счет средств краевого бюджета гражданам, проживающим на территории края, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица, которые достигли возраста 23 лет), нуждающимся в обеспечении жилым помещением.

По состоянию на 1 января 2022 года в Эвенкийском муниципальном районе на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат, состоят 16 детей-сирот.

Средства краевого бюджета, выделенные на реализацию [Закона](consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D08DB56397691A378FBC632C978C06B1D38382489A12E894709216D663F07C628BF5077204D107CDBi4D) Красноярского края от 8 июля 2021 года № 11-5328 « О мере социальной поддержке граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии с Федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», позволят переселить около 3 детей-сирот ежегодно.

Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:

[Закон](consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D08DB56397691A378FBC632C978C06B1D38382489A12E894709216D663F07C628BF5077204D107CDBi4D) Красноярского края от 8 июля 2021 года № 11-5328 « О мере социальной поддержке граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии с Федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D08DB56397691A378FBC632C978C06B1D38382489A12E894709216D663F07C628BF5077204D107CDBi4D) Красноярского края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка».

Перечисление средств социальной выплаты осуществляется министерством строительства Красноярского края.

1. **Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих**

**целевое состояние (изменение состояния) уровня и**

**качества жизни населения, социальной сферы, экономики,**

**степени реализации других общественно значимых**

**интересов и потребностей в жилищной сфере на**

**территории Эвенкийского муниципального района**

Эффективность реализации Программы и целевое использование выделенных на данные цели средств будут обеспечены за счет:

государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты;

адресного предоставления средств социальной выплаты.

Косвенный социальный эффект реализации Программы заключается в привлечении в целях развития строительной отрасли дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан, в развитии и закреплении положительных демографических тенденций в обществе и в создании условия для формирования активной жизненной позиции молодежи.

При этом в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию Программы может оказать недостаточное финансирование из различных источников, а также нестабильная ситуация на рынке жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фактора в Программе предусмотрена возможность не только приобретения, но и строительства жилья, в том числе экономкласса.

1. **Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации**

**и ожидаемых результатов**

Для достижения цели и решения задач Программы в ее состав включены 3 подпрограммы и 3 отдельных мероприятия Программы.

**Подпрограмма 1**. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района».

Срок реализации: 2020 – 2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации:

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит улучшить жилищные условия 43 семьям, нуждающихся в улучшении жилищных условий, площадь строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими в сельской местности**,** к 2025 году составит более 3126,5 м2.

**Подпрограмма 2**. «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района».

Срок реализации: 2020 – 2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации:

Количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия за период реализации подпрограммы 2, составит не менее 12 семей, будет построено (приобретено) более 864 м2 жилья молодым семьям и молодым специалистам в сельской местности.

**Подпрограмма 3**. «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района».

Срок реализации: 2020 – 2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации:

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит обеспечить жильем 43 молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

**Отдельные мероприятия Программы:**

**Мероприятие 1.** «Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

Срок реализации: 2020 – 2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия:

Обеспечение выполнения надлежащим образом государственных полномочий.

**Мероприятие 2.** «Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья»

Срок реализации: 2020 – 2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия:

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить жильем 123 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

**Мероприятие 3.** «Осуществление полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Срок реализации: 2022 – 2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия:

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить жильем 12 детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

1. **Информация о распределении планируемых расходов**

**по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам**

**с указанием главных распорядителей средств районного бюджета,**

**а также по годам реализации Программы**

Информация по данному разделу представлена в приложении № 1 к Программе.

1. **Информация об объеме бюджетных ассигнований,**

**направленных на реализацию научной,**

**научно-технической и инновационной деятельности**

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрена.

1. **Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке**

**расходов на реализацию целей Программы с учетом**

**источников финансирования, в том числе краевого бюджета,**

**районного бюджета и бюджетов муниципальных образований**

**района, а также перечень реализуемых ими мероприятий,**

**в случае участия в разработке и реализации Программы**

Информация по данному разделу представлена в приложении № 2 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приложение № 1  к паспорту муниципальной программы  Эвенкийского муниципального района  «Улучшение жилищных условий жителей  Эвенкийского муниципального района»  на 2020-2025 годы  **Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | |  |  | | | | |
| №  п/п | Цели, задачи,  показатели | | Единица  измерения | Вес показателя | | | Источник  информации | | | отчетный  2019 | | | | отчетный 2020 | отчетный  2021 | | текущийй 2022 | плановый 2023 | | плановый 2024 | | | плановый 2025 |
|  | | |
| 1. | **Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | Доля семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат (субсидий), к общему количеству семей, подавших заявления в Программу | | % | Х | | | ведомственная отчётность | | | 20 | | | | 29 | 29 | | 29 | 29 | | 29 | | | 29 |
|  | Удельный вес введенной площади жилья по отношению к общей площади жилого фонда | | % | Х | | | ведомственная отчётность | | | 0,2 | | | | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | | | 0,2 |
|  | Доля площади жилья, введенной за счет собственных и заемных средств введенной площади жилья | | % | Х | | | ведомственная отчётность | | | 90 | | | | 90 | 90 | | 90 | 90 | | 90 | | | 90 |
|  | Доля семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия с помощью собственных и заемных средств к общему количеству семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий | | % | Х | | | Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР | | | 10 | | | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 | | | 15 |
| 1.1 | **Задача 1:** Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального  района, повышение уровня жизни сельского населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1 | Количество граждан проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | | семей | | | 0,12 | | | ведомственная отчётность | 17 | | | | 7 | 8 | | 7 | 7 | | 7 | | | 7 |
| 1.1.2 | Площадь строительства (приобретения) жилья гражданами - участниками Программы | | м2 | | | 0,11 | | | ведомственная отчётность | 1016,2 | | | | 693,4 | 641,1 | | 517 | 425 | | 425 | | | 425 |
| 1.2 | **Задача 2:** Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.2.1 | Количество граждан, молодых семей и молодых специалистов улучшивших жилищные условия | | семей | | | 0,12 | | | ведомственная отчётность | | 0 | | | 0 | 0 | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | |
| 1.2.2 | Площадь строительства (приобретения) жилья молодым семьям и специалистам Программы | | м2 | | | 0,11 | | | ведомственная отчётность | | 0 | | | 0 | 0 | | 216 | 216 | | | 216 | | 216 | |
| 1.3 | **Задача 3:** Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Эвенкийском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | | % | | | 0,12 | | | Управление экономики | | 68 | | | 37,5 | 42,9 | | 50 | 90 | | | | 90 | 90 |
| 1.3.2 | доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | | % | | | 0,11 | | | Управление экономики | | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 |
| 1.4 | Задача 4: Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.4.1 | Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия | % | | | 0,11 | | | Управление экономики | | | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 2. Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1.4.2 | Количество семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | семей | | | 0,11 | | | Управление экономики | | | | 20 | | 14 | 16 | | 13 | 20 | | | | 20 | 20 |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Мероприятие 3. Осуществление полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.4.3 | Количество семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | семей | | | 0,09 | | | Управление экономики | | | | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 |

Руководитель Управления экономики Т.К. Буроякова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приложение № 2  к паспорту муниципальной программы  Эвенкийского муниципального района  «Улучшение жилищных условий жителей  Эвенкийского муниципального района»  на 2020-2025 годы  **Целевые показатели на долгосрочный период**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Цели,  целевые  показатели | Единица  измерения | Отчетный | Текущий | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 1 | | 1.1 | Доля семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат (субсидий), к общему количеству семей, подавших заявление в Программу | % | 29 | 29 | 29 | 29 | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | 1.2 | Удельный вес введенной площади жилья по отношению к общей площади жилого фонда | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | 1.3 | Доля введенной площади жилья в жилой площади, введенной за счет собственных и заемных средств | % | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | 1.4 | Доля семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия с помощью собственных и заемных средств к общему количеству семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 15 | 15 | 15 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |   Руководитель Управления экономики Т.К. Буроякова   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | приложение № 1  к муниципальной программе  Эвенкийского муниципального района  «Улучшение жилищных условий жителей  Эвенкийского муниципального района»  на 2020-2025 годы  **Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета**  **по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |  | | | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | **2020** | | **2021** | | **2022** | **2023** | **2024** | | | **2025** | | **Итого на**  **период 2020-2025** | | Пр | | Муниципальная программа | «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020 – 2025 годы | всего расходные обязательства по Программе | Х | Х | Х | Х | **45248,8** | | **50638,8** | | **53227,6** | **51468,58** | **51463,1** | | | **51463,1** | | **303509,98** | |  | | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 45248,8 | | 50638,8 | | 53227,6 | 51468,58 | 51463,1 | | | 51463,1 | | 303509,98 | | Подпрограмма 1 | «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 501 | Х | Х | Х | 6000 | | 10965 | | 11000 | 11000 | 11000 | | | 11000 | | 60965 | | в том числе по ГРБС: | 501 | 1003 | 6510008100 | 322 | 6000 | | 10965 | | 11000 | 11000 | 11000 | | | 11000 | | 60965 | | Подпрограмма 2 | «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 501 | Х | Х | Х | 0 | | 0 | | 1965 | 1965 | 1965 | | | 1965 | | 7860 | | в том числе по ГРБС: | 501 | 1003 | 65200S4530 | 322 | 0 | | 0 | | 1965 | 1965 | 1965 | | | 1965 | | 7860 | | Подпрограмма 3 | «Обеспечение жильем граждан, молодых семей в Эвенкийском муниципальном районе» | всего  расходные обязательства по подпрограмме | 501 | Х | Х | Х | 2164,9 | | 2453,5 | | 2814,4 | 1005,48 | 1000 | | | 1000 | | 10438,28 | | в том числе по ГРБС: | 501 | 1003 | 65300L4970 | 322 | 2164,9 | | 2453,5 | | 2814,4 | 1005,48 | 1000 | | | 1000 | | 10438,28 | | Мероприятие 1 Программы | «Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | всего  расходные обязательства | 501 | Х | Х | Х | 998,7 | | 1091,4 | | 1242,9 | 1295,3 | 1295,3 | | | 1295,3 | | 7218,9 | | в том числе по ГРБС: | 501 | 0113 | 6500074670 | Х | 998,7 | | 1091,4 | | 1242,9 | 1295,3 | 1295,3 | | | 1295,3 | | 7218,9 | | Мероприятие 2  Программы | «Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья» | всего | 501 | Х | Х | Х | 36085,2 | | 36085,2 | | 36085,2 | 36085,2 | 36085,2 | | | 36085,2 | | 216511,2 | | расходные обязательства | |  | | в том числе по ГРБС: | 501 | 1003 | 6500005240 | 322 | 36085,2 | | 36085,2 | | 36085,2 | 36085,2 | 36085,2 | | | 36085,2 | | 216511,2 | |  | | Мероприятие 3  Программы | «Осуществление полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | всего  расходные обязательства | 501 | Х | Х | Х | 0 | | 43,7 | | 120,1 | 117,6 | 117,6 | | | 117,6 | | 516,6 | | в том числе по ГРБС: | 501 | 0113 | 6500078460 | Х | 0 | | 43,7 | | 120,1 | 117,6 | 117,6 | | | 117,6 | | 516,6 |   Руководитель Управления экономики Т.К. Буроякова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приложение № 2  к муниципальной программе  Эвенкийского муниципального район**а**  «Улучшение жилищных условий жителей  Эвенкийского муниципального района»  на 2020-2025 годы  **Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период | |
| Муниципальная программа | «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020 – 2025 годы | Всего | **49512** | **57687,6** | **59227,6** | **57468,58** | **57463,1** | **57463,1** | **338821,98** | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 269,1 | 464,3 | 480,6 | 0 | 0 | 0 | 1214 | |
| краевой бюджет | 37979,7 | 38209,5 | 38782 | 37498,1 | 37498,1 | 37498,1 | 227465,5 | |
| районный бюджет | 7000,0 | 11965 | 13965 | 13970,48 | 13965 | 13965 | 74830,48 | |
| внебюджетные источники | 4263,2 | 7048,8 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 35312 | |
| бюджеты муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  |  | |
| Подпрограмма 1 | «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» | Всего | **10263,2** | **18013,8** | **17000** | **17000** | **17000** | **17000** | **96277** | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |
| районный бюджет | 6000 | 10965 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | | 60965 |
| внебюджетные источники | 4263,2 | 7048,8 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | | 35312 |
| бюджеты муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  | |  |
| Юридические лица |  |  |  |  |  |  | |  |
| Подпрограмма 2 | «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района» | Всего | **0** | **0** | **1965** | **1965** | **1965** | **1965** | | **7860** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| районный бюджет | 0 | 0 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | | 7860 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  | |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение жильем молодых семей в Эвенкийском муниципальном районе» | Всего | **2164,9** | **2453,5** | **2814,4** | **1005,48** | **1000** | **1000** | | **10438,28** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 269,1 | 464,3 | 480,6 | 0 | 0 | 0 | | 1214 |
| краевой бюджет | 895,8 | 989,2 | 1333,8 | 0 | 0 | 0 | | 3218,8 |
| районный бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 1005,48 | 1000 | 1000 | | 6005,48 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1 Программы | «Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | Всего | **998,7** | **1091,4** | **1242,9** | **1295,3** | **1295,3** | **1295,3** | | **7218,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  | |  |
| краевой бюджет | 998,7 | 1091,4 | 1242,9 | 1295,3 | 1295,3 | 1295,3 | | 7218,9 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 2 Программы | «Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья» | Всего | **36085,2** | **36085,2** | **36085,2** | **36085,2** | **36085,2** | **36085,2** | | **216511,2** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  | |  |
| краевой бюджет | 36085,2 | 36085,2 | 36085,2 | 36085,2 | 36085,2 | 36085,2 | | 216511,2 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 3 Программы | «Осуществление полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | Всего | - | **43,7** | **120,1** | **117,6** | **117,6** | **117,6** | | **516,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| краевой бюджет | - | 43,7 | 120,1 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | | 516,6 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  | |  |

Руководитель Управления экономики Т.К. Буроякова

приложение № 3

к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района

«Улучшение жилищных условий жителей

Эвенкийского муниципального

района» на 2020 – 2025 годы

**Подпрограмма 1**

«Социальное развитие села на территории Эвенкийского

муниципального района»

в рамках реализации муниципальной программы Эвенкийского муниципального района

«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»

на 2020-2025 годы

1. 1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» (далее – подпрограмма) |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020-2025 годы |
| Муниципальный заказчик (координатор) подпрограммы | Администрация Эвенкийского муниципального района |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы | Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР) |
| Цель и задачи подпрограммы | Основная цель подпрограммы:  -создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского населения  Основная задача подпрограммы;  -улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Эвенкийского района. |
| Целевые индикаторы | -количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия составит 43 семьи;  -площадь строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими в сельской местности к 2025 году составит более 3126,5 м2. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Объемы и источники  финансирования | -объем финансирования из бюджета района составит 60965,00 тыс. руб., в том числе:  в 2020 году – 6000,0 тыс.руб.,  в 2021 году - 10965,0 тыс. руб.;  в 2022 году – 11000,0 тыс. руб.;  в 2023 году – 11000,0 тыс. руб.;  в 2024 году – 11000,0 тыс.руб.;  в 2025 году – 11000,00 тыс.руб.  -внебюджетные источники (собственные средства граждан) более 35312,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за ходом реализации подпрограммы  осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района; контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района |

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана с целью улучшения социально-экономического положения, улучшения жилищных условий сельских жителей Эвенкийского муниципального района в рамках реализации программы «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020-2025 годы.

Подпрограмма разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, [Государственной программы](garantF1://70110644.1000) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной [постановлением](garantF1://70110644.0) Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020 № 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», с ведомственной отчетностью.

Исторически сохраняющийся низкий уровень жизни и социального комфорта в малых северных поселках, отсутствие доступного и комфортного жилья, отвечающего современным требованиям, ведет к вынужденной миграции сельского населения, ухудшению демографической ситуации, к дефициту квалифицированных трудовых кадров.

Жилищный фонд поселений в основном, представлен постройками 40-60 - летней давности, в большинстве своем с износом от 70% до 90%, и не соответствует предъявляемым требованиям санитарно-технических норм. Отсутствуют коммунальные удобства, такие как водопровод, центральное отопление, канализация. При этом рыночная стоимость 1 квадратного метра такого жилья остается очень высокой.

Сравнительно низкими темпами осуществляется строительство и капремонт муниципального жилья из-за дефицита местных бюджетов сельских поселений.

Низкий уровень доходов большинства сельских жителей не позволяет им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, и с привлечением кредитных ресурсов.

В сложившейся ситуации решать «жилищный вопрос» жители сел могут только путем приобретения жилья на вторичном рынке или путем строительства нового жилья (индивидуальное жилищное строительство) с помощью муниципальной поддержки и с использованием собственных или заемных средств.

Необходимость разработки и реализации подпрограммы «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» на новый период предполагает:

-улучшение жилищных условий граждан в сельских поселениях;

-реализацию программных мероприятий на принципах социального партнерства участников подпрограммы и органов местного самоуправления;

-приоритетное развитие социальной сферы сельских территорий;

-формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Подпрограмма разработана для достижения целей:

-создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующей задачи:

--улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Эвенкийского района.

Подпрограмма реализуется в период 2020 - 2025 годы.

Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных средств будут обеспечены за счет:

-муниципального регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты;

-адресного предоставления средств социальной выплаты.

Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы являются:

-количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, составит 43 семьи;

-площадь строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими в сельской местности к 2025 году составит более 3126,5 м2.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам реализации представлены в [приложении № 1](#Par3705) к настоящей подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах софинансирования районного бюджета и собственных средств граждан. Администрация Эвенкийского муниципального района перечисляет средства районного бюджета (субсидии) на банковские счета граждан – получателей муниципальной поддержки, открытых по соглашению в Дополнительных офисах Восточно-Сибирского банка Сбербанка России, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района.

Доля средств районного бюджета составляет –

2020-2022 годы - не более 60%,

2023-2025 годы – не более 65%.

граждан (собственные средства) -

2020-2022 годы - не менее 40%,

2023-2025 годы – не менее 35%

от стоимости строительства (приобретения) жилья.

С целью ликвидации последствий стихийных бедствий (пожаров, наводнений, землетрясений и др. стихийных бедствий), в результате которых пострадало или уничтожено жильё граждан, Администрация Эвенкийского муниципального района вправе заключать соглашения с сельскими поселениями, в которых жильё пострадало от стихийного бедствия, о софинансировании мероприятий по улучшению жилищных условий граждан из средств бюджета сельского поселения. Доля софинансирования бюджета поселения не может быть более 30% расчётной стоимости строительства (приобретения) жилого помещения. Доля средств граждан в данном случае не должна быть менее 10 % расчётной стоимости строительства (приобретения) жилья.

Средства неиспользованные или использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет в установленном законодательством порядке.

Реализация подпрограммы осуществляется Администрацией Эвенкийского муниципального района (Управлением территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района), согласно порядку предоставления и использования средств бюджета Эвенкийского муниципального района на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, утвержденному постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.

**Преимущественное право** на получение субсидии имеют, граждане изъявившие желание улучшить свои жилищные условия путём строительства нового жилья в пределах муниципального образования, в котором они выбрали постоянное место жительства.

**Внеочередным правом получения субсидии** пользуются граждане, жильё которых было разрушено, уничтожено или пострадало от различных стихийных бедствий (пожаров, наводнений, землетрясений и других стихийных бедствий).

Жилищная комиссия при рассмотрении учетных дел участников подпрограммы вправе наделять на своих заседаниях отдельные категории граждан (многодетные семьи, инвалиды, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий по медицинским показаниям) по их заявлениям, ходатайствам, **внеочередным правом** на получение субсидий по улучшению своих жилищных условий путём строительства (приобретения) жилья. Многодетные семьи распределяются по следующим категориям:

-5 и более детей;

-4 детей;

-3 детей.

Субсидии, выделяемые гражданам на строительство (приобретение) жилья предоставляются из расчёта:

**в 2020 году-** приобретение жилья стоимостью не более 20 тыс.руб. за 1 кв.метр, строительство жилья в п.Ессей, п.Чиринда, п.Эконда – 27 тыс.руб. за 1 кв.метр, в остальных селах района строительство жилья – 26,0 тыс.руб.

**в 2021 году –** приобретение жилья стоимостью не более 20 тыс.руб. за 1 кв.метр, строительство жилья в п. Ессей, п.Чиринда,п. Эконда – 28 тыс.руб. за 1 кв.метр, в остальных селах района строительство жилья – 26,5 тыс.руб.

**в 2022 году –** приобретение жилья стоимостью не более 20 тыс.руб. за 1 кв.метр, строительство жилья в п.Ессей, п.Чиринда, п.Эконда – 28,5 тыс.руб. за 1 кв.метр, в остальных селах района строительство жилья – 27,0 тыс.руб.

**в 2023 году –** приобретение жилья стоимостью не более 20 тыс.руб. за 1 кв.метр, строительство жилья в п.Ессей, п.Чиринда, п.Эконда – 40,9 тыс.руб. за 1 кв.метр, в остальных селах района строительство жилья – 38,5 тыс.руб.

**в 2024 году –** приобретение жилья стоимостью не более 20 тыс.руб. за 1 кв.метр, строительство жилья в п.Ессей, п.Чиринда, п.Эконда – 42,8 тыс.руб. за 1 кв.метр, в остальных селах района строительство жилья – 40,3 тыс.руб.

**в 2025 году** - приобретение жилья стоимостью не более 20 тыс.руб. за 1 кв.метр, строительство жилья в п.Ессей, п.Чиринда, п.Эконда – 42,8 тыс.руб. за 1 кв.метр, в остальных селах района строительство жилья – 40,3 тыс.руб.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализации подпрограммы осуществляется Управлением территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района (далее- Управление).

Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Управление осуществляет:

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020 № 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;

координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;

ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

6. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Поэтапная реализация подпрограммы позволит улучшить жилищные условия путем строительства (приобретения) 43 сельским семьям:

в 2020 году – 7 семьям, в 2021 году - 8 семьям, в 2022 году – 7 семьям, в 2023 году – 7 семьям, в 2024 году – 7 семьям, в 2025 году – 7 семьям повысить доступность строительства (приобретения) жилья;

использовать возможность строительства (приобретения) жилья с привлечением 35312,0 тыс. рублей собственных средств граждан за весь период программы;

привлекать средства бюджетов местного самоуправления сельских поселений для предоставления субсидий на строительство (приобретение) жилья гражданам, жилье которых было разрушено, уничтожено или пострадало от различных стихийных бедствий (пожаров, наводнений, землетрясений и др. стихийных бедствий);

сократить среднее время ожидания предоставления жилых помещений социального использования с 4 - 6 до 2-4 лет;

увеличить рост годового объема ввода жилья в районе и снизить уровень износа жилищного фонда.

Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в создании условий для улучшения демографической ситуации в районе, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе, формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни, а также устойчивого и самостоятельного развития муниципальных образований.

7. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, внебюджетных источников (собственных средств граждан), а также средств местных бюджетов в части софинансирования мероприятий по предоставлению субсидий участникам подпрограммы на строительство (приобретение) жилья.

Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составит 60965,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

в 2020 году – 6000,00 тыс.руб.;

в 2021 году - 10965,00 тыс. руб.;

в 2022 году - 11000,00 тыс. руб.;

в 2023 году – 11000,00 тыс. руб.;

в 2024 году – 11000,00 тыс.руб.;

в 2025 году – 11000,00 тыс.руб.

Привлечение внебюджетных источников (собственных средств граждан) составит более 35312,0 тыс. руб.

приложение №1

к подпрограмме 1 «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»

в рамках реализации муниципальной программы

Эвенкийского муниципального района

«Улучшение жилищных условий жителей

Эвенкийского муниципального района»

на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | **Перечень целевых индикаторов подпрограммы**  **«Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели, задачи,  показатели | | | | Единица  измерения | Источник  информации | Предыдущий  2020 | | Отчетный  2021 | | Текущий 2022 | | Плановый  2023 | | Плановый 2024 | | Плановый  2025 | |
| **Цель:** Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского населения | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **Задача 1:** Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Эвенкийского района. | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Подпрограмма 1. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Количество граждан проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | | | | семей | ведомственная отчётность | 7 | | 8 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| Площадь строительства (приобретения) жилья гражданами - участниками Программы | | | | м2 | ведомственная отчётность | 693,4 | | 641,1 | | 517 | | 425 | | 425 | | 425 | |

Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ В.Г. Быстров

приложение № 2

к подпрограмме 1 «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»

в рамках реализации муниципальной программы

Эвенкийского муниципального района

«Улучшение жилищных условий жителей

Эвенкийского муниципального района»

на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |  | | **Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»** | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |  |  | Итого на период  2020-2025 | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | | | ЦСР | | ВР | Предыдущий  2020 год | Отчетный  2021 год | 2022 год очередного периода | 2023 год планового периода | 2024 год планового периода | 2025 год  планового периода |
|  | |  | |  | | **Цель:** Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения | | | | | | | | | | | | 43 семьи получат субсидии на строительство (приобретение) более 3126,5 м2 жилья: |
|  | |  | |  | | Задача: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях | | | | | | | | | | | |
| Строительство жилья | Администрация ЭМР | | | 501 | 1003 | | | 651000810 | | 322 | 5203,2 | 9965,00 | 11000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 53168,2 |
| Приобретение жилья | 796,8 | 1000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 7796,8 |
| **Итого ГРБС** | Администрация ЭМР | | | 501 | 1003 | | | 651000810 | | 322 | **6000,00** | **10965,00** | **11000,00** | **11000,00** | **11000,00** | **11000,00** | **60965,00** |

Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ В.Г. Быстров

приложение № 4

к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района

«Улучшение жилищных условий жителей

Эвенкийского муниципального

района» на 2020 – 2025 годы

**Подпрограмма 2**

«Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых

специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального

района» в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020-2025 годы

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020-2025 годы |
| Муниципальный заказчик (координатор) | Администрация Эвенкийского муниципального района |
| Исполнитель мероприятий  подпрограммы | Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель:  Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.  Задача1. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы за счет предоставления муниципальной поддержки, направленной на обеспечение доступности при строительстве или приобретения жилья.  Задача 2. Меры поддержки, предоставляемые за счет средств краевого и районного бюджета на условиях софинансирования. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -количество граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия за период реализации подпрограммы, составит не менее 12 семей;  -строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, составит более 864 кв. метров общей площади. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы |
| Объем и источники финансирования | -объем финансирования всего составит 7860,0 тыс. руб., из них:  7860,0 тыс. руб. из бюджета района, в т. ч. по годам:  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 1965,0 тыс. руб.;  2023 год - 1965,0 тыс. руб.  2024 год - 1965,0 тыс. руб;  2025 год – 1965,0 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль над ходом реализации подпрограммы  осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района; контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района |

1. **Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы**

Решение задач по обеспечению продовольственной безопасности страны, наращиванию экономического потенциала агропромышленного комплекса и социального развития сельских территорий требует со стороны Эвенкийского муниципального района осуществления комплекса мер, направленных на создание условий для подготовки и формирования кадрового потенциала, способного обеспечить эффективное развитие сельской экономики в современных условиях.

Сохраняющийся низкий уровень жизни и социального комфорта в сельской местности Эвенкийского муниципального района, отсутствие доступного и комфортного жилья, отвечающего современным требованиям, ведет к вынужденной миграции сельского населения, в структуре которого преобладает молодое трудоспособное население с высшим образованием. Ухудшается демографическая ситуация в сельских поселениях, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, вследствие которой прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособной его части, усугубляется положение с трудовыми кадрами.

1. **Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели**

3.1. Целью подпрограммы является:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.

3.2. Задачей подпрограммы является:

-улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы за счет предоставления муниципальной поддержки, направленной на обеспечение доступности при строительстве или приобретения жилья.

**-**меры поддержки, предоставляемые за счет средств краевого и районного бюджета на условиях софинансирования.

3.3. Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении целевых индикаторов, которые будут обеспечены за счет:

-средств районного бюджета, привлеченных на строительство (приобретению) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов.

-средств районного бюджет и участников подпрограммы, привлеченных на строительство (приобретению) жилья в сельской местности для граждан, молодых семей и молодых специалистов.

1. **Мероприятия подпрограммы**

4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы, включают в себя:

а) средств районного бюджета направленных на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам, молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения;

б) предоставление субсидий из краевого и районного бюджета по предоставлению социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской местности и являющимся участниками муниципальной подпрограммы, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там и являющимся участниками муниципальной подпрограммы, на строительство или приобретение жилья в сельской местности.

4.2. Право выбора формы поддержки принадлежит участнику подпрограммы.

4.3. Участие Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – муниципальный район) в мероприятиях подпрограммы осуществляется на добровольной основе и на основании соглашений, заключенных с министерством сельского хозяйства.

4.4. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления:

-субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальному образованию на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, при соблюдении условий, предусмотренных [статьей 60](garantF1://18472053.2702) Закона края Красноярского края от 21.02.2006 N17-4487 (с изменениями от 8 февраля 2018 г. N 5-1350);

-субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальному образованию на предоставления социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской местности и являющимся участниками муниципальной подпрограммы, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там и являющимся участниками муниципальной подпрограммы, на строительство или приобретение жилья в сельской местности при соблюдении условий, предусмотренных [статьей 60](garantF1://18472053.2702) Закона края красноярского края от 21.02.2006 N17-4487(с изменениями от 8 февраля 2018 г. N 5-1350);

4.5. Срок исполнения мероприятий 2020-2025 годы.

4.6. Объем финансирования подпрограммы на период 2020-2025 годов составит всего 7860,0 тыс. руб. из бюджета района;

Перечень мероприятий подпрограммы по годам реализации представлен в [приложении №2](#Par3705) к настоящей подпрограмме.

**5.Механизм реализации подпрограммы**

5.1. Общие положения.

1. Участниками подпрограммы являются:

гражданин – гражданин (а) Российской Федерации, постоянно проживающий (ая) в сельской местности, работающий (ая) по трудовому договору или осуществляющий (ая) индивидуальную предпринимательскую деятельность (основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников подпрограммы), признанный (ая) нуждающимся (ейся) (и члены его (ее) семьи) в улучшении жилищных условий (далее – гражданин). К членам семьи гражданина – участника подпрограммы, применительно к настоящей подпрограмме, относятся постоянно проживающие совместно с ним его (ее) супруга (супруг), а также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке;

молодая семья – гражданин (а) Российской Федерации, являющийся (аяся) членом молодой семьи, состоящий (ая) в зарегистрированном браке, или неполная семья, состоящая из одного родителя, в возрасте на дату подачи заявления о включении в состав участников подпрограммы (далее – дата подачи заявления) не старше 35 лет, воспитывающий (ая) одного или более детей, в том числе усыновленных, работающий (ая) по трудовому договору или осуществляющий (ая) индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности, постоянно проживающий (ая) (и члены его (ее) семьи) в сельской местности, в которой он (она) работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, признанный (ая) нуждающимся (ейся) (и члены его (ее) семьи) в улучшении жилищных условий (далее – молодая семья). К членам молодой семьи относятся совместно проживающие супруг (супруга), дети супругов, в том числе усыновленные;

молодой специалист – гражданин (а) Российской Федерации, одиноко проживающий (ая) или состоящий (ая) в зарегистрированном браке, в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющий (ая) законченное высшее (среднее профессиональное) образование, работающий (ая) по трудовому договору или осуществляющий (ая) индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией, постоянно проживающий (ая) в сельской местности, в которой работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, признанный (ая) нуждающимся (ейся) (и члены его (ее) семьи) в улучшении жилищных условий (далее – молодой специалист).

5.2. В подпрограмме используются следующие понятия:

**организации агропромышленного комплекса** организации, индивидуальные предприниматели (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также

-граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;

-сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

-крестьянские (фермерские) хозяйства,

**организации социальной сферы** в сельской местности – организации независимо от их организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), работающие в сельской местности и выполняющие работы или оказывающие услуги в области здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта;

**сельская местность** (для целей настоящей программы) – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав сельских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Право на получение социальной выплаты имеют граждане, молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности, под которыми понимаются:

граждане, молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), соответствующие в совокупности следующим условиям:

переехали в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из другого муниципального района.

Проживают на территории муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации;

не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в сельской местности в границах соответствующего муниципального района, в которой один из членов граждан, молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;

Для граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание участвовать в мероприятии подпрограммы (далее – заявители), указанном в [подпункте «б» пункта 2.1 раздела 2](#sub_11212) подпрограммы, обязательным условием является наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 9 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с [пунктом 7](#sub_11316) настоящего раздела.

Документом, подтверждающим наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств, является:

копия выписки кредитной организации о наличии и сумме денежных средств на счете заявителя и (или) супруга (супруги) заявителя;

копия сберегательной книжки заявителя и (или) супруга (супруги) заявителя;

копия платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств заявителем на расчетный счет или в кассу подрядчика или заказчика-застройщика в счет оплаты выполненных строительных работ;

копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.

В случае строительства жилья собственными силами заявителей и использования в качестве собственных средств приобретенных строительных материалов и оборудования для строительства жилья, указанных в проектной документации на строительство жилого дома или в локальном сметном расчете на строительство жилого дома или в других формах сметной документации, на строительство жилого дома (далее – проектная документация), заявитель представляет счета, накладные, а также документы, подтверждающие расчет с продавцом за приобретенные строительные материалы и оборудование.

5.3. В подпрограмме используются следующие понятия:

нуждающиеся в улучшении жилищных условий – граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства по основаниям, установленным [статьей 51](garantF1://12038291.51) Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий.

5.4. Участие в мероприятиях подпрограммы является добровольным.

5.5. Участие Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Администрация) в мероприятиях подпрограммы осуществляется на добровольной основе и на основании соглашений, заключенных с министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края (далее – Министерство).

5.6. Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального партнерства участников подпрограммы, органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, органов исполнительной власти Красноярского края с разграничением полномочий и ответственности за реализацию [мероприятий](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=64016;fld=134;dst=100231) подпрограммы.

5.7. Размер субсидий на реализации мероприятия предусмотренных [абзацами первым](#sub_112402), [пункта 2.4 раздела 2](#sub_112404) из краевого бюджета составляет не более 90 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, из районного бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

Размер субсидий на реализацию мероприятия предусмотренных [абзацами вторым](#sub_112402), [пункта 2.4 раздела 2](#sub_112404) из краевого бюджета составляет не более 90 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, из районного бюджета составляет не менее 1 процента расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, средства участника муниципальной подпрограммы не менее 9 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

5.8. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера субсидий, определяется исходя из:

размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (далее – норма общей площади жилья), и составляющего:

33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан;

42 кв. метра – на семью из двух человек;

по 18 кв. метров – на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человека;

средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Эвенкийского муниципального района.

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Эвенкийского муниципального района при строительстве и приобретении жилья, с учетом срока ввода жилого помещения в эксплуатацию, утверждается Правительством Красноярского края и не должна превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Красноярскому краю на первый квартал года выдачи свидетельства, определяемую Министерством регионального развития Российской Федерации.

В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади строящегося (приобретаемого) жилья меньше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, утвержденной Правительством Красноярского края, расчетная стоимость строительства жилья и размер субсидии подлежат пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилья, установленной органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, расчетная стоимость строительства жилья и размер субсидии подлежат пересчету исходя из фактической площади жилья.

5.9. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома.

5.10. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх установленного в [подпункте 8 пункта 4.1](#sub_11316) настоящего раздела размера общей площади жилого помещения для семей разной численности при условии оплаты ими за счет собственных и (или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.

5.11. Субсидии, предоставляемые муниципальным районом, могут быть направлены:

а) на приобретение жилого помещения в границах муниципального района, в котором молодая семья или молодой специалист работает или изъявил желание работать, находящегося в эксплуатации **не более 5 лет с момента его ввода**;

б) на строительство жилого дома в границах муниципального района, в котором молодая семья или молодой специалист работает или изъявил желание работать;

в) на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, являющимся участниками муниципальной подпрограммы на строительство или приобретение жилья в сельской местности.

5.12. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в равных долях.

В случае использования для строительства (приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в министерство сельского хозяйства обязательство о переоформлении построенного (приобретенного) жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в равных долях после снятия обременения.

В случае использования для строительства (приобретения) жилья средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном [постановлением](garantF1://12057749.0) Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Регистрацию права собственности на жилое помещение, построенное с привлечением социальных выплат, участник подпрограммы обязан осуществить не позднее чем в течение 14 месяцев (при приобретении жилья) и не позднее чем в течение трех лет (при строительстве жилья) с даты предоставления социальной выплаты. В случае несоблюдения указанного срока министерство сельского хозяйства вправе истребовать в судебном порядке от граждан, молодых семей и молодых специалистов средства в размере предоставленной социальной выплаты.

5.13. Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств Эвенкийского муниципального района и по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого участникам подпрограммы (далее – субсидия), в установленном порядке.

5.14. Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов по договорам найма в сельской местности Эвенкийского муниципального района, в которой они работают или изъявили желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы, направляются на строительство жилого дома (части дома), в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома (части дома).

5.15. Часть стоимости строительства жилья, не обеспеченная за счет средств субсидий, финансируется за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района.

5.16. В случае нецелевого использования бюджетных средств, полученных в соответствии с условиями настоящей подпрограммы, при несоблюдении условий, установленных при предоставлении субсидии, а также предоставление недостоверных сведений, содержащихся в документах, предоставленных для получения субсидии, получатели субсидии возвращают их в краевой и районный бюджеты соответственно.

**6. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

6.1. Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Управление).

6.2. Управление для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020 № 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».

6.3. Управление ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января текущего финансового года направляют в Министерство отчет об использовании субсидий, выделенных бюджету Эвенкийского муниципального района на строительство (приобретение) жилья в соответствии с условиями программы.

6.4. Управление ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

6.5. Контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляет Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

**7.Оценка социально-экономической эффективности**

**от реализации подпрограммы**

Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в создании комфортных условий жизни населения в сельской местности, укрепления кадрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации подпрограммы являются:

доступность улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы.

Реализация мероприятий подпрограммы в течение всего периода позволит:

улучшить жилищные условия более 12 молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности;

построить (приобрести) более 864 кв. метров общей площади жилья;

создать условия для преодоления кадрового дефицита в агропромышленном комплексе и социальной сфере Эвенкийского муниципального района, снижения миграционной убыли молодежи из сельской местности;

закончить ранее начатое, но незавершенное строительство жилых объектов в сельских поселениях;

способствовать развитию инженерной инфраструктуры сельских поселений;

способствовать созданию новых рабочих мест и расширению рынка труда в сельских поселениях за счет строительства малоэтажного жилья.

**8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат**

**(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования**

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета. А также средств районного бюджета в части софинансирования мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

приложение №1

к подпрограмме 2 «Улучшение

жилищных условий граждан, молодых семей и

молодых специалистов в сельской

местности Эвенкийского

муниципального района»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

**«Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности**

**Эвенкийского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Предыдущий  2020 | Отчетный  2021 | Текущий  2022 | Плановый  2023 | Плановый 2024 | Плановый  2025 |
| 1 | Количество граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | семей | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Площадь строительства (приобретения) жилья гражданам, проживающим в  сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | кв. м | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 |

Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ В.Г. Быстров

приложение №2

к подпрограмме «Улучшение

жилищных условий граждан, молодых семей и

молодых специалистов в сельской

местности Эвенкийского

муниципального района»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности**

**Эвенкийского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы, подпрограммы | | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | |  | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предыдущий  2020 | | Отчетный  2021 | | Текущий  2022 | Плановый  2023 | | Плановый 2024 | | Плановый 2025 | | Итого на 2020-2025 годы |  |
|  | **Цель**: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 молодых семей (молодых специалистов) улучшат жилищные условия к концу 2025 г., в т.ч.:  в 2020 г.-0 семьи,  в 2021г.-0 семьи,  в 2022г.-3 семьи,  в 2023г.-3 семьи,  в 2024г. – 3 семьи,  в 2025г. – 3 семьи. |
|  | **Задача:** Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы за счет предоставления муниципальной поддержки, направленной на обеспечение доступности при строительстве или приобретения жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Строительство(приобретение) | | | Администрация ЭМР | 501 | 1003 | 6520008200 | 322 | 0,0 | 0,0 | | | 1965,0 | | 1965,0 | | 1965,0 | | 1965,0 | 7860,0 |
| 2. Расходы на проектные и землеустроительные работы | | | Департамент финансов | 501 | 1003 | 6520008200 | 322 | 0,0 | 0,0 | | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | 800,0 |
| 3. Субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | | | Департамент финансов |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | | | 1721,7 | | 1721,7 | | 1721,7 | | 1731,7 | 6886,8 |
| 4.Субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | | | Министерство сельского хозяйства | 501 | 1003 | 65200S4530 |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
|  | **Задача 2**. Меры поддержки, предоставляемые за счет средств краевого и районного бюджета на условиях софинансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Субсидия на предоставления социальных выплат гражданам, проживающих и работающих в сельской местности | | Администрация ЭМР | | 501 | 1003 | 6520008200 | 322 | 0,0 | | 0,0 | | 43,3 | | 43,3 | | 43,3 | | 43,3 | 173,2 | 12 молодых семей (молодых специалистов) улучшат жилищные условия к концу 2025 г., в том числе:  в 2020г.-0 семьи,  в 2021г.-0 семьи,  в 2022г.- 3 семьи,  в 2023г.- 3 семьи,  в 2024г.-3 семьи,  в 2025г.-3 семьи |
| 2.Субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | | Министерство сельского хозяйства | | 501 | 1003 | 65200S4530 |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,00 |

Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ В.Г. Быстров

приложение № 5

к муниципальной программе

Эвенкийского муниципального района

«Улучшение жилищных условий

жителей Эвенкийского

муниципального района»

на 2020-2025 годы

**Подпрограмма 3**

«Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района» в рамках муниципальной программы

Эвенкийского муниципального района

«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020-2025 годы

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на 2020-2025 годы |
| Муниципальный заказчик подпрограммы, главный распорядитель  бюджетных средств | Администрация Эвенкийского муниципального района |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Эвенкийского муниципального района |
| Исполнители мероприятий  подпрограммы | Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление экономики) |
| Цель подпрограммы | Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы | Оказание за счёт средств районного бюджета поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;  создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе и ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома |
| Целевые индикаторы и показатели | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не менее 90% ежегодно;  доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья и реализовавшие свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года -100 % ежегодно. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование осуществляется за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов.  Объем финансирования составляет всего  **10438,28** тыс. руб., в том числе:  **2020г.** – 2 164,9 тыс. руб. из них:  1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета;  895,8 тыс. руб. – средства краевого бюджета;  269,1тыс.руб.– средства федерального бюджета;  **2021г.** - 2 453,5 тыс. руб. из них:  1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета;  989,2 тыс. руб. – средства краевого бюджета;  464,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета  **2022г**.-2814,4 тыс. руб. из них:  1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета;  1 333,8 тыс. руб. – средства краевого бюджета;  480, 6 тыс. руб. – средства федерального бюджета  **2023г**.-1 005,48 тыс. руб.- средства районного бюджета.  **2024**г.-1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета.  **2025**г.-1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района;  контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района |

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является одной из первоочередных задач государственной жилищной политики. [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C113F0CEB0F1FBE852290BC5206B0F1935B3D3FBD075FD5969477CE23FhCtBE) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 утверждена Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - программа), которая одним из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Муниципальная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в Эвенкийском районе осуществляется с 2008 года в соответствии с Районной программой «Жилищные субсидии на 2007 - 2010 годы», утвержденной решением Районного совета депутатов от 14.12.2006 №124-7, с муниципальной программой «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района», утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 850-п., с муниципальной программой «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района», утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 04.12.2019 №541-п.

Эвенкийский муниципальный район занимает площадь, составляющую 763,2 тыс. кв. км. (4,5% территории Российской Федерации и 32,8% Красноярского края) его население насчитывает 14,9 тысяч человек, из них более 1000 человек состоят в браке продолжительностью от 1 до 5 лет. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей.

За период реализации программы с 2008 - 2022 годы более 90 молодых семей улучшили свои жилищные условия путем приобретения или строительства жилья.

Практика реализации программы показывает, что муниципальная поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями.

Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы. Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения реализации подпрограммы.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые денежные средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Эвенкийском районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный слой населения.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

1. Целью подпрограммы является предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2. Задачи подпрограммы:

Оказание за счёт средств районного бюджета поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе и ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

3. Подпрограмма реализуется в период 2020 - 2025 годы.

4. Эффективность реализации программы и целевое использование выделенных на данные цели средств будут обеспечены за счет:

государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты;

адресного предоставления средств социальной выплаты;

привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

5. Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе показателей реализации подпрограммы.

6. Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы являются:

-доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

-доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года.

Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых индикаторов подпрограммы, представленных в приложении № 1   
к настоящей подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы

4.1. Общие положения

1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание муниципальной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.

3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.

4. Социальная выплата может быть использована:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных [пунктом 5 части 4 статьи 4](consultantplus://offline/ref=E96D6E53C47DA6BD5625F5EDFB3D051C500BFFA08AC2243CCCBE145BC94C8F52C3B1F64062480065A4FC4A91D853576C81CF415CFAD6AF72l2o3J) Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим требованиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения министерством строительства Красноярского края списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет;

признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с [пунктом 6](#Par204) настоящего раздела;

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со [статьей 9](consultantplus://offline/ref=C113F0CEB0F1FBE852290BC5206B0F1935B3D1FFD67EFD5969477CE23FCB51BE7093359C4FE8F62Bh1t4E) Федерального закона 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены [статьей 51](consultantplus://offline/ref=C113F0CEB0F1FBE852290BC5206B0F1935B3D1FED47EFD5969477CE23FCB51BE7093359C4FE8F72Ah1tDE) Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений   
и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

7. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, установлены Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6224 «Об отдельных вопросах правового регулирования предоставления молодым семьям социальных выплат   
на приобретение (строительство) жилья» (далее – Закон края № 13-6224).

4.2. Порядок признания молодой семьи участником

подпрограммы и формирования списков молодых

семей - участников подпрограммы, изъявивших желание

получить социальную выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» – «д», «ж» и «з»  [пункта 4 подраздела 4.1 раздела 4](#Par187)

подпрограммы молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) [заявление](#Par1095) по форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;

в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется).

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

д) документ, подтверждающий наличие у молодой семьи достаточных доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=2503BBA91729B171AD692872DC7A88BCC03FAB7209098566633C7E418A145AEF5124AF224AAFF7FE86C05F68DB94CB80h9z7C) края N 13-6224;

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по месту жительства:

а) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены [статьей 51](consultantplus://offline/ref=C113F0CEB0F1FBE852290BC5206B0F1935B3D1FED47EFD5969477CE23FCB51BE7093359C4FE8F72Ah1tDE) Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

б) справку об объеме средств материнского (семейного) капитала, выданную территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, справку об объеме средств краевого материнского (семейного) капитала, выданную министерством социальной политики Красноярского края.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с  [п подпунктами «е» и «и» [пункта 4 подраздела 4.1 раздела 4](#Par187)](#Par187) подпрограммы молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) [заявление](#Par1095) по форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;

в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - в случае использования социальной выплаты в соответствии с  [[подпунктам «е»  [пункта 4 подраздела 4.1 раздела 4](#Par187)](#Par187) подпрограммы;](#Par22)

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - в случае использования социальной выплаты в соответствии  [подпунктам «и»  [пункта 4 подраздела 4.1 раздела 4](#Par187)](#Par187) подпрограммы;

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

е) копия договора жилищного кредита;

ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с [пунктом](#Par51) 6 раздела 4 на день заключения договора жилищного кредита, указанного в [подпункте "е"](#Par97) настоящего пункта;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по месту жительства:

а) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены [статьей 51](consultantplus://offline/ref=C113F0CEB0F1FBE852290BC5206B0F1935B3D1FED47EFD5969477CE23FCB51BE7093359C4FE8F72Ah1tDE) Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

б) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с [подпунктами 1](#Par223), [2](#Par239) настоящего пункта, заверяются уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1,2 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в [подпунктах 1](#Par223), [2](#Par239) настоящего пункта, орган местного самоуправления запрашивает по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в [подпунктах 1](#Par223), [2](#Par239) настоящего подпункта, посредством межведомственных запросов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2503BBA91729B171AD69367FCA16D7B3C036F47A0C0B8E343D63251CDD1D50B8046BAE7E0CFAE4FD87C05C69C4h9zFC) от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон).

4. Орган местного самоуправления в 10-дневный срок со дня получения документов, указанных в [подпунктах 1](#Par223), [2](#Par239) настоящего пункта, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств федерального, краевого бюджетов орган местного самоуправления направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего места жительства членов молодой семьи.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок.

4.1. Орган местного самоуправления регистрирует заявления и документы, поданные молодыми семьями на участие в подпрограмме, в соответствии с [подпунктами 1](#Par223), [2](#Par239) настоящего пункта в книге регистрации и учета (далее - книга регистрации и учета).

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 5 подраздела 4.1 раздела 4 подпрограммы;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 1 или 2 подраздела 4.2 раздела 4 подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E96D6E53C47DA6BD5625F5EDFB3D051C500EF5A88CC6243CCCBE145BC94C8F52D1B1AE4C634F1661AFE91CC09El0o7J) "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния".

6. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в [пункте 5](#Par271) настоящего подраздела.

7. Орган местного самоуправления до 1 июня года, предшествующего планируемому, формируют из молодых семей, признанных участниками подпрограммы, списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых семей - участников подпрограммы), по установленной форме, утверждают их и представляют в министерство строительства Красноярского края (далее - министерство).

8. Органы местного самоуправления формируют списки молодых семей- участников подпрограммы в хронологическом порядке согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=DF08EE055680010DF1B886F44582AEDA9CE0BE35483BD5B9ED6739E92B626DDE8C8E6DE8024D27DD23682A1DD7F7397E52F05B997C17A586178849D4c1Z3H) , поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в неполной семье).

9. Для включения в списки молодых семей - участников подпрограммы на 2020-2025 годы молодые семьи, состоявшие в списках молодых семей – участников подпрограммы на 2022 год, но не получившие социальные выплаты, представляют в орган местного самоуправления в срок до 15 мая года, предшествующего планируемому, [заявление](#Par1272) по форме.

Заявление о включении в список может быть подано от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, подает в орган местного самоуправления заявление об указанных фактах в произвольной форме.

10. Министерство на основании списков молодых семей, поступивших от органов местного самоуправления, отобранных по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для участия в мероприятии 6 (Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - мероприятие 6), и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 6 из бюджета Красноярского края и (или) из местных бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия 6, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в соответствии с очередностью, установленной [пунктом 8](#P3505) настоящего раздела, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия 6, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список молодых семей - участников).

После утверждения сводного списка молодых семей - участников программы на планируемый год внесение в него изменений в части увеличения состава молодой семьи не производится. Такие молодые семьи могут участвовать в [мероприятии 7](#P4066) (Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) 1 ребенка (далее - мероприятие 7) при соответствии условиям мероприятия 7.

При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, состоящей в списках молодых семей - участников, ее жилищных условий, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, она подает в орган местного самоуправления заявление с приложением подтверждающих документов. На основании представленных документов орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в список молодых семей - участников, копию которого в течение 7 рабочих дней с момента принятия направляет в министерство.

11. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей - участников подпрограммы), принимается органом местного самоуправления в случаях:

а) получения социальной выплаты или иной формы государственной поддержки на улучшение жилищных условий за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в [статью 13](consultantplus://offline/ref=10818AD70A8235F9E994702BF5E0052C178485E55884411819BA801CCEF4F3C53A3A8101BBC7A2876C25966E2B0DC4BC2B5CF2BE04r7h6H) Федерального закона «Об актах гражданского состояния», краевого бюджета кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда на постоянное место жительства за пределы муниципального образования, в котором молодая семья состоит в списке молодых семей - участников;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме;

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;

ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях.

12. Орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с момента установления обстоятельств, указанных в [10](#P76) настоящего раздела, принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - участников) и уведомляет об этом министерство с предоставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то ее повторное обращение с заявлением на участие в мероприятии 6 производится на общих основаниях.

4.3. Формирование списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году

1. Министерство на основании списков молодых семей - участников [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=DF08EE055680010DF1B886F44582AEDA9CE0BE35483BD5B9ED6739E92B626DDE8C8E6DE8024D27DD23682A1DD7F7397E52F05B997C17A586178849D4c1Z3H), поступивших от органов местного самоуправления, отобранных по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для участия в мероприятии 6, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 6 из бюджета Красноярского края и (или) из местных бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия 6, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в соответствии с очередностью, установленной [пунктом 8](#P62) подраздела 4.2, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия 6, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список молодых семей - участников).

При формировании министерством списка молодых семей - претендентов в него не подлежат включению молодые семьи, возраст хотя бы одного члена которых превышает 35 лет

2. Внесение изменений в список молодых семей - претендентов производится в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты;

в) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок;

4.4. Определение размера социальной выплаты

1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпрограммы, формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составляет не менее:

35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).

1. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по соответствующему муниципальному образованию, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участника подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления, но этот норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемую Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 42 кв. м;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м на 1 человека.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список молодых семей - участников;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.

5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списков молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия.

Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.

6. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется между муниципальными образованиями края, отобранными для участия в [мероприятии 6](#P3518) на основании конкурсного отбора и обеспечившими уровень софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 7 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты в предоставляемых молодым семьям социальных выплатах. Субсидия предоставляется при соблюдении условия софинансирования мероприятий из местного бюджета, установленного с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравнивания (далее - РБО), в следующем размере:

для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,2 и равно 1,2- не менее 7%;

для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 1,2 - не менее 10%.

Итоговый размер средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате зависит от размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Красноярского края.

Финансовые средства из местного бюджета в рамках подпрограммы используются в первую очередь в полном объеме на предоставление социальных выплат молодым семьям, в не зависимости от бюджетных ассигнований, выделенных из федерального и краевого бюджетов в текущем году.

4.5. Порядок предоставления дополнительной

социальной выплаты при рождении

(усыновлении) 1 ребенка

Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка устанавливается Министерством строительства Красноярского края.

4.6. Правила выдачи и реализации свидетельств

на получение социальных выплат на приобретение жилья

или строительство индивидуального жилого дома

Порядок выдачи и реализации свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома устанавливается Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.

5. Организация управления подпрограммой

и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Управление).

Управление несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Управлением осуществляется:

* координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
* непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
* ежегодная оценка эффективности результатов реализации подпрограммы;
* ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств;
* подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации.
* Контроль над целевым использованием средств осуществляет Контрольно-счетная палата, контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
* Отчеты о выполнении мероприятий подпрограммы представляются в Министерство строительства Красноярского края, определенным в соглашении о реализации подпрограммы на территории края.
* Расходование средств на реализацию подпрограммы производится на основании распоряжения Главы Эвенкийского муниципального района, подготовленного Управлением экономики Администрации Эвенкийского муниципального района.

6. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение следующих социально-экономических результатов:

обеспечение жильем 43 молодых семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в том числе по годам: молодых семей, 2020 - 8 молодых семей, 2021 - 7 молодых семей, 2022 - 8 молодых семей, 2023 - 4 молодых семьи, 2024 - 8 молодых семей, 2025 - 8 молодых семей.

Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в привлечении в целях развития строительной отрасли дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан, в развитии и закреплении положительных демографических тенденций в обществе и в создании условия для формирования активной жизненной позиции молодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное финансирование подпрограммы из различных источников, а также нестабильная ситуация на рынке жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фактора в подпрограмме предусмотрена возможность не только приобретения, но и строительства жилья, в том числе экономкласса.

7. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к настоящей подпрограмме.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов.

Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет **10438,28** тыс. руб., в том числе:

**2020г.** – 2 164,9 тыс. руб. из них:

1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета;

895,8 тыс. руб. – средства краевого бюджета;

269,1тыс.руб.– средства федерального бюджета;

**2021г.** - 2 453,5 тыс. руб. из них:

1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета;

989,2 тыс. руб. – средства краевого бюджета;

464,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета

**2022г**.-2814,4 тыс. руб. из них:

1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета;

1 333,8 тыс. руб. – средства краевого бюджета;

480, 6 тыс. руб. – средства федерального бюджета

**2023г**.-1 005,48 тыс. руб.- средства районного бюджета.

**2024**г.-1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета.

**2025**г.-1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета.

приложение № 1

к подпрограмме 3 «Обеспечение

жильем молодых семей

Эвенкийского муниципального

района»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | | | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный  2020 год | Отчетный  2021 год | Текущий  2022 год | Очередной  2023 год | Плановый 2024 год | Плановый 2024 год | Плановый 2025 год |
|  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: | | | % | Управление экономики | 37,5 | 42,9 | 50,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |
| 1 | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | 90,0 | 90,0 |
| 2 | доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | | | % | Управление экономики | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Руководитель Управления экономики Т.К. Буроякова

приложение № 2

к подпрограмме 3 «Обеспечение

жильем молодых семей

Эвенкийского муниципального

района»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный  2020 | Отчетный  2021 | | Текущий  2022 | Очередной  2023 | Плановый 2024 | Плановый 2025 | Итого на 2020-2025 годы |
| **Цель:** Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке  нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:** Оказание за счёт средств районного бюджета поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Всего |  |  |  |  | 2164,9 | 2453,5 | | 2814,4 | 1005,48 | 1000,0 | 1000,0 | 10438,28 | Обеспечение жильем 43 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе по годам:  2020- 8 семей  2021 - 7 семей  2022 - 8 семей,  2023-4 семьи,  2024-8 семей,  2025-8 семей  доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты – 100% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Министерство строительства |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1164,9 | 1453,5 | | 1814,4 | 0 | 0 | 0 | 4432,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Администрация ЭМР | 501 | 1003 | 65300L4970 | 322 | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6005,48 |  |

Руководитель Управления экономики Т.К. Буроякова