**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ**

Оглавление

2

1. 3

2. ….4

3. 9

4. 12

5. 17

6. 20

7. 23

8. 27

9. 31

10. 34

35

12. 39

13. 39

14. 41

15. 45

16. 47

17. 48

Итоги реализации муниципальных программ

**Эвенкийского муниципального района за 2020 год**

В районном бюджете на 2020 год запланированы средства на финансирование 17 муниципальных программ, перечень которых был утвержден распоряжением Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.12.2019 №514-р.

На финансирование муниципальных программ в 2020 году предусмотрено 7 068 323,53 тыс. руб., из них 2 859 541,76 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, что составляет 40,5% от общего объема финансирования, 4 183 958,47 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 24 823,30 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Фактическое финансирование за период 2020 года составило 6 842 929,15 тыс. руб. или 96,8% от плановых ассигнований, из которых:

- средства местного бюджета 2 699 566,55 тыс.руб. или 94,4% от плана;

- средства краевого бюджета 4 126 911,81 тыс.руб. или 98,6% от плана;

- средства федерального бюджета 16 450,80 тыс.руб. или 66,3% от плана.

К основным причинам неисполнения можно отнести позднее поступление или поступление в меньшем объеме средств из краевого бюджета, кроме того в течение года сложилась экономия по выплатам, которые носят заявительный характер и экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Информация по плановому финансированию и кассовому исполнению по каждой муниципальной программе и подпрограмме в ее составе в разрезе источников финансирования за 2020 год представлена в *Приложении 1.*

В 2020 году в рамках муниципальных программ оценивалось более   
200 показателей результативности и целевых показателей. В ходе реализации муниципальных программ 84% показателей достигли или превысили свои плановые значения.

Информация о достижении значений по целевым показателям и показателям результативности, установленным по каждой муниципальной программе, подпрограммам и мероприятиям в ее составе за 2020 г. приведена в *Приложении 2.*

В целом муниципальными программами, в 2020 году были достигнуты следующие результаты.

1. **Муниципальная программа «Молодежь Эвенкии»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программ:* МБУ «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района.

*Цель муниципальной программы*:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах самой молодёжи и Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной политики» составило 550 чел., при плановом значении показателя не менее 1200 чел.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 21 947,05 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения программы – 20 706,48 тыс. руб. (94,3%).

В рамках реализации программы организованы и проведены молодежные мероприятия по следующим направлениям:

*- патриотическое воспитание молодежи,* в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой практически все мероприятия проводились в формате онлайн. Школьники района приняли участие в краевых и всероссийских акциях - «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Окна России», «День памяти и скорби» в которых приняло участие свыше 400 человек. Юнармейцы района приняли участие в митингах, приуроченных Дню победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти и скорби, в июле организован выезд 12 юнармейцев района в п. Манский для участия в слёте «Патриотов»;

*- организация содержательного досуга молодежи:* в связи с отменой очных районных и краевых мероприятий за счёт высвободившихся средств организован летний отдых 17 Эвенкийских подростков во Всероссийских детских центрах «Орленок» и «Смена»;

*- поддержка молодых граждан в сфере труда и трудоустройства:* ежегодно в летний период на территории района за счёт краевых средств организуются «Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края», на Эвенкию в 2020 году было выделено 52 рабочих места, все места были освоены в летний период;

*- молодежная семейная политика*: проведен конкурс «Молодая семья – 2020».

*Из 5 показателей, отраженных в муниципальной программе, 4 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своего планового значения показатель:

«Количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной политики», достигнутое значение - 550 человек, при запланированном значении не менее 1200 человек.

В связи с действием ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края, проведение ряда мероприятий было отменено. Были отменены районные мероприятия конкурс «КВН-2020» и «День молодежи - 2020», также были отменены мероприятия краевого уровня ТИМ «Юниор», ТИМ «Бирюса» и «Новый фарватер - 2020».

1. **Муниципальная программа «Культура Эвенкии»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программы*: департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Цель муниципальной программы*:

Создание условий для сохранения и развития культурного наследия и реализации культурного и духовного потенциала населения Эвенкии.

*Целевые показатели:*

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» при плановом значении 143% составил 39%.

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» при плановом значении в 1049 экземпляров составило 1419,9 экземпляров.

«Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» составила 18,5 процентов, при плановом значении 19,2 процента.

«Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «*культура*» составила 380 человека, что на 10 человек больше запланированного значения.

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края» достигла своего планового значения в 100 процентов.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 531 536,21 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 527 644,05 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 892,16 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 523 180,95 тыс. руб. (98,4%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 519 290,55 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 890,4 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 4 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 126 332,98 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 125 981,58 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 351,4 тыс. руб.

Объем исполнения – 125 822,92 тыс. руб. (99,6%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 125 471,52 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 351,4 тыс. руб.

В рамках указанной подпрограммы осуществляется финансирование муниципального задания МБУК «Эвенкийский краеведческий музей», МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система», МБУК «Ванаварская библиотечная система» и МБУК «Байкитская централизованная библиотечная система». На обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры было предусмотрено 125 879,57 тыс. руб., освоение составило 125 369,50 тыс. рублей (99,6%). Показатели качества и объема услуг муниципального задания при этом выполнены в полном объеме.

Музейное дело в Эвенкийском муниципальном районе осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного в п. Тура и имеющего в своей структуре два филиала: Байкитский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Байкит и Ванаварский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Ванавара. В настоящее время фонды музея насчитывают более 7447 единицы хранения основного фонда и 13463 единиц хранения научно вспомогательного фонда музейных предметов и коллекций. Фонд Эвенкийского краеведческого музея располагает уникальными коллекциями музейных предметов относящихся к этнографии и религиозному культу коренного населения Эвенкии. Посещаемость музейных учреждений составила по итогам 2020 года 2224 человека. Деятельность музея, в соответствии с законодательством Российской Федерации, направлена на создание условий для организации досуга и обеспечения доступа к культурным ценностям. Эвенкийский краеведческий музей имеет постоянно действующие экспозиции в соответствии со своим профилем. Кроме этого организуются временные выставки на различные темы, относящиеся к жизни района, организуются выездные выставки по малым поселкам района.

Внедрение комплексных автоматизированных музейных информационных систем способствует развитию информационных технологий в музейной деятельности. На сегодняшний день в электронную базу музея внесено 99,8 % основного музейного фонда района, в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации – 6 %.

На территории Эвенкийского муниципального района библиотечное обслуживание населения осуществляют 3 библиотечные системы, объединяющие 25 муниципальных библиотек.

Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет более 70%, совокупный книжный фонд библиотек Эвенкийского района насчитывает 338911 единиц хранения, или 23,2 экземпляра в расчете на одного жителя района. Посещаемость общедоступных библиотек района составила по итогам 2020 года 88970 человек, книговыдача составила 293,1 тыс. экз. Число посещений детских библиотек составило более 30,0 тыс. человек, детям выдается более 100,0 тыс. книг в год.

Библиотеки в 2020 году стали инициаторами проведения более 100 культурно-просветительских мероприятий, в том числе выездных и удаленных (на сайте библиотеки) мероприятий. Кроме того, ежегодно принимают активное участие в конкурсах, акциях и программах различного уровня.

Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов. В 2020 г. в рамках реализации подпрограммы на комплектование фондов муниципальных библиотек было выделено 453,4 тыс. рублей, т.е. в среднем в год на 1 библиотеку по 18,1 тыс. рублей. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в 2020 году составило 1419,9 экз. в расчете на 1 тысячу человек населения.

*Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 19 614,96 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 19 481,86 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 133,10 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 18 930,65 тыс. руб. (96,5%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 18 799,31 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 131,34 тыс. руб.

В рамках подпрограммы на обеспечение деятельности МКУ «Эвенкийский архив» ЭМР. было предусмотрено 19 481,86 тыс. руб., освоение составило 18 799,30 тыс. рублей (96,5%).

Реализация мероприятий подпрограммы способствовала обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в архивах Эвенкийского муниципального района**.**

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля хранящихся архивных документов в нормативных условиях, в общем количестве МКУ «Эвенкийский архив» ЭМР составила 100%.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ «Эвенкийский архив» составила 100%.

*Подпрограмма 3. «Поддержка искусства и народного творчества».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 254 432,34 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 254 312,34 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 120,0 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 252 159,0 тыс. руб. (99,1%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 252 039,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 120,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществлялось предоставление населению муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и учреждениями культурно-досугового типа.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры (учреждения дополнительного образования, учреждения культурно-досугового типа) в 2020 году было предусмотрено 254 288,34 тыс. руб., освоение составило 252 015,0 тыс. рублей (99,1%).

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в отчетном периоде составило 369 человек.

Муниципальными бюджетными учреждениями культуры клубного типа проведено более 1800 различных мероприятий в сфере культуры.

Кроме того, в рамках подпрограммы были выделены средства на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам для МБУК «Ванаварская клубная система» ЭМР и МБУК «Байкитская клубная система» ЭМР в сумме 144,0 тыс. рублей.

*Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнитель подпрограммы:* Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Цель подпрограммы:* Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 131 155,93 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 127 868,27 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 287,66 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 126 268,38 тыс. руб. (96,3%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 122 980,72 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 287,66 тыс. руб.

В рамках подпрограммы выделенные средства направлены на:

1. Обеспечение эффективного управления отрасли «культура» (смета расходов управления культуры Администрации ЭМР).

2. Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений культуры (смета расходов МКУК «КультураСервис»).

3. Реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района:

*Летняя кампания по оздоровлению детей - участников творческих коллективов Эвенкийского муниципального района*. В связи с действием ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края летние лагеря не были открыты, и выезд детей для оздоровления и отдыха за пределы Эвенкийского района не состоялся.

*Организация культурно-массовых мероприятий, гастрольной и экспедиционной деятельности, передвижных выставок*, общий объем финансирования составил 2074,4 тыс. руб.

Были организованы и проведены крупные национальные праздники, ставшими уже традиционными и ежегодными:

- якутский национальный праздник «ЫСЫАХ» в п. Тура (июнь);

- районный праздник «День оленевода» п. Суринда, п. Тура;

- большой праздник книги в п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара;

- проведение ежегодного смотра художественной самодеятельности в МБУК «Эвенкийский районный культурно -досуговый центр»;

- мероприятия, посвященные Новому году в п. Тура, с. Байкит и с. Ванавара;

- приобретение сувенирной продукции к 90-летию Дня Эвенкии;

- приобретение призового фонда ко Дню матери.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в целях реализации мер по недопущению распространения инфекции на территории Красноярского края, в связи с ограничительными мерами на территории Эвенкийского района проведение многих культурно-массовых мероприятий было отменено.

*Поддержка творческих коллективов, инициатив участников культурного процесса*, общий объем финансирования составил 991,8 тыс. руб. В рамках реализации мероприятия приобретены сценические костюмы для МБУ ДО «Ванаварская детская школа искусств», МБУК «Ванаварская клубная система», МБУ ДО «Эвенкийская районная детская школа искусств» и МБУК «Байкитская клубная система». Также средства были направлены на запись диска для МБУ ДО «Ванаварская детская школа искусств».

*Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей,* общий объем финансирования составил 498,30 тыс. руб., приобретено:

- оборудование для установки скоростного интернета для МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» и сельских библиотек в п. Полигус, п. Суринда;

- мебель и специальное оборудование для СДК п. Стрелка-Чуня, СДК п. Суринда, МБУК «Эвенкийский районный культурно - досуговый центр» и МБУК «Байкитская клубная система»;

- оборудование для выездных выставок для МБУК «Эвенкийский краеведческий музей»;

- портреты на гранитных плитах заслуженным деятелям Эвенкии;

- музыкальные инструменты для детских школ искусств и звукового оборудования для учреждений культуры (были приобретены пианино, балалайка домра, гитара, флейта);

- инвалидные кресла для учреждений культуры.

*Проведение конкурса лучших творческих работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры и искусства в 2020 году*, общий объем финансирования составил 75,0 тыс. руб. Средства направлены на выплату денежных поощрений трем работникам организаций культуры.

*Издательская деятельность,* общий объем финансирования составил 1190,0 тыс. руб. для МБУК «Эвенкийский краеведческий музей». Средства направлены на переиздание книги Советская Тунгуссия, изготовление альбома посвященного художнику А.И. Попову, издание книги «Книга почета» и издание подарочной книги «Шаман Дедушка Огэ».

Также, в рамках подпрограммы средства направлены:

- на реализации проекта «Оснащение Эвенкийского краеведческого музея»;

- на поддержку для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи.

*В части освоения капитальных вложений по объектам недвижимого имущества,* *подлежащим строительству, реконструкции, ремонту и другим работам* за 2020 год достигнуты следующие результаты:

- выполнены работы по устранению аварийности объекта МБУК «Байкитская клубная система»;

- выполнены работы по текущему ремонту объекта СДК п. Стрелка-Чуня;

- выполнены работы по текущему ремонту объекта МБУК «Эвенкийский краеведческий музей»;

- выполнены работы по текущему ремонту объекта МБУК «Эвенкийский культурно-досуговый центр».

Всего на выполнение работ было затрачено 30 908,9 тыс.руб.

*Из 26 показателей, отраженных в муниципальной программе, 25 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своего планового значения показатель «Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях», в связи с недостаточным выделением средств на реализацию мероприятия.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программы:* департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Центр физической культуры и спорта» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Цель муниципальной программы*:

Создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, системное развитие видов спорта с обязательным определением основных приоритетных видов спорта.

*Целевые показатели:*

«Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом» составил 34,06 %, что соответствует плановому значению.

«Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района» составило 50 единиц, при запланированном значении не менее 77 единиц.

«Численность занимающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Центр физической культуры и спорта Эвенкийского муниципального района Красноярского края» составила 646 человек, что на 9 человек больше запланированного значения.

«Количество спортивных клубов по месту жительства в Эвенкийском муниципальном районе» составило 1 единица, что соответствует плановому значению.

«Привлечение населения к сдачам нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», значение показателя за 2020 год составило 122 человека, при запланированном значении не менее 250 человек.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 121 175,02 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения программы – 109 405,16 тыс. руб. (90,3%).

В рамках развития физической культуры и спорта в 2020 году проведено 50 поселковых и районных спортивных соревнований, а так же краевых и всероссийских акций, в которых приняли участие свыше 1500 человек в возрасте от 7 лет и старше.

Основные спортивно массовые мероприятия проводятся на базе МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Центра физической культуры и спорта» ЭМР, численность обучающихся в школе в отчетном периоде составило 646 человек.

В 2020 году 26 эвенкийским спортсменам были присвоены 2 (вторые) и 3 (третьи) спортивные разряды по северному многоборью, лыжным гонкам и впервые по полиатлону.

В посёлках, сёлах Эвенкийского муниципального района были проведены Всероссийские акции: «Лыжня России» и Всероссийский день бега «Кросс Нации».

Учащиеся Туринской, Байкитской школ, а также Туринской средней школы интернат приняли участие в финальных соревнованиях краевого проекта «Школьная спортивная лига».

Впервые Эвенкийский муниципальный район принял участие в Первенстве и Чемпионате Красноярского края по полиатлону в дисциплинах 3-борье и 5-борье с бегом, команда заняла 4 место.

В Эвенкийском муниципальном районе Северное многоборье является приоритетным видом спорта, воспитанники спортивной школы неоднократно становились призёрами региональных и всероссийских соревнований, входят в состав сборной Красноярского края. Более 40 спортсменов Эвенкии приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях по северному многоборью, в таких как Кубок и Первенство Красноярского края, Чемпионат Красноярского края, Первенство и Кубок России, Чемпионат России.

Для сборной Эвенкии приобретены спортивные костюмы и сувенирная (наградная) продукция, для малых сельских поселений приобретен спортивный инвентарь.

Также, продолжена работа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), проходила сдача норм комплекса ГТО среди различных слоёв населения. Всего нормативы на знаки отличия выполнили 122 человека.

На базе МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа Центра физической культуры и спора» ЭМР осуществляет свою деятельность спортивный клуб по месту жительства населения с. Байкит на базе Байкитского филиала.

*В части освоения капитальных вложений по объектам недвижимого имущества,* *подлежащим строительству, реконструкции, ремонту и другим работам* за 2020 год достигнуты следующие результаты:

- выполнены работы по текущему ремонту кровли объекта Ванаварский спортивно-оздоровительный комплекс на общую сумму 4 018,9 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

*Из 12 показателей, отраженных в муниципальной программе, 8 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района» составило 50 единиц, при запланированном значении 77 единиц.

«Привлечение населения к сдачам нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» составил 122 человека, при запланированном значении 250 человек.

«Доля приобретенного спортивного инвентаря и спортивной атрибутики» составила 70%, при запланированном уровне 100%.

В связи с действием ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края проведение ряда мероприятий было отменено. Во втором полугодии 2020 года под запретом было также прохождение сдачи норм комплекса ГТО.

1. **Муниципальная программа «Развитие образования**

**Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программы*: департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель муниципальной программы*:

Обеспечение высокого качества образования, государственная и муниципальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

*Целевые показатели:*

«Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» составил 91,5 процентов.

«Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района (с учетом групп кратковременного пребывания)» составил 99%.

«Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» составила 1,0%, что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 2 042 492,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 014 653,4 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 003 284,4 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 24 554,2 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 1 904 565,7 тыс. руб. (93,2%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 912 278,2 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 976 105,8 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 16 181,7 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнитель мероприятий подпрограммы*: департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Цель подпрограммы:* Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 1 990 752,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 982 537,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 983 660,9 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 24 554,2 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 1 855 717,6 тыс. руб. (93,2%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 882 567,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 956 968,4 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 16181,7 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусмотрено финансирование на осуществление деятельности отрасли образования на территории района, которая включает 43 муниципальных учреждения.

В системе дошкольного образования функционирует 13 дошкольных учреждений, 8 начальных школ - детских садов, 1 223 ребенка получили услуги присмотра и ухода. Обеспеченность дошкольными образовательными организациями детей в возрасте от 1 до 6 лет составила 78,5%.

Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций ЭМР осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.

В соответствии с федеральными стандартами в дошкольных образовательных организациях создаются качественно новые условия для образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Разрабатываются адаптированные программы с учетом психофизических возможностей дошкольников, осуществляется инклюзивное образование в группах компенсирующей и комбинированной направленности. В 7 детских садах открыты 10 групп комбинированной и 9 групп компенсирующей направленности.

В поселках, где нет детских садов п. Кузьмовка и п. Бурный, также на базе детского сада № 1 «Олененок» с. Байкит и детского сада № 5 «Лесной» п. Тура открыты консультативные пункты, специалисты которого оказывают родителям консультативную, психолого-педагогическую помощью в вопросах воспитания детей и подготовки их к школе.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) ежемесячно предоставляется компенсация, за внесение оплаты за ДОУ, в 2020 году число получателей составило 740 человек.

Система общего образования ЭМР представлена 22 муниципальными образовательными организациями, в которых обучаются 2 278 детей, из них 2 031 получают горячий завтрак, 1195 зачислены в группу продленного дня и получают горячий обед. В 4 школах имеются пришкольные интернаты. 95% детей обучаются в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами с организацией школьного питания, с условиями для занятий физической культурой.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений района учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений района. В 2020 учебном году 100% школьников первых-четвертых классов начального уровня общеобразовательных организаций района обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в 2020 году составит 60%.

В районе продолжается работа по обеспечению равных возможностей для получения образования для всех детей, в том числе   
для детей с ограниченными возможностями здоровья. На 31.12.2020 г. количество детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, аттестованных ПМПК, составляет 117 человек, в т. ч. детей-инвалидов 33 ребенка.

В сентябре 2020 года в рамках национального проекта «Образование» в с. Байкит состоялось открытие Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на базе МБОУ «Байкитская средняя школа». Педагоги Центра прошли соответствующее обучение, в том числе и очное обучение в г. Красноярск на базе детского центра «Кванториум». На базе Центра проходят уроки технологии, информатики, ОБЖ, организованы проектные площадки для трех микрозон – шахматной, медиа и музыкальной, работают кружки дополнительного образования, занятия внеурочной деятельности, деловые игры, тренинги. Общий размер направленных средств на реализацию данного проекта в с. Байкит составил 2 489,96 тыс. руб.

В системе дополнительного образования действует 2 муниципальных учреждения, подведомственных управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

По состоянию на 31.12.2020 г. количество детей и молодежи, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, составляет 1546 человек – 520 в учреждениях системы образования и 1026 в учреждениях культуры и спорта. В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.). Существует система включения школьников в спортивно-массовые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся свыше 2000 школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках подпрограммы в сфере дополнительного образования реализуются следующие основные мероприятия: содействие выявлению и поддержке одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период, содействие преодолению неблагополучия несовершеннолетних.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 80 % школьников, среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в конкурсных мероприятиях на краевом уровне.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в целях реализации мер по недопущению распространения инфекции на территории Красноярского края, в связи с ограничительными мерами на территории Эвенкийского района, летние лагеря не были открыты, и выезд детей для оздоровления и отдыха за пределы Эвенкийского района не состоялся.

В рамках подпрограммы проведены профилактические мероприятия по преодолению неблагополучия несовершеннолетних детей, в том числе детей группы риска, организован обучающий семинар для специалистов системы профилактики района по теме «Медиация».

Проведены мероприятия по снижению детского дорожно-транспортного травматизма в районе: приобретены световозвращающие элементы для 230 первоклассников, стенды и уголки по безопасности дорожного движения в школах.

*Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного управления отраслью.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 32 115,9 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 29 710,7 тыс. руб. (92,5 %).

Основной задачей подпрограммы является организации деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает выделение средств районного бюджета управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в рамках подпрограммы ежегодно выделяются средства на приобретение новогодних подарков всем детям от 1,5 до 18 лет, посещающим образовательные учреждения и детям от 1,5 года, стоящим в очереди в детский сад; памятных наборов выпускникам 11 классов средних общеобразовательных школ района; памятных подарков всем первоклассникам общеобразовательных школ района на торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах 1 сентября.

*Подпрограмма 3. «Поддержка детей-сирот».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнитель мероприятий подпрограммы*: Департамент земельно-имущественных отношений Эвенкийского муниципального района

*Цель подпрограммы:* Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 19 623,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения подпрограммы – 19 137,4 тыс. руб. (97,5%).

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

В 2020 г. в Эвенкийском муниципальном районе проживало порядка 218 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – порядка 138 детей, остальные – в учреждениях для детей указанной категории.

По состоянию на 31.12.2020 г. численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 87 человек. В 2020 г. на учёт, с целью получения жилых помещений, было поставлено 15 человек, жилыми помещениями обеспечены 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

*В части освоения капитальных вложений по объектам недвижимого имущества,* *подлежащим строительству, реконструкции, ремонту и другим работам* за 2020 год достигнуты следующие результаты:

- продолжено строительство объекта «Средняя школа на 450 учащихся в с. Ванавара»;

- выполнены работы по текущему ремонту объектов МБОУ «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура», МКОУ «Кислоканская средняя школа», МКОУ «Нидымская основная школа» и МКОУ «Муторайская школа-сад».

Всего на выполнение работ было затрачено 239 278,67 тыс.руб., в том числе 202 000,0 тыс. руб. на строительство школы в с. Ванавара.

*Из 28 показателей, отраженных в муниципальной программе, 26 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Доля оздоровленных детей школьного возраста», значение показателя составило 0%, при запланированном значении 30%.

«Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями», значение показателя составило 65 человек, при запланированном значении 85 человек.

Плановые значения по показателям не достигнуты в связи с действием ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края. Не состоялся выезд детей для оздоровления и отдыха за пределы Эвенкийского района, было отменено проведение многих мероприятий с участием детей, в том числе мероприятий профилактической направленности.

1. **Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Соисполнители муниципальной программы:* управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории района.

*Целевые показатели:*

«Доля семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат (субсидий), к общему количеству семей, подавших заявления в программу» составила 29 процентов, что соответствует плановому значению;

«Удельный вес введенной площади жилья по отношению к общей площади жилого фонда» по итогам 2020 года значение показателя составило 0,2 %, что соответствует плановому значению;

«Доля введенной площади жилья в жилой площади, введенной за счет собственных и заемных средств» в 2020 году составила 90 процентов;

«Доля семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия с помощью собственных и заемных средств к общему количеству семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий» значение показателя составило 10 процентов;

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 45 248,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 7 000,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 37 979,7 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 269,1 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 44 884,23 тыс. руб. (99,2%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 7 000,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 37 615,13 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 269,1 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 3 подпрограммы и 2 мероприятия.

*Подпрограмма 1. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы:* Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского населения.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 6 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 100%.

В рамках реализации подпрограммы осуществляется муниципальная поддержка жителям сельских поселений для строительства (приобретения) жилья в районе в форме предоставления гражданам социальных выплат (субсидий).

По состоянию на 01.01.2020 года в списке участников подпрограммы состояло 65 семей, в т.ч. на строительство -23 семьи. В течение 2020 года принято от граждан ЭМР 9 пакетов документов для участия в программе.

В рамках реализации данной подпрограммы жилищной комиссией в течение 2020 года было рассмотрено 7 заявлений, из них на строительство жилья 6 заявителям и 1 заявителю на приобретение. Данные заявления рассмотрены положительно. В 2020 году 6 семей (1 семья - с. Байкит, 2 семьи - с.Ванавара, 1 семья - п.Ессей, 2 семьи - в п.Чиринда) получили субсидию на строительство жилья общей площадью 627,0 кв. м. и 1 семья из с. Байкит получила субсидию на приобретение жилья.

*Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы:* Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.

Мероприятия подпрограммы в 2020 году не реализовывались. Выделенные ассигнования на освоение субсидии из бюджета ЭМР данной подпрограммы в сумме 1965,0 тыс. руб., в связи с отсутствием средств из бюджета Красноярского края (90%) возвращены в бюджет.

*Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы:* Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 2 164,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 000,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 895,8 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 296,1 тыс. руб.

Объем исполнения составил 100%.

В рамках реализации подпрограммы оказана поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2020 году свидетельства на право получения социальных выплат получили 3 молодые семьи.

Отдельные мероприятия программы:

*1. Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года №7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»).*

*Ответственный исполнитель мероприятия:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 36 085,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета – 895,8 тыс. руб.;

Объем исполнения - 35 720,63 тыс. руб. (99 %).

По состоянию на 1 января 2020 года в Эвенкийском муниципальном районе на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат, состояло 848 семей. Социальную выплату на улучшение жилищных условий в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей получили 14 семей.

*2. Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.*

*Ответственный исполнитель мероприятия:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 998,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения составил 100%.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, осуществляются в рамках реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D08DB56397691A378FBC632C975CD6D1438382489A12E894709216D663F07C628BF5077204D107CDBi4D) Красноярского края от 21.12.2010 №11-5582 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края**».**

Средства, направляемые на финансирование обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края распределяются и расходуются в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Расходование средств на реализацию отдельного мероприятия производится на основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Из 12 показателей, отраженных в муниципальной программе, 11 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своего планового значения показатель «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий», при запланированном значении 37,5%, фактически достигнутое значение составило 33,3%.

В 2020 году на учете состояло 9 молодых семей, свидетельства выданы 3 семьям в соответствии с поступившими средствами из бюджета края. Список претендентов на получение социальной выплаты утвержден Министерством строительства Красноярского края.

1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе»

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района

*Цель 1 муниципальной программы*:

Увеличение самозанятости экономически активного сельского населения путем создания благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов и уровня жизни, обеспечение потребностей населения продукцией сельского хозяйства.

*Целевые показатели:*

«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» составил по итогам 2020 года – 100,7%, что на 0,2 единицы ниже планового значения.

«Увеличение численности населения (владельцы личных подсобных хозяйств), занятого производством сельскохозяйственной продукции для удовлетворения собственных нужд и реализации излишков бюджетным учреждениям и населению района» показатель составил 430 человек, что выше планового значения на 10 человек.

*Цель 2 муниципальной программы*:

Увеличение объемов производства продукции традиционных промыслов (мяса дикого северного оленя и рыбы), обеспечение потребностей населения и учреждений района в такой продукции.

*Целевые показатели:*

«Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и переработку продукции традиционных промыслов» составило 10 единиц, что соответствует плановому значению.

*Цель 3 муниципальной программы*:

Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы.

*Целевые показатели:*

«Количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы» фактически составило 89 заявлений что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 14 941,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 13 000,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 941,3 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 14 356,16 тыс. руб. (96,1%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 12 660,33 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 695,83 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 3 подпрограммы и одно отдельное мероприятие.

*Подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования».*

*Цель подпрограммы:* Поддержка малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 5 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы составил 100% от планового значения.

В рамках реализации подпрограммы проводились мероприятия по возмещению части затрат, понесенных личными подсобными хозяйствами на приобретение и доставку кормов, воды для поголовья сельскохозяйственных животных, имеющихся в личном подсобном хозяйстве, а также на приобретение поголовья молодняка крупного рогатого скота возрастом до 6 месяцев и (или) свиней до 3 месяцев для воспроизводства стада.

В 2020 году муниципальная поддержка оказана 89 владельцам личных подсобных хозяйств, зарегистрированным на территории Эвенкийского муниципального района, в том числе 43 из Байкитской группы поселений, 40 из Тунгусско-Чунской, 6 заявителей из Илимпийской группы поселений. Процент возмещения затрат составил 22,7 %.

*Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера».*

*Цель подпрограммы:* Поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование развития переработки и реализации продукции традиционных промыслов, повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 7 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 7 160,33 тыс. руб. (95,5%).

В рамках реализации подпрограммы юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с первичной и (или) последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса дикого северного оленя и (или) переработкой (обработкой) рыбы и реализации продукции переработки на территории Эвенкийского муниципального района. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 04.03.2020 № 102–п. Начиная с 2020 года, субсидируется только продукция, реализованная населению района. Субсидия предоставлена 5 заявителям.

Всего на территории района за 2020 год получателями субсидии переработано и реализовано населению:

мясо ДСО (первичная переработка – туши, полутуши, четвертины) – 49,99 тонн;

мясо ДСО (промышленная переработка - тазобедренная часть, лопаточная часть, суповой набор, мякоть на кости, грудинка, антрекот, шейный зарез) – 33,93 тонн;

рыба – 14,26 тонн.

Кроме того, продукция переработки мяса ДСО реализуется в бюджетные организации, так ИП Донцов Э.Н. заключено контрактов на 2020 год на 9,36 тонн, ООО «Регион-Сибирь» на 1,85 тонн.

*Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 1 734,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения составил 1 689,05 тыс. руб.(98%).

В рамках реализации подпрограммы выделена субвенция из краевого бюджета на содержание специалиста отдела сельского хозяйства управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР. Исполнение не в полном объеме в связи с экономией на командировочных расходах, а также на фонде оплаты труда специалиста.

*Отдельное мероприятие: «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными».*

*Ответственный исполнитель:* Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 207,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 10,74 тыс. руб. (5,2%).

В 2020 году произведена оплата кредиторской задолженности в сумме 10,74 тыс. руб. за 2019 год, за выполнение услуг по учету, отлову, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными.

В связи со вступлением в силу с 1 января 2020 года статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 751-п «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского края», отлов животных без владельцев должен осуществляться только при наличии на территории спецприютов, содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается.

Учитывая, что такие приюты отсутствуют на территории района, Администрация Эвенкийского муниципального района была вынуждена временно приостановить мероприятия по отлову животных без владельцев. Кроме того, действующее законодательство содержит прямой запрет на умерщвление животных (в том числе проявляющих немотивированную агрессию).

*Из 14 показателей, отраженных в муниципальной программе, 11 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

Незначительное отклонение по показателю «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» на 0,2 % от планового значения.

«Поголовье сельскохозяйственных животных» при запланированном значении 380 голов, составило 338 голов. В 2020 году произошло значительное снижение поголовья свиней с 111 голов до 65 голов. Связано это прежде всего с постоянно повышающимися затратами личных подсобных хозяйств на обеспечения сырьем, кормами, водой поголовья сельскохозяйственных животных в условиях Эвенкийского муниципального района.

1. Муниципальная программа «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания»

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент по делам КМНС Администрации ЭМР.

*Соисполнитель муниципальной программы:* Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель 1 муниципальной программы*:

Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Удельный вес лиц, ведущих традиционный образ жизни, от общей численности коренных малочисленных народов Красноярского края, проживающих в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края» составил 50 %, как и было запланировано.

«Количество социально значимых мероприятий (профессиональных и национальных праздников), проведенных в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края» составило 1 ед., при плановом значении показателя 5 единиц.

«Количество лиц, получивших впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по очной форме обучения» составило 29 человек, что 14 человек выше запланированного уровня.

*Цель 2 муниципальной программы*:

Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера.

*Целевые показатели:*

«Удовлетворенность получателей мер государственной поддержки качеством предоставления государственных услуг» составила 4 балла, что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 182 367,86тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 28 636,12 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 153 731,74тыс. руб.

Объем исполнения программы – 153 104,11тыс. руб. (84,0%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 28 625,15 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 124 478,96 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 2 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* департамент по делам КМНС Администрации ЭМР, Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 167 027,49тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 28 144,35 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 138 883,14 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 137 853,39тыс. руб. (82,5%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 28 144,35 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 109 709,04 тыс. руб.

В рамках подпрограммы, в соответствии с действующим законодательством, предоставлялись:

- субсидия на поддержку домашнего северного оленеводства муниципальному предприятию оленеводческо – племенному хозяйству Эвенкийского муниципального района «Суриндинский» (МП ОПХ «Суриндинский»), по состоянию на 01.01.2021 сумма выплаченной субсидии. составила 16 555,97 тыс. рублей;

- субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов. На данную меру поддержки подали документы 3 хозяйствующих субъекта, в связи с вступление в силу нового порядка предоставления субсидии, им было отказано в предоставлении данной меры поддержки из-за не полного пакета документов, согласно Порядка. По решению Краевого суда Красноярского края в 2020 году была предоставлена субсидия за 2019 год ИП Бетту К.В. из ассигнований 2020 года в сумме 297,6 тыс. рублей;

- меры социальной поддержки лицам из числа КМНС, и лицам, относящихся к этнической общности ессейских якутов, осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности КМНС, на приобретение и доставку снегоходной техники российского производства, предоставлено 85 единиц снегоходной техники;

- социальные выплаты, связанных с изъятием особи волка, выплату получили 79 охотников, добыто наземным способом 228 особей волка;

- выплата компенсации расходов, связанных с оформлением территорий (акваторий) для осуществления пользования объектами животного мира, водными биоресурсами, данную меру поддержки получили три семейно-родовые общины;

- единовременные компенсационные выплаты для подготовки к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа коренных малочисленных народов Севера, и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществлены выплаты 687 охотникам (рыбакам);

- меры социальной поддержки лицам из числа КМНС, состоящим в трудовых отношениях с организациями или индивидуальными предпринимателями, в виде предоставления ежемесячной компенсационной выплаты, меру поддержки получили 49 оленеводов;

- материальная помощь в целях уплаты налога на доходы физических лиц лицам из числа КМНС, получившим ТМЦ, подарки, призы в соответствии с Законом Красноярского края от 18 декабря 2008 года   
№ 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в ЭМР» в 2019 году. Сумма для уплаты налога, согласно заявлениям получателей составила 6 194,67 тыс. рублей;

- меры социальной поддержки в виде безвозмездного предоставления горюче-смазочных материалов, поддержку получили 12 лиц из числа КМНС;

- выплаты компенсации расходов на приобретение ГСМ для организации завоза охотников на промысловые участки авиационным видом транспорта, данная мера поддержки позволила осуществить завоз на промысловые участки 48 промысловиков;

- товарно-материальными ценностями в виде палаток, бензопил, лодочных моторов, надувных лодок и другое обеспечены 96 заявителей;

- дополнительные меры медицинского обеспечения предоставлены:

* в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок (включая оплату проезда к месту санаторно – курортного лечения) - 8 заявителям;
* в виде оплаты услуг, связанных с лечением и протезированием зубов – 9 заявителям;
* в виде обеспечения лекарственными и медицинскими препаратами (медицинские аптечки) - 332 заявителям;
* в виде обеспечения женщин из числа КМНС в связи с рождением детей комплектами для новорожденных - 74 женщинам.

Образование является одним из ключевых элементов социального устройства и, во многом, определяет уровень жизни людей. В рамках реализации мероприятий подпрограммы, направленных на поддержку студентов из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности «ессейские якуты», в 2020 году 155 студентов получили меры поддержки в виде: компенсации расходов на оплату проезда, компенсации расходов на оплату обучения, дополнительной стипендии.

В 2020 году традиционно предусматривалось проведение социально значимых мероприятий коренных малочисленных народов Севера. В связи с отсутствием порядка на проведение социально-значимых мероприятий было проведено всего одно мероприятие – участие в выставке-ярмарке "Сокровища Севера", оплачены расходы по проезду 8 участникам выставки.

*Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* департамент по делам КМНС Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 15 340,37тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 491,77 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 14 848,6 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 15 250,72тыс. руб. (99,4%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 480,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 14 769,92 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы содержат расходы краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий в соответствии Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания специализированной медицинской помощи» на обеспечение деятельности муниципальных служащих исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления, реализующих переданные государственные полномочия.

В течение 2020 года Департаментом по делам КМНС администрации ЭМР проведена работа по приему граждан (сбор, обработка документов, определение права, назначению мер социальной поддержки, выгрузка реестров в систему ЕГИССО и проект информационной системы «Обеспечение поддержки малочисленных народов» агентство по развитию северных территорий и поддержке КМН). Всего зарегистрировано 1741 обращений от граждан за предоставлением мер социальной поддержки.

*Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, 5 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

«Количество социально значимых мероприятий (профессиональных и национальных праздников), проведенных в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края» составило 1 ед., при плановом значении показателя 5 единиц. В связи с отсутствующим порядком на проведение социально-значимых мероприятий было проведено только одно мероприятие.

«Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде» составило 84%, при запланированном уровне не менее 99%. Низкий процент исполнения по следующим мероприятиям:

Исполнение 2,9% по мероприятию предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в связи с вступление в силу нового порядка предоставления субсидии.

Не в полном объеме реализовано мероприятие по предоставлению социальных выплат, связанных с изъятием особи волка, освоение составило 38,3%. В связи с тем что, Закон Красноярского края на увеличение стоимости особи волка вступил в силу 05.06.2020 года, дополнительные ассигнования были доведены в июле, большая часть особей была сдана по низкой стоимости.

Низкий процент исполнения 16,9% по мероприятию организация и проведение социально значимых мероприятий КМНС в связи с отсутствием порядка на проведение социально-значимых мероприятий.

1. **Муниципальная программа «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрация Эвенкийского муниципального района*.*

*Соисполнители муниципальной программы:* МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району», департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР, департамент финансов Администрации ЭМР.

*Цель 1 муниципальной программы*:

Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и содержанию которых выполняется в соответствии с требованиями действующих нормативов» соответствует плановому значению и составляет 4 130 км.

«Удельный вес протяженности зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района, поставленных на кадастровый учет, к общей протяженности автозимников» составил 87,1 процент, при запланированном значении 87,2%.

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов» составил 176,8 км.

«Удельный вес протяженности автомобильных дорог общего пользования сельских поселений, на которых производится комплекс работ по текущему ремонту, к общей протяженности улично-дорожной сети» составил 2,1%, при плановом значении 4%.

*Цель 2 муниципальной программы*:

Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Количество перевезенных (отправленных) пассажиров пригородным автомобильным и воздушным транспортом» составил 12 246 человек, при плановом значении 16 560 человек.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 752 577,33тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 293 957,03 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 458 620,3 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 747 210,60тыс. руб. (99,3%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 288 590,30 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 458 620,3 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 4 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

*Цели подпрограммы:*

- развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них;

- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственными сооружениями на них.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 421 956,9тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 500,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 421 456,9 тыс. руб.

Объем исполнения составил 100% от планового значения.

В рамках решения задач муниципальной подпрограммы проводились работы подрядными организациями в рамках заключенных долгосрочных муниципальных контрактов в соответствии с законом 44-ФЗ.

В рамках подпрограммы выполнены работы по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог (автозимников) общей протяженностью 4 130 км для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов Эвенкийского муниципального района с центральными районами края в зимние периоды.

Также проводились мероприятия по оформлению и постановке на государственный кадастровый учет земель, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования Эвенкийского муниципального района, всего поставлены на учет 3599,0 км автозимников, в том числе 2020 году 1050 км.

*Подпрограмма 2. «Ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

*Цели подпрограммы:*

- обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 57 445,6 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 20 282,2 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 37 163,4 тыс. руб.

Объем исполнения составил 100% от планового значения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по Эвенкийскому муниципальному району составляет 176,8 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличилась на 300 м в результате проведения инвентаризации улично-дорожной сети села Ванавара.

В рамках реализации подпрограммы Управлением автомобильных дорог проведены мероприятия в соответствии с законом 44-ФЗ по заключению муниципальных контрактов и выполнению работ по ремонту улично-дорожной сети поселка Тура.

Также бюджетам поселений предоставлялись субсидии регионального бюджета и дотации районного бюджета на реализацию полномочий по:

- содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

- ремонту улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

- осуществлению мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения по улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района. В рамках данных мероприятий в селе Ванавара обустроено 3 пешеходных перехода вблизи образовательных учреждений с оборудованием их желтыми мигающими светофорами типа Т.9.

*Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого и районного бюджетов.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования подпрограммы – 10 945,11 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 10 621,11 тыс. руб. (97%).

Подпрограмма направлена на решение задачи по выработке единой политики и нормативно - правового регулирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.

Управление автомобильных дорог отвечает за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

*Подпрограмма 4. «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* Департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР, Департамент финансов Администрации ЭМР.

*Цели подпрограммы:*

- поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах;

- поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автомобильных услугах.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 262 229,72 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 257 186,99 тыс. руб. (98,1%).

Мероприятия подпрограммы направлены на решение задач обеспечения равной доступности услуг воздушного транспорта и пригородного автомобильного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения.

В связи с этим запланировано предоставление субсидий организациям воздушного транспорта и пригородного автомобильного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе.

Всего в рамках реализации подпрограммы внутримуниципальных пассажирских перевозок в 2020 году, по маршрутам, субсидируемым из районного бюджета, выполнено 378 рейсов (в 2019 году - 405 рейсов) автомобильным транспортом и 614,5 рейсов (в 2019 году – 646,6 рейсов) воздушным транспортом. Количество перевезенных пассажиров в 2020 году составило всего 12246 человек, в том числе автомобильным транспортом 1048 человек, воздушным транспортом 11198 человек.

Кроме того, в рамках подпрограммы выделены средства на возмещение организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

*Из 19 показателей, отраженных в муниципальной программе, 15 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Удельный вес протяженности зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района, поставленных на кадастровый учет, к общей протяженности автозимников», значение показателя составило 87,1 %, при запланированном значении 87,2%.

«Протяженность участков зимних автомобильных дорог, поставленных на государственный кадастровый учет» составило 3599 м при плановом значении показателя 3615 м.

«Удельный вес протяженности автомобильных дорог общего пользования сельских поселений, на которых производится комплекс работ по текущему ремонту, к общей протяженности улично-дорожной сети» составил 2,4%, при запланированном значении показателя 4%. Неисполнение в связи с увеличение объема работ по ремонту улично-дорожной сети.

«Количество перевезенных (отправленных) пассажиров пригородным автомобильным и воздушным транспортом» составило 12246 человек, при запланированом значении показателя 16560 человек.

*Воздушный транспорт:*

«Транспортная подвижность населения» составила 4,1 рейс/человек, при запланированном значении в 4,5 рейс/человек.

В 2020 году не в полном объеме выполнено плановое количество рейсов в связи с действием ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края.

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрация Эвенкийского муниципального района (управление экономики Администрации ЭМР).

*Соисполнитель муниципальной программы:* департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Развитие и поддержка отраслей экономики района.

*Целевые показатели:*

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения» составило 298 единиц, при плановом значении 263 единицы.

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составила 11,01%, что ниже планового значения 12,25%.

«Розничный товарооборот» за 2020 год составил 1 603 000,0 тыс. рублей.

«Оборот общественного питания» составил 455 900,0 тыс. рублей.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 90 184,24 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения программы – 84 926,69тыс. руб. (94,2%).

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 2 подпрограммы и одно отдельное мероприятие.

*Подпрограмма 1. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление экономики Администрации ЭМР, департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы*:

Создание благоприятных экономических условий для развития малого и среднего предпринимательства.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 1 000,0тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения 100%.

В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в районе, финансовая поддержка за счет средств районного бюджета оказана 2 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 000 тыс. рублей.

Развитие малого и среднего предпринимательства создает благоприятные условия для оздоровления экономики, поскольку развивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места, расширяется потребительский сектор. Кроме того, развитие предпринимательства ведет к насыщению рынка товарами и услугами, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов.

Предпринимательство в цивилизованных формах является важным условием оздоровления не только экономики, но и всей общественной жизни. Однако процесс формирования малого  и среднего предпринимательства в различных сферах общественной жизни в Эвенкийском районе идет пока трудно.

*Подпрограмма 2. «Поддержка предприятий торговли».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы*:

Поддержка торговой отрасли на территории района.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 86 707,44 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 81 508,83 тыс. руб. (94,0%).

Подпрограмма включает в себя 4 мероприятия:

1.Предоставление субсидии производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе. Субсидия предоставлена 8 производителям, выпекающим хлеб. Выплачено 32 318,48 тыс. рублей. Получателями субсидии выработано всего 547,89 тонн хлеба.

2. Возмещение расходов по поддержке предприятий торговли. Меру поддержки получили 6 предприятий. Объем финансирования мероприятия составил 6 624,53 тыс. руб. Розничный товарооборот предприятий, получивших поддержку составил 181 911, тыс. руб.

3. Компенсация транспортных расходов на завоз грузов для населения малых поселков района. Объем финансирования мероприятия составил 41 285,88 тыс. руб., 6 предприятиям возмещены транспортные расходы на доставку продуктов питания и ТМЦ для населения малых сел района, всего в отчетном периоде завезено 925,88 тонн продуктов.

4. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением технологического оборудования используемого для хлебопечения. В рамках реализации мероприятия субсидия предоставлена 2 заявителям, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением технологического оборудования используемого для хлебопечения на сумму 1 279,95 тыс. рублей.

*Отдельное мероприятие: «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению мест для временного проживания».*

*Ответственный исполнитель мероприятия:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 2 476,8 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 2 417,86 тыс. руб.(97,6%).

Поддержка оказана МП ЭМР «Гостинный двор». В рамках реализации мероприятия программы количество сохраненных мест для временного проживания в гостинице составило 77.

*Из 13 показателей, отраженных в муниципальной программе, 9 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составила 11,01 % при запланированном значении 12,25%. При незначительном сокращении среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних предприятий и при увеличении среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) крупных и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) показатель уменьшается.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку» составило 2 единицы, при плановом значении 3 единицы.

«Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства» составило 0 единиц, при плановом значении 7 единиц.

Основной причина невыполнения показателей – отсутствие претендентов на получение муниципальной поддержки, мероприятие носит заявительный характер. Кроме того, в программу не внесены своевременно изменения в части корректировки планового значения показателей.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку» составило 0 единиц, при плановом значении 1 единица, невыполнение в связи с отсутствие претендентов на право заключения договоров аренды муниципального имущества.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Количество объектов, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности (за период): здания, строения, нежилые помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, не завершенные строительством объекты, объекты жилищного фонда» за 2020 год составило 36 единицы, при плановом значении 20 единиц.

«Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества» составили 0,0 рублей, при запланированном уровне 200 тыс. руб.

«Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» в 2020 году составило 248 единиц, при плановом значении 280 единиц.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 19 201,08 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения программы – 18 115,95тыс. руб. (94,3%).

В рамках реализации мероприятий программы произведены расходы на:

- содержание и охрану объектов казны. На 1 января 2020 года в Реестре учитывается 630 объектов недвижимости (за исключением земельных участков). Внесение в Реестр объектов происходит на основании государственной регистрации права муниципальной собственности ЭМР. В казне Эвенкийского муниципального района учтено 305 объектов;

- землеустроительные работы. Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на отчетную дату составляет 241 земельных участка общей площадью 1193861,77 кв.м. В 2020 году было сформировано 3 земельных участка под объектами муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района и 9 земельных участков было оформлено в муниципальную собственность Эвенкийского муниципального района. Формирование земельных участков и государственная регистрация права муниципальной собственности ЭМР производится по мере необходимости в данных земельных участках;

- расходы, связанные с приватизацией объектов муниципальной собственности, с формированием и управлением муниципальной собственностью, в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций.

*Из 15 показателей, отраженных в муниципальной программе, 11 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Количество объектов муниципального имущества, учтенных в Реестре муниципальной собственности, по разделам Реестра: здания, строения, сооружения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, не завершенные строительством объекты», плановое значение –593 единицы, фактическое исполнение - 543 единицы. Внесение в Реестр объектов происходит на основании государственной регистрации права муниципальной собственности ЭМР.

«Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества» составили 0,0 рублей, при плановом значении 200 тыс. руб. Прогнозный план приватизации в 2020 году не был реализован в связи с переносом торгов по продаже муниципального имущества на 2021 год.

«Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» в 2020 году составило 248 единиц, что ниже планового значения на 32 ед.

«Количество оформленных в муниципальную собственность земельных участков (за период)» составило 9 единиц, при запланированном значении 10 участков.

Формирование и регистрация земельных участков происходит в течение года по мере их необходимости.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент финансов Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов Эвенкийского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

*Целевые показатели:*

«Отношение фактического объема предоставленной финансовой помощи на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений к утвержденным плановым назначениям» составило 100 % от плановых назначений.

«Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в 2020 году составила 0 % при плановом условии не более 15%.

«Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ» составила 92,4 %, при плановом назначении не менее 92%.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 601 391,2 тыс. рублей**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 533 258,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 68 132,4 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 579 848,8 тыс. рублей (96,4%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 511 716,4 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 68 132,4 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывались 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района».*

*Цель подпрограммы:* Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности местных бюджетов

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 566 463,7 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 498 331,3 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 68 132,4 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 544 962,8 тыс. руб. (96,2%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 476 830,4 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 68 132,4 тыс. руб.

В рамках межбюджетных отношений из районного бюджета в бюджеты сельских поселений были направлены средства в объеме 544,96 млн. рублей. В указанную сумму включены:

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности;

- прочие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений, исходя из численности населения за счет средств субвенции краевого бюджета;

- иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.

Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие сбалансированности бюджетов поселений является одним из главных приоритетов бюджетной политики района.

Особое внимание уделялось качеству организации бюджетного процесса на уровне поселений. Регулярно и оперативно проводился мониторинг финансовой ситуации в сельских поселениях района, мониторинг и оценка качества организации осуществления бюджетного процесса, а также соблюдения требований Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=31ED76FEFE633270B50C2CA4AEE102D77DB3A5772D670BD21B6BB7395948XDL) Российской Федерации.

В соответствие с требованиями бюджетного законодательства, Администрацией Эвенкийского муниципального района заключены соглашения с органами местного самоуправления поселений о принятии мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты. Соглашения были заключены с 23 поселениями района.

По итогам отчетного периода в местных бюджетах отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы   
с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению принятых бюджетных обязательств.

*Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района».*

*Цель подпрограммы:* Эффективное управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района

Эффективное управление муниципальным долгом способствует обеспечению сбалансированности районного бюджета, своевременное привлечение заемных средств обеспечивает безусловное исполнение обязательств бюджета по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

В качестве основного инструмента заимствований используются целевые бюджетные кредиты из краевого бюджета. Данный инструмент является наиболее гибким, так как допускает досрочное погашение в случае поступления дополнительных доходов в районный бюджет.

При исполнении районного бюджета в отчетном году привлечение заемных средств не потребовалось. Муниципальный долг в 2020 году отсутствовал, в связи с чем расходы на обслуживание муниципального долга не проводились.

По всем 4 целевым показателям подпрограммы соблюдены установленные плановые назначения. Также соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание.

*Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 34 927,5 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 34 886тыс. руб. (99%).

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса в Эвенкийском районе, рост эффективности использования средств районного бюджета, обеспечение совершенствования системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности.

Реализация мероприятий подпрограммы привела к следующим результатам:

доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в 2020 году, составила 92,4%, что выше уровня прошлого года на 0,6 %;

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 июня текущего года соответственно);

исполнение расходных обязательств района (без учета краевых и федеральных средств) на 94,7 %, что ниже уровня прошлого года на 1,5%;

исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню составило 102,8 %;

доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационной системе исполнения районного бюджета составила 100%;

получены заключения на проекты решений в области бюджетной и налоговой политики;

ежеквартальное пополнение и поддержка в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет» в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Эвенкийского района.

*Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год:*

Реализация муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами» позволила обеспечить сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Эвенкийского района в сложившихся экономических условиях 2020 года.

В рамках мероприятий программы осуществлялось распределение и предоставление финансовой помощи из районного бюджета сельским поселениям. Несмотря на вносимые изменения в федеральное и краевое законодательство в части формирования налоговых доходов, объем бюджетов поселений не уменьшился, обеспечена сбалансированность бюджетов.

Также в отчетном периоде в рамках решения задач программы обеспечено эффективное управление муниципальным долгом Эвенкийского района. Последние годы наблюдается тенденция к снижению дефицита районного бюджета, в 2020 году районный бюджет исполнен с профицитом 27,3 млн. рублей, при плановом дефиците 100,0 млн. рублей. Муниципальный долг на конец отчетного периода отсутствует.

В рамках решения задач муниципальной программы особое внимание уделялось качеству организации бюджетного процесса. Продолжалась работа по реализации мер, направленных на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса. В расходной части бюджета в первоочередном порядке включались расходы на финансирование действующих расходных обязательств, с отказом от неэффективных расходов.

Формирование районного бюджета и бюджетов поселений сохранилось на основе программно-целевого принципа, что позволяет повысить ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов.

Реализация муниципальной программы позволила обеспечить своевременное составление проекта решения о районном бюджете, проектов изменений решений о районном бюджете, отчета об исполнении бюджета и проведение экспертизы всех принимаемых решений в сфере финансов.

С целью повышения уровня открытости бюджетных данных, для жителей Эвенкии и всех заинтересованных лиц, в соответствии со статьей 28 Бюджетного кодекса Российской федерации в отчетном периоде проводилось регулярное наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет» на официальном сайте Эвенкийского района.

*Из 14 показателей, отраженных в муниципальной программе, 13 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Незначительное отклонение от плановых назначений по показателю «Обеспечение исполнения расходных обязательств Эвенкийского муниципального района (за исключением безвозмездных поступлений)» составило 0,3%. При плановом значении не менее 95% фактическое значение составило 94,7 процента. Не в полном объеме использован льготный проезд к месту проведения отпуска и обратно, в виду действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции, вызванной COVID-19. Также на значение показателя повлияла сложившаяся экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

1. **Муниципальная программа «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент капитального строительства Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района.

*Целевой показатель:*

«Документы территориального планирования и градостроительного зонирования», значение показателя составило 6 ед., что соответствует запланированному значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 3 684,29 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения - 3 680,92 тыс. руб.(99,9%).

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

-Завершены работы по разработке проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений правила землепользования и застройки п.Тура, стоимость – 1 040, 00 тыс. руб.;

- Завершены работы по разработке проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений правила землепользования и застройки п. Суринда, стоимость – 2 046,81 тыс. руб.;

-Завершены работы по разработке проекта генерального плана п.Ессей, стоимость 300,00 тыс. руб.;

-Завершены работы по внесению изменений правила землепользования и застройки с.Ванавара , стоимость – 294,11 тыс. руб.

*Из 3 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли своего планового значения.*

1. **Муниципальная программа «Эвенкия – информационный регион»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Повышение качества жизни граждан, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

*Целевые показатели:*

«Сокращение времени на рассмотрение обращений граждан и на осуществление взаимодействия Администрации района с организациями, учреждениями, а также повышение качества контроля за исполнением документов за счет внедрения системы электронного документооборота и делопроизводства» по итогам года соответствует плановому значению – 90%.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 98 620,73тыс. руб.,в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 87 885,23 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 10 735,50 тыс. руб.

Объем исполнения – 97 497,19 тыс. руб. (98,9%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 86 765,17 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 10 732,02 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывались 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Формирование электронного муниципалитета».*

*Цель подпрограммы:* Повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных услуг.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 700,0 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 520,0 тыс. руб. (74,3%).

В рамках подпрограммы регулярно проводились обновления системы электронного документооборота «СЭД - Эвенкия», запрашивались консультационные услуги по эксплуатации данного программного продукта (техническая поддержка). Исполнение не в полном объеме в связи с тем, что предусмотренные средства для оплаты услуг по доработке программного обеспечения (СЭД) потребовались в меньшем объеме. При этом все показатели результативности по подпрограмме достигли свои плановые значения.

*Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района».*

*Цель подпрограммы:* Повышение эффективности работы органов местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей района.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 96 851,46тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 86 115,96 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 10 735,50 тыс. руб.

Объем исполнения – 95 907,91 тыс. руб. (99,9%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 85 175,90 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 10 732,02 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляется финансирование муниципального задания МБУ «Центр телекоммуникаций и связи» ЭМР. На обеспечение деятельности МБУ «ЦТИС» было предусмотрено 75 252,2 тыс. руб., освоение составило 74 308,23 тыс. руб.(98,8%). Показатели качества и объема услуг муниципального задания выполнены в полном объеме.

Кроме того, реализованы мероприятия по организации модернизации и развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Осуществлены закупки справочно-правовых систем Гарант и Консультант-Плюс. Были приобретены офисная техника, комплектующие для персональных компьютеров, лицензии для программного обеспечения, система хранения данных, серверы, коммутаторы.

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» продолжены работы по внедрению беспроводных технологий передачи данных в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Эвенкийского муниципального района. Для этих целей из краевого бюджета предоставлена субсидия в размере 10 732,02 тыс. руб. Выделенные средства были направлены на обеспечение работы ранее приобретенных точек доступа сети Wi-Fi в 16 населенных пунктах (Ессей, Суринда, Эконда, Полигус, Тутончаны, Кузьмовка, Бурный, Чиринда, Нидым, Стрелка-Чуня, Суломай, Кислокан, Учами, Ошарово, Муторай, Юкта). Дополнительно обеспечены сетью Wi-Fi еще 2 поселения района (Куюмба и Чемдальск). Кроме того, обеспечен сотовой связью один населенный пункт (п. Ессей).

*Подпрограмма 3. «Обеспечение информационной безопасности».*

*Цель подпрограммы:* Обеспечение безопасности информационных систем.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 1 069,27 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 100 % от планового значения.

В рамках реализации подпрограммы были проведены мероприятия по обеспечению безопасности информационной инфраструктуры района: продлены ранее приобретенные лицензии антивирусной системы Kaspersky Enterprise Space Security («Касперский»).

*Из 11 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

1. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района»

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

*Целевые показатели:*

«Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» в 2020 году составил 59%, что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 2 542 001,41 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 96 360,44 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 445 640,97тыс. руб.

Объем исполнения программы – 2 540 591,21 тыс. руб. (99,9%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 94 950,24 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 445 640,97 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывались 3 подпрограммы и 6 отдельных мероприятий программы.

*Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Цель подпрограммы:* Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Исполнение составило 100%.

В рамках реализации подпрограммы выполнены работы по актуализация схем теплоснабжения с. Байкит и с. Ванавара.

*Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Цели подпрограммы:* Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

На реализацию подпрограммы в 2020 году финансирование с краевого и районного бюджетов не предусматривалось.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере;

- замена устаревших ламп накаливания на компактные люминесцентные, светодиодные, применение энергосберегающих технологий;

- проведение энергетических обследований жилищного фонда, включая диагностику оптимальной структуры потребления энергетических ресурсов;

- установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения в местах общего пользования МКД;

-оснащение современными приборами учета электрической, тепловой энергии, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности в бюджетных учреждениях, органах местного самоуправления, жилищном фонде.

*Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».*

*Цели подпрограммы:* Создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 24 824,77 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 24 154,93тыс. руб. (97,3%).

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий программы.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих полномочий по:

обеспечению создания условий развития отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

обеспечению реализации полномочий Департамента в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в областях электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

*В рамках программы в 2020 году осуществлялась реализация 6 отдельных мероприятий.*

*Финансирование мероприятий программы:*

Объем финансирования мероприятий программы – 2 516 676,64 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 71 035,67 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 445 640,97 тыс. руб.

Объем исполнения – 2 515 936,28 тыс. руб. (99,9%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 70 295,31 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 445 640,97 тыс. руб.

Перечень мероприятий реализованных в рамках муниципальной программы:

*1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.*

На 2020 год предусмотрено 1 183 790,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, исполнение составило100 %.

С целью создания равных условий по оплате услуг электроснабжения населением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» установлено расходное обязательство края на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.

В рамках реализации мероприятия компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения, выплачена 3 предприятиям.

*2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.*

На 2020 год предусмотрено 1 261 850,77 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, исполнение составило 100 %.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Компенсация платы граждан за коммунальные услуги выплачена 4 предприятиям ЖКХ.

*3. Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.*

На 2020 год предусмотрено 7562,98 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 100 %.

Субсидия предоставляется на возмещение расходов, возникших при выполнении транспортных перевозок нефтепродуктов в малые поселения района по перечню нефтепродуктов. При этом возмещение транспортных расходов автомобильным транспортом осуществляется из п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара в малые поселения.

Транспортные расходы по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов возмещены 2 предприятиям.

*4. Предоставление субсидии из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.*

На 2020 год предусмотрено 7 131,31 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 6390,95 тыс. руб. (89,62 %).

В рамках реализации мероприятия субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод предоставлена 2 предприятиям.

Выполнены следующие мероприятия:

возмещение затрат на приобретение, доставку дизель- электрической установки ДЭУ- 30 п.Учами;

возмещение затрат на приобретение, доставку дизель- электрической установки ДЭУ- 60 п.Чиринда;

возмещение затрат на приобретение, доставку дизель- электрической установки ДЭУ- 200 п.Тутончаны;

возмещение затрат на приобретение и доставку дизельного электроагрегата АД 60-Т400-1Р в п. Кузьмовка;

приобретение системы учета расхода электрической энергии (счетчики РиМ и мобильный терминал) в п. Полигус;

актуализация схем теплоснабжения с.Байкит, с.Ванавара.

По итогам отчетного периода предусмотренные подпрограммой финансовые средства исполнены на 89,62 %. Экономия обусловлена тем, что не израсходована сумма, запланированная на софинансирование для участия в краевых государственных программах. Ввиду меньшего финансирования из краевых программ сформировалось экономия.

Также экономия сформирована в связи с принятием решения об отмене приобретения двухмостовой Газели для пассажирских перевозок по маршруту Аптека –Кладбище.

*5 Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления.*

На 2020 год предусмотрено 37 265,19 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 100 %.

Субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием населению услуг по разбору воды из системы отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек. Не допускается разбор воды из системы отопления без согласования и разрешения теплоснабжающей организации.

В рамках реализации мероприятия субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления получили 2 предприятия.

*6. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по отоплению частных надворных построек (бань).*

На 2020 год предусмотрено 19 076,19 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 100 %.

Субсидия предоставляется с целью возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с применением сниженных цен (тарифов) при реализации тепловой энергии.

В рамках реализации мероприятия субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по отоплению частных надворных построек получили 2 предприятия.

*Из 23 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

1. **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрации Эвенкийского муниципального района.*Соисполнители муниципальной программы:* управление образования Администрации ЭМР, управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР, управление культуры Администрации ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району, МКУ «Управление ГО и ЧС» ЭМР, департамент финансов Администрации ЭМР, Антитеррористическая комиссия ЭМР а антитеррористической комиссии Красноярского края.

*Цель муниципальной программы*:

Обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Количество проведенных семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися» составило 4 единицы, что соответствует плановому значению не менее 4 единиц в год.

«Количество распространенной полиграфической продукции антитеррористической направленности» - 300 единиц, что соответствует плановому значению.

«Количество размещенных баннеров антитеррористической направленности» - 3 единицы, что соответствует плановому значению.

«Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека» - 0 единиц.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы - 80,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Исполнение составило 100%.

Программа направлена на исполнение государственных, правительственных решений по противодействию терроризму и экстремизму органами власти, правоохранительными органами, по осуществлению в Эвенкийском муниципальном районе комплекса организационно-практических мер по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности.

В рамках проведения мероприятий по вопросам профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов среди населения Эвенкийского муниципального района в 2020 году было организовано  изготовление материалов по тематике противодействия экстремизму и терроризму  для распространения среди образовательных учреждений. Проведены различные мероприятия и акции по профилактике экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, предприятиях района. Проведены тематические мероприятия, с участием молодежи, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.

Выделенные средства в рамках программы в сумме 80,0 тыс. рублей были направлены на оснащение МБУК «Эвенкийский районный культурно -досуговый центр» переносными раздвижными ограждениями на колесиках в целях обеспечения безопасности.

*Из 9 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

1. **Муниципальная программа** **«Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель муниципальной программы*:

Улучшение условий охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района*.*

*Целевые показатели:*

«Численность пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом» - 0 человек, что соответствует плану;

«Численность пострадавших в результате несчастных случаев с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более» - 1 человек, что соответствует запланированному уровню;

«Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров» - 1 человек, при запланированном значении 0 человек;

«Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест» составляет 100 процентов;

«Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ)» составило 10 единиц, при плановом значении 5 ед.;

«Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников по результатам специальной оценки условий труда» составил 0%, что соответствует показателю, запланированному на 2020 год.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования подпрограммы – 475,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 100% от планового значения.

В рамках муниципальной программы средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение работников Администрации ЭМР, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами закупка специальной одежды и обуви;

- организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда и электробезопасности, обучения по программе «Пожарно-технический минимум» в муниципальных учреждениях ЭМР

*Из 12 показателей, отраженных в муниципальной программе, 10 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров», при ожидаемом значении 0 человек, в 2020 году был зафиксирован 1 случай установки профзаболевания в МКОУ «Ошаровская начальная школа-детский сад» ЭМР. Следует отметить, что это достаточно сложно-прогнозируемый показатель, так как он напрямую зависит от уровня развития медицины и человеческого фактора.

«Проведение мероприятий направленных на популяризацию мер по охране труда (выставок, конкурсов, публикаций статей в печатных СМИ)». В связи с действие ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края, проведение конкурсов, веб-семинаров и других мероприятий по охране труда были отменены.

1. **Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрации Эвенкийского муниципального района (Управления экономики Администрации ЭМР, Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР).

*Соисполнители муниципальной программы:* Управление культуры Администрации ЭМР, управление образования Администрации ЭМР, МБУ «Центр общественных инициатив и развития туризма» ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Создание условий для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

*Целевые показатели:*

«**Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица,** получивших финансовую, консультационную, методическую и организационно-техническую поддержку» - помощь оказана в соответствии с целевым показателем муниципальной программы в количестве 44 ед.;

«Количество благополучателей, которым оказана поддержка (помощь) в рамках реализации проектов, услуг, программ социально ориентированными некоммерческими организациями района» составило 210 человек, что соответствует плану.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования подпрограммы – 550,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения – 300,0 тыс. руб. (54,5%).

Программа включает в себя два мероприятия:

1. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района. В рамках реализации мероприятии в 2020 году предусматривалось проведение семинара по вопросам деятельности СОНКО и оказания государственной и муниципальной поддержки. В связи с действием ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края проведение мероприятия было отменено.

2. Предоставление на конкурсной основе муниципальных грантов СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Эвенкийского муниципального района, в том числе на реализацию общественно значимых проектов.

В рамках реализации мероприятия по итогам конкурса социальных проектов среди социально - ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района гранты предоставлены двум СОНКО: Красноярская региональная общественная организация социальной поддержки «Сила Эвенкии» - 200,0 тыс. руб. и Семейная община коренных малочисленных народов Севера «Уркэ» - 100,0 тыс. руб. Получателями грантов реализованы три социальных проекта: «За чистую Эвенкию», «Радуга красок» и «Конкурс этно-моды «Эвенкийский стиль».

По итогам отчетного периода предусмотренные программой финансовые средства исполнены на 54,5 %. Исполнение не в полном объеме связано с тем, что в виду действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, не израсходована сумма по мероприятию 1 программы. Кроме того, не в полном объеме израсходована сумма по мероприятию 2 программы, предоставление на конкурсной основе муниципальных грантов СОНКО на реализацию общественно значимых проектов.

*Из 4 показателей, отраженных в муниципальной программе, 3 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своего планового значения показатель:

«Количество поддержанных социальных проектов СОНКО» составило 3 единицы, при запланированном значении 4 единицы. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с низкой активностью СОНКО, а также несоответствия заявителей, поданных заявок на участие в конкурсе условиям и требованиям порядка проведения конкурса социальных проектов среди СОНКО.

Руководитель

управления экономики

администрации ЭМР п/п Т.К. Буроякова

Исп. Иванова Марина Алековна