**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ**

**Оглавление**

[Итоги реализации муниципальных программ 2](#_Toc98854564)

[1. Муниципальная программа «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» 2](#_Toc98854565)

[2. Муниципальная программа «Культура Эвенкии» 7](#_Toc98854566)

[3. Муниципальная программа «Молодежь Эвенкии» 12](#_Toc98854567)

[4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» 13](#_Toc98854568)

[5. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» 15](#_Toc98854569)

[6. Муниципальная программа «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района» 18](#_Toc98854570)

[7. Муниципальная программа «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» 20](#_Toc98854571)

[8. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» 24](#_Toc98854572)

[9. Муниципальная программа «Эвенкия - информационный регион» 29](#_Toc98854573)

[10. Муниципальная программа «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» 31](#_Toc98854574)

[11. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» 32](#_Toc98854575)

[12. Муниципальная программа «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» 36](#_Toc98854576)

[13. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» 40](#_Toc98854577)

[14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 41](#_Toc98854578)

[15. Муниципальная программа «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» 45](#_Toc98854579)

[16. Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе» 46](#_Toc98854580)

[17. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района» 47](#_Toc98854581)

[18. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Эвенкийского муниципального района» 48](#_Toc98854582)

# **Итоги реализации муниципальных программ**

**Эвенкийского муниципального района за 2022 год**

В районном бюджете на 2022 год запланированы средства на финансирование 18 муниципальных программ, перечень которых был утвержден распоряжением Администрации Эвенкийского муниципального района от 12.02.2021 №52-р.

На финансирование муниципальных программ в 2022 году предусмотрено 8057416,96 тыс. руб., из них 2 982 239,50 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, что составляет 37% от общего объема финансирования, 5 016 402,83 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 58 772,60 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Фактическое финансирование за период 2022 года составило 7 955 474,06 тыс. руб. или 98,7% от плановых ассигнований, из которых:

- средства местного бюджета 2 925 932,37 тыс. руб. или 98,1% от плана;

- средства краевого бюджета 4 983 385,73 тыс. руб. или 99,3% от плана;

- средства федерального бюджета 46 155,90 тыс. руб. или 78,5% от плана.

К основным причинам неисполнения можно отнести позднее поступление или поступление в меньшем объеме средств из краевого бюджета, кроме того, в течение года сложилась экономия по выплатам, которые носят заявительный характер и экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Информация по плановому финансированию и кассовому исполнению по каждой муниципальной программе и подпрограмме в ее составе в разрезе источников финансирования за 2022 год представлена в *Приложении 1.*

В 2022 году в рамках муниципальных программ оценивалось более
200 показателей результативности и целевых показателей. В ходе реализации муниципальных программ 81% показателей достигли или превысили свои плановые значения.

Информация о достижении значений по целевым показателям и показателям результативности, установленным по каждой муниципальной программе, подпрограммам и мероприятиям в ее составе за 2022 г. приведена в *Приложении 2.*

В целом муниципальными программами, в 2022 году были достигнуты следующие результаты.

# **Муниципальная программа «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программы*: Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель муниципальной программы*:

Обеспечение высокого качества образования, государственная и муниципальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

*Целевые показатели:*

«Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» составил 91,5 процентов.

«Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района (с учетом групп кратковременного пребывания)» составил 99%.

«Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» составила 1,0%, что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 2 143 840,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 144 682,6 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 940 865,9 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 58 292,0 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 2 082 552,7 тыс. рублей (97,1%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 112 342,3 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 924 535,1 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 45 675,3 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнитель мероприятий подпрограммы*: департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Цель подпрограммы:* Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 2 090 144,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 107 399,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 924 453,1 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 58 292,0 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 2 033 001,6 тыс. руб. (97,3%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 078 966,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 908 360,3 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 45 675,3 тыс. руб.

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2022г. функционируют 12 дошкольных муниципальных образовательных организаций, 1100 детей получили услугу по дошкольному образованию.

Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций ЭМР осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.

В соответствии с федеральными стандартами в дошкольных образовательных организациях создаются качественно новые условия для образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Разрабатываются адаптированные программы с учетом психофизических возможностей дошкольников, осуществляется инклюзивное образование в группах компенсирующей и комбинированной направленности.

Для обеспечения методического и информационного сопровождения поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Эвенкийском муниципальном районе на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» создан и функционирует Муниципальный опорный центр дополнительного образования (Приказ Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района от 08.05.2020 № 85 с 01.09.2020).

Система общего образования ЭМР представлена 22 муниципальными образовательными организациями, в которых обучаются 2 358 детей, из них 2 031 получают горячий завтрак, 1195 зачислены в группу продленного дня и получают горячий обед. В 4 школах имеются пришкольные интернаты. 95% детей обучаются в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами с организацией школьного питания, с условиями для занятий физической культурой.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений района учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений района. В 2022 учебном году 100% школьников первых-десятых классов общеобразовательных организаций района обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в 2022 году составляет 59%. Вместе с тем одной из наиболее острых проблем для образования района остается высокий уровень изношенности зданий, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом.

В районе продолжается работа по обеспечению равных возможностей для получения образования для всех детей, в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья. На 20.09.2022г. количество детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, прошедших комплексное обследование в ПМПК, составляет 144 человека, в т. ч. детей-инвалидов 35. В МБОУ «Байкитская средняя школа» открыты три отдельный класса для учащихся с ОВЗ, в котором обучаются 8 детей с нарушением интеллекта.

В системе дополнительного образования действует 2 муниципальных учреждения, подведомственных управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

По состоянию на 01.01.2022г. количество детей и молодежи, занимающихся в учреждениях дополнительного образования системы образования и культуры, спорта 52,78% от общего количества.

В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

* «ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
* удаленность территории от развитых культурных и образовательных центров;
* невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.

В 2022 году осуществлен отдых 522 детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений и 49 школьников в оздоровительном лагере за пределами района и 35 детей за пределы Эвенкийского района (побережье Черного моря). На реализацию подпрограммы в 2022 году было предусмотрено 17 458,34 тыс. рублей, исполнение составило 14962,85 тыс. рублей (86%).

*Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного управления отраслью.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 37 282,8 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 33 376,3 тыс. руб. (89,5 %).

Основной задачей подпрограммы является организации деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает выделение средств районного бюджета управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в рамках подпрограммы ежегодно выделяются средства на приобретение новогодних подарков всем детям от 1,5 до 18 лет, посещающим образовательные учреждения и детям от 1,5 года, стоящим в очереди в детский сад; памятных наборов выпускникам 11 классов средних общеобразовательных школ района; памятных подарков всем первоклассникам общеобразовательных школ района на торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах 1 сентября.

*Подпрограмма 3. «Поддержка детей-сирот».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнитель мероприятий подпрограммы*: Департамент земельно-имущественных отношений Эвенкийского муниципального района

*Цель подпрограммы:* Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 16 412,8 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения подпрограммы – 16 174,8 тыс. руб. (98,5%).

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

В 2022 г. в Эвенкийском муниципальном районе проживает 179 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 109 детей, остальные – в учреждениях для детей указанной категории.

В последние годы в Эвенкийском муниципальном районе отмечается тенденция снижения числа детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года.

В то же время наблюдается стабильное число детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях граждан, в 2022 г. их число составило 18 детей.

В 2022 г. в Эвенкийском муниципальном районе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитываются в КГКУ «Ванаварский детский дом» – 68 детей, обучаются и проживают в общежитии КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» – 12 детей.

В районе, по состоянию на 31.12.2022 г. численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 116 человек.

В 2022 году за счет средств краевого бюджета было приобретено 8 жилых помещений для детей-сирот.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2022 году в бюджете на приобретение жилых помещений для детей-сирот предусмотрено 8 808,8 тыс. рублей.

*В части освоения капитальных вложений по объектам недвижимого имущества,* *подлежащим строительству, реконструкции, ремонту и другим работам* за 2022 год достигнуты следующие результаты:

- выполнение работ по устранению аварийного состояния строительных конструкций здания МКОУ "Туринская средняя школа-интернат им. А.Н. Немтушкина" ЭМР;

- выполнены работы по текущему ремонту объектов МБОУ «Туринская средняя школа», МКОУ «Тутончанская средняя школа-детский сад» и МБДОУ "Детский сад №2 "Асиктакан" п. Тура".

Всего на выполнение работ было предусмотрено 40 817,50 тыс. руб., освоение составило 40 620,45 тыс. рублей (99,5 %).

*Из 28 показателей, отраженных в муниципальной программе, 25 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Численность педагогических работников, прошедших обучение и повышение квалификации», составила 26 человек, при запланированном значении в 120 человек. Данное мероприятие проводит МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР, путем приглашения в Туру сотрудников для проведения повышения квалификации, в 2022 году специалистов не приглашали, педагоги проходили обучение самостоятельно.

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» составил 71%, при запланированном значении в 80%, мероприятие носит заявительный характер, по программе одаренные дети на участие в олимпиадах обратилось меньше участников, чем было запланировано.

«Доля оздоровленных детей школьного возраста», составил 23%, при запланированном значении в 30%, было доведено меньше путевок с края, чем было запланировано в программе.

# **Муниципальная программа «Культура Эвенкии»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программы*: департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Цель муниципальной программы*:

 Создание условий для сохранения и развития культурного наследия и реализации культурного и духовного потенциала населения Эвенкии.

 *Целевые показатели:*

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» при плановом значении 145%, составил 132,5%.

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» при плановом значении в 990 экземпляров составило 1222 экземпляров.

«Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» составила 20,9 процентов, при плановом значении 19,2 процента.

«Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «*культура*» составила 369 человек, что ниже запланированного значения (370 человек).

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края» достигла своего планового значения в 100 процентов.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 585 058,09 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 566 817,37 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 18 240,72 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 579 299,28 тыс. руб. (99%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 562 321,88 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 16 977,40 тыс. руб.

 В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 4 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 138 237,49 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 137 543,96 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 693,53 тыс. руб.

Объем исполнения – 138 237,41 тыс. руб. (99,9%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 137 543,89 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 693,53 тыс. руб.

В рамках указанной подпрограммы осуществляется финансирование муниципального задания МБУК «Эвенкийский краеведческий музей», МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система», МБУК «Ванаварская библиотечная система» и МБУК «Байкитская централизованная библиотечная система». На обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры было предусмотрено 136 089,83 тыс. руб., освоение составило 136 089,83 тыс. рублей (100%). Показатели качества и объема услуг муниципального задания при этом выполнены в полном объеме.

Музейное дело в Эвенкийском муниципальном районе осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного в п. Тура и имеющего в своей структуре два филиала: Байкитский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Байкит и Ванаварский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Ванавара. В настоящее время фонды музея насчитывают более 7474 единицы хранения основного фонда и 13463 единиц хранения научно вспомогательного фонда музейных предметов и коллекций. Фонд Эвенкийского краеведческого музея располагает уникальными коллекциями музейных предметов, относящихся к этнографии и религиозному культу коренного населения Эвенкии. Посещаемость музейных учреждений составила по итогам 2022 года 3448 человека. Деятельность музея, в соответствии с законодательством Российской Федерации, направлена на создание условий для организации досуга и обеспечения доступа к культурным ценностям. Эвенкийский краеведческий музей имеет постоянно действующие экспозиции в соответствии со своим профилем. Кроме этого, организуются временные выставки на различные темы, относящиеся к жизни района, организуются выездные выставки по малым поселкам района.

Внедрение комплексных автоматизированных музейных информационных систем способствует развитию информационных технологий в музейной деятельности. На сегодняшний день в электронную базу музея внесено 100% основного музейного фонда района.

Сеть учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства на территории Эвенкии за 2022 год представлена:

-3 централизованными библиотечными системами со статусом юридического лица, имеющих 22 сельских филиала в общем количестве;

-3 учреждениями культурно – досугового типа со статусом юридического лица с 18 филиалами в сельских поселениях;

-3 детскими школами искусств со статусом юридического лица;

-1 музеем со статусом юридического лица с двумя его филиалами;

-МКУ «КультураСервис» ЭМР со статусом юридического лица с двумя филиалами в с. Байкит и с Ванавара.

В мае 2022 года состоялось вручение сертификатов об окончании Эвенкийского филиала Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие» для старшего поколения эвенкийцев п. Тура, с. Байкит и с. Ванавара, слушателям курсов факультета «Краеведение» с вручением сертификатов в МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» ЭМР. Совместный проект министерства культуры Красноярского края, министерства социальной политики Красноярского края, краевого регионального совета ветеранов и региональной организации «Знание» продолжает работать в Эвенкии четвертый год и предназначен для пенсионеров находящихся на заслуженном отдыхе, готовых к получению новых знаний и интересному досугу.

Библиотеки в 2022 году стали инициаторами проведения более 300 культурно-просветительских мероприятий, в том числе выездных и удаленных (на сайте библиотеки) мероприятий. Кроме того, ежегодно принимают активное участие в конкурсах, акциях и программах различного уровня.

Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов. В 2022 г. в рамках реализации подпрограммы на комплектование фондов муниципальных библиотек было выделено за счет средств краевого бюджета в сумме 351,10 тыс. руб., за счет федерального бюджета 339,00 тыс. руб., за счет средств местного бюджета для обеспечения софинансирования в сумме 390,20 тыс. руб. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в 2022 году составило 1222 экз. в расчете на 1 тысячу человек населения.

*Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 21 908,92 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 21 728,71 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 180,21 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 21 733,95 тыс. руб. (99,2%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 21 556,84 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 177,11 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы способствовала обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в архивах Эвенкийского муниципального района**.**

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля хранящихся архивных документов в нормативных условиях, в общем количестве МКУ «Эвенкийский архив» ЭМР составила 100%.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ «Эвенкийский архив» составила 100%.

*Подпрограмма 3. «Поддержка искусства и народного творчества».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 286 137,77 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 285 907,15 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 230,63 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 286 046,84 тыс. руб. (99,97%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 285 816,21 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 230,63 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществлялось предоставление населению муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и учреждениями культурно-досугового типа.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры (учреждения дополнительного образования, учреждения культурно-досугового типа) в 2022 году было предусмотрено 286 137,77 тыс. руб., освоение составило 286 046,84 тыс. рублей (99,97%).

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в отчетном периоде составило 369 человек.

Муниципальными бюджетными учреждениями культуры клубного типа проведено более 1100 различных мероприятий в сфере культуры.

Организацию культурно-массовых мероприятий, гастрольной и экспедиционной деятельности, передвижных выставок, общий объем финансирования за 2022 составил 4 162,90 тыс. руб.

Были организованы и проведены крупные национальные праздники, ставшими уже традиционными и ежегодными:

-районный Эвенкийский праздник «Мучун» в п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара (июнь), объем финансирования составил 425,00 тыс. руб.;

-якутский национальный праздник «ЫСЫАХ» в п. Тура (июнь), объем финансирования составил 70,00 тыс. руб.;

-районный праздник «С книгой в лето» в п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара, объем финансирования составил 400,00 тыс. руб.;

- районный фестиваль народного творчества «Эвенкийские зори» в с. Байкит объем финансирования составил 2 387,43 тыс. руб.;

- районный фестиваль детского художественного творчества "Аяврик" в п. Тура объем финансирования составил 1 220,44 тыс. руб.

На поддержку для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи человек общий объем финансирования в 2022 составил 1 190,95 тыс. руб.

*Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнитель подпрограммы:* Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Цель подпрограммы:* Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 138 773,91 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 121 637,56 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 17 136,36 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 133 281,08 тыс. руб. (96%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 117 404,94 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 15 876,14 тыс. руб.

В рамках подпрограммы выделенные средства направлены на:

1. Обеспечение эффективного управления отрасли «культура» (смета расходов управления культуры Администрации ЭМР).

2. Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений культуры (смета расходов МКУК «Культура Сервис»).

3. Реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района:

*Летняя кампания по оздоровлению детей - участников творческих коллективов Эвенкийского муниципального района* в 2022 году общий объем составил 483,31 тыс. рублей;

*Проведение конкурса лучших творческих работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры и искусства в 2022 году*, общий объем финансирования составил 75,0 тыс. руб. Средства направлены на выплату денежных поощрений трем работникам организаций культуры.

*Издательская деятельность,* объем финансирования за 2022 составил в сумме 185,00 тыс. руб. на изготовление альбома к 75-летнему юбилею художника Романовского Б.Б. «Краски Севера».

В 2022 году были заключены соглашения с Министерством финансов и Министерством культуры Красноярского края, на выделении субсидий из краевого и федерального бюджета на реализацию таких мероприятий как:

На поддержку для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам), на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи было выделено финансирование для МБУК «Ванаварская клубная система» ЭМР в сумме 250,00 тыс. руб. за счет краевого бюджета и в целях софинансирования 2,525 тыс. руб. из местного бюджета.

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, на 2022 год в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» было выделено финансирование для МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» ЭМР в сумме 233,625 тыс. руб.

*Из 20 показателей, отраженных в муниципальной программе, 17 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Молодежь Эвенкии»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программ:* МБУ «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района.

*Цель муниципальной программы*:

 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах самой молодёжи и Эвенкийского муниципального района.

 *Целевые показатели:*

«Количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной политики» составило 1850 чел., при плановом значении показателя не менее 1850 чел.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 25 081,07 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения программы – 24 971,04 тыс. руб. (99,6%).

В рамках реализации программы организованы и проведены молодежные мероприятия по следующим направлениям:

*- в целях реализации патриотического воспитания молодежи,* на территории района молодёжь приняла участие в краевых и всероссийских акциях - «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Окна России», «День памяти и скорби», всего участие приняло свыше 400 человек. В летний период юнармейцы приняли участие в митингах, приуроченных Дню победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти и скорби, также был организован выезд 12 юнармейцев района в п. Манский для участия в военно-патриотическом фестивале «Слёт Патриотов». В период с 12 по 20 июля 15 юнармейцев участвовали в патриотической смене «Вымпел» регионального центра патриотического воспитания «Юнармия», в ноябре – декабре 2022 года Юнармейская команда «Звезда» МБОУ «Байкитская средняя школа» приняла участие в зональном и финальном этапах военно-спортивной игры «Сибирский щит», по результатам которой заняла первое место;

*- проведение мероприятий в летний период для несовершеннолетних, проживающих на территории района:* ежегодно в летний период на территории района за счёт краевых средств, организуются «Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края», в 2022 году было выделено финансирование на 70 рабочих мест;

*- районный конкурс КВН*: финансирование перераспределено на мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи.

*Из 5 показателей, отраженных в муниципальной программе, 4 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своего планового значения показатель:

«Количество молодёжи ЭМР принявших участие в профильных лагерях за пределами района», достигнутое значение - 12 человек, при запланированном значении не менее 25 человек. В связи с сокращением количества краевых квот на район.

# **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программы:* департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Центр физической культуры и спорта» Эвенкийского муниципального района.

*Цель муниципальной программы*:

 Создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, системное развитие видов спорта с обязательным определением основных приоритетных видов спорта.

 *Целевые показатели:*

«Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом», составил 39,8%, что соответствует плановому значению.

«Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района» составило 77 единиц, что соответствует плановому значению.

«Численность занимающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Центр физической культуры и спорта» Эвенкийского муниципального района» составила 706 человек, что на 56 человек больше запланированного значения.

«Количество спортивных клубов по месту жительства в Эвенкийском муниципальном районе» составило 1 единицу, что соответствует плановому значению.

«Привлечение населения к сдачам нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», значение показателя за 2022 год составило 300 человек, что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 126 854,8 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения программы – 125 260,9 тыс. руб. (98,7%).

В рамках развития физической культуры и спорта в 2022 году проведено 77 поселковых и районных спортивных соревнований, а также краевых и всероссийских акций, в которых приняли участие свыше 1500 человек в возрасте от 7 лет и старше.

Основные спортивные мероприятия проводятся на базе МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа «Центр физической культуры и спорта» Эвенкийского муниципального района, численность обучающихся в школе в отчетном периоде составила 706 человек.

В 2022 году 48 эвенкийским спортсменам были присвоены 2 (вторые) и 3 (третьи) спортивные разряды по северному многоборью, лыжным гонкам и по полиатлону.

В посёлках, сёлах Эвенкийского муниципального района были проведены Всероссийские акции: «Лыжня России» и Всероссийский день бега «Кросс Нации».

В Эвенкийском муниципальном районе Северное многоборье является приоритетным видом спорта, воспитанники спортивной школы неоднократно становились призёрами региональных и всероссийских соревнований, входят в состав сборной Красноярского края. Более 50 спортсменов Эвенкии приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях по северному многоборью, в таких как Кубок и Первенство Красноярского края, Чемпионат Красноярского края, Первенство и Кубок России, Чемпионат России.

 Для сборной Эвенкии приобретена сувенирная (наградная) продукция, для малых сельских поселений приобретен спортивный инвентарь.

 Также, продолжена работа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), проходила сдача норм комплекса ГТО среди различных возрастов населения. Всего нормативы на знаки отличия выполнили 300 человек.

На базе МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа «Центра физической культуры и спорта» Эвенкийского муниципального района осуществляет свою деятельность спортивный клуб по месту жительства населения с. Байкит на базе Байкитского филиала.

*Все показатели, отраженных в муниципальной программе достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Соисполнители муниципальной программы:* управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения.

*Целевые показатели:*

«Доля семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат (субсидий), к общему количеству семей, подавших заявления в программу», составила 29 %, что соответствует плановому значению;

«Удельный вес введенной площади жилья по отношению к общей площади жилого фонда» по итогам 2022 года значение показателя составило 0,2%, что соответствует плановому значению;

«Доля площади жилья, введенной за счет собственных и заемных средств в введенной площади жилья» в 2022 году, составила 90%, что соответствует плановому значению;

«Доля семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия с помощью собственных и заемных средств к общему количеству семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий» значение показателя составило 15 %, что соответствует плановому значению;

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 49 037,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 9 774,4 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 38 782,0 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 480,6 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 48 902,8 тыс. руб. (99,7%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 9 774,4 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 38 647,8 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 480,6 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 3 подпрограммы и 2 мероприятия.

*Подпрограмма 1. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы:* Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского населения.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 8 774,4 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 100%.

В рамках реализации подпрограммы осуществляется муниципальная поддержка жителям сельских поселений для строительства (приобретения) жилья в районе в форме предоставления гражданам социальных выплат (субсидий).

По состоянию на 01.01.2023 года в списке участников подпрограммы состояло 37 семей, в т.ч. на строительство - 7 семей. В течение 2022 года принято от граждан ЭМР 12 пакетов документов для участия в подпрограмме, из них от 2 погорельцев.

 Лимит бюджетных ассигнований по подпрограмме на 2022 год утвержден в сумме 9 000,00 тыс. руб.

В рамках реализации данной подпрограммы жилищной комиссией в течение 2022 года было рассмотрено 12 заявлений, из них на строительство жилья 9 заявлений и 3 заявления на приобретение. Данные заявления рассмотрены положительно.

Всего в 2022 году гражданам-получателям перечислено субсидий на сумму 8 774,4 тыс. руб., в том числе на строительство 8 239,8 тыс. руб. (3-м семьям –п.Ессей, 1-й семье - п.Тутончаны, 1-й семье – п. Бурный, 2-м семьям – с. Ванавара), на приобретение 534,6 тыс. руб.- (1-й семье в – п.Юкта). Площадь строительства (приобретения) жилья составила 558 кв. м.

*Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы:* Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.

Мероприятия подпрограммы в 2022 году не реализовывались. Выделенные ассигнования в сумме 1 965,0 тыс. руб. были перераспределены на подпрограмму «Социальное развитие села на территории ЭМР».

*Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы:* Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 2 814,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 000,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 333,8 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 480,6 тыс. руб.

Объем исполнения составил 100%.

В рамках реализации подпрограммы оказана поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2022 году свидетельства на право получения социальных выплат получили 3 молодые семьи.

Отдельные мероприятия программы:

*1. Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.*

*Ответственный исполнитель мероприятия:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 1 242,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 1 238,1 тыс. руб. (99,6 %).

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, осуществляются в рамках реализации Закона Красноярского края от 21.12.2010 №11-5582 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края**».**

Средства, направляемые на финансирование обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края, распределяются и расходуются в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Расходование средств на реализацию отдельного мероприятия производится на основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района.

*2. Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья.*

*Ответственный исполнитель мероприятия:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 36 085,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 35 958,5 тыс. руб. (99,65 %), в связи с невозможностью распределения оставшихся денежных средств - 126,7 тыс. руб. возвращены в краевой бюджет.

Социальную выплату на улучшение жилищных условий в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей получили 13 семей.

*3. Осуществление полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.*

*Ответственный исполнитель мероприятия:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 120,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 117,4 тыс. руб. (97,75 %).

*Из 17 показателей, отраженных в муниципальной программе, 14 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрация Эвенкийского муниципального района (управление экономики Администрации ЭМР).

*Соисполнитель муниципальной программы:* департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

 Развитие и поддержка отраслей экономики района.

*Целевые показатели:*

 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения» составило 290,74 единиц, при плановом значении 270 единиц.

 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составила 9,52 %, что ниже планового значения 9,8 %.

«Розничный товарооборот» за 2022 год составил 1 991 986,3 тыс. рублей.

«Оборот общественного питания» составил 939 145,2 тыс. рублей.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 92 671,26 тыс. руб., том числе:

 90 378,19 тыс. руб. - за счет средств бюджета муниципального образования;

 2 293,07 тыс. руб. – за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения программы – 87 767,08 тыс. руб. (94,7%).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 2 подпрограммы и одно отдельное мероприятие.

*Подпрограмма 1. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление экономики Администрации ЭМР, департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы*:

 Создание благоприятных экономических условий для развития малого и среднего предпринимательства.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 2 486,23 тыс. руб., в том числе:

193,156 тыс. руб. - за счет средств бюджета муниципального образования

2 293,07 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения подпрограммы – 72,4 тыс. руб. (3%).

Реализация мероприятий подпрограммы направлены на оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания благоприятных экономических условий для развития предпринимательства на территории Эвенкийского муниципального района.

Подпрограмма носит заявительный характер. В 2022 году субсидия предоставлена одному субъекту предпринимательства за счет средств районного бюджета. Неосвоение средств по подпрограмме связано с отсутствием заявителей, соответствующих требованиям предоставления субсидии.

Развитие малого и среднего предпринимательства создает благоприятные условия для оздоровления экономики, поскольку развивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места, расширяется потребительский сектор. Кроме того, развитие предпринимательства ведет к насыщению рынка товарами и услугами, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов.

Предпринимательство в цивилизованных формах является важным условием оздоровления не только экономики, но и всей общественной жизни. Однако процесс формирования малого и среднего предпринимательства в различных сферах общественной жизни в Эвенкийском районе идет пока трудно.

*Подпрограмма 2. «Поддержка предприятий торговли».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы*:

 Поддержка торговой отрасли на территории района.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 87 071,13 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 84 581,48 тыс. руб. (97,1%).

Подпрограмма включает в себя 4 мероприятия:

1.Предоставление субсидии производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе. Субсидия предоставлена 8 производителям, выпекающим хлеб. Выплачено 36 484,39 тыс. рублей. Получателями субсидии выработано всего 452,62 тонны хлеба.

2. Возмещение расходов по поддержке предприятий торговли. Меру поддержки получили 5 предприятий. Объем финансирования мероприятия составил 8 411,88 тыс. руб. Розничный товарооборот предприятий, получивших поддержку, составил 154 786,60 тыс. руб.

3. Компенсация транспортных расходов на завоз грузов для населения малых поселков района. Объем финансирования мероприятия составил 38 807,13 тыс. руб., 5 предприятиям возмещены транспортные расходы на доставку продуктов питания и ТМЦ для населения малых сел района, всего в отчетном периоде завезено 652,52 тонны продуктов.

4. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением технологического оборудования, используемого для хлебопечения. В рамках реализации мероприятия субсидия предоставлена 2 заявителям, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением технологического оборудования, используемого для хлебопечения на сумму 877,204 тыс. рублей.

*Отдельное мероприятие: «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению мест для временного проживания».*

*Ответственный исполнитель мероприятия:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 3 113,9 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 100% от плана.

Поддержка оказана МП ЭМР «Гостинный двор». Количество сохраненных мест для временного проживания получателем поддержки составило 27. Всего, количество сохраненных мест для временного проживания в гостиницах района составило 77 мест.

*Из 12 показателей, отраженных в муниципальной программе, 5 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составила 9,52 % при плановом значении 9,80 %. Недостижение планового значения показателя связано со снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района с начала 2022 года на 18 ед.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку» составило 1 единицу, при плановом значении 9 единиц.

«Количество созданных (сохраненных) рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства» составило 1 единицу, при плановом значении 11 единиц.

Причина невыполнения показателей – отсутствие претендентов на получение муниципальной поддержки, мероприятие носит заявительный характер.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку» составило 0 единиц, при плановом значении 1 единица, невыполнение в связи с отсутствие претендентов на право заключения договоров аренды муниципального имущества.

«Объем доставленных продуктов питания в малые поселения» составило 652,52 тн при запланированном значении 829,80 тн. Основными факторами не достижения планового показателя являются раннее закрытие и позднее открытие зимних автомобильных дорог, что отразилось на выполнение плановых показателей по доставке товаров автомобильным транспортом. Минимальный уровень воды в реках, связанный с неблагоприятными погодными условиями, привело к невозможности доставки грузов речным транспортом в запланированных объемах.

Объем «производства хлеба» составил 452,62 тн., при плановом значении 467,61 тн. Основным фактором не достижения показателя являлось снижение спроса на производимую продукцию, в том числе вызванную увеличением объема завозимых хлебобулочных изделий из г. Красноярск.

# **Муниципальная программа «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрация Эвенкийского муниципального района*.*

*Соисполнители муниципальной программы:* МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району», департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР.

*Цель 1 муниципальной программы*:

Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и содержанию которых выполняется в соответствии с требованиями действующих нормативов» соответствует плановому значению и составляет 4 142 км.

«Удельный вес протяженности зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района, поставленных на кадастровый учет, к общей протяженности автозимников» соответствует плановому значению и составляет 100%.

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов» составил 181,1 км.

«Удельный вес протяженности автомобильных дорог общего пользования сельских поселений, на которых производится комплекс работ по текущему ремонту, к общей протяженности улично-дорожной сети» составил 4,8%, при плановом значении 9,3%.

*Цель 2 муниципальной программы*:

Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Количество перевезенных (отправленных) пассажиров пригородным автомобильным и воздушным транспортом» составил 13 726 человек, при плановом значении 15 580 человек.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 913 290,84тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 84 932,42 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 828 358,43 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 911 372,64 тыс. руб. (99,8%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 84 167,55 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 827 205,1 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 4 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

*Цели подпрограммы:*

- развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них;

- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственными сооружениями на них.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 528 849,3 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 600,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 519 283,3 тыс. руб.

Объем исполнения составил 100% от планового значения.

В рамках решения задач муниципальной подпрограммы проводились работы подрядными организациями в рамках заключенных долгосрочных муниципальных контрактов в соответствии с законом 44-ФЗ.

В рамках подпрограммы выполнены работы по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог (автозимников) общей протяженностью 4 142 км для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов Эвенкийского муниципального района с центральными районами края в зимние периоды.

Также проводились мероприятия по оформлению и постановке на государственный кадастровый учет земель, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования Эвенкийского муниципального района, всего поставлены на учет 4142 км автозимников.

*Подпрограмма 2. «Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

*Цели подпрограммы:*

- обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 59 919,62 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 41 318,92 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 18 600,7 тыс. руб.

Объем исполнения составил 98,3% от планового значения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по Эвенкийскому муниципальному району составляет 181,1 км.

В рамках реализации подпрограммы Управлением автомобильных дорог проведены мероприятия в соответствии с законом 44-ФЗ по заключению муниципальных контрактов и выполнению работ по ремонту улично-дорожной сети поселка Тура.

Также бюджетам поселений предоставлялись субсидии регионального бюджета и дотации районного бюджета на реализацию полномочий по:

- содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

- ремонту улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

- содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, которые выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов;

- ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, плановое значение – 3 680 м. Достигнутый показатель составил 8 736 м. Увеличение произошло в связи с выделением дополнительных денежных средств на ремонт улично - дорожной сети в селе Байкит и селе Ванавара.

- Число ДТП с пострадавшими, не более 4. Показатель составил 5 ДТП.

- Число лиц, травмированных и погибших в ДТП, не более 4 чел. Показатель составил 8 чел.

*Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого и районного бюджетов.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования подпрограммы – 13 600,58 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 13 436 тыс. руб. (98,8%).

Подпрограмма направлена на решение задачи по выработке единой политики и нормативно - правового регулирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.

Управление автомобильных дорог отвечает за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

*Подпрограмма 4. «Обеспечение выполнения программы внутри муниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* Департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР, Департамент финансов Администрации ЭМР.

*Цели подпрограммы:*

- поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах;

- поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автомобильных услугах.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 310 921,34 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 29 412,91 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 281 508,43 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 310 227,09 тыс. руб. (99,8%).

Мероприятия подпрограммы направлены на решение задач обеспечения равной доступности услуг воздушного транспорта и пригородного автомобильного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для населения.

В связи с этим запланировано предоставление субсидий организациям воздушного транспорта и пригородного автомобильного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе.

Всего в рамках реализации подпрограммы внутримуниципальных пассажирских перевозок в 2022 году, по маршрутам, субсидируемым из районного бюджета, выполнено 327 рейсов (в 2021 году - 365 рейсов) автомобильным транспортом и 610 рейсов (в 2021 году – 628 рейса) воздушным транспортом. Количество перевезенных пассажиров в 2022 году составило всего 13 726 человек, в том числе автомобильным транспортом 1 211 человек, воздушным транспортом 12515 человек.

Кроме того, в рамках подпрограммы выделены средства на возмещение организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

*Из 19 показателей, отраженных в муниципальной программе,* *12 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

 Число ДТП с пострадавшими, не более 4 человек, достигнутый показатель составил 5 человек. Число лиц, травмированных и погибших в ДТП, не более 4 человек, достигнутый показатель составил 8 человек.

«Количество перевезенных (отправленных) пассажиров пригородным автомобильным и воздушным транспортом» составило 13726 человек, при запланированном значении показателя 15 580 человек.

*Воздушный транспорт:*

«Транспортная подвижность населения» составила 0,4 рейс/человек, при запланированном значении в 0,5 рейс/человек.

«Удельный вес протяженности автомобильных дорог общего пользования сельских поселений, на которых производится комплекс работ по текущему ремонту, к общей протяженности улично-дорожной сети» составил 4,8%, при плановом значении 9,3%. В связи со спецификой объекта ремонта (большим объёмом земляных работ), данный показатель не достиг плановых значений. Муниципальные контракты ЭА № 741-22 от 05.07.22 на сумму 15 912 804 руб. и ЭА № 9333-22 от 07.08.22 на 7 120 821 руб.

# **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

*Целевые показатели:*

«Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» в 2022 году составил 59%, что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 3 036 288,68 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 107 769,48 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 928 519,20 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 3 035 846,26 тыс. руб. (99,98%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 107 327,08 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 928 519,18 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывались 3 подпрограммы и 8 отдельных мероприятий программы.

*Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Цель подпрограммы:* Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 15 546,38 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Исполнение составило 99,4%.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

* актуализирована схема теплоснабжения в п. Тура;
* актуализирована схема водоснабжения и водоотведения с. Ванавара;
* приобретение ДЭУ – 160 для нужд МП «Байкитэнерго» в п. Суломай в количестве 2 (двух) штук;
* приобретение ДЭУ - 100 для нужд МП «Байкитэнерго» в п. Куюмба в количестве 1 (одной) штуки;
* приобретение ДЭУ - 60 для нужд МП «Байкитэнерго» в с. Мирюга в количестве 1 (одной) штуки;
* приобретение ДЭУ - 100 для нужд МП «Байкитэнерго» в п. Бурный в количестве 1 (одной) штуки;
* приобретение ДЭУ - 60 для нужд МП «Байкитэнерго» в п. Кузьмовка в количестве 1 (одной) штуки;
* приобретение трансформатора для нужд МП ЭМР «Байкитэнерго» в п. Суломай.

*Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Цели подпрограммы:* Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

На реализацию подпрограммы в 2022 году финансирование с краевого и районного бюджетов не предусматривалось.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере;

- замена устаревших ламп накаливания на компактные люминесцентные, светодиодные, применение энергосберегающих технологий;

- проведение энергетических обследований жилищного фонда, включая диагностику оптимальной структуры потребления энергетических ресурсов;

- установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения в местах общего пользования МКД;

- оснащение современными приборами учета электрической, тепловой энергии, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности в бюджетных учреждениях, органах местного самоуправления, жилищном фонде.

*Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».*

*Цели подпрограммы:* Создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 20 932,24 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 20 583,94 тыс**.** руб. (98,3%).

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий программы.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих полномочий по:

- обеспечению создания условий развития отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;

- контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечению реализации полномочий Департамента в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в областях электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

*В рамках программы в 2022 году осуществлялась реализация 8 отдельных мероприятий.*

*Финансирование мероприятий программы:*

Объем финансирования мероприятий программы – 2 999 715,96 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 71 196,76 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 928 519,20 тыс. руб.

Объем исполнения – 2 999 715,94 тыс. руб. (100%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 71 196,76 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 928 519,18 тыс. руб.

Перечень мероприятий, реализованных в рамках муниципальной программы:

*1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.*

На 2022 год предусмотрено 1 249 766,40 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, исполнение составило 100 %.

С целью создания равных условий по оплате услуг электроснабжения населением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» установлено расходное обязательство края на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.

В рамках реализации мероприятия компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения, выплачена 3 предприятиям.

*2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.*

На 2022 год предусмотрено 1 297 673,10 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, исполнение составило 100 %.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Компенсация платы граждан за коммунальные услуги выплачена 4 предприятиям ЖКХ.

*3. Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.*

На 2022 год предусмотрено 7 984,99 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 100 %.

Субсидия предоставляется на возмещение расходов, возникших при выполнении транспортных перевозок нефтепродуктов в малые поселения района по перечню нефтепродуктов. При этом возмещение транспортных расходов автомобильным транспортом осуществляется из п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара в малые поселения.

Транспортные расходы по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов возмещены 2 предприятиям.

*4. Предоставление субсидий на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию.*

На 2022 год предусмотрена сумма в размере 381 079,70 тыс. рублей (освоено 100%) в рамках указанной суммы перечислена субсидия следующим ресурсоснабжающим организациям:

МП ЭМР «Байкитэнерго» в размере 167 010,25 тыс. рублей;

МП ЭМР «Илимпийские электросети» в размере 120 051,65 тыс. рублей;

ООО «Ванавараэнергоком» в размере 94 017,80 тыс. рублей.

Субсидия предоставляется на возмещение произведенных затрат, таких как:

- приобретение и доставку основных узлов и агрегатов, материалов в целях проведения капитальных ремонтов оборудования для производства тепловой энергии, находящегося в собственности района;

- приобретение и доставку основных узлов и агрегатов, материалов в целях проведения капитальных ремонтов оборудования для производства электрической энергии;

- приобретение и доставку оборудования для складов хранения горюче-смазочных материалов, необходимых для выработки электрической и тепловой энергии;

- приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

*5. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления.*

На 2022 год предусмотрено 47 830,22 тыс. рублей в том числе кредиторская задолженность за 2021 год в сумме 6 845,743 тыс. рублей., за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 100 %.

Субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием населению услуг по разбору воды из системы отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек. Не допускается разбор воды из системы отопления без согласования и разрешения теплоснабжающей организации.

В рамках реализации мероприятия субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления, получили 2 предприятия.

*6*. *Финансирование расходов на приобретение социально-значимых мероприятий в целях реализации соглашений о сотрудничестве при реализации ОАО " Востоксибнефтегаз» социальных проектов*

На 2022 год предусмотрено 7 540,75 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 100 %.

В рамках мероприятия в июне 2022 года приобретен и поставлен КО -449-05 на шасси КАМАЗ 53605-А5 мусоровоз с боковой загрузкой и универсальным захватом для вывоза твердых бытовых отходов для нужд Администрации с. Байкит. Сумма контракта по результатам проведенного аукциона составила 7 540,75 тыс. рублей.

*7.* *Субсидия регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.*

На 2022 год предусмотрено 7 746,70 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Приобретено и установлено блочно-модульное здание с системой водоподготовки в п.Тура.

*8.* *Софинансирование субсидии регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.*

На 2022 год предусмотрено 94,10 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

*Из 25 показателей, отраженных в муниципальной программе, 25 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Эвенкия - информационный регион»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Повышение качества жизни граждан, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

*Целевые показатели:*

 «Сокращение времени на рассмотрение обращений граждан и на осуществление взаимодействия Администрации района с организациями, учреждениями, а также повышение качества контроля за исполнением документов за счет внедрения системы электронного документооборота и делопроизводства» по итогам года соответствует плановому значению – 90%.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 138 847,79тыс. руб.,в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 123 318,69 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 15 529,11 тыс. руб.

Объем исполнения – 137 004,97 тыс. руб. (98,7%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 121 475,86 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 15 529,11 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывались 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Формирование электронного муниципалитета».*

*Цель подпрограммы:* Повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных услуг.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 600,0 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 596,0 тыс. руб. (99,3%).

В рамках подпрограммы регулярно проводились обновления системы электронного документооборота «СЭД - Эвенкия», запрашивались консультационные услуги по эксплуатации данного программного продукта (техническая поддержка). Исполнение не в полном объеме в связи с тем, что предусмотренные средства для оплаты услуг по доработке программного обеспечения (СЭД) потребовались в меньшем объеме. При этом все показатели результативности по подпрограмме достигли свои плановые значения.

*Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района».*

*Цель подпрограммы:* Повышение эффективности работы органов местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей района.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 136 747,79 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 121 218,69 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 15 529,11 тыс. руб.

Объем исполнения – 135 130,64 тыс. руб. (98,8%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 119 601,53 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 15 529,11 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляется финансирование муниципального задания МБУ «Центр телекоммуникаций и связи» ЭМР. На обеспечение деятельности МБУ «ЦТИС» было предусмотрено 109 047,88 тыс. руб., освоение составило 100%. Показатели качества и объема услуг муниципального задания выполнены в полном объеме.

Кроме того, реализованы мероприятия по организации модернизации и развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Осуществлены закупки справочно-правовых систем Гарант и Консультант-Плюс. Были приобретены офисная техника, комплектующие для персональных компьютеров, лицензии для программного обеспечения, система хранения данных, серверы, коммутаторы.

В рамках подпрограммы кроме затрат на сопровождения информационной системы «Гарант» и оплаты информационных услуг системы «Консультант», была приобретена офисная техника. За счет подпрограммных средств продолжается внедрение беспроводных технологий передачи данных в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Эвенкийского муниципального района. Так, в 2022 году обеспечена работа ранее приобретенных точек доступа сети wi-fi в 14 населенных пунктах (Кузьмовка, Бурный, Чиринда, Нидым, Стрелка-Чуня, Суломай, Кислокан, Учами, Ошарово, Муторай, Куюмба, Юкта, Чемдальск, Мирюга). Кроме того, обеспечен сотовой связью один населенный пункт (п. Эконда).

По итогам 2022 года в рамках реализации данной подпрограммы остались не освоенными денежные средства в сумме 1 598 755 руб. в результате чего, сформировалась кредиторская задолженность. Ситуация обусловлена тем, что в силу введения очередных экспортных ограничений США и ЕС, а также проблем с мировой логистикой (фрахтом судов и самолетов) производители импортной техники, на поставку которой был заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 № 111, прекратил ее поставку на территорию РФ. На основании письма ООО «Системные решения» (поставщика офисной техники) от 14.07.2022 № 1407 данный контракт был частично расторгнут. Приобретенная оргтехника доставлена 30 декабря 2022 г., финансирование осуществлено в очередном году.

*Подпрограмма 3. «Обеспечение информационной безопасности».*

*Цель подпрограммы:* Обеспечение безопасности информационных систем.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 1 500,0 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения – 1 278,33 тыс. руб. (85,2%).

В рамках реализации подпрограммы были проведены мероприятия по обеспечению безопасности информационной инфраструктуры района: продлены ранее приобретенные лицензии антивирусной системы Kaspersky Enterprise Space Security («Касперский»).

*Из 11 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент капитального строительства Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района.

*Целевой показатель:*

«Документы территориального планирования и градостроительного зонирования», значение показателя составило 33 ед., что соответствует запланированному значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 6 501,79 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 4 701,79 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 800 тыс. руб.

Объем исполнения – 4 649,01 тыс. руб. (71,5%), (исполнение не 100% т.к. исполнители при торгах на аукционах понижали цены на выполнение объемов работ), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 2 849,01 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 800 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 12 мероприятий.

- Выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Эвенкийского муниципального района Красноярского края за 2021 год;

- Выполнение работ по разработке внесения изменений в правила землепользования и застройки п. Тура;

- Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки п. Тутончаны"

Краевой бюджет - 1 800,00 тыс. руб.;

Местный бюджет– 302,755 тыс. руб.;

- Выполнение работ по подготовке описаний местоположения границ территориальных зон на территории Красноярского края Эвенкийского муниципального района п. Тура;

- Выполнение работ по разработке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования п. Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;

- Выполнение работ по разработке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования с.Байкит Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;

- Выполнение работ по разработке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования п. Бурный Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

- Выполнение работ по разработке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования п. Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;

- Выполнение работ по разработке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;

- Выполнение работ по разработке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования п. Учами Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;

- Выполнение работ по разработке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования с. Ванавара Эвенкийского муниципального района Красноярского края»;

- Выполнение работ проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Эвенкийского муниципального района Красноярского.

*Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли своего планового значения.*

# **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района

*Цель 1 муниципальной программы*:

Увеличение самозанятости экономически активного сельского населения путем создания благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов и уровня жизни, обеспечение потребностей населения продукцией сельского хозяйства.

*Целевые показатели:*

«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» составил по итогам 2022 года – 100,7%, что соответствует плановому значению.

 «Увеличение численности населения (владельцы личных подсобных хозяйств), занятого производством сельскохозяйственной продукции для удовлетворения собственных нужд и реализации излишков бюджетным учреждениям и населению района» показатель составил 430 человек, что соответствует плановому значению.

*Цель 2 муниципальной программы*:

Увеличение объемов производства продукции традиционных промыслов (мяса дикого северного оленя и рыбы), обеспечение потребностей населения и учреждений района в такой продукции.

*Целевые показатели:*

«Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и переработку продукции традиционных промыслов» составило 9 единиц, при плановом значении 12 единиц.

*Цель 3 муниципальной программы*:

Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы.

*Целевые показатели:*

«Количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы» фактически составило 73 заявления, при плановом значении 90 единиц.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 17 534,50 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 14 000,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 534,50 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 15 711,03 тыс. руб. (89,6%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 13 922,90 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 788,13 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 3 подпрограммы и одно отдельное мероприятие.

*Подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования».*

*Цель подпрограммы:* Поддержка малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 6 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы составил 100% от планового значения.

В рамках реализации подпрограммы проводились мероприятия по возмещению части затрат, понесенных личными подсобными хозяйствами на приобретение и доставку кормов, воды для поголовья сельскохозяйственных животных, имеющихся в личном подсобном хозяйстве, а также на приобретение поголовья молодняка крупного рогатого скота возрастом до 6 месяцев и (или) свиней до 3 месяцев для воспроизводства стада.

На основании обращений, поступивших от граждан, ведущих ЛПХ, депутатов Эвенкийского районного Совета депутатов, глав сельских поселений, Администрация района изыскала возможность и принято решение по увеличению бюджетных ассигнований, направленных на предоставление субсидии в 2022 году на 1 миллион рублей, общая сумма с учетом изменений составила 6,5 миллионов рублей.

Всего в 2022 году поступило 75 заявлений граждан ЛПХ, затраты заявителей составили более 20,7 миллионов рублей. К учету по нормам откорма принято 16,7 миллионов рублей.

По результатам проведенного заседания комиссии было принято решение о возмещении 73 заявителям - владельцам ЛПХ. Процент возмещения составил 38,9 от суммы затрат, принятых к учету уполномоченным органом.

*Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера».*

*Цель подпрограммы:* Поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование развития переработки и реализации продукции традиционных промыслов, повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 7 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 7 422,90 тыс. руб. (98,97%).

В рамках реализации подпрограммы юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с первичной и (или) последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса дикого северного оленя и (или) переработкой (обработкой) рыбы и реализации продукции переработки на территории Эвенкийского муниципального района. Решением комиссии субсидия предоставлена 9 заявителям. Исполнение составило 7 422,90 тыс. рублей.

Всего на территории района получателями субсидии переработано и реализовано населению:

* мясо ДСО (первичная переработка – туши, полутуши, четвертины) – 55,95 тонн;
* мясо ДСО (промышленная переработка - тазобедренная часть, лопаточная часть, суповой набор, мякоть на кости, грудинка, антрекот, шейный зарез) – 26,67 тонн;
* рыба – 18,1 тонн.

Кроме того, реализовано в бюджетные учреждения района 9,8 тонн мяса ДСО. *Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 2 034,50 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения составил 1 788,13 тыс. руб. (87,9%).

В рамках реализации подпрограммы выделена субвенция из краевого бюджета на содержание специалиста отдела сельского хозяйства управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР. Исполнение не в полном объеме в связи с экономией в результате уменьшения количества командировок, также в связи с экономией на торгах и выплаты больничных.

 *Отдельное мероприятие: «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными».*

*Ответственный исполнитель:* Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 1 500,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 0 тыс. руб. (0%).

На 2022 год было утверждено 5 634,03 тыс. руб., однако в течение года производилась корректировка в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту. Были возвращены в бюджет края 4 134,03 тыс. рублей. С учетом корректировки утверждено 1 500,0 тыс. руб.

В июле 2022 года заключен муниципальный контракт с Региональным Общественным Благотворительным Фондом Красноярского края помощи животным «Белка и Стрелка» на сумму 1 500,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий по обращению с безнадзорными животными. Работы не проводились в связи с отсутствием на территории приюта для животных. Средства в размере 1 500,0 тыс. руб. возвращены в бюджет края.

*Из 14 показателей, отраженных в муниципальной программе, 3 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы» на 17 единиц меньше от планового значения.

«Поголовье сельскохозяйственных животных» при запланированном значении 496 голов, составило 265 голов. В 2022 году произошло значительное снижение поголовья свиней с 105 голов до 53 голов. Связано это прежде всего с постоянно повышающимися затратами личных подсобных хозяйств на обеспечение сырьем, кормами, водой поголовья сельскохозяйственных животных в условиях Эвенкийского муниципального района.

# **Муниципальная программа «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент по делам КМНС Администрации ЭМР.

*Соисполнитель муниципальной программы:* Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель 1 муниципальной программы*:

Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Удельный вес лиц, ведущих традиционный образ жизни, от общей численности коренных малочисленных народов Красноярского края, проживающих в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края», составил 50 %, при плановом значении показателя 30 %.

 «Количество социально значимых мероприятий (профессиональных и национальных праздников), проведенных в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края» составило 4 ед., при плановом значении показателя 3 единиц.

«Количество лиц, получивших впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по очной форме обучения» составило 42 человек, что на 17 человек выше запланированного уровня.

*Цель 2 муниципальной программы*:

Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера.

*Целевые показатели:*

«Удовлетворенность получателей мер государственной поддержки качеством предоставления государственных услуг» составила 4 балла, что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 199 695,37тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 36 750,06 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 162 045,31 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 900,00 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 189 575,79 тыс. руб. (94,93%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 36 727,53 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 151 949,32 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 898,94 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 2 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* департамент по делам КМНС Администрации ЭМР, Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 181 014,02 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 36 172,81 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 143 941,21 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 900,00 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 171 109,39 тыс. руб. (94,53%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 36 172,81 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 134 037,64 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 898,94 тыс. руб.

В рамках подпрограммы, в соответствии с действующим законодательством, предоставлялись:

- субсидия на поддержку домашнего северного оленеводства муниципальному предприятию оленеводческо – племенному хозяйству Эвенкийского муниципального района «Суриндинский» (МП ОПХ «Суриндинский») в сумме 25 331,6 тыс. рублей. В связи с уменьшением поголовья северного оленя сумма 12 129,0 тыс. рублей была перераспределена на другие мероприятия. По состоянию на 01.01.2023 сумма выплаченной субсидии МП оленеводческо – племенному хозяйству «Суриндинский» составила 12 982,42 тыс. рублей, процент исполнения составил – 98,3 %;

- предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в текущем году предусмотрено 10 390,00 тыс. рублей. На данную меру поддержки подали документы 9 хозяйствующих субъектов на сумму 14 099,27 тыс. руб. В связи с недостаточностью ассигнований была произведена корректировка бюджета, исполнение составило 100 %.;

- меры социальной поддержки лицам из числа КМНС, осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности КМНС, для которых охота и рыболовство являются основой существования, в виде предоставления единовременной выплаты на приобретение и доставку снегоходной техники российского производства к месту жительства получателя. На исполнение данного мероприятия на 2022 год было выделено 27 432,11 тыс. рублей. Освоено – 27 356,25 тыс. рублей. Предоставлено 69 единиц снегоходной техники. Исполнение составило – 99,1%.;

 - субвенция на осуществление социальных выплат, связанных с изъятием особи волка предоставлена на 2022 год в сумме 12 110,9 тыс. рублей с учетом корректировки бюджета. Осуществлены социальные выплаты, связанные с изъятием особи волка (взрослой самки, взрослого самца, волка возраста до одного года) из естественной среды обитания, лицам, ведущим традиционный образ жизни и (или) традиционную хозяйственную деятельность на общую сумму 11 553,33 тыс. рублей, с учетом почтовых расходов. Выплату получили 86 охотников, добыто наземным способом 330 особей волка. Таким образом, освоение составило 95,4%.;

- выплата компенсации расходов, связанных с оформлением территорий (акваторий) для осуществления пользования объектами животного мира, водными биоресурсами, данную меру поддержки получила одна семейно-родовая община;

- материальная помощь в целях уплаты налога на доходы физических лиц лицам из числа КМНС, получившим ТМЦ, подарки, призы в соответствии с Законом Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в ЭМР» в 2021 году. На исполнение данного мероприятия на 2022 год было выделено 4 856,3 тыс. рублей. Сумма для уплаты налога, согласно заявлениям получателей составила 1 959,35 тыс. рублей и была предоставлена 337 получателям. На неиспользованную сумму департаментом были направлены предложения по корректировке бюджета в сумме 2 896,95 тыс. рублей. С учетом корректировки по указанному мероприятию освоение составило 100 %.;

- меры социальной поддержки в виде безвозмездного предоставления горюче-смазочных материалов, поддержку получили 12 лиц из числа КМНС;

- дополнительные меры медицинского обеспечения предоставлены:

* в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок (включая оплату проезда к месту санаторно – курортного лечения) - 20 заявителям на общую сумму 1 446,77 тыс. рублей;
* в связи с отсутствием кабинета зубопротезирования в 2022 году данная мера поддержки не предоставлялась, на всю сумму субвенции была проведена корректировка бюджета;
* в виде обеспечения лекарственными и медицинскими препаратами (медицинские аптечки) - 233 заявителям на сумму 2 431,3 тыс. рублей.

- единовременные компенсационные выплаты для подготовки к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа коренных малочисленных народов Севера, и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществлены выплаты 699 охотникам (рыбакам);

- меры социальной поддержки лицам из числа КМНС, состоящим в трудовых отношениях с организациями или индивидуальными предпринимателями, в виде предоставления ежемесячной компенсационной выплаты, меру поддержки получили 49 оленеводов;

- выплаты компенсации расходов на приобретение ГСМ для организации завоза охотников на промысловые участки авиационным видом транспорта, данная мера поддержки позволила осуществить завоз на промысловые участки 44 промысловика;

- товарно-материальными ценностями в виде палаток, бензопил, лодочных моторов, надувных лодок и другое обеспечены 53 заявителя;

Образование является одним из ключевых элементов социального устройства и, во многом, определяет уровень жизни людей. В рамках реализации мероприятий подпрограммы, направленных на поддержку студентов из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности «ессейские якуты», в 2022 году обучающиеся получили следующие меры поддержки: 86 студентам предоставлена компенсация расходов на оплату проезда, 79 предоставлена компенсация расходов на оплату обучения, 199 получателям предоставлена дополнительная стипендия.

На организацию и проведение социально значимых мероприятий КМНС, включая организацию и проведение конкурсов, а также обеспечение участия проживающих на территории муниципального района представителей КМНС и иных лиц в социально значимых мероприятиях КМНС межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня, организацию и проведение мероприятий в области культуры, национальных видов спорта и организации летнего отдыха детей из числа КМНС, а также обеспечение участия победителей и участников мероприятий муниципального района в области культуры, национальных видов спорта в мероприятиях в области культуры, национальных видов спорта межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня в 2022 году выделено 8 718,6 тыс. рублей. Издано два произведения. Изготовлены диски с песнями эвенкийского ансамбля песни «Тогокон». Организовано два мероприятия – Международный День коренных народов мира и День образования Эвенкии. Шесть представителей малочисленных народов приняли участие в выставке-ярмарке «Сокровища Севера». Оплачены расходы на сумму 3 267,02 тыс. рублей. В связи с отсутствием Порядка на проведение детского летнего отдыха, на неосвоенную сумму 5 444,0 тыс. рублей были направлены предложения по корректировке бюджета для перераспределения на другие мероприятия. Таким образом, процент исполнения по социально-значимым мероприятиям составил 99,8%.

*Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* департамент по делам КМНС Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 18 681,35 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 577,25 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 18 104,10 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 18 466,40тыс. руб. (98,85%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 554,72 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 17 911,68 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы содержат расходы краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий в соответствии Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания специализированной медицинской помощи» на обеспечение деятельности муниципальных служащих исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления, реализующих переданные государственные полномочия.

В течение 2022 года Департаментом по делам КМНС администрации ЭМР проведена работа по приему граждан (сбор, обработка документов, определение права, назначению мер социальной поддержки, выгрузка реестров в систему ЕГИССО и проект информационной системы «Обеспечение поддержки малочисленных народов» агентство по развитию северных территорий и поддержке КМН). Всего зарегистрировано 2514 обращений от граждан за предоставлением мер социальной поддержки.

*Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Количество объектов, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности (за период): здания, строения, нежилые помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, не завершенные строительством объекты, объекты жилищного фонда» за 2022 год составило 42 единицы, при плановом значении 10 единиц.

«Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества» составило 0 тыс. руб., при плановом значении 200 тыс. руб.

 «Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» в 2022 году, составило 251 единицу, при плановом значении 290 единиц.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 25 715,36 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения программы – 25 007,07 тыс. руб. (97,2%).

В рамках реализации мероприятий программы произведены расходы на:

- содержание и охрану объектов казны. На 1 января 2022 года в Реестре учитывается 671 объектов недвижимости (за исключением земельных участков). Внесение в Реестр объектов происходит на основании государственной регистрации права муниципальной собственности ЭМР. В казне Эвенкийского муниципального района учтено 335 объектов. Техническая документация на объект недвижимости изготавливается по мере необходимости (при отсутствии сведений о существующем объекте в ЕГРН либо при формировании земельного участка). Рыночная стоимость определена у 2 объектов недвижимости.;

- землеустроительные работы. Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на отчетную дату, составляет 251 земельный участок. Формирование земельных участков и государственная регистрация права муниципальной собственности ЭМР производится по мере необходимости в данных земельных участках;

- расходы, связанные с приватизацией объектов муниципальной собственности, с формированием и управлением муниципальной собственностью, в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций.

*Из 15 показателей, отраженных в муниципальной программе, 10 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

 «Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества», плановое значение – 200 тыс. руб., фактическое исполнение -0 тыс. руб. Отсутствие средств на оценку объекта приватизации. Финансирование было перераспределено на другое мероприятие.

«Площадь нежилого фонда, подлежащая приватизации» составило 0 м кв., при запланированном значении 100 м кв. Изменен объект приватизации.

 «Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» в 2022 году, составило 251 единицы, что ниже планового значения на 39 ед.

 «Количество оформленных в муниципальную собственность земельных участков (за период)» составило 1 единицу, при запланированном значении 14 участков.

«Количество сформированных земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности (за период)» составило 0 единиц, при запланированном значении 5 участков.

Формирование и регистрация земельных участков происходит в течение года по мере их необходимости.

# **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент финансов Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов Эвенкийского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

*Целевые показатели:*

«Отношение фактического объема предоставленной финансовой помощи на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений к утвержденным плановым назначениям» составило 100 % от плановых назначений.

«Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в 2022 году, составила 0 % при плановом условии не более 10%.

«Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ», составила 92,3 %, при плановом назначении не менее 92%.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 695 974,5 тыс. рублей**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 623 566,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 72 408,0 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 686 680,1 тыс. рублей (98,7%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 614 272,1 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 72 408,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывались 3 подпрограммы.

 *Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района».*

*Цель подпрограммы:* Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 653 040,9 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 580 632,9 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 72 408,0 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 644 563,6 тыс. руб. (98,7%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 572 155,6 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 72 408,0 тыс. руб.

Одной из основных целей подпрограммы является обеспечение исполнения расходных обязательств сельских поселений, обеспечение сбалансированности местных бюджетов. На эти цели бюджетам сельских поселений района были перечислены межбюджетные трансферты в общем объеме 644 563,6 тыс. рублей, из них:

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета в сумме 116 113,2 тыс. рублей - 100 % от плановых назначений;

- прочие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений, исходя из численности населения за счет средств субвенции краевого бюджета в сумме 72 408,0 тыс. рублей - 100 % от плановых назначений;

- иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений в сумме 456 042,4 тыс. рублей – 98,2 % от плановых назначений.

 Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие сбалансированности бюджетов поселений является одним из главных приоритетов бюджетной политики района.

Особое внимание уделялось качеству организации бюджетного процесса на уровне поселений. Регулярно и оперативно проводился мониторинг финансовой ситуации в сельских поселениях района, мониторинг и оценка качества организации осуществления бюджетного процесса, а также соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствие с требованиями бюджетного законодательства, Администрацией Эвенкийского муниципального района заключены соглашения с органами местного самоуправления поселений о принятии мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты. Соглашения были заключены с 23 поселениями района.

По итогам отчетного периода в местных бюджетах отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы
с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению принятых бюджетных обязательств.

 *Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района».*

*Цель подпрограммы:* Эффективное управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района.

Эффективное управление муниципальным долгом способствует обеспечению сбалансированности районного бюджета, своевременное привлечение заемных средств обеспечивает безусловное исполнение обязательств бюджета по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

В качестве основного инструмента заимствований используются целевые бюджетные кредиты из краевого бюджета. Данный инструмент является наиболее гибким, так как допускает досрочное погашение в случае поступления дополнительных доходов в районный бюджет.

При исполнении районного бюджета в отчетном году привлечение заемных средств не потребовалось. Муниципальный долг в 2022 году отсутствовал, в связи с чем расходы на обслуживание муниципального долга не проводились.

По всем 4 целевым показателям подпрограммы соблюдены установленные плановые назначения. Также соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание.

 *Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 42 933,6 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 42 116,5 тыс. руб. (98,1%).

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса в Эвенкийском районе, рост эффективности использования средств районного бюджета, обеспечение совершенствования системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности.

Реализация мероприятий подпрограммы привела к следующим результатам:

* доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в отчетном году составила 92,3 %;
* своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 июня текущего года соответственно);
* исполнение расходных обязательств района (без учета краевых и федеральных средств) на 98,0%, что выше уровня прошлого года на 0,4 %;
* исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам к прогнозному значению, утвержденному Решением о районном бюджете, составило 100,3 %;
* доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационной системе исполнения районного бюджета, составила 100%;
* получены заключения на проекты решений в области бюджетной и налоговой политики;
* ежеквартальное пополнение и поддержка в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет» в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Эвенкийского района.

*Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год:*

 Реализация муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами» позволила обеспечить сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Эвенкийского района в сложившихся экономических условиях 2022 года.

 В рамках мероприятий программы осуществлялось распределение и предоставление финансовой помощи из районного бюджета сельским поселениям. Несмотря на вносимые изменения в федеральное и краевое законодательство в части формирования налоговых доходов, объем бюджетов поселений не уменьшился, обеспечена сбалансированность бюджетов.

Также в отчетном периоде в рамках решения задач программы обеспечено эффективное управление муниципальным долгом Эвенкийского района. Последние годы наблюдается тенденция к снижению дефицита районного бюджета. За счет опережающих темпов роста доходов районного бюджета над расходами в 2022 году районный бюджет исполнен с профицитом 118,6 млн рублей, при плановом профиците 3,5 млн рублей. Заемные средства не привлекались, муниципальный долг на конец отчетного периода отсутствовал.

 В рамках решения задач муниципальной программы особое внимание уделялось качеству организации бюджетного процесса. Продолжалась работа по реализации мер, направленных на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса. В расходной части бюджета в первоочередном порядке включались расходы на финансирование действующих расходных обязательств, с отказом от неэффективных расходов.

 Формирование районного бюджета и бюджетов поселений сохранилось на основе программно-целевого принципа, что позволяет повысить ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов.

Реализация муниципальной программы позволила обеспечить своевременное составление проекта решения о районном бюджете, проектов изменений решений о районном бюджете, отчета об исполнении бюджета и проведение экспертизы всех принимаемых решений в сфере финансов.

С целью повышения уровня открытости бюджетных данных, для жителей Эвенкии и всех заинтересованных лиц, в соответствии со статьей 28 Бюджетного кодекса Российской федерации в отчетном периоде проводилось регулярное наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет» на официальном сайте Эвенкийского района.

*Из 14 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель муниципальной программы*:

Улучшение условий охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района*.*

*Целевые показатели:*

«Численность пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом» - 0 человек, что соответствует плану;

«Численность пострадавших в результате несчастных случаев с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более» - 0 человек, что соответствует плану;

«Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров» - 0 человек, что соответствует плану;

«Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест» составляет 100 процентов;

«Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ)» составило 0 единиц, при плановом значении 0 ед.;

«Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников по результатам специальной оценки условий труда» составил 0%, при плановом значении 6%.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования подпрограммы – 283,36 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения – 283,36 тыс. руб. (100%).

В рамках муниципальной программы средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение работников Администрации ЭМР, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами закупка специальной одежды и обуви;

- организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда и электробезопасности, обучения по программе «Пожарно-технический минимум» в муниципальных учреждениях ЭМР

*Из 12 показателей, отраженных в муниципальной программе, 11 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрации Эвенкийского муниципального района (Управления экономики Администрации ЭМР, Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР).

*Соисполнители муниципальной программы:* Управление культуры Администрации ЭМР, управление образования Администрации ЭМР, МБУ «Центр общественных инициатив и развития туризма» ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Создание условий для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

*Целевые показатели:*

«Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, консультационную, методическую и организационно-техническую поддержку» - помощь оказана в количестве 44 ед., целевой показатель муниципальной программы 45 ед. Уменьшение на 1 ед.. в связи с приостановлением деятельности СОНКО.

«Количество благополучателей, которым оказана поддержка (помощь) в рамках реализации проектов, услуг, программ социально ориентированными некоммерческими организациями района» составило 230 человек, при плановом назначении не менее 230 человек.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования подпрограммы – 550,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения – 400,0 тыс. руб. (72,7%).

Программа включает в себя два мероприятия:

1. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района. В рамках реализации мероприятии в 2022 году предусматривалось проведение семинара по вопросам деятельности СОНКО и оказания государственной и муниципальной поддержки. В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Эвенкийского района и с невозможностью выполнения авиарейса, проведение мероприятия было отменено.

2. Предоставление на конкурсной основе муниципальных грантов СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Эвенкийского муниципального района, в том числе на реализацию общественно значимых проектов.

В рамках реализации мероприятия по итогам конкурса социальных проектов среди социально - ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района гранты предоставлены СОНКО: Красноярская региональная общественная организация социальной поддержки «Сила Эвенкии» - 400,0 тыс. руб. Получателем грантов реализованы четыре социальных проекта: «Эвендайс», «Спорт в школах», «Эко-десант» и «Игры народов Севера».

По итогам отчетного периода предусмотренные программой финансовые средства исполнены на 72,7 %.

Исполнение не в полном объеме связано с погодными условиями и невозможностью выполнения авиарейса с участниками семинара, в связи с этим не израсходована сумма по мероприятию 1 программы.

*Из 4 показателей, отраженных в муниципальной программе, 3 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своего планового значения показатель:

«Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, консультационную, методическую и организационно-техническую поддержку» составило 44 единицы, при запланированном значении 45 единиц. Плановое значение показателя не достигнуто, так как одна из СОНКО приостановила свою деятельность.

# **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрации Эвенкийского муниципального района. *Соисполнители муниципальной программы:* управление образования Администрации ЭМР, управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР, управление культуры Администрации ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району, МКУ «Управление ГО и ЧС» ЭМР, департамент финансов Администрации ЭМР, Муниципальная антитеррористическая группа Эвенкийского муниципального района антитеррористической комиссии Красноярского края.

*Цель муниципальной программы*:

Обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Количество проведенных семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися» составило 4 единицы, что соответствует плановому значению не менее 4 единиц в год.

«Количество распространенной полиграфической продукции антитеррористической направленности» - 300 единиц, что соответствует плановому значению.

«Количество размещенных баннеров антитеррористической направленности» - 0 единиц, при плановом значении 3 единицы.

«Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека» - 0 единиц.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы - 80,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Исполнение составило 100%.

Программа направлена на исполнение государственных, правительственных решений по противодействию терроризму и экстремизму органами власти, правоохранительными органами, по осуществлению в Эвенкийском муниципальном районе комплекса организационно-практических мер по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности.

В рамках проведения мероприятий по вопросам профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов среди населения Эвенкийского муниципального района в 2022 году было организовано изготовление материалов по тематике противодействия экстремизму и терроризму для распространения среди образовательных учреждений. Проведены различные мероприятия и акции по профилактике экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, предприятиях района. Проведены тематические мероприятия, с участием молодежи, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.

 Выделенные средства в рамках программы в сумме 80,0 тыс. рублей были направлены на оснащение МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени А.Н. Немтушкина стационарным металлодетектором ZKteco ZK-D1065 в целях обеспечения безопасности.

*Из 9 показателей, отраженных в муниципальной программе, 8 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрации Эвенкийского муниципального района. *Соисполнители муниципальной программы:* управление образования Администрации ЭМР, управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР, управление культуры Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и повышение результативности противодействия преступности.

*Целевые показатели:*

«Количество зарегистрированных преступлений» составило 140 единиц, при плановом значении показателя 184 единиц.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы - 110,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Исполнение составило - 109,9 тыс. руб. (99,95%).

Программа направлена на исполнение государственных, правительственных решений по повышение эффективности профилактики правонарушений органами власти, правоохранительными органами, по осуществлению в Эвенкийском муниципальном районе комплекса организационно-практических мер по обеспечения общественной безопасности и повышение результативности противодействия преступности.

В рамках проведения мероприятий по вопросам повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и повышение результативности противодействия преступности среди населения Эвенкийского муниципального района в 2022 году было организовано приобретение переносных металлических барьеров которые переданы в оперативное управление муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК Байкитская клубная система) с. Байкит Эвенкийского муниципального района. Приобретены экспресс-тесты для определения наркотических веществ и полиграфическая продукция для информационного сопровождения мероприятий по добровольному тестированию учащихся и студентов образовательных учреждений на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ.

 Закуплены информационные плакаты, направленный на профилактику мошенничеств. Переданы в дар отдела МВД России по Эвенкийскому району ГУ МВД России по Красноярскому в количестве 3 штук.

*Из 6 показателей, отраженных в муниципальной программе, 3 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Руководитель

управления экономики

администрации ЭМР п/п Т.К. Буроякова

Рзянин Александр Михайлович