**Информация по результатам оценки эффективности**

**муниципальных программ, реализуемых на территории**

**Эвенкийского муниципального района за 2020 год**

В соответствии с Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 25.11.2020 г. № 585-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Эвенкийского муниципального района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Эвенкийского муниципального района», Управлением экономики администрации Эвенкийского муниципального района на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ предоставленных ответственными исполнителями проведена оценка эффективности реализации 17 муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, действовавших в 2020 году.

Оценка эффективности реализации программ проводилась по следующим критериям:

- достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

- достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

- достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно).

Расчет оценки эффективности каждой муниципальной программы, подпрограмм и мероприятий в ее составе, а также сводная итоговая оценка эффективности представлены в *Приложении 1.*

В результате проведенной оценки из 17 действующих в 2020 году признаны высокоэффективными (28 и более баллов) 6 муниципальных программ:

1. «Управление муниципальными финансами»;
2. «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»;
3. «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района»;
4. «Эвенкия – информационный регион»;
5. «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе»;
6. «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района».

Эффективными признаны 11 муниципальных программ:

1. «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» - 25 баллов;
2. «Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе» -24 балла;
3. «Культура Эвенкии»– 24 балла;
4. «Молодежь Эвенкии» – 22 балла;
5. «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» -22 балла;
6. «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района» - 25 баллов;
7. «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» -25 баллов;
8. «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» – 27 баллов;
9. «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» - 22 балла;
10. «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»- 25 баллов;
11. «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» - 22 балла.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо ответственным исполнителям всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета района, уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2021 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемам финансирования.

Результаты оценки эффективности реализации в разрезе муниципальных программ за 2020 год выглядят следующим образом:

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района» в 2020 году**

Администрация Эвенкийского муниципального района (управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района)

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,98 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 94,2 % |
| **Количество присвоенных баллов** | 9 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,86 |
| **Количество присвоенных баллов** | 7 |
| 1. **Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)** | |
| **Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 1-й подпрограмме | 0,53 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 100,0% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 3  среднеэффективная |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка предприятий торговли»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 94,0% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Мероприятие: «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению мест для временного проживания»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по отдельному мероприятию программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию программы | 97,6 % |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия программы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы** | **9** |
| **Итого присвоенных баллов** | **25**  **Программа признается эффективной** |

\* Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей**

**Эвенкийского муниципального района» в 2020 году**

Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление экономики Администрации ЭМР)

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 99,2 % |
| **Количество присвоенных баллов** | 9 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,74 |
| **Количество присвоенных баллов** | 7 |
| 1. **Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)** | |
| **Подпрограмма 1 «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 100 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 2-й подпрограмме | - |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | - |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | Подпрограмма не реализовывалась |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 3-й подпрограмме | 0,94 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 100 % |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Мероприятие 1. «Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  мероприятию 1 | 1,0 |
| Уровень финансирования по мероприятию 1 | 100 % |
| Результат оценки эффективности реализации мероприятия 1 с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Мероприятие 2. «Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  мероприятию 2 | 1,0 |
| Уровень финансирования по мероприятию 2 | 99 % |
| Результат оценки эффективности реализации мероприятия 2 с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы** | **9** |
| **Итого присвоенных баллов** | **25**  **Программа признается эффективной** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе» в 2020 году**

Администрация Эвенкийского муниципального района

(Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР)

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 54,5% |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,88 |
| **Количество присвоенных баллов** | 7 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  муниципальной программы | 0,88 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 54,5 % |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 7  эффективная |
| **по муниципальной программе (средний балл)** | **7** |
| **Итого присвоенных баллов** | **24**  **эффективная** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» в 2020 году**

Администрация Эвенкийского муниципального района

(Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР)

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,50 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 94,3% |
| **Количество присвоенных баллов** | 3 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,0 |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 94,3% |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Количество присвоенных баллов по муниципальной программе (средний балл)** | **9** |
| **Итого присвоенных баллов** | **22**  **Программа признается эффективной** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта**

**в Эвенкийском муниципальном районе» в 2020 году**

Администрация Эвенкийского муниципального района

(Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР)

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,83 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 90,3% |
| **Количество присвоенных баллов** | 6 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,77 |
| **Количество присвоенных баллов** | 7 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  муниципальной программы | 0,91 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 90,3% |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективные |
| **Количество присвоенных баллов по муниципальной программе** | 9 |
| **Итого присвоенных баллов** | **22**  **Программа признается эффективной** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» в 2020 году**

Управление культуры Администрации

Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,85 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 98,4 % |
| **Количество присвоенных баллов** | 6 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,90 |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)** | |
| **Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 1-й подпрограмме | 0,78 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 99,6 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 6  среднеэффективная |
| **Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 96,5 % |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 3-й подпрограмме | 0,92 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 99,1 % |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 4-й подпрограмме | 0,90 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме | 96,3 % |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл)** | **8** |
| **Итого присвоенных баллов** | **24**  **Программа признается эффективной** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»**

**в 2020 году**

Управление образования Администрации

Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 93,2% |
| **Количество присвоенных баллов** | 9 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,95 |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)** | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 1-й подпрограмме | 0,93 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 93,2 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 92,5 % |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 |
| **Подпрограмма 3 «Государственная поддержка детей-сирот»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 3-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 97,5 % |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 |
| **Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл)** | **9** |
| **Итого присвоенных баллов** | **28**  **высокоэффективная** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»**

**в 2020 году**

Департамент финансов Администрации

Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 96,4% |
| **Количество присвоенных баллов** | 9 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,0 |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)** | |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 96,2 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | - |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия**» | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 3-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 99,9 % |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл)** | **9** |
| **Итого присвоенных баллов** | **28**  **Программа признается высокоэффективной** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе»**

**в 2020 году**

Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление территориальной политики, взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР)

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 96,1 % |
| **Количество присвоенных баллов** | 9 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,86 |
| **Количество присвоенных баллов** | 7 |
| 1. **Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)** | |
| **Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 1-й подпрограмме | 0,93 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 100 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 95,5 % |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия**» | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 3-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 97,2 % |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Мероприятие: «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по отдельному мероприятию программы | 0 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию программы | 5,2 % |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия программы с указанием количества присвоенных баллов | 0 |
| **Количество присвоенных баллов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы (средний балл)** | 9 |
| **Итого присвоенных баллов** | **25**  **Программа признается эффективной** |

Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера

**и защиты их исконной среды обитания» в 2020 году**

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,8 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 84,0% |
| **Количество присвоенных баллов** | 7 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,94 |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)** | |
| **Подпрограмма 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 82,5 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 10  высокоэффективная |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 2-й подпрограмме | 0,85 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 99,4 % |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 6  среднеэффективная |
| **Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл)** | **10** |
| **Итого присвоенных баллов** | **27**  **Программа признается эффективной** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» в 2020 году**

Администрации Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,87 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 99,3 % |
| **Количество присвоенных баллов** | 6 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,0 |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)** | |
| **Подпрограмма 1 «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 100 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Подпрограмма 2 «Ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 100,0% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 3-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 97,0 % |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 4-й подпрограмме | 0,99 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме | 98,1 % |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл)** | **9** |
| **Итого присвоенных баллов** | **25**  **Программа признается**  **эффективной** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Эвенкия – информационный регион» в 2020 году**

Управление экономики Администрации

Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 98,9 % |
| **Количество присвоенных баллов** | 9 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,0 |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)** | |
| **Подпрограмма 1 «Формирование электронного муниципалитета»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 74,3 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 10  высокоэффективная |
| **Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 99,0% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 3-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 100,0% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл)** | 9 |
| **Итого присвоенных баллов** | **28**  **Программа признается**  **высокоэффективной** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района»** **в 2020 году**

Департамент инженерного обеспечения

Администрации Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 99,9 % |
| **Количество присвоенных баллов** | 9 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,92 |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)** | |
| **Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 100,0 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  высокоэффективная |
| **Подрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | - |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 3-й подпрограмме | - |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | - |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | Программа не реализовывалась |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по 4-й подпрограмме | 1 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме | 97,3% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Отдельные мероприятия программы:**  **1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения**  **2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг**  **3. Предоставление субсидии на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую энергию и электрическую энергию**  **4. Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов**  **5. Предоставление субсидии из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод**  **6. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разору воды из системы отопления**  **7. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниицпального района услуг по отоплению частных надворных построект (бань)**  **8. Субсидия регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод**  **9. Финансирование расходов на проведение социально-значимых мероприятий в целях реализации соглашения о сотрудничестве при реализации А.О. «Востсибнефтегаз» социальных проектов** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по отдельным мероприятиям муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по отдельным мероприятиям муниципальной программы | 100,0 % |
| Результат оценки эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективные |
| **Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл)** | 9 |
| **Итого присвоенных баллов** | **28**  **Программа признается**  **высокоэффективной** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» в 2020 году**

Департамент земельно-имущественных отношений

Администрации Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,63, |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 94,3 % |
| **Количество присвоенных баллов** | 3 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,98 |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  муниципальной программы | 0,98 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 94,3 % |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективное |
| **Количество присвоенных баллов по муниципальной программе** | **9** |
| **Итого присвоенных баллов** | **22**  **Программа признается эффективной** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» в 2020 году**

Администрация Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,83 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 100% |
| **Количество присвоенных баллов** | 6 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,9 |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности по мероприятиям программы (с учетом финансирования)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по муниципальной программе | 0,83 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 100 % |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6  среднеэффективная |
| **Количество присвоенных баллов по муниципальной программе** | 6 |
| **Итого присвоенных баллов** | **22**  **Программа признается эффективной** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» в 2020 году**

Департамент капитального строительства

Администрации Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 99,9 % |
| **Количество присвоенных баллов** | 9 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,0 |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по муниципальной программе | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 99,9 % |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9  эффективная |
| **Количество присвоенных баллов по муниципальной программе** | 9 |
| **Итого присвоенных баллов** | **28**  **Программа признается высокоэффективной** |

**Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района» в 2020 году**

Администрация Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Достижение целевых показателей муниципальной программы  (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе\* | 100% |
| **Количество присвоенных баллов** | 9 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,0 |
| **Количество присвоенных баллов** | 10 |
| 1. **Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы)** | |
| Средний уровень достижения показателей результативности  по муниципальной программе | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 |
| **Количество присвоенных баллов по муниципальной программе** | 9 |
| **Итого присвоенных баллов** | **28**  **Программа признается**  **высокоэффективной** |