|  |
| --- |
| **УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ****ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №2240****ЭвенКийского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ** |

РЕШЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 ноября 2024 года |  п. Эконда | №38/90  |

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы поселка Эконда Эвенкийского муниципального района Красноярского края

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Красноярского края от 02 октября 2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» участковая избирательная комиссия избирательного участка №2240 РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы поселка Эконда Эвенкийского муниципального района Красноярского края (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Эвенкийского муниципального района <https://evenkiya-r04.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-izbiratelnyh-komissiy/>.

|  |  |
| --- | --- |
| Председательучастковой избирательной комиссии  | Л.К.Комбагир |
| Секретарьучастковой избирательной комиссии  | В.К.Комбагир |

Утвержден

решением участковой избирательной комиссии избирательного участка №2240

от 23.11.2024 №38/90

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы поселка Эконда Эвенкийского муниципального района Красноярского края

день голосования 16 февраля 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Условия** | **Исполнители** | **Ссылка на норму законодательства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1. | Назначение выборов  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  | Представительный орган муниципального образования (на повторных выборах - избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления) | ст. 10 ФЗ, ст. 3 КЗ |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (на повторных выборах - не позднее чем через три дня со дня принятия решения о назначении повторных выборов) | Представительный орган муниципального образования (на повторных выборах - избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления) | п. 7 ст. 10, п. 6 ст. 71 ФЗ |
| 3. | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | Незамедлительно | Представительный орган муниципального образования (на повторных выборах - избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления) | п. 5 ст. 3 КЗ |
|  | 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 4. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления для составления списков избирателей  | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального образования, командиры воинских частей | п. 6 ст.17 ФЗ, п. 2 ст. 11 КЗ |
| 5. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования Не позднее 6 января  | Глава местной администрации муниципального образования | п. 7 ст. 19 ФЗ, п. 4 ст, 9 КЗ |
| 6. | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 10 дней до дня голосованияНе позднее 5 февраля  | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 7 ст.17 ФЗп. 2 ст. 11 КЗ |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосованияНе позднее 5 февраля  | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 13 ст. 17 ФЗ,п. 9 ст. 11 КЗ |
| 8. | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению | Не позднее чем за 3 дня до дня голосованияНе позднее 12 февраля  | Участковые избирательные комиссии | п. 17 ст. 17 ФЗ, п. 14 ст. 11 КЗ |
| 9. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосованияс 5 февраля  | Участковые избирательные комиссии | п. 15 ст. 17 ФЗ, п. 11 ст. 11 КЗ |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования Не позднее 15 февраля  | Участковые избирательные комиссии | п. 14 ст. 17 ФЗ, п. 10 ст. 11 КЗ |
|  | 3. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 11. | Составление и направление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю | п. 9 ст. 35 ФЗ |
| 12. | Размещение указанного списка на официальном сайте в сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю | п. 9 ст. 35 ФЗ |
| 13. | Выдвижение кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается за 45 дней до дня голосования Завершается в 18.00 часов по местному времени 1 января | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения  | ст. 24 КЗ |
| 14. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным | п. 1 ст. 34, п. 5ст. 37ФЗ, ст.25, 28 КЗ |
| 15. | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времениНе позднее 18.00 часов по местному времени 6 января | Кандидаты | ст. 38 ФЗ, п. 2 ст. 29 КЗ |
| 16. | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов одному многомандатному округу | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 18 ст. 38 ФЗ, п. 20 ст. 29 КЗ |
| 17. | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 20 ст. 29 КЗ |
|  | 4. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 18. | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидатов | Кандидаты | ст.43 ФЗ, ст.31 КЗ |
| 19. | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 1 ст. 43 ФЗ |
| 20. | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | п. 2 ст. 40 ФЗ |
| 21. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования Не позднее 10 февраля(не позднее 14 февраля) | Кандидат, выдвинутый непосредственно | п.30 ст.38 ФЗ |
|  | 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОPНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 22. | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в т.ч. субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Орган местного самоуправления | пп. 2,3,11 ст.47 ФЗ |
| 23. | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Территориальный орган Роскомнадзора | п.8 ст.47 ФЗ |
| 24. | Опубликование указанного перечня  | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п.7 ст.47 ФЗ  |
| 25. | Агитационный период  | начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования -в ноль часов 15 февраля | кандидат, выдвинутый непосредственно | ст.36 КЗ |
| 26. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | п. 6 ст. 50 ФЗ, п.6 ст. 37 КЗ |
| 27. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | п. 1.1 ст. 54 ФЗп. 1.1 ст.41 КЗ |
| 28. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодические печатные издания предоставляют для целей предвыборной агитации (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату). Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). | п. 1,2 ст. 39 КЗ |
| 29. | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату) для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 16 января | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). | п.4 ст.39 КЗ |
| 30. | Утверждение вышеуказанного графика | После проведения жеребьевки | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 4 ст. 39 КЗ |
| 31. | Предвыборная агитация в СМИ, включая сетевые издания | за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосованияС 18 января до 00 часов 15 февраля | Кандидаты  | п.2 ст.49 ФЗ |
| 32. | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты | п.11ст.37 КЗ |
| 33. | Представление филиалу ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты | п.11ст.37 КЗ |
| 34. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты | п.11ст.37 КЗ |
| 35. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 26 февраля | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | п. 8 ст. 50 ФЗ |
| 36. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования С 11 февраля и до 20.00 часов по местному времени 16 февраля | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов | п.3 ст. 46 ФЗ,п. 3 ст. 33 КЗ |
| 37. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на установленное избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов, время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% | п.5 ст.53 ФЗ |
| 38. | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровоспроизводимой сборно-разборной конструкции) в письменном виде | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия | ст.7 №54-ФЗ от 19.06.2004 |
| 39. | Рассмотрение уведомлений организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Органы местного самоуправления | ст.12 №54-ФЗ от 19.06.2004 |
| 40. | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, ИП (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронные образцы предварительных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала их распространения | Кандидаты | п. 3 ст. 54 ФЗ, п. 3 ст. 41 КЗ |
| 41. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 16 января | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п.7ст. 54 ФЗ |
|  | 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 42. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования(публикации) решения о назначении выборов  | Финансовый орган муниципального образования | п.1 ст. 57 ФЗ |
| 43. | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения письменного уведомления о выдвижении (самовыдвижении) кандидата, либо регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | решение ИККК № 13/590-8 от 09.06.2022 |
| 44. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | п.1 ст. 58 ФЗ, п.1 ст. 44 КЗ |
| 45. | Сообщение кандидатом в избирательную комиссию, организующую выборы, реквизитов открытого специального избирательного счета  | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации  | Кандидат | решение ИККК № 13/590-8 от 09.06.2022 |
| 46. | Обязательное представление в соответствующую избирательную комиссию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | п. 7 ст. 59 ФЗ, п. 18 ст. 44 КЗ |
| 47. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически  | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п.8 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ |
| 48. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | п.8 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ |
| 49. | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения | п. 8 ст. 44 КЗ |
| 50. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты | п. 8 ст. 44 КЗ |
| 51. | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления финансовых отчетов:  |  | Кандидаты |  |
| 51.1 |  первый финансовый отчет; | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты | п. 20 ст. 44 КЗ |
| 51.2 | итоговый финансовый отчет | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты | п.9 ст.59 ФЗ, п. 20 ст. 44 КЗ |
| 52. | Направление копий вышеуказанных финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения  | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п.9.1. ст.59 ФЗ, п. 20.1 ст. 44 КЗ |
| 53. | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов | В течение трех дней со дня их получения  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | п.20.1 ст. 44 КЗ |
| 54. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидаты | п.11 ст.59 ФЗ, п. 22 ст. 44 КЗ |
| 55. | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете | По истечении 60 дней со дня голосования 18 апреля | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | п.11 ст.59 ФЗ, п. 22 ст. 44 КЗ |
| 56. | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 |
| 56.1 | -в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления с приложением первичных финансовых документов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 26 февраля | Участковые избирательные комиссии | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 |
| 56.2 | - в представительный орган муниципального образования | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 |
| 57. | Возврат в местный бюджет остатка неизрасходованных денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 |
| 58. | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Филиал ПАО «Сбербанк России» | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 |
|  | 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 59. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 26 февраля | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 4 ст. 63 ФЗ, п.4 ст.47 КЗ |
| 60. | Изготовление избирательных бюллетеней | в сроки, установленные избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления  | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней  | ст.47 КЗ |
| 61. | Принятие решения о месте и времени передачи полиграфической организацией избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п.11ст.63ФЗ, п.11 ст. 47 КЗ |
| 62. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)Не позднее 14 февраля  | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п.13 ст. 63 ФЗ, п. 13 ст. 47 КЗ |
| 63. | Информирование избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 6 февраля  | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, участковая избирательная комиссия | п.2 ст. 64 ФЗ, п.2 ст.48 КЗ |
| 64. | Представление списка назначенных в участковые комиссии наблюдателей в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования)Не позднее 12 февраля (Не позднее 1 февраля при проведении досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, Общественная палата РФ, Общественная палата Красноярского края | п.7.1 ст. 30 ФЗ, п.12 ст.21 КЗ |
| 65. | Проведение досрочного голосования: – в помещении избирательной комиссии, организующей выборы; | За 10 - 4 дня до дня голосованияС 5 февраля по 11 февраля | Избирательная комиссия, организующая выборы | п. 2 ст.65 ФЗ |
| – в помещении участковой избирательной комиссии | не ранее чем за 3 дня до дня голосованияс 12 февраля по 15 февраля | Участковая избирательная комиссия |
| 66. | Передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в избирательной комиссии, организующей выборы, соответствующим участковым избирательным комиссиям | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой комиссии11 февраля  | Избирательная комиссия, организующая выборы,  | п. 10 ст.65 ФЗ |
| 67. | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования С 6 февраля до 14.00 часов 16 февраля  | Участковые избирательные комиссии | п.5 ст. 66 ФЗ |
| 68. | Голосование | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 16 февраля  | Участковые избирательные комиссии | ст. 64 ФЗ, ст. 48 КЗ |
| 69. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии | ст. 68 ФЗ, ст. 51,52 КЗ |
| 70. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии | п.26 ст. 68 ФЗ, ст. 52 КЗ |
| 71. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п.3 ст. 30 ФЗ, п. 5 ст. 21 КЗ | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии | п. 29 ст. 68 ФЗ, ст. 52 КЗ |
| 72. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования: | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии | п. 30 ст.68 ФЗ, п.30 ст.52, ст.53,54,55 КЗ |
| 73. | -в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления по одному многомандатному избирательному округу | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии | п.30 ст.68 ФЗ, ст.53,54,55 КЗ |
| 74. | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов: | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссийоб итогах голосования |  | ст.70 ФЗ, ст.54,55 КЗ |
| 74.1 | - по многомандатному избирательному округу | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссийоб итогах голосования | избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | ст.54 КЗ |
| 75. | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранного депутатом о факте избрания | После определения результатов выборов  | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления |  п.6 ст.70 ФЗ  |
| 76. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | п.6 ст.70 ФЗ |
| 77. | Установление общих результатов выборов | Не позднее чем через 3 дня после дня голосования Не позднее 20 февраля  | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | ст. 56 КЗ |
| 78. | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | ст. 56 КЗ |
| 79. | Регистрация депутатов, избранных в представительный орган муниципального образования | После официального опубликования результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности  | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | ст. 70 ФЗ, ст. 59 КЗ |
| 80. | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 3 ст.72 ФЗ, п. 4 ст. 56 КЗ |
| 81. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования  | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 4 ст. 72 ФЗ, п. 5 ст. 56 КЗ |