АДМИНИСТРАЦИЯ

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»  04  2025                                           п. Тура                                                       № 198-п

О мероприятиях по подготовке образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2025/2026 учебному году

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2025/2026 учебному году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Создать и утвердить Штаб по подготовке муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2025/2026 учебному году в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.	Утвердить План подготовки муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2025/2026 учебному году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В. Николаенко.

4.	Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  официальному опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и размещению на официальном сайте Эвенкийского муниципального района в сети Интернет: https://evenkiya.gosuslugi.ru.

И.о. Главы

Эвенкийского муниципального района                п/п                    И.С. Огольцов

приложение № 1

к постановлению

Администрации ЭМР

от «18»  04  2025 № 198-п

Штаб по подготовке муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2025/2026 учебному году

Руководитель Штаба:

Николаенко Александр Викторович – заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам

Заместитель руководителя Штаба:

Назарова Татьяна Валерьевна - руководитель Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района

Секретарь Штаба:

Мукамбеткалиева Асель Кулубековна – ведущий специалист отдела ресурсного обеспечения Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района

Члены Штаба:

- Аксенова Маина Борисовна - главный специалист общего, и дополнительного образования Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;

- Капичников Артур Иванович – начальник отделения ОЛРР (по п. Тура и Эвенкийскому району) п. Тура Управления Росгвардии по Красноярскому краю (по согласованию);

- Куликовская Наталья Дмитриевна – главный специалист общего, и дополнительного образования Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;

- Лавренчик Евгений Александрович – начальник ОНД и ПР по Эвенкийскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию);

- Малиновская Светлана Сергеевна – заместитель руководителя - начальник отдела общего, и дошкольного образования Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;

- Торпушонок Владимир Викторович - заместитель Главы Эвенкийского муниципального района - руководитель Департамента капитального строительства;

- Шевченко Семен Сергеевич – заместитель начальника полиции (ООП) ОМВД по Эвенкийскому району (по согласованию).

приложение № 2

к постановлению

Администрации ЭМР

от «18»  04  2025 № 198-п

План подготовки муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2025/2026 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятий | Предельные сроки исполнения | Ответственные исполнители | Организации, принимающие участие в проведении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание муниципальных комиссий по проверке готовности муниципальных образовательных организаций ЭМР к новому 2025/2026 учебному году (далее - муниципальные комиссии) с обязательным включением представителей надзорных органов | 30.05.2025 | Управление образования Администрации ЭМР, Назарова Т.В., руководитель Управления образования | ОМВД по Эвенкийскому району Росгвардия по Красноярскому краю |
| 2 | Утверждение графиков проверки готовности муниципальных образовательных организаций ЭМР к новому 2025/2026 учебному году | 30.052025 | Управление образования Администрации ЭМР, Карпов В.А., начальник отдела ресурсного обеспечения | ОМВД по Эвенкийскому району Росгвардия по Красноярскому краю |
| 3 | Обеспечение выделения средств на финансирование мероприятий по устранению предписаний надзорных органов и подготовке образовательных организаций ЭМР к новому 2025/2026 учебному году | 01.06.2025 | Управление образования Администрации ЭМР, Нартовская О. А., начальник финансово-экономического отдела |  |
| 4 | Обеспечение работы муниципальных комиссий в соответствии с утвержденным графиком проверки готовности муниципальных образовательных организаций ЭМР к новому 2025/2026 учебному году | в соответствии с графиком работы муниципальных комиссий с 01.08.2025 по 15.08.2025 | Управление образования Администрации ЭМР, Назарова Т.В., руководитель Управления образования | ОМВД по Эвенкийскому району Росгвардия по Красноярскому краю, |
| 5 | Обеспечение завершения ремонтных работ в зданиях (помещениях) образовательных организаций ЭМР | до начала проверки готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2025/26 учебному году | руководители муниципальных образовательных организаций | Департамент капитального строительства Администрация ЭМР |
| 6 | Представление в министерство образования Красноярского края итоговой информации о готовности образовательных организаций Красноярского края к новому 2025/2026 учебному году | 20.08.2025 | Управление образования Администрации ЭМР, Назарова Т.В., руководитель Управления образования |  |