ГЛАВА

ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» 08 2023                                      п. Тура                                               № 67-пг

О подготовке проекта Генерального плана и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края

В целях обеспечения условий для устойчивого социально-экономического и пространственного развития территорий сельского поселения п. Кузьмовка, планировки территорий, соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, привлечения инвестиций в развитие сельского поселения п. Кузьмовка, руководствуясь статьями 24, 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приступить к подготовке проекта Генерального плана и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

- Возложить обязанности по осуществлению консультативных, экспертных функций в области градостроительного зонирования сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края на постоянно действующую комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края, утвержденную постановлением Главы Эвенкийского муниципального района от 29.06.2023 №44-пг «О создании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края» в соответствии с Положением о постоянно действующей комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края, утвержденным постановлением Главы Эвенкийского муниципального района от 29.06.2023 №44-пг «О создании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края».

- Утвердить порядок направления в комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края предложений по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Генерального плана и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Эвенкийского муниципального района – руководителя муниципального учреждения «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» В.В. Торпушонка.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный Вестник Эвенкийского муниципального района» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте Эвенкийского муниципального района (http://evenkya.gosuslugi.ru).

Глава

Эвенкийского муниципального района               п/п                     А.Ю. Черкасов

приложение № 1

к постановлению Главы ЭМР

от «08» 08 2023 № 67 -пг

Порядок направления в комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края предложений по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края

1.	С момента опубликования Постановления Главы Эвенкийского муниципального района о подготовке проекта Генерального плана и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – Проект) в течение срока проведения работ по подготовке Проекта, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию на имя председателя предложения по подготовке Проекта (далее – Предложения).

2.	Предложения могут быть направлены:

-	по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В постоянно действующую комиссию по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального образования Красноярского края);

-	лично переданы в приемную Администрации п. Кузьмовка по адресу: 648369, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Кузьмовка, ул. Кедровая, 7;

-	в форме электронного документа на адрес электронной почты Администрации п. Кузьмовка: Kyzmovka@evenkya.ru.

3.	Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны, либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не рассматриваются.

4.	Предложения могут содержать обосновывающие материалы (на бумажном или электронном носителе). Направленные материалы возврату не подлежат.

5.	В случае отклонения Предложений Комиссия обязана в письменном виде дать мотивированный отказ; при положительном решении - уведомить об этом заявителя.

6.	Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими Предложения.

7.	Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке Проекта, не рассматриваются.

приложение № 2

к постановлению Главы ЭМР

от «08» 08 2023 № 67 -пг

Порядок и сроки проведения работ по подготовке  проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края

| № п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта Генерального плана и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения п. Кузьмовка Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – Проект) |  | Глава Эвенкийского муниципального района |
| 2 | Опубликование Решения о подготовке Проекта | Не позднее, чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке Проекта | Администрация ЭМР |
| 3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке Проекта | Не позднее, чем по истечении 45дней с момента опубликования Решения о подготовке проекта | ДКС Администрации ЭМР |
| 4 | Разработка Проекта | В течение 60 дней с момента подписания муниципального контракта | Исполнитель |
| 5 | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, схемам территориального планирования, техническому заданию | В течение срока, установленного муниципальным контрактом, но не позднее 30 рабочих дней со дня получения проекта | ДКС Администрации ЭМР |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта | Глава Эвенкийского муниципального района |
| 7 | Размещение Проекта в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный Вестник Эвенкийского муниципального района» и в сети интернет на официальном сайте Эвенкийского муниципального района | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Специалист Администрации ЭМР |
| 8 | Проведение публичных слушаний по Проекту | Не более одного месяца со дня опубликования Проекта | ДКС Администрации ЭМР |
| 9 | Принятие решения и подготовка заключения о результатах публичных слушаниях | Не позднее 10 дней со дня окончания публичных слушаний | Постоянно действующая комиссия, ДКС Администрации ЭМР |
| 10 | Доработка проекта при наличии замечаний, полученных при согласовании Проекта и проведении публичных слушаний | Срок определяется дополнительно и зависит от количества несоответствий | Исполнитель |
| 11 | Принятие Главой Эвенкийского муниципального района решения о направлении Проекта, протокола публичных слушаний и заключения в Районный Совет депутатов или об отклонении Проекта и направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления Проекта | Глава Эвенкийского муниципального района |
| 12 | Рассмотрение и утверждение Проекта или направление Проекта на доработку | По плану работы Районного Совета депутатов | Районный Совет депутатов |
| 13 | Опубликование Проекта в установленном порядке | После принятия решения об утверждении | ДКС Администрации ЭМР |