- АДМИНИСТРАЦИЯ

- Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08»   02   2024                                п. Тура                                                 № 80-п

Об утверждении комплексной межведомственной программы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе на 2024-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 06.10.2020 № 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить комплексную межведомственную программу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе на 2024-2026 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В. Николаенко.

3.	Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район» https://evenkya.gosuslugi.ru.

Глава

Эвенкийского муниципального района               п/п                              А.Ю. Черкасов

приложение

к постановлению

Администрации района

от «08»  02   2024 № 80-п

Комплексная межведомственная программа профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе
на 2024-2026 годы

Паспорт комплексной межведомственной программы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе
на 2024-2026 годы

| Наименование программы | Комплексная межведомственная программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе на 2024-2026 годы (далее - Комплексная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки комплексной межведомственной программы | Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», закон Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| Ответственный за реализацию мероприятий комплексной межведомственной программы | Администрация Эвенкийского муниципального района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Эвенкийского муниципального района |
| Соисполнители комплексной межведомственной программы | Ответственными за реализацию мероприятий Программы являются органы и учреждения системы профилактики, в порядке и пределах, установленных Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района, Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района, Управления молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - УМПиСиРПОР), КГБУ СО «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Эвенкийский»» (далее – КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»»), КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», |
|  | Отдел Министерства внутренних дел России по Эвенкийскому району (далее ОМВД России по Эвенкийскому району), ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Эвенкийскому муниципальному району Красноярского края (далее – ТО КГКУ «УСЗН» по ЭМР), КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» (далее – КГБПОУ «ЭМТ»), Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по пожарному надзору по Эвенкийскому муниципальному району Красноярского края (далее - ОНДиПР по пожарному надзору по ЭМР), КГКУ «Центр занятости населения поселка Тура» (далее – КГКУ «ЦЗН п.Тура»), КГКУ «Центр занятости населения села Байкит» (далее – КГКУ «ЦЗН с.Байкит»), КГКУ «Центр занятости населения села Ванавара» (далее – КГКУ «ЦЗН с.Ванавара»), КГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ванаварский детский дом» (далее – КГКУ «Ванаварский детский дом»), Филиал по Эвенкийскому району ФКУ УИИ ГУ Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю (далее - Филиал по Эвенкийскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю) МБУ «Молодёжный центр «Энэси» Эвенкийского муниципального района (далее – МЦ «Энэси» ЭМР), Главы сельских поселений Эвенкийского муниципального района (далее – Главы МСУ) |
| Цель комплексной межведомственной программы | Целью комплексной межведомственной программы является комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности, насилия и жестокого обращения в отношении детей, правонарушений несовершеннолетних, их социальной интеграции в современном обществе, формирования у них готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни |
| Задачи комплексной межведомственной программы | - Создание условий для формирования у подростков правосознания, позитивных жизненных установок, здорового образа жизни, вовлечения их в продуктивную, социально значимую деятельность; - Совершенствование механизмов управления в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности межведомственной профилактической деятельности и адресности при работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; - Профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных и групповых, укрепление системы по противодействию распространения алкоголизма, токсикомании и наркомании в подростковой среде; |
|  | - Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, направленных на профилактику их противоправного поведения, обеспечение безопасности, в том числе информационной, социальную реабилитацию, адаптацию; - Организация и обеспечение методической поддержки органов и учреждений системы профилактики - безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - Противодействие распространению антиобщественных и радикальных взглядов среди несовершеннолетних; - Создание условий для укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. |
| Этапы и сроки реализации комплексной межведомственной программы | 2024-2026 годы |
| Целевые индикаторы и показатели комплексной межведомственной программы | 1. Удельный вес числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений; - Удельный вес числа несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем количестве несовершеннолетних; - Удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений; - Удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охваченных дополнительными общеобразовательными программами; - Удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которым предоставлялись услуги по отдыху и оздоровлению; - Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учёбы время, находящихся в социально опасном положении, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в государственную службу занятости населения. |
| Информация по ресурсному обеспечению комплексной межведомственной программы в Эвенкийском муниципальном районе | Мероприятия комплексной межведомственной программы реализуются за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Эвенкийского муниципального района |
| Планируемые результаты реализации программы | - снижение уровня преступлений, совершённых несовершеннолетними или с их участием в общем количестве преступлений, совершенных в Эвенкийском муниципальном районе; - снижение количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения или преступления, в общем количестве несовершеннолетних; - увеличение количества несовершеннолетних, получивших услугу временного трудоустройства, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах; - увеличение количества несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах, совершивших или склонных к совершению преступлений, антиобщественных деяний; - повышение эффективности социально- реабилитационной работы с детьми и подростками, совершившими противоправные действия. |

- Общие положения

  - Комплексная межведомственная программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2024-2026 годы (далее - Программа) представляет собой комплекс межведомственных мероприятий, реализуемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Эвенкийского муниципального района (далее - система профилактики, субъекты профилактики, органы и учреждения системы профилактики) в пределах их компетенции, установленной Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Мероприятия программы спланированы с учетом Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от 17.07.2020 №85-кдн, межведомственного комплекса дополнительных мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 годы, утвержденного протоколом заочного заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 30.06.2020 № 25.

  - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Эвенкийского муниципального района (далее – КДНиЗП) в ходе реализации Программы осуществляет координирующую роль, реализует организационные функции.

Достижение показателей результативности Программы оценивается на основе отчетных данных по итогам полугодия и года.

  - Контроль и ответственность за своевременность исполнения программных мероприятий, достоверность отчётных сведений возлагается на исполнителей, соисполнителей мероприятий Программы.

  - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Эвенкийского муниципального района по итогам года готовит сводный аналитический отчёт по исполнению мероприятий Программы в целях оценки ее эффективности и, при необходимости, принимает дополнительные меры координации в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами

Среди решаемых на среднесрочную перспективу задач социально - экономического развития Эвенкийского муниципального района важное место занимает сокращение правонарушений в целом, а также совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в качестве одной из ключевых стратегий сокращения уровня преступности. Об актуальности проблемы безнадзорности и правонарушений с участием несовершеннолетних и в их отношении свидетельствует объявление 2018-2027 годов в Российской Федерации Десятилетием детства (Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»). Происходящие негативные явления в политике, экономике, нарастание социальной напряжённости в обществе обострили проблемы социальной дезадаптации детей и подростков. Следствием социальной дезадаптации семей, падения их жизненного уровня являются преступления и правонарушения несовершеннолетних.

В период с 2021-2023 на территории Эвенкийского муниципального района реализовывалась муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Эвенкийского муниципального района на 2021-2023г.г.», которая зарекомендовала себя с положительной стороны. Криминогенная ситуация подростковой преступности в районе снижена, в то же время, несмотря на положительную динамику, уровень семей, находящихся в социально-опасном положении не уменьшается. Количество фактов неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, охране жизни и здоровья детей не уменьшается, что создаёт угрозу для полноценного физического и психического развития детей, повышает риск вовлечения их в преступную деятельность, употребления алкогольных напитков.

По состоянию на 01.01.2024 в районе состоят на всех видах профилактических учётов 164 несовершеннолетних. 33 семьи с 66 несовершеннолетними относятся к семьям, находящимся в социально-опасном положении.

За период 2023 г., состоялось 22 (аналогичный период прошлого года - 20, далее - АППГ) заседания КДНиЗП с участием всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на которых были рассмотрены поступившие материалы об административных правонарушениях по различным статьям КоАП РФ. За 2023г. рассмотрено 55 (АППГ-54) материалов по административным правонарушениям, поступившим на рассмотрение в КДНиЗП:

материалы об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ – 34 (АППГ-22), материалы об административном правонарушении по ст.6.10 КоАП РФ – 0 (АППГ-4), материалы об административном правонарушении по 	ст.20.22 КоАП РФ – 3 (АППГ-3), материалы об административном правонарушении по ст.20.21 КоАП РФ - 16 (АППГ-9), материалы об административном правонарушении по ст.7.27 КоАП РФ – 0 (АППГ-2), материалы об административном правонарушении по ст.20.20. КоАП РФ - 0 (АППГ-2), материалы об административном правонарушении по ст. 1.4 ЗКК - 1 (АППГ-12),

материалы об административном правонарушении по 	ст. 19.16 КоАП РФ – 1 (АППГ-0),	 материалы об административном правонарушении по ст.12.8. КоАП РФ – 0 (АППГ-0), материалы об	 административном правонарушении по	 ст.12.7 КоАП РФ – 0 (АППГ-0), материалы об административном правонарушении по ст. 19.16. КоАП РФ - 1 (АППГ-0).

На заседаниях КДНиЗП рассмотрены поступившие в отношении несовершеннолетних и их законных представителей служебные письма - 25 (АППГ-36), из них - 3 письма поступило от образовательных учреждений, от учреждений здравоохранения - 2, от органов МВД – 15, краевых центров социального обслуживания – 1, органов опеки и попечительства – 1, сообщения от граждан -2, 2 письма о проведении акций, и 6 писем поступило в комиссию из г. Красноярска. Так же органами и учреждениями системы профилактики в 2023 г., рассмотрено: заявление граждан - 2, определение об отказе в возбуждении административного дела – 7 (АППГ-11), представление об установлении причин и условий, способствовавших совершению преступления – 0 (АППГ-6), постановления об отказе в возбуждении уголовных дел – 3 (АППГ-7), отказы в возбуждении административных дел – 5 (АППГ- 11), информацию, поступившую от граждан - 0 (АППГ-1), утверждение программы индивидуальной профилактической работы (далее – ИПР) по работе, как с семьями, так и с несовершеннолетними – 13 (АППГ- 8). Вынесено 0 (АППГ-9), постановлений связанных с обучением несовершеннолетних, 67 (АППГ-44) постановлений о координирующей деятельности субъектов системы профилактики, и 10 (АППГ - 0) постановлений обще профилактического характера.

За 2023 г. в КДНиЗП на профилактический учёт поставлено 13 (АППГ-5) семей в связи с ненадлежащим содержанием и уходом за несовершеннолетним. В этих семьях проживают 23 (АППГ-9) несовершеннолетних ребенка. Так же на профилактический учёт в КДНиЗП поставлено 7 (АППГ-3) несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние.

Снято с профилактического учёта за 2023 г. 9 семей (АППГ-9 семей), в них проживает 16 детей (АППГ-21 ребёнок). Из них: в связи с ограничением родительских прав – 5 детей (АППГ-2 ребенка), в связи со смертью законного представителя - 1 семья (1 ребенок) (АППГ-2 семьи), а также сняты с учёта 2 детей (АППГ-3 детей), достигших совершеннолетия, 3 семьи (АППГ-3 семьи), сняты с профилактического учёта в связи с достижением положительных результатов в этих семьях 4 детей (АППГ-11 детей).

Результаты анализа, изучения причин и условий совершения подростками преступлений и правонарушений свидетельствуют, что предполагаемыми причинами и условиями их совершения являются: семейное неблагополучие; отсутствие или слабый контроль за поведением детей со стороны родителей или лиц, их заменяющих, разрыв детско-родительских отношений; неисполнение родителями рекомендаций комиссии, отказ родителей от сотрудничества с органами и учреждениями системы профилактики; отклонения в психике подростков; уверенность в собственной безнаказанности, безразличное и безответственное отношение к последствиям своих поступков.

По состоянию за 11 месяцев 2023 года на профилактическом учете в ПДН Отдела МВД России по Эвенкийскому району состоит 14 несовершеннолетних правонарушителей, 16 родителей, отрицательно влияющих на детей; из них 13 злоупотребляют спиртными напитками.

За 11 месяцев 2023 года на территории обслуживания Отдела МВД России по Эвенкийскому району рост преступлений совершенных несовершеннолетними не зарегистрирован, в абсолютных цифрах их число составило 0, против 7 преступлений в аналогичном периоде 2022 года. Снижение произошло на 100%.

Согласно статистическим сведениям, за анализируемый период времени преступлений, связанных с убийством, хулиганством и изнасилованиями не зафиксировано.

Снизилось количество групповой преступности, их количество составило 0 против 1 преступления, совершенных несовершеннолетними в аналогичном периоде 2022 года.

Так же, снизилось количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, их число составляет 0 против 3 в аналогичном периоде 2022 года.

Так, по итогам 11 месяцев 2023 года на территории обслуживания Пункта полиции №2 ОМВД России по Эвенкийскому району (Тунгусско-Чунская группа поселений), на территории обслуживания Пункта полиции №1 ОМВД России по Эвенкийскому району (Байкитская группа поселений), обслуживания ОМВД России по Эвенкийскому району (Илимпийская группа поселений) преступлений, совершенных несовершеннолетними не зарегистрировано.

Вопрос пьянства, алкоголизма, токсикомании среди несовершеннолетних является важным в профилактике подростковой преступности. Значительно снизился возраст несовершеннолетних, которые хотя бы раз попробовали спиртные напитки. Наряду со взрослыми спиртное употребляют подростки в 14-летнем возрасте, а порой и 10-13 лет.

По итогам 11 месяцев 2023 года за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 14 несовершеннолетних (АППГ-9), а так же 4 законных представителя - за нахождение детей в состоянии алкогольного опьянения, и не подлежащих административной ответственности в связи с не достижением возраста привлечения к ответственности (АППГ-7). К административной ответственности привлечено 0 лиц за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртосодержащей и алкогольной продукции (АППГ-7). При проведении профилактической беседы сотрудники полиции всегда рекомендуют родителям обратиться за необходимой помощью к специалистам (наркологу).

Всего за 11 месяцев 2023г. сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних (далее - ПДН) составлено 94 административных протокола в отношении несовершеннолетних детей и их родителей (законных представителей) (АППГ -103).

В текущем году проводились рейдовые мероприятия с участием представителей органов и учреждений системы профилактики района, а также с представителем Филиал по Эвенкийскому району ФКУ УИИ ГУ Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю (далее - Филиал по Эвенкийскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю). Всего проведено 103 рейдовых мероприятия. За период проведения организационно-профилактических мероприятий совершения преступных посягательств в отношении детей не допущено, лиц, совершающих насильственные действия, в том числе со стороны родителей, законных представителей, иных членов их семей не выявлено.

В ходе проверок с несовершеннолетними проводились беседы о недопущении совершения правонарушений и преступлений, а также о вреде употребления алкоголя и табакокурения. На постоянной основе разъясняются основания помещения несовершеннолетних в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. С родителями проведены беседы рекомендательного характера о надлежащем контроле за поведением детей во внеурочное время. С родителями, состоящими на учете в ПДН проводятся беседы, направленные на предупреждение совершения правонарушений в отношении детей. Разъясняются основания изъятия и отобрания детей из семьи, а также меры реагирования в случае ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В ходе проводимых мероприятий проверялись в вечернее и ночное время общественные места, места концентрации несовершеннолетних, а также кафе — бары на предмет выявления мест пребывания безнадзорных и беспризорных детей, и фактов вовлечения их в противоправную деятельность. Кроме этого, в отчетном периоде проведена работа с подучетной категорией лиц в соответствии с индивидуальными особенностями, а также во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции, с представителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Совместно с органами управления образованием посещены по месту жительства несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учёте в ПДН, проживающие в неблагополучных семьях, с целью оказания им помощи в подготовке к новому учебному году в рамках проведения акции «Помоги пойти учиться».

Кроме этого, инспекторами ПДН и участковыми уполномоченными полиции осуществлены обходы жилого сектора населенных пунктов п. Тура, с. Байкит и с.Ванавара. В ходе обходов проведены беседы с гражданами с целью получения информации о лицах, проживающих в семьях с несовершеннолетними, злоупотребляющих спиртными и наркотическими веществами, ведущих асоциальный образ жизни, либо фактов о совершении противоправных действий в отношении детей.

Несовершеннолетним доведены основы безопасного поведения и способы реагирования на противоправные действия со стороны взрослых, так же доведена информация о детском телефоне доверия, с единым номером 8-80042000-122. Кроме этого, разъяснены меры безопасности дорожного движения в летний период. Совместно с представителями органов опеки и попечительства, в ходе посещения КГКУ «Ванаварский детский дом» проведена разъяснительная беседа с воспитанниками и сотрудниками учреждения по вопросу соблюдения прав и законных интересов детей.

Принимаемые меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми, находящимися в социально-опасном положении, и неблагополучными родителями, позволили повысить эффективность и результативность работы по предупреждению правонарушений с участием несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. Однако проблема преступности в раннем возрасте остаётся одной из самых актуальных в связи, с чем необходимо продолжить реализацию комплексных мер профилактики правонарушений несовершеннолетних в рамках комплексной межведомственной программы.

Указанные факты обуславливают необходимость интенсивного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, её совершенствования с учётом актуальных потребностей семьи, общества и государства.

Одним из важных факторов профилактики агрессивного поведения и правонарушений со стороны несовершеннолетних является обеспечение занятости учащихся в свободное время. В школах особое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. Педагогом-психологом проводится диагностическая работа по выявлению учащихся, склонных к агрессивному поведению, классному руководителю, родителям даются рекомендации по коррекционной работе с такими учащимися.

В среднем, занятость несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях Эвенкийского муниципального района составляет более 90%. Очевидна необходимость принятия мер, направленных на объединение усилий всех заинтересованных органов и учреждений в решении вопросов предупреждения правонарушений с участием несовершеннолетних, создание условий для формирования в их среде позитивных ценностей и интересов. Реализация указанных мер должна состоять из комплекса социальных, правовых, воспитательных и иных мероприятий в сочетании с новыми подходами к организации индивидуальной профилактической работы в целях ранней профилактики детского неблагополучия, сопряжённого в том числе с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений, насилия в их отношении, криминальных проявлений в подростковой среде. Необходимо продолжить внедрение социально ориентированных подходов в практической деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях сохранения стабильности и дальнейшего снижения уровня подростковой преступности. Следует обращать внимание на повышение доступности услуг для семей с детьми за счёт развития и поддержки сектора профильных некоммерческих организаций; необходимость обеспечить своевременное оказание психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. Требуется совершенствование системы межведомственного взаимодействия между образовательными организациями, медицинскими организациями и иными органами, и учреждениями системы профилактики. Таким образом, анализ причин, девиантное поведение несовершеннолетних, а также необходимость предотвращения прогнозируемого скачка подростковой преступности, в том числе ранней, приводит к выводу о необходимости дальнейшего развития, повышения адресности, качества и эффективности системы профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних.

Профилактическое направление одно из наиболее значимых в сфере борьбы с преступностью. Это в особой степени относится к предупреждению преступлений со стороны подростков, которые в силу своего возраста оказываются более восприимчивыми к мерам профилактики и к тому же являются предметом особой заботы общества. Для повышения эффективности районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо выйти на качественно более высокий уровень межведомственного взаимодействия по выявлению и учёту детей, находящихся в социально опасном положении, источников их социальной дезадаптации, по разработке, реализации и мониторингу индивидуальных профилактических программ социальной реабилитации и сопровождения несовершеннолетних и их семей. В целях обеспечения решения обозначенных вопросов данная Программа нацелена на повышение эффективности реализации государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе.

Деятельность органов и учреждений системы профилактики в Эвенкийском муниципальном районе направлена на осуществление государственной политики в сфере создания правовых и социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, снижение уровня подростковой преступности, предупреждения безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; внедрение в практику механизмов социального сопровождения несовершеннолетних и семей, оказавшихся в социально опасном положении; создание эффективной модели межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Реализация запланированных программных мероприятий позволит создать условия для обеспечения комплексного программно-целевого подхода к управлению и координации деятельности субъектов системы профилактики Эвенкийского муниципального района, укрепление и повышение качества межведомственного взаимодействия.

- Цель и задачи комплексной межведомственной программы, ожидаемые результаты

Целью Программы является комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности, насилия и жестокого обращения в отношении детей, правонарушений несовершеннолетних, их социальной интеграции в современном обществе, формирования у них готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни.

Достижение поставленной цели Программы осуществляется посредством решения следующих задач:

- Создание условий для формирования у подростков правосознания позитивных жизненных установок, здорового образа жизни, вовлечения их в продуктивную, социально значимую деятельность;

- Совершенствование механизмов управления в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности межведомственной профилактической деятельности и адресности при работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении;

- Профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных и групповых, укрепление системы по противодействию распространения алкоголизма, токсикомании и наркомании в подростковой среде;

- Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, направленных на профилактику их противоправного поведения, обеспечение безопасности, в том числе информационной, социальную реабилитацию, адаптацию;

- Организация и обеспечение методической поддержки органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- Создание условий для укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Противодействие распространению антиобщественных и радикальных взглядов среди несовершеннолетних.

Итогом реализации Программы станет сформированная система дополнительных мер, направленных на повышение эффективности системы координации и взаимодействия всех органов и учреждений системы профилактики, эффективное решение проблем детской безнадзорности, снижение уровня правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, формирование законопослушного поведения у подрастающего поколения, вовлечение несовершеннолетних в организованные формы досуга с целью формирования ценностей здорового образа жизни, содействие укреплению информационного пространства, обеспечивающего защиту прав и интересов несовершеннолетних граждан, повышение компетентности специалистов по вопросам взаимодействия с родителями, профилактики деструктивного поведения, раннего выявления семейного неблагополучия на территории Эвенкийского муниципального района.

- Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации комплексной программы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе осуществляется по качественным и количественным критериям межведомственного взаимодействия.

Качественные критерии межведомственного взаимодействия:

|  | Качественные критерии межведомственного взаимодействия | Наименование количественного показателя реализации мероприятий | Индикатор оценки показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полнота реализации функций и полномочий субъектов профилактики в процессе взаимодействия | Ответственность и согласованность взаимодействующих субъектов в организации совместной деятельности | Оценивается разнообразие и качество форм, методов и технологий поддержки ребенка и семьи из группы риска |
|  |  | Профессиональная компетентность субъектов межведомственного взаимодействия | Оценивается уровень профессиональных компетенций специалистов |
|  |  | Способы коммуникации взаимодействующих субъектов | Оцениваются наличие рабочих групп, межведомственные совещания, создание единой межведомственной базы данных и др. |
| 2 | Ресурсное обеспечение межведомственного взаимодействия субъектов профилактики детской безнадзорности | Доступность информационной базы одного из субъектов институционального взаимодействия для других субъектов | Оценивается оперативность обмена данными |
|  |  | Методическая обеспеченность межведомственного взаимодействия субъектов профилактики | Оценивается использование эффективных форм, методов, технологий институционального взаимодействия; наличие методических рекомендаций; информатизация процесса взаимодействия |
|  |  | Качество кадров | Оценивается укомплектованность штатами, квалифицированность кадров, наличие координаторов взаимодействия, координирующих структур |
|  |  | Наличие у субъектов взаимодействия возможностей обмена опытом | Оцениваются формы и методы трансляции лучших практик |
| 3 | Отношение субъектов профилактики к межведомственному взаимодействию | Желание субъектов взаимодействия осуществлять совместную работу по профилактике детской безнадзорности | Оценивается наличие инициативы при организации работы |
|  |  | Заинтересованность участников взаимодействия в совместном решении проблем ребенка и семьи группы риска | Оценивается настрой специалистов на положительный результат |
|  |  | Удовлетворенность субъектов результатами взаимодействия | Оценивается взаимное отсутствие претензий к качеству работы |

Количественные критерии межведомственного взаимодействия:

|  | Наименование количественных показателей реализации мероприятий | Индикатор оценки показателя (по отношению к предыдущему периоду) |
| --- | --- | --- |
| Результативность межведомственного взаимодействия |  |  |
| 1. | Количество межведомственных мероприятий, организованных комиссией, и направленных на выработку согласованных подходов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | увеличение значения оценивается положительно |

| 2. | Доля семей и несовершеннолетних, выведенных из социально опасного положения и снятых с персонального учета в связи с устранением причин и условий, послуживших основанием для организации индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, состоящих на персональном учете по причине социально опасного положения | увеличение значения оценивается положительно |
| --- | --- | --- |
| 3. | Доля несовершеннолетних, поставленных повторно на учет как находящиеся в СОП, от общего количества несовершеннолетних, поставленных на учет | снижение значения оценивается положительно |
| 4. | Доля семей, поставленных повторно на учет как находящиеся в СОП, от общего количества семей, поставленных на учет | снижение значения оценивается положительно |
| 5. | Доля несовершеннолетних, состоящих на персональном учете комиссии, совершивших повторно преступления в период проведения с ними индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, находящихся в СОП | снижение значения оценивается положительно |
| 6. | Доля несовершеннолетних, чьи права и законные интересы защищены, от общего количества несовершеннолетних, в отношении которых Комиссией рассмотрены факты нарушений прав и законных интересов в отчетном периоде | увеличение значения оценивается положительно |
| 7. | Доля трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в СОП от общего числа состоящих на учете | увеличение значения оценивается положительно |
| 8. | Доля несовершеннолетних, находящихся в СОП, вовлеченных в различные виды занятости и досуга, в общем количестве несовершеннолетних, состоящих на учете | увеличение значения оценивается положительно |

5. Мероприятия Программы

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Координация мер, направленных на повышение эффективности профилактической работы и совершенствование межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения безопасного детства, пропаганды семейных ценностей, защите прав детей |  |  |  |  |
| 1. | Оказание информационной и методической помощи субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершенствование межведомственных нормативных правовых актов и инструкций по работе в сфере профилактики | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководители субъектов профилактики | В течение всего периода реализации Программы | Обеспечение методической и информационной помощи в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2. | Проведение плановых межведомственных семинаров по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление образования Администрации ЭМР | Согласно графика в течении реализации Программы | Подведение итогов работы за год, постановка задач на следующий год, анализ работы всех органов и учреждений системы профилактики |
| 3. | Предоставление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав сведений о несовершеннолетних, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района, сведений о семьях, находящихся в «группе риска», отчеты о работе. | Управление образования Администрации ЭМР, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР, Управление культуры Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», ТО КГКУ «УСЗН» по ЭМР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», Главы МСУ | Ежеквартально | Обеспечение системного подхода к работе |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Мониторинг состояния преступности среди несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе, рассмотрение данного вопроса на заседаниях КДНиЗП | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району | Ежеквартально | Выявление причин и условий по каждому отдельному случаю, своевременное принятие решений членами КДНиЗП |
| 5. | Организация и проведение межведомственных рабочих совещаний, практических семинаров, «Круглых столов» по актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявлению эффективного опыта работы, разработке и внедрению новых технологий профилактической работы | Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление образования Администрации ЭМР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский» | Ежеквартально | Охват 100 % специалистов, работающих с системе профилактики, повышение уровня их профессиональных знаний и профессиональной компетенции |
| 6. | Ведение реестра объектов, являющихся потенциально - опасными для жизни и здоровья несовершеннолетних, проверку исполнения собственниками этих объектов требований закона о надлежащем их содержании | Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР, главы МСУ | Постоянно | Сокращение количества случаев травматизма и гибели несовершеннолетних |
| 7. | Исполнение постановления Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и семейного неблагополучия» (приложение 3 к постановлению краевой комиссии от 06.06.2019 № 76-кдн) | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР, Управление образования Администрации ЭМР, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР, Управления образования Администрации ЭМР, Управление культуры Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, ОНДиПР по пожарному надзору по ЭМР, КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», ТО КГКУ «УСЗН» по ЭМР, | По мере поступления | Отсутствие фактов нарушения сроков исполнение постановления Правительства Красноярского края от 02.10.2015 №516-п, сокращение сроков выявления причин и условий возникающих противоправных действий |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», Главы МСУ |  |  |
| 8. | Формирование, ведение учёта несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних «группы риска». Осуществление сверок несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР, ТО КГКУ «УСЗН» по ЭМР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», Отдел МВД России по Эвенкийскому району | Ежемесячно | Координация оперативного информационного обмена о фактах семейного неблагополучия, повышение эффективности в работе субъектов профилактики |
| Задача 2. Организация мероприятий по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия на территории Эвенкийского муниципального района |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление патронажа семей и детей, находящихся в социально опасном положении и семей «группы риска» межведомственными комиссиями | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР, Управление образования Администрации ЭМР, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР, Управления образования Администрации ЭМР, Управление культуры Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», УМПиСиРПОР, ОНДиПР по пожарному надзору по ЭМР, МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району | В течении реализации Программы | Охват 100 % семей, состоящих на различных видах учёта |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Организация и проведение межведомственных рейдов с целью определения соответствия жилищных помещений граждан, подверженных наибольшему риску гибели в пожарах на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР, Управление образования Администрации ЭМР, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР, Управления образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», УМПиСиРПОР, ОНДиПР по пожарному надзору по ЭМР, МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району | В течение отопительного сезона | Снижение риска травмирования и гибели детей при пожарах |
| 3. | Проведение рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий, как в местах отдыха населения (на воде и вблизи водоёмов), выявление факторов, угрожающих здоровью и жизни несовершеннолетних. Разъяснение основ безопасного поведения в быту (недопущение бытовых травм и отравлений, падений из окон несовершеннолетних), общественном транспорте, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, местах массового скопления людей, пожарной безопасности | Главы МСУ, ОНДиПР по пожарному надзору по ЭМР, ТО Центр ГИМС по Эвенкийскому району, МКУ «Управление по делам ГОиЧС», Отдел МВД России по Эвенкийскому району, Управление образования Администрации ЭМР, КГБПОУ «ЭМТ», МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»» | В течение летнего периода В течение действия Программы | Снижение риска травмирования и гибели детей от внешних причин |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Проведение ежегодной профилактической акции «Большое родительское собрание» | Управление образования Администрации ЭМР, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР, КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», Отдел МВД России по Эвенкийскому району | Ежегодно, сентябрь-октябрь | Формирование педагогической компетентности родителей и благоприятной психологической среды в учебном коллективе, устранение проблем, связанных с агрессивным поведением несовершеннолетних |
| 5. | Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях | Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР | В течении срока реализации Программы | Повышение эффективности индивидуальной профилактической работы, 100 % контроль за замещающими семьями |
| 6. | Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования несовершеннолетних, проживающих в семьях СОП и семьях группы «риска» | Управление образования Администрации ЭМР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»» | В течении срока реализации Программы | Повышение эффективности индивидуальной профилактической работы, 100 % контроль за семьями СОП и семьями группы «риска» |
| 7. | Осуществление диагностических и реабилитационных мероприятий, оказание социальных услуг несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, направленных на коррекцию поведения, профилактику правонарушений и восстановление детско-родительских отношений | ТО КГКУ «УСЗН» по ЭМР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»» | В течении срока реализации Программы | Предоставление 100 % услуг, гражданам, обратившимся за получением социальных услуг |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Проведение медицинскими работниками в ходе патронажа семей анализа факторов индивидуального и семейного медикосоциального риска с целью выявления семей, нуждающихся в медицинско-социальной и иной помощи, выявление фактов жестокого обращения с детьми | КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2» | В течении срока реализации Программы | Повышение эффективности раннего выявления семейного неблагополучия |
| 9. | Мониторинг посещаемости образовательных организаций с целью выявления несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия | Управление образования Администрации ЭМР | В течении срока реализации Программы | Пресечение фактов необучения несовершеннолетних |
| 10. | Мониторинг охвата кружковой и внеурочной деятельностью несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учётах | Управление образования Администрации ЭМР, Управление культуры Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР | Ежемесячно | Охват кружковой деятельностью не менее 90 % от общего числа всех несовершеннолетних, состоящих на учетах |
| 11. | Организация мониторинга несовершеннолетних, для своевременного выявления детей, относящихся к "группе риска", находящихся в СОП, проявляющих суицидальные наклонности, агрессивное поведение в отношении окружающих | Управление образования Администрации ЭМР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»» | Постоянно | Снижение количества попыток суицидальных действий, совершенных несовершеннолетними |
| 12. | Организация и проведение акций «Помоги пойти учиться» и «Досуг» | Управление образования Администрации ЭМР, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР, КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», ТО КГКУ «УСЗН» по ЭМР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», Главы МСУ | Ежегодно, август-октябрь | Оказание помощи в подготовке не менее 100 детей к школе, снижение количества необучаемых детей в районе, недопущение фактов отсутствия организации несовершеннолетних |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Организация и проведение экскурсий несовершеннолетних по 71 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю», с целью приобретения практических навыков по пожарной безопасности | Управление образования Администрации ЭМР, ОНДиПР по пожарному надзору по ЭМР | В течение учебного года по отдельному плану в период реализации Программы | Охват участия не менее 100 старшеклассников в течение учебного года |
| 14. | Ведение базы успешных практик | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР | В течении срока реализации Программы | Тиражирование лучших практик субъектов профилактики, поощрение их авторов |
| 15. | Реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства, на период 2024-2026 годов, а также недопущению жестокого обращения с несовершеннолетними в семье, в том числе приводящего к их гибели | Управление образования Администрации ЭМР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», Отдел МВД России по Эвенкийскому району | В течении срока реализации Программы | Отсутствие фактов жестокого обращения с детьми, в том числе пренебрежением их нуждами вследствие употребления ПАВ родителями (законными представителями несовершеннолетних), отсутствие случаев травмирования и гибели детей при семейно-бытовом насилии |
| 16. | Организация межведомственного взаимодействия при работе с семьями, в которых несовершеннолетние проживают с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой свободы личности, либо за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району, Филиал по Эвенкийскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю | Постоянно | Отсутствие фактов жестокого обращения с детьми и бытового насилия над несовершеннолетними |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Реализация всероссийского проекта «Многодетная Россия», направленного на формирование позитивного образа семьи и воспитание положительных установок на родительство и многодетность. Конкурс лучших практик, направленных на активное участие многодетных семей в жизни местного сообщества | КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», УМПиСиРПОР, Управление образования Администрации ЭМР | В течении реализации Программы | Формирование ответственного родительства, позитивного образа семьи, воспитание положительных установок на родительство и многодетство |
| Задача 3. Создание условий для профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение проверок по месту жительства несовершеннолетних, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН | Отдел МВД России по Эвенкийскому району, Филиал по Эвенкийскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю | Постоянно | Снижение количества рецидивной преступности |
| 2. | Организация и проведение рейдовых мероприятий в местах концентрации несовершеннолетних с целью выявления и разобщения групп несовершеннолетних с антиобщественной направленностью | Отдел МВД России по Эвенкийскому району, Управление образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР | Постоянно | Отсутствие на территории района организованных групп несовершеннолетних с антиобщественной направленностью |
| 3. | Совершенствование деятельности по профилактике подростковой наркомании, алкоголизма, токсикомании и употребления никотинсодержащей продукции с учётом современных вызовов и рисков, в том числе связанных с использованием современных информационных технологий и сети Интернет | Управление образования Администрации ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», УМПиСиРПОР | В течении срока реализации Программы | Отсутствие фактов употребления ПАВ несовершеннолетними |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Организация и проведение целевых мероприятий по выявлению несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение противоправных деяний с принятием мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Отдел МВД России по Эвенкийскому району | Постоянно | Отсутствие случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных деяний |
| 5. | Декада правовых знаний в образовательных организациях района. Разъяснение уголовной и административной ответственности за участие несовершеннолетних граждан в противоправных действиях в составе неформальных молодежных объединений и группировок антиобщественной, преступной направленности | Управление образования Администрации ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району | В течении срока реализации Программы | Отсутствие неформальных молодежных объединений и группировок антиобщественной, преступной направленности на территории района |
| 6. | Развитие волонтёрского добровольческого движения молодёжи, направленного на помощь и поддержку несовершеннолетних, находящихся в СОП | УМПиСиРПОР, МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР | В течении срока реализации Программы | Организация досуга несовершеннолетних в целях профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних |
| 7. | Развитие системы наставничества над несовершеннолетними правонарушителями | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР, руководители учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | В течении срока реализации Программы | Профилактика обострения криминогенной ситуации в районе за счёт собственного положительного примера |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Организация контроля за персональной занятостью в летний период несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР, Управление образования Администрации ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району, УМПиСиРПОР | В течение летних периодов 2024-2026г.г. | Приоритетное предоставление имеющихся рабочих мест несовершеннолетним, состоящим на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел |
| 9. | Обеспечение развития сети служб медиации в образовательных организациях | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР, Управление образования Администрации ЭМР | В течении срока реализации Программы | Количество проведённых примирительных процедур не менее 80 % от общего количества конфликтных ситуаций |
| 10. | Реализация мероприятий в рамках акции «Подросток», направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних в летний период, организацию занятости, оздоровления, безопасное поведение на дорогах и местах отдыха | Управление образования Администрации ЭМР, Управление культуры Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району | Июль - сентябрь 2024-2026г.г. | Вовлечение 100% несовершеннолетних, состоящих на всех видах учетов в круглогодичную досуговую занятость |
| 11. | Всероссийская акция «Безопасность детства», направленная на предупреждение чрезвычайных происшествий (несчастных случаев) с участием несовершеннолетних | Управление образования Администрации ЭМР, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, ОНДиПР по пожарному надзору по ЭМР, КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», ТО КГКУ «УСЗН» по ЭМР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», Отдел МВД России по Эвенкийскому району, Главы МСУ | В течении срока реализации Программы | Отсутствие фактов чрезвычайных происшествий на территории района |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Проведение ежегодной всероссийской акции «Все в твоих руках!», направленную на изменение отношения подростков к рискованному, травмоопасному поведению. Снижение возможных суицидальных намерений | Управление образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», Отдел МВД России по Эвенкийскому району, КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2» | Постоянно | Отсутствие фактов самоповреждения и суицидального поведения у несовершеннолетних |
| Задача 4. Организация мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 1. | Проведение рейдовых мероприятий по месту жительства семей, в которых родители замечены в употреблении алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ | Отдел МВД России по Эвенкийскому району, Управление образования Администрации ЭМР, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР, КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», Главы МСУ | По мере поступления информации в течении срока реализации Программы | Снижение риска совершения несовершеннолетними и в отношении них противоправных действий |
| 2. | Проведение мероприятий (антинаркотических акций, конкурсов и др.) в сфере профилактики зависимого поведения и пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков, в том числе в лагерях с дневным пребыванием на базе школ | Управление образования Администрации ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району | В течение 2024-2026г.г. | Уменьшение количества случаев употребления несовершеннолетними наркотических средств без назначения врача |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Проведение социально-психологического тестирования несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях с целью раннего выявления среди несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические средства без назначения врача | Управление образования Администрации ЭМР, КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2» | В течение учебных годов 2024-2026г.г. | Охват 100 % обучающихся 9 - 11 классов |
| 4. | Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» | Управление образования Администрации ЭМР, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», Отдел МВД России по Эвенкийскому району, Филиал по Эвенкийскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю | Ежегодно, март | Увеличение количества выявлений преступлений и административных правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Всероссийская акция «Профилактика употребления ПАВ» | Управление образования Администрации ЭМР, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», Отдел МВД России по Эвенкийскому району, Филиал по Эвенкийскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю | Ежегодно, июнь - сентябрь | Охват мероприятиями 100 % учащихся и их родителей |
| Задача 5. Реализация мер по профилактике жестокого обращения с детьми |  |  |  |  |
| 6. | Проведение информационной кампании среди родителей (законных представителей), иных лиц об ответственности в случае насилия над ребенком; о службах района, оказывающих экстренную психологическую и иную помощь жертвам жестокого обращения с использованием различных информационных ресурсов (интернет-сайтов, рекламы, буклетов и т.д.) | Управление образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР | Постоянно | Увеличение количества информированных среди жителей района |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Поддержка социальных проектов, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми и подростками, укрепление семейных ценностей в рамках конкурсов общественно полезных проектов | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР, Управление образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР | В течение года | Поддержка не менее 3 проектов в год |
| 8. | Акция «Остановим насилие против детей» | Управление образования Администрации ЭМР, Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2», КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»», Отдел МВД России по Эвенкийскому району | Ежегодно, 2 квартал | Отсутствие фактов жестокого обращения c детьми |
| 9. | Организация и проведение районного конкурса «Семья года» с целью повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства | Управление культуры Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, ТО КГКУ «УСЗН» по ЭМР Красноярского края | Ежегодно, июль | Участие в конкурсе по одной семье от каждого сельсовета ежегодно |
| Задача 6. Создание условий для формирования у несовершеннолетних законопослушного поведения, позитивных жизненных установок, ценностей здорового образа жизни путем вовлечения в организованные формы досуга |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содействие трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учетов, учащихся «группы риска» в свободное от учебы время | Управление образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР, КГКУ «ЦЗН п.Тура», КГКУ «ЦЗН с.Байкит», КГКУ «ЦЗН с.Ванавара», Главы МСУ | В каникулярное время 2024-2026г.г. | Охват мероприятиями не менее 70 % несовершеннолетних |
| 2. | Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | Управление образования Администрации ЭМР, КГКУ «ЦЗН п.Тура», КГКУ «ЦЗН с.Байкит», КГКУ «ЦЗН с.Ванавара», КГБПОУ «ЭМТ» | В течение года | Проведение не менее 1 мероприятия в месяц по профессиональной ориентации в каждой школе |
| 3. | Организация круглогодичной досуговой занятости детей, подростков и молодежи | Управление образования Администрации ЭМР, Управление культуры Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР | Постоянно | Вовлечение не менее 80 % несовершеннолетних, находящихся в СОП, в организованные формы досуга |
| 4. | Организация мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у учащихся (проведение акций, коллективных творческих дел, нестандартных учебных занятий и т.д.). | Управление образования Администрации ЭМР, Управление культуры Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР | В течение учебного года | Повышение уровня правовой грамотности учащихся |
| 5. | Проведение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общеобразовательных организациях | УМПиСиРПОР, Управление образования Администрации ЭМР | Ежегодно, в течение учебного года по отдельному графику | Персонифицированное привлечение несовершеннолетних из «групп риска» к сдаче нормативов, охват 100 % несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на всех видах учета |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в работу Клубов по месту жительства п.Тура, с.Байкит | УМПиСиРПОР | Постоянно | Охват 100 % несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на всех видах учета |
| 7. | Проведение в образовательных организациях мероприятий по предупреждению фактов вовлечения несовершеннолетних в группы суицидальной направленности посредством сети «Интернет» | Управление образования Администрации ЭМР | Постоянно | Организация систематического персонифицированного контроля за личными страницами учащихся в социальных сетях с целью своевременного принятия мер |
| 8. | Организация и проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей, в том числе зависимых от наркотических средств и прошедших лечение и медико-социальную реабилитацию в медицинских организациях | Управление образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР | В период срока реализации Программы | Выявление и продвижение позитивных практик популяризации здорового образа жизни среди жителей района |
| 9. | Вовлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в реализацию приоритетных направлений краевых флагманских программ молодежной политики Красноярского края | Управление образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР, МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР | В период срока реализации Программы | Охват не менее 80% несовершеннолетних от 14 до 18 лет позитивными формами досуговой деятельности от общего числа несовершеннолетних |
| 10. | Мероприятия, проводимые в рамках информационной кампании, посвящённой Международному дню детского телефона доверия, направленные на повышение информированности детей, подростков и взрослого населения о службе экстренной психологической помощи по телефону с единым общероссийским номером 8-8002000-122, выявление раннего семейного неблагополучия, оказание экстренной психологической помощи, оперативного вмешательства и предотвращения ситуаций жестокого обращения с детьми | Управление образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР | Постоянно | Помощь несовершеннолетним оказавшимся в трудной жизненной ситуации |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Организация жизнеустройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) | Отдел опеки и попечительства Управления образования Администрации ЭМР, Управление образования Администрации ЭМР, КГБУ СО «КСЦОН «Эвенкийский»» | Постоянно | Помощь несовершеннолетним, оказавшимся без попечения родительства |
| Задача 7. Повышение информированности общества о проблемах безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и путях их решения |  |  |  |  |
| 1. | Проведение информационной кампании по пропаганде традиционных семейных ценностей, общенациональной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми | Руководители органов и учреждений системы профилактики | 1 раз в квартал | Не менее 4 публикаций в год в газете «Эвенкийская жизнь» |
| 2. | Организация систематического освещения в СМИ результатов реализации комплексной программы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР | 1 раз в квартал | Мониторинг за ходом реализации программы |
| 3. | Изготовление и распространение информационных материалов по проблемам правовой защиты детей, ответственности несовершеннолетних и родителей | Управление образования Администрации ЭМР, УМПиСиРПОР | Ежемесячно | 100 % охват родителей несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, материалами по проблемам правовой защиты детей, ответственности несовершеннолетних и родителей |
| 4. | Проведение встреч с жителями района, предоставление разъяснительной и иной информации по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЭМР, руководители органов и учреждений системы профилактики | В течение года | Проведение встреч в населенных пунктах района, охват населения не менее 1000 человек |

| № п/п | Мероприятие | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Демонстрация информационных роликов, публикация материалов, противодействующих идеям экстремизма и разжиганию межнациональной розни, выпуск буклетов, памяток, плакатов, иной печатной продукции анти экстремистской направленности, по профилактике терроризму | Администрация ЭМР, МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР, УМПиСиРПОР, Управление образования Администрации ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району | Постоянно | Заполнение информационного поля материалами профилактической направленности, в том числе в молодежных группах в социальных сетях. |