- АДМИНИСТРАЦИЯ

- Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- « 07 »   04   2023                                   п. Тура                                          № 168 -п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.12.2021 года № 597-п «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района Красноярского края на период до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 18.12.2020 № 4-1862-23 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района Красноярского края до 2030 года»,                       ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 	Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.12.2021 года № 597 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района Красноярского края на период до 2030 года», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.	Постановление вступает в силу с момента опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района».

Глава

Эвенкийского муниципального района                                         А.Ю. Черкасов

приложение

к постановлению

Администрации ЭМР

от « 07»  04 2023 № 168-п

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Эвенкийского муниципального района Красноярского края на период до 2030 года

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Содержание мероприятия | Период реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источник финансового/ ресурсного обеспечения (муниципальная/ государственная программа, внебюджетные источники и т.п.) | Целевой показатель |  | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| Стратегическая цель: повышение качества жизни населения Эвенкийского муниципального района на основе активного использования природно-ресурсного и человеческого потенциала по принципу баланса интересов населения, бизнеса и власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 15 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 15,9 | 15,9 |
| 2 |  |  |  |  |  | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 человек | 0,8 | 3,36 | 3,65 | 4,3 | 6,2 | 6,4 |
| 3 |  |  |  |  |  | Коэффициент миграционного прироста (снижения) | на 10000 человек | -100,72 | -94,1 | -91,26 | -89,01 | -45,38 | -43,93 |
| 4 |  |  |  |  |  | Реальная начисленная заработная палата работников организаций к базовому 2015 году | % | 127,66 | 123,06 | 124,55 | 128,39 | 125 | 130,4 |
| 5 |  |  |  |  |  | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2,75 | 2,6 |
| 6 |  |  |  |  |  | Объем отгруженных товаров промышленного производства по полному кругу к базовому 2015 году в сопоставимых ценах | % | 194,6 | 152,8 | 152,5 | 152,4 | в 46 раз | в 46 раз |
| 7 |  |  |  |  |  | Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к базовому 2015 году в сопоставимых ценах | % | 40 | 36 | 34 | 32,9 | 103,2 | 104 |
| 8 |  |  |  |  |  | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к базовому 2015 году в сопоставимых ценах | % | 148 | 150,7 | 147,8 | 149,7 | 118,2 | 101,1 |
| 9 |  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя | кв.м. | 25,3 | 25,5 | 25,7 | 25,8 | 28 | 28 |
| 1. Цель 1 уровня: Формирование качественно нового социального пространства, способствующего развитию и самореализации человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Цель 2 уровня: Развитие гибкого рынка труда, позволяющего обеспечить занятость и рост доходов местных трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Повышение эффективности процессов формирования, привлечения и распределения трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1. | - Обеспечение трудовой занятости в соответствии с профессиональным образованием и уровнем квалификации, а также обеспечение экономики района трудовыми ресурсами необходимого количества и качества в соответствии с текущими и перспективными потребностями | - –Информирование граждан; –подбор гражданам вариантов трудоустройства; –организация профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; КГКУ «Центр занятости населения» п.Тура, с.Байкит, с.Ванавара | - Государственная программа Красноярского края "Содействие занятости населения" | - Уровень зарегистрированной безработицы | - % | - 1,9 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2,75 | - 2,6 |
| - 1.1.1.2. | - Содействие развитию самозанятости безработных граждан | - –Информирование граждан по организации собственного дела; –предоставление безработным гражданам единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; КГКУ «Центр занятости населения» п.Тура, с.Байкит, с.Ванавара | - Государственная программа Красноярского края "Содействие занятости населения" | - Число граждан, зарегистрировавших трудовую деятельность | - ед. | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
| - 2.Задача: Обеспечение роста уровня оплаты труда работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1. | - Создание благоприятных условий для стабильного роста доходов населения, увеличение реальной начисленной заработной платы работников организаций района, сокращение неформальной занятости, повышение социальной ответственности бизнеса, в том числе легализация заработной платы | - Заседание «Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в Эвенкийском муниципальном районе» | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; Управление экономики Администрации ЭМР; Члены Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в Эвенкийском муниципальном районе | - - | - Темп роста реальной начисленной заработной платы работников организаций ( без субъектов малого предпринимательства) к базовому 2015 году | - % | - 127,66 | - 123,06 | - 124,55 | - 128,39 | - 125 | - 130,4 |
| - 2. Цель 2 уровня: Создание эффективной образовательной среды, отвечающей потребностям общества и обеспечивающей духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и внедрение современных технологий учебного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | - Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | - –Строительство средней общеобразовательной школы с общежитием в п. Тура, –строительство здания средней школы в с. Ванавара, –строительство основной школы в п.Кузьмовка и начальной школы в н.п. Кочумдек, –строительство основной школы в п.Бурный, п.Суломай, – строительство основной школы в п.Кислокан, –строительство начальной школы-сада в п.Юкта, в п.Муторай; –строительство детских садов в п.Тутончаны, п.Тура, п.Кислокан Проведение работ по капитальному ремонту, перепланировке в образовательных организациях района. | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление образования Администрации ЭМР; Департамент капитального строительства Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/ муниципальная программа ЭМР «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» | - Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | - % | - 63,63 | - 63,6 | - 36,36 | - 40,9 | - 78,27 | - 79,27 |
|  |  |  |  |  |  | - Количество введенных в эксплуатацию новых зданий образовательных организаций муниципального района | - ед. | - 0 | - 1 | - 2 | - 2 | - 2 | - 1 |
| - 1.2.1.2 | - Оптимизация сети образовательных учреждений района | - Реорганизация сети образовательных учреждений в п.Кислокан – в основную школу с дошкольными группами и п. Тутончаны – в среднюю школу с дошкольными группами | - 2022г. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление образования Администрации ЭМР | - Муниципальная программа ЭМР «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.3 | - Совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях | - Обновление материально-технической базы образовательной организации, расширение возможностей обучающихся в различных предметных областях, обеспечение дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время Открытие «Точек роста»: 2021 г. - в трех школах; 2022 г.- в трех школах; 2024г. – в одной школе | - 2021-2024гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление образования Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/ муниципальная программа ЭМР «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» | - Открытие "Точек роста" | - ед. | - 3 | - 3 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 1.2.1.4 | - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | - Развитие различных форм получения дошкольного образования, функционирование службы ранней помощи. Оснащение детских садов игровым и спортивным оборудованием | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление образования Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/ муниципальная программа ЭМР «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» | - Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организаций в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, нуждающихся в получении места в дошкольных организациях | - % | - 79,5 | - 77,5 | - 77,5 | - 79,5 | - 87,5 | - 87,5 |
| - 1.2.1.5 | - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования | - Обеспечение равных условий воспитания и образования, при разных стартовых возможностях для всех детей, качественное внедрение образовательных стандартов на всех уровнях образования. Создание условий для полноценного образования детей с проблемами в развитии, системы выявления, развития и сопровождения одаренных детей, комфортных и безопасных условий | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам;Управление образования Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/муниципальная программа ЭМР «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» | - Доля детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием, к общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 2. Задача. Повышение профессионализма и обновление состава педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1. | - Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников | - Реализация дополнительного профессионального образования педагогических работников в рамках курсовой подготовки, учебных и методических семинаров, практик ориентированных мероприятий | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление образования Администрации ЭМР | - Местный бюджет | - Количество педагогических работников прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | - чел. | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 |
| - 3. Задача. Развитие форм, методов и технологий работы с молодым поколением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.3.1. | - Развитие сети учреждений по работе с молодёжью | - Открытие молодёжного центра в п. Тура | - 2023 | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР | - Местный бюджет | - Количество центров | - ед. | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 1.2.3.2. | - Проведение эффективной кадровой политики | - Повышение квалификации работников отрасли по направлению «Организация работы с молодёжью» | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР | - Местный бюджет | - Количество человек | - чел. | - 0 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 3 |
| - 3.Цель 2 уровня: Создание условий для сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Совершенствование системы обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1. | - Совершенствование системы оказания медицинской помощи в Эвенкийском муниципальном районе | - Организация проведения выездными бригадами медицинских обследований граждан Эвенкийского муниципального района, Организация преимущественно двухуровневой системы оказания медицинской помощи с использованием при оказании первичной специализированной медицинской помощи дистанционного консультирования и направлением больных в региональные клиники для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; Развитие дистанционных и мобильных форм консультирования и медицинского обследования; Совершенствование неотложной, скорой и экстренной медицинской помощи, обеспечения быстрой доставки больных в стационары необходимого уровня и оказания своевременной медицинской помощи; Содействие кадрового обеспечения отрасли здравоохранения в районе за счет целевой подготовки специалистов из числа коренных малочисленных народов, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе. | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»; КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1»; КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2» | - Государственная программа Красноярского края «Развитие здравоохранения» | - Общий коэффициент рождаемости (численность родившихся на 1000 человек населения) | - на 1000 чел. населения | - 14,7 | - 14,7 | - 15,75 | - 15,97 | - 17 | - 17 |
|  |  |  |  |  |  | - Коэффициент смертности (численность умерших на 1000 человек населения) | - на 1000 чел. населения | - 13,9 | - 12,1 | - 12,1 | - 11,69 | - 10,8 | - 10,6 |
| - 1.3.1.2. | - Сохранение и развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских учреждений района | - Завершение строительства больничных корпусов в с. Ванавара; возведение модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в п. Суринда и п. Юкта; возведение модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в п. Полигус и п. Эконда; возведение модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в п. Чиринда | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»; КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1»; КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2» | - Краевой бюджет | - Ввод в эксплуатацию модульного здания ФАПа в поселках района | - ед. | - 2 | - 2 | - 2 |  |  |  |
| - 2. Задача. Развитие массового спорта для сохранения здоровья и повышения двигательной активности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1 | - Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в ЭМР | - Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий районного и поселкового уровня | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/ муниципальная программа ЭМР «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» | - Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | - % | - 37,87 | - 39,77 | - 41,31 | - 44,71 | - 44,98 | - 46,4 |
|  |  |  |  |  |  | - Количество массовых физкультурно-спортивных мероприятий | - ед. | - 77 | - 77 | - 78 | - 79 | - 80 | - 80 |
| - 1.3.2.2 | - Поддержка национальных видов спорта, развитие системы спортивных мероприятий по данным видам спорта | - Участие в краевых и всероссийских соревнованиях, проведение районных соревнований | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам;Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/муниципальная программа ЭМР «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» | - Количество соревнований по национальным видам спорта | - ед. | - 4 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1.3.2.3 | - Стимулирование юных спортсменов, занявших призовые места на краевых и всероссийских соревнованиях, и их тренеров | - Участие юных спортсменов во Всероссийских детских центрах. Присвоение спортивных разрядов | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/ муниципальная программа ЭМР «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» | - Количество спортсменов, получивших спортивные разряды | - ед. | - 38 | - 5 | - 7 | - 9 | - 11 | - 16 |
| - 1.3.2.4 | - Стимулирование развития сети спортивных клубов по месту жительства на территории ЭМР | - Поддержка спортивных клубов по месту жительства на территории ЭМР, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/ муниципальная программа ЭМР «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» | - Количество спортивных клубов по месту жительства, получивших финансовую поддержку | - ед. | - 1 | - 1 | - 1 | - 2 | - 2 | - 4 |
| - 1.3.2.5 | - Проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | - Принятие норм ГТО у жителей района | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР | - муниципальная программа ЭМР «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» | - Количество человек, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО | - чел. | - 104 | - 300 | - 330 | - 350 | - 350 | - 350 |
| - 4.Цель 2 уровня: Обеспечение разнообразия и доступности форм культурно - досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1.1. | - Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | - Строительство сельских домов культуры совместно с сельской библиотекой в п. Суломай, п. Ессей и п. Чемдальск, филиала МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» ЭМР - детская библиотека п.Тура | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление культуры Администрации ЭМР; Департамент капитального строительства Администрации ЭМР | - Муниципальная программа ЭМР «Культура Эвенкии»/ краевой бюджет/ внебюджетные источники | - Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
|  |  |  |  |  |  | - Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры муниципальной формы собственности | - % | - 13,46 | - 11,54 | - 9,6 | - 7,7 | - 5,7 | - 0 |
| - 2.Задача. Укрепление кадрового потенциала учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.2.1. | - Наличие высококвалифицированных специалистов | - Проведение работы по подготовке и профессиональной переподготовке кадров для учреждений культуры, привлечение молодых специалистов, имеющих высшее профильное образование | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Управление культуры Администрации района ЭМР | - Местный бюджет/ краевой бюджет | - Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку | - чел. | - 51 | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 |
| - 5.Цель 2 уровня: Повышение эффективности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Обеспечение населения необходимым объемом социальных услуг высокого качества и своевременно предоставленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.1.1. | - Дальнейшее повышение эффективности системы социальной поддержки населения района, направленной на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, семей с детьми и инвалидов | - Расширение адресности социальных выплат с внедрением социального контракта, когда к получателям социальной помощи будут предъявляться встречные требования. Ориентация на оказание помощи тем гражданам, которые имеют мотивацию к трудовой деятельности и улучшению своего материального положения Расширение спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации - гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющим детей | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; Территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Эвенкийскому муниципальному району; КГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Эвенкийский" | - Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.Задача. Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.2.1. | - Решение комплекса задач по социальной адаптации людей пожилого возраста | - Вовлечение людей пожилого возраста в процессы демократического преобразования и формирования гражданского общества в Российской Федерации, создание благоприятных условий для самообразования людей пожилого возраста, использование профессионального и жизненного опыта людей пожилого возраста для воспитания молодежи, адаптация людей пенсионного возраста в современном мире | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам; КГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Эвенкийский" | - Краевой бюджет/муниципальная программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Эвенкийского муниципального района» до 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.Цель 2 уровня: Создание комфортных жилищных условий для всех категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Совершенствование регулирования градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.1.1 | - Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования | - Внесение изменений в схему территориального планирования Эвенкийского муниципального района;-внесение изменений в генеральные планы п.Тура, с.Ванавара и с.Байкит Эвенкийского муниципального района;утверждение генеральных планов для сельских поселений п.Бурный, п.Ессей, п.Кислокан, п.Кузьмовка, п.Куюмба, п.Муторай, п.Нидым, п.Оскоба, п.Ошарово, п.Полигус, п.Стрелка-Чуня, п.Суломай, п.Суринда, п.Тутончаны, п.Учами, п.Чемдальск, п.Чиринда, п.Эконда, п.Юкта, с.Мирюга | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы района - руководитель департамента капитального строительства Администрации ЭМР | - Государственная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» / муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» | - Подготовка проектов генеральных планов (проектов внесения в них изменений) сельских поселений ЭМР | - шт. | - 3 | - 3 | - 4 | - 4 | - 4 |  |
| - 1.6.1.2 | - Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования | - Внесение изменений в правила землепользования и застройки всех сельских поселений Эвенкийского муниципального района; утверждение правил землепользования и застройки межселенной территории Эвенкийского муниципального района | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы района - руководитель департамента капитального строительства Администрации ЭМР | - Государственная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» / муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» | - Подготовка проектов правил землепользования и застройки документов (проектов внесения в них изменений) сельских поселений и межселенной территории ЭМР | - шт. | - 4 | - 9 | - 5 | - 4 | - 4 |  |
| - 2. Задача. Улучшение условий проживания населения за счет развития жилищного строительства и реализация жилищных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.2.1 | - Реализация жилищных программ на территории ЭМР | - Поддержка граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, при решении жилищной проблемы путем предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | - 2021-2030 гг. | - Глава Эвенкийского муниципального района; Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР; Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; Управление экономики Администрации ЭМР | - Муниципальная программа ЭМР «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» | - Количество семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий | - семей | - 28 | - 34 | - 37 | - 41 | - 41 | - 41 |
| - 1.6.2.2 | - Обновление жилищного фонда ЭМР | - Строительство жилых домов в сельских поселениях ЭМР; развитие индивидуального жилищного строительства на территории ЭМР, в том числе за счет предоставления государственной и муниципальной поддержки в рамках реализации мероприятий жилищных программ муниципального и краевого уровней | - 2021-2030 гг. | - Глава Эвенкийского муниципального района; Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР; Заместитель Главы района - руководитель департамента капитального строительства Администрации ЭМР | - Внебюджетные источники/краевой бюджет / местный бюджет | - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя | - кв.м./чел. | - 25,3 | - 25,5 | - 25,7 | - 25,8 | - 28 | - 28 |
|  |  |  |  |  |  | - Ввод в действие жилых домов на одного жителя | - кв.м/чел. | - 0,6 | - 0,37 | - 0,38 | - 0,38 | - 0,26 | - 0,29 |
|  |  |  |  |  |  | - Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной: водопроводом | - % | - 14,3 | - 14,2 | - 14,3 | - 14,3 | - 16,4 | - 17,6 |
|  |  |  |  |  |  | - канализацией | - % | - 13,7 | - 13,6 | - 13,6 | - 13,6 | - 15,8 | - 17 |
|  |  |  |  |  |  | - отоплением | - % | - 69,2 | - 69,7 | - 69,7 | - 69,7 | - 69,1 | - 70,5 |
|  |  |  |  |  |  | - горячим водоснабжением | - % | - 2,8 | - 2,2 | - 2,2 | - 2,2 | - 3,2 | - 3,8 |
| - 1.6.2.3 | - Поддержание жилищного фонда в ЭМР в эксплуатационном техническом состоянии | - Реализации региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории ЭМР; информирование населения многоквартирных домов об их правах и обязанностях в целях увеличения собираемости взносов на проведение капитального ремонта | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы района - руководитель департамента капитального строительства Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/ местный бюджет | - Доля многоквартирных домов, требующих капитального ремонта в общем количестве многоквартирных домов | - % | - 94,5 | - 93,3 | - 93,3 | - 92,8 | - 55,0 | - 51,0 |
|  |  |  |  |  |  | - Уровень собираемости взносов на проведение капитального ремонта | - % | - 71,3 | - 71,0 | - 73,0 | - 74,0 | - 75,0 | - 80,0 |
| - 7.Цель 2 уровня: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды, внедрение технологий переработки промышленных и бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7.1.1 | - Строительство заводов по обезвреживанию твердых коммунальных отходов в п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара | - Перевод земель лесного фонда в земли промышленности п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара для последующего строительства заводов по обезвреживанию отходов | - 2021-2030 гг. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района, Департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР; Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР; Департамент капитального строительства Администрации ЭМР | - Муниципальная программа ЭМР «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно - коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» | - Перевод земельных участков лесного фонда в земли промышленности | - ед. |  | - 0,00 | - 3,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | - Доля утилизации твердых бытовых отходов в общем объеме образующихся твердых коммунальных отходов | - % | - 0,0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 100 | - 100 |
| - 1.7.1.2 | - Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Эвенкийского муниципального района на исполнение переданных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | - Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Эвенкийского муниципального района на исполнение переданных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | - 2021-2030 гг. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района; Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; Департамент финансов Администрации ЭМР; Департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР | - Местный бюджет (согласно методики, утвержденной Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.10.2020 № 502-п) | - Реализация межбюджетных трансфертов бюджетами сельских поселений ЭМР | - % | - 0 | - 73 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 2.Задача. Обеспечение функционирования системы предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7.2.1 | - Обеспечение функционирования системы предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций | - Совершенствование нормативно-правовой работы,обеспечение сбора, обработки, обмена и выдачи информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,упорядочение информационного обмена между организациями и службой ЕДДС Эвенкийского муниципального района, обучение специалистов для эффективного оперативного управления силами и средствами муниципального звена,обучение и подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях,развитие имеющейся практики распространения информирующего материала в области пожарной безопасности через имеющиеся средства массовой информации, интернет ресурсов, имеющийся внутренних информационных ресурсов района,развитие материально-технической базы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района | - 2021-2030 г.г. | - Глава Эвенкийского муниципального района;МКУ «Управление ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района | - Местный бюджет | - Смертность при ЧС и происшествиях на территории района | - чел. | - 4 | - 3 | - 3 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 3.Задача. Обеспечение общественной безопасности, снижение числа правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7.3.1 | - Улучшение оперативной обстановки, сокращение преступности | - Обеспечение координации деятельности и содействие органов власти и общественных организаций в решении проблем правоохранительной направленности. Установка системы уличного видеонаблюдения в п.Тура, с.Байкит и с.Ванавара с выводом на мониторы дежурных частей ОМВД. Выделение земельного участка под строительство административного здания Отдела МВД в п.Тура. Реализация муниципальной программы ЭМР «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Эвенкийского муниципального района» | - 2021-2030 гг. | - Глава Эвенкийского муниципального района; Отдел по обеспечению полномочий Главы района; Отдел МВД России по Эвенкийскому району Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района; Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социаль-ным вопросам; Управление образования Администрации ЭМР; Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР; Управление культуры Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/ местный бюджет Муниципальная программа ЭМР «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Эвенкийского муниципального района» | - Количество зарегистрированных преступлений в год | - ед. | - 167 | - 184 | - 180 | - 175 | - 170 | - 150 |
| 2.Цель 1 уровня: Сохранение обычаев и возрождение традиционного уклада жизни коренных народов Севера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Цель 2 уровня: Содействие укреплению традиционного жизнеобеспечения и проявлению коренными малочисленными народами Севера экономической активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Организация защиты исконной среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1.1 | - Сохранение и защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни, видов хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, обеспечение устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, сохранение биологического разнообразия | - Создание и функционирование территорий традиционного природопользования местного значения КМНС | - До 2030 г. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района –руководитель департамента по делам КМНС Администрации ЭМР;Отдел по природопользованиюАдминистрации ЭМР | - Финансирование расходов, связанных с функционированием ТТП, может осуществляется за счет средств граждан, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и промыслы на ТТП, общин коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и промыслы на ТТП, иных физических и юридических лиц | - Создание ТТП | - участок | - 8 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 |
| - 2. Задача. Обеспечение своевременного предоставления социальных гарантий коренным народам Севера, соответствующих запросам и социально-экономической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.2.1 | - Сохранение традиционной среды обитания и сохранение традиционного образа жизни КМНС | - – Предоставление мер поддержки субъектов, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности КМНС; – предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения; – предоставление меры социальной поддержки женщин из числа КМНС и женщин, относящихся к этнической общности ессейских якутов, в связи с рождением детей; – предоставление мер социальной поддержки в сфере образования КМНС и лиц, относящихся к этнической общности ессейских якутов; – проведение социально-значимых мероприятий КМНС; – проведение мероприятий в области культуры, национальных видов спорта и организация летнего отдыха детей из числа КМНС; – предоставление социальной выплаты при изъятии особи волка из естественной среды обитания; – предоставление материальной помощи лицам из числа КМНС и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, в целях уплаты налога на доходы физических лиц; – предоставление субсидий и товарно-материальных ценностей на развитие видов традиционной хозяйственной деятельности КМНС | - 2021-2030 гг. | - Глава Эвенкийского муниципального района; Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР; Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района – руководитель департамента по делам КМНС Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/муниципальная программа «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни КМНС и защиты их исконной среды обитания» | - Доля лиц из числа КМНС и лиц, имеющих право на получение мер государственной поддержки, получивших меры государственной поддержки, от общего числа лиц, обратившихся и имеющих право на получение мер государственной поддержки | - % | - 94 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 |
| - 2.Цель 2 уровня: Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Севера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Обеспечение преемственности, развития и популяризации национальных художественных традиций и национальных видов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1.1 | - Содействие сохранению и развитию самобытной культуры и языков малочисленных народов, проведение социально-значимых мероприятий | - – Сохранение, изучение и возрождение традиций, культуры, ремесланародных художественных промыслов Севера, в том числе путем передачи детям семейных обычаев, обрядов, мастерства в декоративно-прикладном творчестве и изобразительном искусстве;– повышение качества и конкурентоспособности продукции мастерови организаций народных художественных промыслов,– содействие в развитии малого предпринимательства в сфере производства и реализации изделий народных художественных промыслов, – развитие производства и сбыта изделий народных художественных промыслов, сувенирной продукции с использованием народного творчества, презентующих культурное наследие и туристическую привлекательность района в России, и за рубежом;– выявление творчески одаренных и талантливых деятелей в сфере художественного, декоративно-прикладного и других видов творчества;– широкая пропаганда народной художественной культуры через показ творческих достижений КМНС, привлечение к участию в творчестве детей и молодежи, участие лиц из числа малочисленных народов в международных, общероссийских, межрегиональных, краевых мероприятиях;– поддержка национальных видов спорта за счет обучения мастеров из числа местного населения изготовлению соответствующего инвентаря, а также обучения подрастающего поколения, с целью обеспечения преемственности спортивных традиций | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы ЭМР - руководитель департамента по делам КМНС Администрации ЭМР,Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам;Управление культуры Администрации ЭМР;Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/местный бюджет | - Проведение конкурсов по декоративно - прикладному искусству | - количество мероприятий | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
|  |  |  |  |  |  | - Проведение конкурсов по декоративно -прикладному искусству, проведение фестивалей ДПТ, организация и проведение районных национальных мероприятий "Мучун","День Оленевода!",Эвенкийские зори", "День коренных народов Мира","Аяврик", проведение и организация мастер-классов. | - количество мероприятий | - 7 | - 7 | - 8 | - 9 | - 9 | - 12 |
| - 2.Задача. Создание условий, способствующих изучению и сохранению родных (национальных) языков малочисленных народов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.2.1 | - Изучение и укрепление этнической культуры, родного языка на территории района | - Организация и проведение различных конкурсных мероприятий среди молодежи и населения КНМС ЭМР, создание УМК для 1-4 классов нового поколения в соответствии с ФГОС, мультимедийных приложений по обучению родному (эвенкийскому) языку организация предпрофильной подготовки обучающихся основной школы общеобразовательных организаций через элективные курсы «Углубленный эвенкийский язык» и др., которая создает условия по формированию устойчивого интереса к изучению родного (эвенкийского) языка и выбора в дальнейшем профиля обучения в старшей школе, обновление курсов повышения квалификации работающих педагогов этнокультурного образования с учетом внедрения новых технологий и методик в практику по преподаванию родного (эвенкийского) языка и родной (эвенкийской) литературы, создание банка передовых практик по обучению родному (эвенкийскому) языку с использованием возможностей информационно - образовательных технологий путем проведения различных профессиональных конкурсов среди педагогов этнокультурной направленности | - 2021-2030 гг. | - Заместитель главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам;Управление образования Администрации ЭМР | - Местный бюджет | - Количество проведенных мероприятий | - шт. | - 2000 | - 500 | - 650 | - 900 | - 500 | - 1000 |
| 3.Цель 1 уровня: Устойчивое экономическое развитие района, основанное на проектах нефтегазового комплекса, повышении конкурентоспособности местного производства, развитии туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Цель 2 уровня: Развитие отраслей недропользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Развитие нефте - и газодобычи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1.1.1 | - Реализация инвестиционных проектов по разработке (освоению) и добыче полезных ископаемых на территории ЭМР | - «Освоение Юрубчено-Тохомского месторождения» «Освоение Куюмбинского месторождения» | - 2016-2041 гг. | - Глава Эвенкийского муниципального района; Компании - недропользователи, реализующие инвестиционные проекты на территории ЭМР, Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; Управление экономики Администрации ЭМР; Заместитель Главы ЭМР –руководитель Департамента по делам КМНС Администрации ЭМР; Отдел по природопользованию Администрации ЭМР | - Внебюджетные источники | - Объем отгруженных товаров промышленного производства по виду деятельности добыча полезных ископаемых, в действующих ценах | - тыс. руб. | - 129142540 | - 145422248,6 | - 129862068 | - 122589792,1 | - 120099258 | - 94407136,8 |
| - 3.1.1.2 | - Освоение нефтяных газоконденсатных и газовых месторождений | - Освоение Терско-Камовского лицензионного участка.Освоение Пайгинского месторождения.Геологоразведочные работы с последующей программой освоения Оморинского лицензионного участка (Камовское, Оморинское нефтегазоконденсатные месторождения, Салаирское газоконденсатное месторождение) | - До 2030 г. | - Организации, осуществляющие деятельность на территории ЭМР | - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.Задача. Разработка общераспространенных полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1.2.1 | - Выявление и ввод в эксплуатацию новых месторождений ОПИ юга Эвенкии, промышленное освоение подготовленных к эксплуатации месторождений ОПИ | - В перспективе будут выявлены и введены в эксплуатацию новые месторождения, юга Эвенкии, которые необходимы для дальнейшего промышленного освоения Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений. Для развития инфраструктуры с. Ванавара планируется выявление, оценка запасов и ввод в эксплуатацию месторождения ОПИ на правобережье р. п. Тунгуска в районе р. Шангара. Для развития инфраструктуры с. Байкит, планируется подтверждение запасов разведанного ранее месторождения ОПИ на правобережье р. п. Тунгуска в с. Байкит. Освоение месторождений ОПИ («Гремучинское», «Остров Галечный», «Левобережье») | - 2021-2030 гг. | - Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу; Департамент капитального строительства Администрации ЭМР; Юридические лица, получившие лицензии на геологическое изучение, разведку, освоение, добычу общераспространенных полезных ископаемых | - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.Цель 2 уровня: Рациональное вовлечение в экономический оборот биоресурсов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Развитие картофелеводства, овощеводства открытого и закрытого грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2.1.1 | - Поддержка малых форм хозяйствования | - Совершенствование механизма закупок сельскохозяйственной продукции картофелеводства и овощеводства в ЛПХ района, поддержка ЛПХ, проведение агротехнологического обслуживания ЛПХ, создание сети оптово-распределительных и производственных центров в п. Тура, с. Байкит и с. Ванавара, строительство овощехранилищ | - 2021-2030 гг. | - Глава Эвенкийского муниципального района; Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР | - Муниципальная программа Развитие сельского хозяйства в ЭМР»/ внебюджетные источники | - Количество ЛПХ | - хозяйств | - 420 | - 420 | - 430 | - 440 | - 450 | - 500 |
| - 2. Задача: Развитие оленеводства, рыбоводства и звероводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2.2.1 | - Поддержка развития оленеводства | - Развитие страхования домашнего северного оленеводства; реализация мероприятий по регулированию численности крупных хищных животных (медведь, волк), наносящих ущерб хозяйственной деятельности в местах выпаса домашних северных оленей, по согласованию с Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края; повышение качества племенной работы за счет ветеринарного обслуживания, реализации программ борьбы с заболеваемостью животных и привлечения квалифицированных кадров в оленеводческие бригады и на центральные усадьбы; сохранение оленеемкости выпасных земель в результате выполнения природоохранных мероприятий | - 2021-2030 гг. | - Глава Эвенкийского муниципального района;Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР;Заместитель Главы ЭМР –руководитель департамента по делам КМНС Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/муниципальная программа «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни КМНС и защиты их исконной среды обитания» | - Поголовье домашнего северного оленя | - гол. | - 1138 | - 1138 | - 1150 | - 1170 | - 1300 | - 3000 |
| - 3.2.2.2 | - Поддержка рыболовства | - Предоставление поддержки субъектам, осуществляющим промысловое рыболовство, переработку и реализацию рыбы и рыбной продукции на территории района | - 2021-2030 гг. | - Глава Эвенкийского муниципального района; Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЭМР»/ внебюджетные источники | - Объем переработки и реализации рыбы | - тонн | - 8,65 | - 18,1 | - 20,5 | - 22 | - 30 | - 140 |
| - 3.2.2.3 | - Поддержка звероводства | - Строительство зверофермы по разведению пушных зверей (голубой песец, черно-бурая лиса) | - 2021-2030 гг. | - Глава Эвенкийского муниципального района; Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР | - Местный бюджет/ внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.Задача. Повышение эффективности переработки промысловой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2.3.1 | - Поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование переработки и реализации продукции традиционных промыслов, повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов | - – Провести реновацию технологического оборудо-вания перерабатывающих предприятий и расширение ассортимента пищевой продукции, в том числе за счет внедрения технологии консервирования, сублима-ционной сушки, шоковой заморозки, производства полуфабрикатов высокой степени готовности; - – развивать транспортную составляющую в сельской местности, в том числе за счет приобретения современных средств передвижения по лесотундре; - – формировать государственный и муниципальный заказ на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию (обеспечение потребности крупных промышлен-ных организаций и бюджетных учреждений); - – заключать соглашения с крупными промышлен-ными организациями, ведущими свою деятельность на территории района, об учреждении фонда развития для реализации инвестиционных проектов сельхоз-товаропроизводителей; - – развивать товаропроводящую сеть за счет льготного размещения нестационарных торговых объектов, внедрения технологии продаж через мобильные приложения; - – выстраивать логистику поставок товаров в Эвенкийский муниципальный район и внутри района таким образом, чтобы на обратном пути обеспечить загрузку используемых для этой цели транспортных средств продукцией, производимой (добываемой, собираемой) в районе (оленина, северная рыба, ягода и пр.) в другие поселения района и на территорию края; - – подготовка специалистов-технологов по переработке продукции традиционных видов хозяйственной деятельности; - – строительство заготовительных пунктов с холодильной и скороморозильной камерой в п. Ессей, Суломай, Тура; – строитель-ство пунктов по приему дикоросов п. Тутончаны, Кислокан, Юкта, с. Байкит, с. Ванавара | - 2021-2030 гг. | - Глава Эвенкийского муниципального района; Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЭМР»/ внебюджетные источники | - Объем переработки и реализации мяса ДСО | - тонн | - 118,2 | - 99,4 | - 60 | - 100 | - 110 | - 200 |
| - 4.Задача. Организация системы сбалансированного лесопользования и развитие производственных мощностей по переработке древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2.4.1 | - Реализация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов | - «Организация лесоперерабатывающего производства в п. Чемдальск Красноярского края» | - 2017-2023 гг. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам, Заместитель Главы ЭМР –руководитель департамента по делам КМНС Администрации ЭМР,ООО «Красноярский центр строительства»; Управление экономики Администрации ЭМР; Отдел по природопользованию Администрации ЭМР | - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.Цель 2 уровня: Развитие предпринимательства и качественное улучшение потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Содействие реализации предпринимательских инициатив за счет комбинирования различных форм и направлений поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3.1.1 | - Развитие и успешное функционирование собственного бизнеса для предпринимателей района | - Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района»; информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; финансирование проектов начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | - 2021-2030 гг. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района, Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР, Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; Управление экономики Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/ муниципальная программа «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района» | - Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | - % | - 9,9 | - 10,34 | - 10,65 | - 10,97 | - 11,25 | - 12,25 |
|  |  |  |  |  |  | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 жителей | - ед. на 10000 жителей | - 271,39 | - 277 | - 282 | - 286 | - 289,77 | - 301,36 |
| - 2.Задача. Формирование современной инфраструктуры торговли и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3.2.1 | - Реализация мер по стимулированию развития розничной торговли и оказания услуг в малых поселениях района | - Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района», направленных на поддержку предприятий торговли, в том числе возмещение затрат: - - производителям хлеба; - - предприятиям торговли на содержание магазинов в малых селах; - - транспортные расходы по доставке продуктов питания в малые поселения. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района, направленных на возмещение затрат: - - субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим медицинские, образовательные, социальные, бытовые услуги, услуги общественного питания на оплату коммунальных услуг; - -начинающим субъектам МСП на возмещение части затрат в связи с приобретением (созданием) основных средств и началом коммерческой деятельности | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам;Управление экономики Администрации ЭМР | - Муниципальная программа «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района»/краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.Цель 2 уровня: Развитие деятельности в сфере туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача. Создание условий для формирования индустрии туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.4.1.1 | - Создание опорных туристско-рекреационных кластеров | - Создание опорных туристско-рекреационных кластеров в соответствии со специализацией и определение основных направлений развития каждой (п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара). | - до 2030 г. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального по социальным вопросам; Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР; МБУ "Центр общественных инициатив и развития туризма" ЭМР | - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.4.1.2 | - Формирование позитивного имиджа туристической отрасли Эвенкийского района | - Брендинг муниципальных турпродуктов и территории в целом. Продвижение муниципального турпродукта с использованием международной дистрибуции. Обеспечение доступности всех видов информации о туристских ресурсах региона | - до 2030 г. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального по социальным вопросам; Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР; МБУ "Центр общественных инициатив и развития туризма" ЭМР | - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.4.1.3 | - Развитие и укрепление материально-технической базы отрасли туризм. | - Создание туристских объектов на территории опорных туристско-рекреационных кластеров:- строительство и организация культурного – исследовательского комплекса по типу Эвенкийского стойбища; - благоустройство аллей, специализированных на национальной культуре | - до 2030 г. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального по социальным вопросам;Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР;МБУ "Центр общественных инициатив и развития туризма" ЭМР | - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Цель 1 уровня: Повышение надежности и эффективности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Цель 2 уровня: Формирование сбалансированного транспортного каркаса, основанного на взаимоувязанных и замещающих сезонных транспортно - логистических потоках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача: Развитие речного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1.1.1 | - Создание и развитие речного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района | - Планируется оформить три причала в собственность муниципального района. Рассмотреть возможность создания комбинированного флота из СВП и аэроботов Предлагается введение регулярных маршрутов таких судов по аналогии с автобусными маршрутами | - 2030 г. | - Администрации сельских поселений Эвенкийского муниципального района; Департамент земельно – имущественных отношений Администрации ЭМР; Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского района | - Краевой бюджет/ Местный бюджет | - Оформление причалов в собственность муниципального района (Тура, Байкит) | - ед. |  | - - | - - | - - | - - | - 3 |
|  |  |  |  |  |  | - Создание комбинированного флота из СВП и аэроботов, введение регулярных маршрутов таких судов по аналогии с автобусными маршрутами | - кол-во |  | - - | - - | - - | - - | - 6 |
| - 2.Задача: Развитие авиационного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1.2.1 | - Развитие авиационной транспортной инфраструктуры | - Проведение реконструкции имеющихся и строительство новых вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос в малых населенных пунктах | - 2021-2030 гг. | - Глава Эвенкийского муниципального района; Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР; Главы сельских поселений; МБУ «Центр телекоммуникаций и связи» | - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1.2.2 | - Поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах | - Предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района | - 2021-2030 гг. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района;Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края; Департамент финансов Администрации ЭМР | - Муниципальная программа ЭМР «Поддержка транспортной системы ЭМР» | - Объем предоставленной субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории ЭМР | - тыс. руб. | - 271 974,92 | - 279 367,01 | - 304 415,92 | - 304 415,92 | - 304 415,92 | - 388 520,42 |
| - 4.1.2.3 | - Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района | - Обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения путем: - формирования доступного уровня тарифов на пассажирские авиаперевозки, в том числе за счет предоставления субсидий организациям воздушного транспорта; -увеличения частоты полетов | - 2021-2030 гг. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района; Департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР | - Муниципальная программа ЭМР «Поддержка транспортной системы ЭМР» | - Количество перевезенных пассажиров | - чел. | - 12 333 | - 12 515 | - 12 565 | - 12 565 | - 12 565 | - 12 565 |
| - 3.Задача: Развитие автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1.3.1 | - Повышение надежности и эффективности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения района, развитие автомобильного транспорта | - Устройство и содержание зимних автомобильных дорог ЭМР согласно нормативам, установленным Постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 за № 162-п; Капитальный ремонт улично-дорожной сети с. Байкит, с. Ванавара и п. Тура с устройством на территории поселения дорог с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием; Ремонт существующих дорог с усовершенствованным покрытием в п. Тура | - 2021-2030 гг. | - Министерство транспорта Красноярского края; Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района; Управление автомобильных дорог по ЭМР; | - Краевой бюджет/ муниципальная программа ЭМР «Поддержка транспортной системы ЭМР» | - Протяженность содержания и устройства зимних автомобильных дорог общего пользования. | - км. | - 4 142 | - 4 142 | - 4 142 | - 4 142 | - 4 142 | - 4 142 |
|  |  |  |  |  |  | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог п. Тура, п. Байкит, п. Ванавара | - м. | - 5 042 | - 3 680 | - 2 300 | - 2 400 | - 2 500 | - 2 500 |
| - 2.Цель 2 уровня: Модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства на принципах энергоэффективности и экологичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача: Обеспечение самодостаточности района в части электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.1.1 | - Обеспечение самодостаточности района в части электроснабжения | - Модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства | - 2021-2030 гг. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района; Департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР | - Муниципальная программа ЭМР «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно- коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» | - Снижение потерь в электросетях | - % | - 14,9 | - 25 | - 20 | - 15 | - 15 | - 10 |
| - 2.Задача: Рациональное развитие коммунальной инфраструктуры (систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.2.1 | - Развитие коммунальной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района | - Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | - 2021-2030 гг. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района;Департамент инженерного обеспеченияАдминистрации ЭМР | - Муниципальная программа ЭМР «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно- коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» | - Количество актуализированных схем теплоснабжения | - ед. | - 3,00 | - 3,00 | - 3,00 | - 3,00 | - 3,00 | - 3,00 |
| - 3.Задача: Обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.3.1 | - Водоснабжение населения, организаций и учреждений района | - Установить границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | - 2021- 2030 гг. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района; Департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР; Департамент земельно – имущественных отношений Администрации ЭМР | - Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, и повышение энергетической эффективности» | - Строительство водозабора, очистных сооружений, новых веток водопровода | - ед. | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3.Цель 2 уровня: Развитие информационных систем и телекоммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.Задача: Развитие систем мобильной и спутниковой телефонной связи, и сети интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.2.1 | - Продвижение федеральных стандартов связи, реализация федеральных и региональных программ развития связи | - Обеспечение сотовой связью населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек; обеспечение 100-процентного охвата современной телефонной связью и доступом к глобальной информационной сети «Интернет»; рост минимальной гарантированной скорости доступа к сети «Интернет» для населения, а также внедрение для населения тарифов с нелимитированным суточным трафиком | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; МБУ «Центр телекоммуникаций и связи» ЭМР; Управление экономики Администрации ЭМР | - Краевой бюджет/муниципальная программа ЭМР «Эвенкия- информационный регион» | - Количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов района, не имеющих сотовой связи, в которых созданы и поддерживаются условия для обеспечения жителей услугами сети интернет (сеть WiFi), ранее не имевших этой возможности | - ед. | - 14 | - 14 | - 13 | - 14 | - 13 | - 8 |
|  |  |  |  |  |  | - Количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов района, в которых созданы и поддерживаются условия для обеспечения жителей услугами сотовой связи, ранее не имевших этой возможности | - ед. | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 3.Задача: Развитие информационного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.3.1 | - Расширение информационной работы в соцсетях | - Создание нескольких аккаунтов. Более активное взаимодействие с аудиторией. Мониторинг общественного мнения (жалоб, обращений в адрес Администрации ЭМР). Увеличение информационного охвата | - До 2030 г. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по общественно-политической работе, отдел по обеспечению полномочий Главы Эвенкийского муниципального района,Управление делами Администрации ЭМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.3.2 | - Модернизация официального сайта органов МСУ ЭМР | - Создание современного, доступного и удобного в использовании сайта, а также более привлекательного и удобного для поиска информации и возможного привлечения деловых партнеров, туристов, инвесторов на территорию. Информационное сопровождение официального сайта органов МСУ ЭМР в новом современном формате | - До 2030 г. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; Управление экономики Администрации ЭМР. | - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.3.3 | - Привлечение интереса аудитории к публикациям на эвенкийском языке | - Акцентирование на собственные (подготовленные редактором эвенкийской страницы на актуальные темы КМНС) материалы на эвенкийском языке, привлечение к работе на общественных началах молодежи из числа КМНС | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по общественно-политической работе, редакция газеты «Эвенкийская жизнь» краевого государствен-ного автономного учреждения "Организационно-методический центр Медиацентр" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.Задача: Развитие и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.4.1 | - Развитие и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры | - Развитие высокоскоростных локальных сетей в населенных пунктах района на основе опто-волоконных линий связи и беспроводных технологий. Расширение магистральных каналов связи на 100 % по сравнению с 2017 годом; обеспечение подключения населенных пунктов Эвенкии (с. Байкит, п. Куюмба, п. Ошарово) к сети Интернет по средствам высокоскоростных тропосферных и радиорелейных каналов связи;развитие беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11 (далее – сеть Wi-Fi), для предоставления доступа населению в сеть «Интернет»;подключение к высокоскоростным сетям Интернет населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек;обеспечение всех социально значимых учреждений высокоскоростным доступом в сеть Интернет;создание инфраструктуры для массового внедрения безналичных расчетов (платежных систем, банковских карт, онлайн-платежей) в населенных пунктах района, в том числе для оплаты услуг ЖКХ; реализация системы дистанционного (онлайн) отслеживания задолженности по платежам;организация подготовки и переподготовки специалистов в области информационных технологий на базе учреждений образования;осуществление мероприятий по программе «Безопасный город» в населенных пунктах с населением более 500 человек (п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара, п. Ессей) | - До 2030 года | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; МБУ «Центр телекоммуникаций и связи" ЭМР; Управление экономики Администрации ЭМР; Управление образования Администрации ЭМР; Главы поселений (п.Тура, с.Байкит, с.Ванавара, п.Ессей) | - Краевой бюджет/ муниципальная программа «Эвенкия- информационный регион» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Цель 1 уровня: Повышение эффективности управления муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Цель 2 уровня: Совершенствование системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача: Обеспечение роста собственных доходов муниципального бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1.1.1 | - Повышение эффективности использования муниципального недвижимого имущества | - Передача в долгосрочную аренду объектов недвижимости с правом последующего выкупа | - до 2030 г. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района; Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР | - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1.1.2 | - Идентификация земельных участков, подлежащих налогообложению земельным налогом | - Идентификация земельных участков, подлежащих налогообложению земельным налогом. Разграничение собственности на землю, инвентаризация земельных участков | - до 2030 г. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района; Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР | - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1.1.3 | - Мониторинг поступлений в консолидированный бюджет от крупнейших налогоплательщиков Эвенкийского муниципального района | - Мониторинг поступлений от юридических лиц | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; - Департамент финансов Администрации ЭМР |  | - Собственные доходы консолидированного бюджета | - тыс. руб. | - 901 715,1 | - 1 141 005,5 | - 1 284 230,0 | - 1 324 091,8 | - 1 360 734,5 | - 1 655 541,5 |
| - 5.1.1.4 | - Проведение мероприятий о своевременном уточнении платежей главными администраторами поступлений в районный бюджет с целью исключения «невыясненных поступлений» и полноты отражения доходов, поступающих в районный бюджет | - Проведение мероприятий о своевременном уточнении невыясненных поступлений | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; Департамент финансов Администрации ЭМР |  | - Невыясненные поступления | - тыс. руб. | - 81,5 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2.Задача: Содействие увеличению собственных доходов бюджетов сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1.2.1 | - Проведение межведомственной комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам на территории ЭМР | - Проведение работы с перечнем должников – организаций и физических лиц, представленных Межрайонной ИФНС России № 17 по Красноярскому краю по выявлению причин образования недоимки по налогам и перспективы ее погашения | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; Департамент финансов Администрации ЭМР |  | - Гашение задолженности по налогам и сборам | - тыс. руб. | - 255,49 | - 210,3 | - 274 | - 284,9 | - 296,3 | - 360,5 |
| - 5.1.2.2 | - Мероприятия по росту доходов бюджета | - Мероприятия, связанные с ростом доходов, направлены на обеспечение межведомственного взаимодействия с целью повышения эффективности администрирования доходов бюджета, совершенствование налогового законодательства, обеспечение роста доходов бюджетов муниципальных образований | - 2021-2030 гг. | - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; Департамент финансов Администрации ЭМР |  | - Собственные доходы бюджетов сельских поступлений | - тыс. руб. | - 58 206,4 | - 56 996,5 | - 71 776,5 | - 74 209,2 | - 76 457,6 | - 93 022,4 |
| - 5.1.2.3 | - Работа с земельно-имущественным комплексом | - Проведение анализа действующих ставок арендной платы за земельные участки; взыскание задолженности по арендной плате за землю; выявление неиспользуемых земельных участков, постановке их на учет и предоставлении юридическим и физическим лицам по договорам аренды или купли-продажи; осуществление работы по снижению уровня задолженности по доходам от сдачи имущества в аренду; увеличение эффективности использования имущества, которое находится в собственности муниципальных образований, посредством сдачи в аренду или во временное владение и пользование | - до 2030 г | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района; Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам; Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР; Департамент финансов Администрации ЭМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.Цель 2 уровня: Организация рационального использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Задача: Совершенствование системы нормативных актов, регламентирующих управление и пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2.1.1 | - Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере земельно-имущественных отношений | - Инвентаризация недвижимого имущества, развитие рынка земельного оборота, контроль за использованием земельных участков. Эффективное управление муниципальной собственностью | - до 2030 г. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района; Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР | - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.Задача: Обеспечение проведения мер по снижению задолженности за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2.2.1 | - Ведение единого реестра договоров аренды и учета недвижимого имущества | - Ведение единого реестра договоров аренды и учета недвижимого имущества, находящегося в арендном обороте. Корректировка величины арендной платы с ориентацией на рыночные цены | - до 2030 г. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района; Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР | - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2.2.2 | - Проведение работы о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по арендной плате | - Проведение работы о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по арендной плате и пеней в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, взыскание которой оказалось невозможно в силу причин | - до 2030 г. | - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района; Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР | - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

 значения основных показателей социально-экономического развития района 2025 г. приводятся в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района Красноярского края до 2030 года, утвержденной решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 18.12.2020 № 4-1862-23.

 значения основных показателей социально-экономического развития района 2030 г. приводятся в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района Красноярского края до 2030 года, утвержденной решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 18.12.2020 № 4-1862-23.