**Пояснительная записка**

**к докладу Главы Эвенкийского муниципального района** **о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов за 2024 год и их планируемых значениях на 3-летний период**

Доклад Главы Эвенкийского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов края по итогам 2024 года (далее – доклад) подготовлен в целях исполнения:

 - Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;

 - Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- Указа Губернатора Красноярского края от 13.04.2009 № 60-уг «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Красноярского края».

Доклад, подписанный Главой района, размещен на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - <https://evenkiya-r04.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/doklad-o-dostignutyh-znacheniyah-pokazateley/>

**I. Экономическое развитие**

**1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства**

**2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций**

На территории Эвенкийского муниципального района зарегистрировано 385 субъектов малого и среднего предпринимательства. По сравнению с прошлым годом количество субъектов уменьшилось на 36 единиц. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек в 2024 году составило 293,24 единицы, что на 7,7% меньше, чем в 2023 году. Снижение значения показателя связано с уменьшением количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2024 году составила 9,69 %, в 2023 году значение показателя составляла 10,57%. Снижение значения показателя произошло в связи с уменьшением количества субъектов малого и среднего предпринимательства и, как следствие, уменьшения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Тенденция роста, в прогнозном периоде, данного показателя обусловлена тем, что среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, по отношению к среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций увеличивается значительно больше.

Развитие малого и среднего предпринимательства создает благоприятные условия для оздоровления экономики, поскольку развивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места, активнее идет структурная перестройка, расширяется потребительский сектор. Кроме того, развитие предпринимательства ведет к насыщению рынка товарами и услугами, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов.

Предпринимательство в цивилизованных формах является важным условием оздоровления не только экономики, но и всей общественной жизни. Однако процесс формирования малого и среднего предпринимательства в различных сферах общественной жизни в Эвенкийском районе идет пока трудно.

В целях создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района реализуется подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района», направленная на оказание финансовой, имущественной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2024 году в одному субъекту предпринимательства предоставлена имущественная поддержка, трем субъектам предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в размере 1 019,945 тыс. руб., получателями поддержки сохранено 10 рабочих мест. В целях повышения информированности субъектов предпринимательства о действующих государственных и муниципальных мерах поддержки на постоянной основе проводится информационное освещение темы поддержки малого и среднего предпринимательства путем размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Эвенкийского муниципального района информационных материалов.

В 2025-2027 годах планируется продолжить поддержку предпринимательской деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя и единицы измерения | Значения показателя |
| 2023 факт | 2024 отчет | 2025 оценка | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
| 1. Количество малых и микропредприятий, ед. | 66 | 55 | 55 | 56 | 57 |
| 2. Количество средних предприятий, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Количество индивидуальных предпринимателей, ед. | 354 | 329 | 332 | 337 | 340 |
| 3.1. в том числе количество крестьянско-фермерских хозяйств, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района) на конец отчетного года, чел. | 13 258 | 13129 | 13008 | 12888 | 12820 |
| 5. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. на 10 000 чел. ((стр.1+стр.2+стр.3)/стр.4\*10 000) | 317,54 | 293,24 | 298,28 | 305,71 | 310,45 |
| 6. Среднесписочная численность работников малых и микропредприятий, чел. | 475 | 385 | 391 | 398 | 405 |
| 7. Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей (наемных работников), чел. | 441 | 415 | 418 | 425 | 428 |
| 7.1. в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Среднесписочная численность работников средних предприятий, чел. | 214 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 9. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства), чел.  | 12 771 | 12 671 | 12 671 | 12671 | 12671 |
| 10. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % ((стр.3+стр.6+стр.7+стр.8 / (стр.3+стр.6+стр.7+стр.9)\*100 | 10,57 | 9,69 | 9,77 | 9,89 | 9,98 |

**3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека**

Одним из показателей, характеризующих развитие экономики муниципального образования, является показатель инвестиционной активности – объем инвестиций в основной капитал.

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя муниципального района увеличился (3,1%) относительно уровня 2023 года и составил 4 354514,97 руб. В сопоставимых ценах темп роста объема инвестиций в 2024 году составил 94,1 %.

Рост показателя обусловлен увеличением общего объема инвестиций в основной капитал в отчетном периоде на 101,6 % в действующих ценах (с 56 784 147,0 тыс. руб. в 2023 году до 57 691 835,0 тыс. руб. в 2024 году), в сопоставимых ценах на 92,78 %.

Положительная динамика в 2024 году сложилась за счет таких отраслей как:

* добыча полезных ископаемых – объем инвестиций составил 52 874 608,0 тыс. руб. или 1,6 % выше уровня 2023 года (52 035 350,0 тыс. руб.), что обусловлено развитием инфраструктуры нефтяных месторождений на территории района;
* обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – объем инвестиций составил 365 639,0 тыс. руб. или 33,8 % выше уровня 2023 года (273 371,0 тыс. руб.);
* транспортировка и хранение - объем инвестиций за отчетный период составил 178 041,0 тыс. руб., что на 86,8 % выше уровня 2023 года (95 303,0 тыс. руб.);
* деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – объем инвестиций составил 73 405,0 тыс. руб., что на 4,8 % выше уровня 2023 года (70 043,0 тыс. руб.);
* деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - объем инвестиций составил 25 174,0 тыс. руб., что выше уровня 2023 года в 2,6 раза (9 504,0 тыс. руб.).

Снижение инвестиций сложилось в следующих отраслях:

* деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – объем инвестиций составил 195 692,0 тыс. руб., что ниже уровня 2023 года на 8,6 % (214 185,0 тыс. руб.);
* государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - объем инвестиций составил 10 230,0 тыс. руб., что ниже уровня 2023 года на 51,8 % (21 236,0 тыс. руб.);
* Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - объем инвестиций составил 3 380,0 тыс. руб., что ниже уровня 2023 года на 4,3 % (3 242,0 тыс. руб.);
* деятельность в области информации и связи - объем инвестиций составил 8 591,0 тыс. руб., что ниже уровня 2023 года на 48,9 % (16 816,0 тыс. руб.);
* деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - объем инвестиций составил 10 448,0 тыс. руб., что на 49,3 % ниже уровня 2023 года (20 604,0 тыс. руб.);
* образование – объем инвестиций за отчетный период составил 38 492,0 тыс. руб., что на 92 % ниже уровня 2023 года (485 757,0 тыс. руб.).

На территории района реализуются следующие инвестиционные проекты:

* АО «Востсибнефтегаз» - «Освоение Юрубчено-Тохомского месторождения»:

С 2017 года компанией «Роснефть» начата эксплуатация Юрубчено-Тохомского месторождения в режиме комплексного технологического опробования. Приток нефти с дебитом в 603 м3 в сутки получен специалистами «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» в ходе бурения разведочной многозабойной скважины на залежи «Намакарская 2». Полученный стартовый объем нефти стал рекордным за всю 15-летнюю историю поисково-разведочного бурения на Юрубчено-Тохомском месторождении.

В рамках реализации газовой программы на месторождении ведется строительство масштабной инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам качества и безопасности. Суммарная продуктивность объектов первой очереди – 2 млрд. м³ в год. Реализация газовой программы внесёт большой вклад в сокращение выбросов вредных веществ и охрану окружающей среды. После выхода на полную мощность комплекс поможет рационально использовать до 5 миллиардов кубометров попутного газа в год.

По итогам 2024 года компания получила экономический эффект более 1 млрд рублей, благодаря разработанным проектам по повышению производственной эффективности.

В 2024 году специалисты предприятия внедрили 26 новаторских решений. Один из наиболее эффективных проектов связан с оптимизацией ресурсов, направляемых на геологоразведочные работы.

Системная работа по повышению производственной эффективности – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть - 2030». Компания проводит планомерную работу по сокращению эксплуатационных затрат производственных объектов, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений.

* ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – «Освоение Куюмбинского месторождения»:

 Накопленная добыча нефти на Куюмбинском месторождении с начала разработки превысила 7 млн. тонн, газа – более 4 млрд куб. м. благодаря реализации проекта «Ранняя нефть», предусматривавшего досрочный запуск объектов подготовки и транспорта нефти и опережающие поставки сырья в магистральный нефтепровод Куюмба – Тайшет и далее в магистральный нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан. Проект «Ранняя нефть» стартовал в 2015 году, а в 2018 году Куюмбинское месторождение было запущено в промышленную разработку.

 Набранный темп в четыре раза превышает показатели начала промышленной добычи в 2018 году. Доразведка лицензионного участка позволила с 2018 по 2023 годы прирастить запасы промышленных категорий нефти на 27%, газа - на 36%. При этом успешность геологоразведочных работ составила 100 % в поисковом и разведочном бурении.

В 2024 году компания «Славнефть - Красноярскнефтегаз» получила экономический эффект более 900 млн. руб. благодаря мероприятиям, направленным на повышение производственной эффективности. Специалисты компании разработали и внедрили 14 инноваций. Наибольший эффект дали проекты учета попутного нефтяного газа, модернизации системы ремонта электрооборудования, сокращения сроков строительства скважин.

В числе высокоэффективных - также проекты оптимизации конструкции скважин при бурении в условиях поглощений и применение инновационного по своему составу растворителя для обработки призабойной зоны пласта. Ожидаемый результат от внедрения разработок - повышение продуктивности добывающих скважин на 17%.

На прогнозный период до 2027 года динамика инвестиций будет определяться графиками реализации инвестиционных проектов по освоению Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений.

Также на территории района продолжается реализация следующих проектов:

* «Организация лесоперерабатывающего производства в п. Чемдальск Красноярского края» ООО «Красноярский центр строительства». Цель проекта – создание вертикально-интегрированной структуры в области глубокой переработки древесины, организация выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Период реализации проекта (с начала проектных работ до выхода на проектную мощность) – 2017-2023 годы.

 Сумма вложенных с начала реализации Проекта инвестиций составила 3 425,79 млн. рублей. Создано новых рабочих мест в количестве 429.

В рамках реализации Проекта осуществлены проектно-изыскательские работы, завершены работы по строительству здания общежития, РММ, цеха лесопиления, моста через р. Катанга, забора. Указанные объекты введены в эксплуатацию. Поставлено и смонтировано оборудование Мини ТЭЦ, проведены пуско-наладочные работы; поставлено вспомогательное оборудование для Мини ТЭЦ, ТЭЦ введена в эксплуатацию; приобретен технологический и автомобильный транспорт, железнодорожный путь и другое оборудование. Осуществлен запуск цеха лесопиления. Объем производства пиломатериала составил 1,0 млн. куб. метров.

Мероприятия, предусмотренные поквартальным графиком проекта, выполнены. Инвестором ведется работа по формированию документов на завершение реализации Проекта.

* «Модернизация лесоперерабатывающего производства в п. Чемдальск Красноярского края» ООО «Красноярский центр строительства». На основании приказа Минпромторга России от 09.12.2022 № 5151 проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Объем инвестиций по проекту составляет 2 004,8 млн. рублей с объемом выпускаемой продукции: пиломатериал транспортной влажности – 102,4 тыс. куб. м. Сумма вложенных с начала реализации проекта составила 1 364,58 млн. рублей. Количество созданных рабочих мест – 18.

В рамках реализации проекта проведены следующие мероприятия: разработана проектная документация по проекту «Водогрейная котельная», завершено строительство здания водогрейной котельной, строительство фундаментов сушильных камер; завершено строительство 32 сушильных камер (по плану 50 ед.), камеры смонтированы и введены в эксплуатацию; поставлен, смонтирован и введен в эксплуатацию конвейер Сито Bruks (для транспорта и разделения отходов). Поставлен и смонтирован водогрейный котел; приобретен транспорт (автомобиль - сортиментовоз, специализированный 68638 -3 ед., лесопогрузчик манипуляторного типа ТRU TK 195975 -1 ед.).

Объем производства пиломатериала транспортной влажности составил 215,1 тыс. куб. метров.

Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств в 2024 году составили 242 719,0 тыс. руб., что ниже значения показателя за предыдущий период на 62,8 %.

За отчетный период за счет средств местного бюджета в учреждениях социальной инфраструктуры Эвенкийского района проведены следующие работы: текущий ремонт сельского дома культуры п. Тутончаны, МБОУ «Туринская средняя школа», МБОУ «Байкитская средняя школа» ЭМР, филиала МБОУ ВСШ ЭМР «Стрелковская средняя школа-детский сад», филиала МКОУ «Туринская средняя школа-интернат им. А.Н. Немтушкина» Кислоканская основная школа-детский сад, МКОУ «Суриндинская основная школа» ЭМР;системы отопления МБУ ДО «Спортивная школа» филиал с. Ванавара.

Выполнены работы по обследованию здания МБДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» п. Тура, фундамента и крыши здания МБДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик» п. Тура; по устройству ограждения территории ЦРО, наружного водоотведения талых поверхностных вод от здания, устройству отмостки и септика МКОУ «Тутончанская средняя школа-детский сад»; выполнено детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания филиала МБОУ ВСШ ЭМР «Стрелковская средняя школа-детский сад».

Разработана проектно-сметная документация на устранение аварийных ситуаций в зданиях интерната МБОУ «Байкитская средняя школа» и филиала МБОУ ВСШ ЭМР «Стрелковская средняя школа-детский сад», на текущий ремонт системы отопления в здании МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система», на капитальный ремонт здания дома культуры в с. Байкит.

Выполнены работы (1 этап) по приобретению и монтажу некапитального здания дома культуры на 50 мест сборно-разборного типа для нужд МБУК «Байкитская клубная система» в п. Суломай.

За счет краевого бюджета согласно Закона Красноярского края от 07.12.2023 N 6-2296 «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов» на объект строительства средней школы на 450 учащихся в с. Ванавара направлена сумма 115 996,1 тыс. руб. Актом приема-передачи от 03.12.2024 имущество, находящегося в государственной собственности Красноярского края и приобретенное в процессе реализации государственной программы передано в муниципальную собственность Эвенкийского района.

На период 2025-2027 годы за счет бюджетных средств продолжатся ремонтные работы в образовательных учреждениях, в учреждениях культуры и спорта района. Продолжатся работы (2 этап) по монтажу некапитального здания дома культуры на 50 мест сборно-разборного типа для нужд МБУК «Байкитская клубная система» в п. Суломай.

В среднесрочной перспективе на 2025-2027 годы ожидается сохранение показателей (ежегодные темпы роста в сопоставимых ценах в плановом периоде составят 100,0%). В 2025 году в экономику по оценкам будет инвестировано 62 307,18 млн. руб., в 2026 году – 65 671,77 млн. руб., в 2027 году – 68 626,00 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя и единицы измерения | Значения показателя |
| 2023 факт | 2024 факт | 2025 оценка | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
| 1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб. | 56784147,00 | 57691835,0 | 62307181,80 | 65671769,62 | 68626999,25 |
| *1.1. Темп роста в действующих ценах, к соответствующему периоду предыдущего года, %* | *99,30* | *101,60* | *108,00* | *105,40* | *104,50* |
| *1.2. Индекс-дефлятор, %* | *112,40* | *109,50* | 108,00 | 105,40 | 104,50 |
| *1.3. Темп роста в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года, %* | *88,35* | *92,78* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| 2. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, тыс. руб. | 652823,00 | 242719,00 | 262136,52 | 276291,89 | 288725,03 |
| 3. Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс. руб. (стр. 1 – стр. 2) | 56131324,00 | 57449116,00 | 62045045,28 | 65395477,73 | 68338274,22 |
| 4. Среднегодоваячисленность населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел. | 13 285 | 13 193 | 13 069 | 12 948 | 12 854 |
| 5. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения, руб. (стр. 3\*1000/стр. 4) | 4 225 165,53 | 4 354 514,97 | 4 747 497,53 | 5 050 623,86 | 5 316 498,69 |

**4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального, городского округов (муниципального района)**

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Эвенкийского муниципального района составляет 0,001306346 %.

Общая площадь Эвенкийского муниципального района, согласно сведения Единого государственного реестра составляет 76319727 га, площадь земельных участков, являющимися объектами налогообложения составляет 997 га.

**5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе**

На территории района единственным предприятием, осуществляющим деятельность «сельское хозяйство» является муниципальное предприятие оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский», основной деятельностью которого является разведение домашних северных оленей эвенкийской породы, а также обеспечение занятостью коренного населения, ведущего традиционный образ жизни.

МП ЭМР ОПХ «Суриндинский» осуществляет свою деятельность за счет средств из бюджетов разных уровней, в 2024 году было получено субсидий в сумме 49 160,0 тыс. руб. Приплод домашних северных оленей за год составил 261 голову и по состоянию на 01.01.2025 предприятие насчитывает 945 голов домашнего северного оленя.

Прибыль предприятия до налогообложения в 2024 году с учетом субсидий составила 680 тыс. рублей.

За отчетный период показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» составил 100%.

В оценочном и прогнозном периоде доля прибыльных сельскохозяйственных организаций ожидается на уровне 2024 года – 100%.

**6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения**

В соответствии с отчетом по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» за 2024 год по Эвенкийскому муниципальному району:

общая протяженность автомобильных дорог местного значения составила 180,2 км;

 протяженность автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составила 115,3 км.

Таким образом, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по муниципальному району за 2024 год составила 63,98%.

Ситуация с ремонтом существующей улично-дорожной сети поселений остается напряженной, это связано с тем, что практически все улицы поселений, кроме районного центра, имеют не капитальный, а переходный тип покрытия, износ которого происходит быстрее, чем количество отремонтированных километров. Остро стоит вопрос о практически полном отсутствии на территории района официально отведенных карьеров дорожно-строительных инертных материалов для строительства и ремонта дорог.

Улучшение показателя потребует значительных средств направленных на ремонт, реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети поселений. Единственным решением может быть привлечение средств из краевого бюджета и комплексное мероприятие по изменению типов покрытий дорог малых и больших поселений района с переходного на усовершенствованный (асфальтобетонный).

 На период 2025 года и до 2027 года не ожидается снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, несмотря на это планируется ежегодное проведение на улично-дорожной сети сельских поселений района ремонта участков автомобильных дорог. В 2025 году запланированы работы на 19 объектах в п. Тура (4 объекта), с. Байкит (2 объекта), с. Ванавара (13 объектов).

**7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального, городского округов (муниципального района) в общей численности населения муниципального, городского округов (муниципального района)**

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района - п. Тура, в общей численности населения муниципального района составила в 2024 году, как и в предыдущие годы 100%. На период до 2027 года данный показатель сохранится на уровне 100%.

Регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между населенными пунктами муниципального района и административным центром (п. Тура) отсутствует, ввиду отсутствия автомобильных дорог круглогодичного действия и железных дорог, связывающих населенные пункты с административным центром. Единственным круглогодичным транспортом для осуществления пассажирских перевозок является авиационный транспорт.

За отчетный период к числу населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района - п. Тура относятся:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Среднегодовая численность населения (чел.) |
| 1 | сельское поселение поселок Бурный | 195 |
| 2 | сельское поселение поселок Ессей | 751 |
| 3 | сельское поселение поселок Кислокан | 127 |
| 4 | сельское поселение поселок Кузьмовка | 200 |
| 5 | сельское поселение поселок Куюмба | 135 |
| 6 | сельское поселение поселок Муторай | 63 |
| 7 | сельское поселение поселок Нидым | 139 |
| 8 | сельское поселение поселок Оскоба | 11 |
| 9 | сельское поселение поселок Ошарово | 78 |
| 10 | сельское поселение поселок Полигус | 135 |
| 11 | сельское поселение поселок Стрелка-Чуня | 128 |
| 12 | сельское поселение поселок Суломай | 186 |
| 13 | сельское поселение поселок Суринда | 331 |
| 14 | сельское поселение поселок Тутончаны | 197 |
| 15 | сельское поселение поселок Учами | 80 |
| 16 | сельское поселение поселок Чемдальск | 25 |
| 17 | сельское поселение поселок Чиринда | 226 |
| 18 | сельское поселение поселок Эконда | 332 |
| 19 | сельское поселение поселок Юкта | 85 |
| 20 | сельское поселение поселок Байкит | 2862 |
| 21 | сельское поселение поселок Ванавара | 2571 |
| 22 | сельское поселение поселок Мирюга | 35 |

**8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:**

**8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;**

Изменению уровня жизни населения способствует рост заработной платы. В 2024 году была сохранена положительная динамика роста доходов населения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2024 году составила 133 246 рублей, что выше уровня прошлого года на 19,1 % (111 886,40 руб.). На рост показателя повлияло увеличение заработной платы работников по таким видам деятельности, как: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - на 23,4%, «Строительство» - на 22,1%, «Деятельность в области информации и связи» - на 21,6%, «Добыча полезных ископаемых» - на 21,3%, «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» - на 20,0%, «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - на 19,0%.

Данные за 2024 год предоставлены Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат).

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2024 года на 18,47 % увеличен минимальный размер оплаты труда, применяемый для регулирования оплаты труда.

Прогнозная динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций на период 2025-2027 годов составлена с учетом следующего темпа роста – 115,0%, 110,9% и 108,8% по годам соответственно.

К 2027 году значение показателя составит 184 889,59 рублей.

**8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений;**

Размер среднемесячной заработной платы в области дошкольного образования в 2024 году увеличился по сравнению с прошлым годом на 9,86% и составил 101 033,50 рубля. Рост показателя обусловлен увеличением минимального размера оплаты труда работникам в сфере образования с 1 января 2024 года до размера 44 257 рублей южнее параллели 63северной широты и 46 181 рубль севернее параллели 63северной широты. В выплатах стимулирующего характера внедрена специальная краевая выплата в размере 3 000 рублей. Увеличен индикативный уровень по педагогическим работникам дошкольных учреждений, доведенный министерством образования Красноярского края, который составил в 2024 году 114 154,20 рубля.

Тенденция роста заработной платы в прогнозном периоде обусловлена в большей степени выплатами стимулирующего характера и совмещением должностей.

**8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений;**

Размер заработной платы в общеобразовательных учреждениях в 2024 году увеличился, по сравнению с 2023 годом на 16,54% и составил 114 109,10 рублей. Рост показателя обусловлен увеличением минимального размера оплаты труда работникам в сфере образования с 1 января 2024 года до размера 44 257 рублей южнее параллели 63северной широты и 46 181 рубль севернее параллели 63северной широты. В выплатах стимулирующего характера внедрена специальная краевая выплата в размере 3 000 рублей. Увеличен индикативный уровень по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, доведенный министерством образования Красноярского края, который составил в 2024 году 143 579,30 рублей.

Тенденция роста заработной платы в прогнозном периоде обусловлена внутренним совмещением предметов, а так же выплатами стимулирующего характера.

**8.3.1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.**

Размер заработной платы учителей в общеобразовательных учреждениях в 2024 году увеличился по сравнению с 2023 годом на 5,64% и составил 129 548,90 рублей. Рост показателя обусловлен увеличением индикативного показателя по должности учитель общеобразовательных учреждений, доведенного министерством образования Красноярского края, который составил в 2024 году 143 579,30 рублей.

**8.4. муниципальных учреждений культуры и искусства;**

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников культуры и искусства по итогам 2024 года составила 118 852,50 руб., что выше уровня 2023 года на 17,66 % (101 010,50 руб.). Рост заработной платы обусловлен Указами Президента Российской Федерации, а также соглашением заключенным между министерством финансов Красноярского края и Администрацией Эвенкийского муниципального района о предоставлении дотации на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края.

По оценке 2025 года среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, с учетом индексации заработной платы составит 129 254,71 рублей.

В прогнозном периоде показатель увеличится и к 2027 году достигнет значения 155 957,70 рублей.

**8.5. муниципальных учреждений физической культуры и спорта**

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спортав 2024 году увеличилась на 12,39 % по сравнению с 2023 годом (81127 руб.) и составила 91174,80 рублей. Рост заработной платы основного персонала связан с индексацией заработной платы.

В 2025 году значение показателя, с учетом индексации заработной платы, увеличится на 5,61 % до 96294,80 рублей и сохранится на прогнозный период 2026-2027 гг.

**II. Дошкольное образование**

**9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет**

В 2024 году доля детей в возрасте 1-6 лет,получающих дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет уменьшилось по сравнению с 2023 годом на 0,32% и составила 79,38% (2023 г. – 79,7).

Число детей, посещающих детские сады, в 2024 году увеличилось и составило - 1032 (2023 г. -1021).

Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, посещающих детские сады, в 2024 году обусловлено увеличением общей численности детей в возрасте 1-6 лет на начало отчетного года (2024 г. -1300 чел., в 2023 г. – 1281чел.)

**10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет**

По состоянию на 01.01.2025 услуги в области дошкольного образования оказывают 11 дошкольных образовательных организаций.

В 2024 году доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 0%.

Для расчета показателя использовались данные общей численности детей в возрасте 1‒6 лет на начало отчетного года (1300 чел.) и численность детей в возрасте 1‒6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации (0 чел.). Расчет: 0/1300=0%.

На прогнозный период до 2027 года показатель сохранится на уровне 2024 года и составит 0%.

**11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений**

По состоянию на 01.01.2025 (данные отчета № 85-к) требуют капитального ремонта три здания:

1. МКДОУ «Детский сад «Чипкан» п.Суринда» ЭМР;

2. МБДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик» п.Тура» ЭМР;

3. МБДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» п.Тура» ЭМР.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2024 году составила 27,27% от общего числа муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений. Данный показатель вырос по сравнению с 2023 годом (9,09%), так как в 2024 году увеличилось число зданий требующих капитального ремонта.

Для расчета показателя использовались данные общего числа муниципальных дошкольных образовательных организаций (11 ед.) и числа муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (3 ед.). Расчет: 3/11\*100%=27,27 %.

**III. Общее и дополнительное образование**

**13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений**

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в 2024 году, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 0 % (2023 год - 2,63%), так как все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений получили аттестат о среднем общем образовании. Это связано с улучшением специальной методической подготовки учителей, участия их в вебинарах, дистанционном и очном обучении, направленных на подготовку детей к сдаче экзаменов.

 На прогнозный период до 2027 года показатель сохранится на уровне 2024 года и составит 0 %.

**14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений**

За 2024 год доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила 12,87 %.

В отчетном году на территории района осуществляли деятельность 8 общеобразовательных организаций. У 6 базовых школ имеются 13 филиалов. 5 общеобразовательных организаций, в т.ч. 12 филиалов, не соответствовали современным требованиям обучения:

1. МКОУ «Суриндинская основная школа» (отсутствие водопровода, канализации, пожарных кранов и рукавов).

2. Филиалы МБОУ «Ванаварская средняя школа» ЭМР:

* Муторайская начальная школа-детский сад (отсутствие водопровода, канализации, пожарных кранов и рукавов);
* Стрелковская средняя школа детский сад» (отсутствие водопровода, канализации, пожарные кранов и рукавов).

3. Филиалы МБОУ «Байкитская средняя школа» ЭМР:

* Суломайская начальная школа-детский сад (отсутствие водопровода, канализации);
* Бурненская начальная школа (отсутствие водопровода, канализации, центрального отопления);
* Полигусовская основная школа-детский сад (отсутствие водопровода, канализации);
* Кузьмовская начальная школа (отсутствие водопровода, канализации, центрального отопления);
* Ошаровская начальная школа-детский сад (отсутствие водопровода, канализации);
* Куюмбинская начальная школа-детский сад (водопровода, пожарных кранов и рукавов).

4. Филиалы МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР:

* Юктинская начальная школа-детский сад (отсутствие водопровода, канализации);
* Кислоканская основная школа (отсутствие водопровода, канализации);
* Чириндинская начальная школа-детский сад им. Н.К. Оёгира» (отсутствие водопровода, пожарных кранов и рукавов).

5. Филиалы МКОУ «Тутончанская средняя школа-детский сад» ЭМР:

* Учамская начальная школа-детский сад (отсутствие водопровода, канализации, пожарных кранов и рукавов, центрального отопления).

**15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений**

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2024 году составила 25%, в 2023 году составляла 37,50%.

Для расчета показателя использовались данные общей численности муниципальных общеобразовательных организаций (8ед.) и число муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (2ед.).

Расчет: 2/8\*100=25 %.

Перечень общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта:

- МБОУ «Байкитская средняя школа» ЭМР (3 здания);

- МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР и филиал МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Юктинская начальная школа-детский сад.

**16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях**

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2024 г. уменьшилась по сравнению с 2023 г. и составила 66,48%. (2023 г. – 81,74%).

Ежегодно в общеобразовательных учреждениях проходят медицинские осмотры детей, в результате которых определяется группа здоровья учащихся. В школах района созданы все условия для организации здорового питания учащихся и занятия спортом.

На прогнозный период до 2027 года показатель увеличиться и составит 75%, в связи с увеличением детей ОВЗ.

**17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях**

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2024 году составила 0%. В связи с открытием новой школы в с. Ванавара во всех образовательных учреждениях в 2024-2025 учебном году обучение организовано в первую смену.

 На прогнозный период до 2027 года показатель сохранится на уровне 2024 года и составит 0 %.

**18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях**

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях района за 2024 год составили 350,12 тыс. рублей, что на 22,59% больше, по сравнению с 2023 годом. Рост показателя обусловлен удорожанием продуктов питания, коммунальных и прочих услуг в сфере обслуживания.

В связи с ежегодным увеличением цен на товары и услуги в прогнозном периоде ожидается рост расходов на 1 обучающегося на 5,0 %.

**19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы**

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2024 г. снизилась по сравнению с 2023 г. на 4,81% и составила 64,88% (2023 г.–69,69%). Снижение показателя обусловлено изменением подходов к определению охвата детей дополнительным образованием. Процент охвата определяется консолидированным способом из данных АИС «Навигатор» и данных Министерства культуры Красноярского края, доводится показатель Региональным модельным центром дополнительного образования. В течении 2024 года не функционировал АИС Новигатор. После восстановления доступа к программе МБУ ДО «Спортивная школа» не внесла свои показатели, из за чего уровень района снизился.

По оценке 2025 года и прогнозного периода 2026-2027 гг. планируется увеличить охват детей программами дополнительного образования. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы ожидается на уровне 69,0 % - 2025 г., 70,0 % - 2026 г., 75,0 % - 2027 г.

**IV. Культура**

**20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:**

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, клубного, музейного дела, а также развитию образования в сфере культуры и искусства, по состоянию на конец 2024 года сеть культуры Эвенкийского муниципального района составляет 25 библиотечных систем, 21 клубное учреждение, 3 учреждения музейного типа, 3 детские школы искусств.

**клубами и учреждениями клубного типа;**

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности в 2024 году составил 58,33%.

Для расчета показателя использовались данные общего числа учреждений культурно - досугового типа в количестве 21 единицы и требуемого количества учреждений культурно - досугового типа в соответствии с утвержденным нормативом в количестве 36 единиц (распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879).

На прогнозный период 2025-2027 годы планируется сохранение значения показателя.

**библиотеками;**

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в 2024 году составил 69,4%. Для расчета показателя использовались данные общего числа библиотек и библиотек - филиалов на конец отчетного года в количестве 25 единиц и требуемого количества общедоступных библиотек в соответствии с утвержденными нормативами – 36 единиц (распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879).

На прогнозный период 2025 - 2027 годы планируется сохранение значения показателя.

**парками культуры и отдыха.**

На территории Эвенкийского муниципального района парки культуры и отдыха отсутствуют.

**21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры**

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры по Эвенкийскому муниципальному району за 2024 год составила 7,69%.

Общее количество зданий и помещений муниципальных учреждений культурысоставляет 52 единицы, из них требуют капитального ремонта - 4 единицы.

Перечень зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта:

-филиал - библиотека с. Мирюга;

-МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система»;

-МБУК «Байкитская клубная система»;

-МБУК «Ванаварская клубная система».

Здания, находящиеся в аварийном состоянии отсутствуют.

Планируемые значения показателя на трехлетний период (2025-2027 гг.), при общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры 52 ед., составят:

- 2025 год – 5,76% (3 учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта);

- 2026 год – 3,84% (2 учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта).

- 2027 год – 1,92% (1 учреждение, здание которого находится в аварийном состоянии или требует капитального ремонта).

**22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности**

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составляет 100%.

На территории Эвенкийского муниципального района находятся два объекта культурного наследия, требующие консервации или реставрации:

 - Обелиск Герою Советского Союза Увачану Иннокентию Петровичу (принят решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 № 345, расположен в п. Тура).

 - Экспедиционная база по изучению Тунгусского метеорита (принят решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15, расположен в 65 км по северо-западному направлению от села Ванавара) принят на учет как бесхозный объект.

**V. Физическая культура и спорт**

**23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом**

В Эвенкийском муниципальном районе функционирует 28 спортивных сооружений. Из них 1 плоскостное сооружение требующее капитального ремонта, 3 лыжные трассы, 4 спортивных площадки, 1 площадка с тренажерами, 19 спортивных залов, из которых 15 спортивных залов находятся при средних общеобразовательных школах и 4 при муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа» Эвенкийского муниципального района.

 В 2024 году физической культурой и спортом на территории Эвенкийского муниципального района занималось 5896 человек, что составило 47,40 % доли от общего числа населения ЭМР (в возрасте от 3 до 79 лет), что на 2,08 % выше уровня 2023 года. Увеличение значения показателя обусловлено ростом числа проводимых спортивно – массовых мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района, а также активным желанием вести здоровый образ жизни среди всех возрастных категорий и социальных групп населения.

**23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся**

В 2024 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов составила 100 %, что на 0,55% выше уровня 2023 г. (99,45%). Рост значения показателя обусловлен вводом в эксплуатацию новой спортивной площадки для игры в волейбол в селе Байкит и увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом.

На прогнозный период до 2027 г. ожидается незначительное снижение показателя в связи с уменьшением численности населения в Эвенкийском районе в возрасте от 3 до 17 лет.

**VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем**

**24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя**

На момент формирования Доклада, Красноярскстатом представлены предварительные данные по общей площади жилых помещений на конец 2024 года (согласно отчета № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде»), которые по району составили 394,89 тыс.кв.м. и могут быть скорректированы Красноярскстатом впоследствии.

По состоянию на 01.01.2025 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2024 году составила 30,08 кв.м., что на 0,89 кв.м. больше значения 2023 года. Это обусловлено снижением численности населения муниципального района.

В прогнозных периодах ожидается незначительное увеличение показателя за счет строительства нового жилья в районе (с учетом тенденции снижения численности населения муниципального района), завершения уже строящихся объектов жилого назначения.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя и единицы измерения | Значения показателя |
| 2023 факт | 2024 факт | 2025 оценка | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
| 1. Общая площадь жилых помещений, кв.м *(по данным статистического отчета 1-жилфонд строка 01 графа 1)* | 386 960,00 | 394 890,00 | 399 559,00 | 404 249,00 | 409 039,00 |
| 2. Введено жилых помещений за отчетный период, кв.м | 5 680,00 | 3 849,00 | 4 669,00 | 4 690,00 | 4 790,00 |
| 3. Выбыло жилых помещений за отчетный период, кв.м | 750,00 | 1840,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района) на конец отчетного года, чел. | 13 258 | 13 129 | 13 008 | 12 888 | 12 820 |
| 5. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (стр. 1/ стр.4) | 29,19 | 30,08 | 30,72 | 31,37 | 31,91 |

**24.1. в том числе введенная в действие за один год**

В 2024 году на территории поселений муниципального района за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 41 объект жилого назначения, общей площадью 3 849 кв. м.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в эксплуатацию за 2024 год составила 0,29 кв.м., что ниже показателя 2023 года (0,96 кв.м.).

 В рамках подпрограммы «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» МП «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района», где доля средств районного бюджета составляет не более 65% и граждан не менее 35% от стоимости строительства жилья, на территории 2 сельских поселений (п. Ессей, п. Бурный) построено 9 жилых домов общей площадью 924,20 кв. м., из них введено 7 жилых домов.

 В рамках реализации муниципальных программ сельских поселений района «Устойчивое развитие муниципального образования» подпрограммы «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства, капитальный ремонт жилищного фонда поселка» построен 1 жилой дом общей площадью 58,1 кв.м. в п. Полигус.

 В рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края № 520-п от 30.09.2013 построено и введено 6 объектов жилого назначения общей площадью 376,70 кв.м. для граждан из числа КМНС на территории п. Эконда – 2 дома, п. Юкта – 2 дома, п. Ессей – 2 дома.

На прогнозный период 2025 - 2027 годы многоквартирное строительство на территории района не планируется, в результате, общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя составит на уровне 0,36 кв.м., 0,36 кв.м., 0,37 кв.м. соответственно по годам.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя и единицы измерения | Значения показателя |
| 2023 факт | 2024 факт | 2025 оценка | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
| 1. Введено всего, кв.м, в том числе | 12 724 | 3 849 | 4 669 | 4 690 | 4 790 |
| 1.1. индивидуальное жилищное строительство, кв. м | 5 158 | 3 849 | 4 669 | 4 690 | 4 790 |
| 1.2. многоквартирное строительство, кв.м | 7 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел. | 13 285 | 13 193 | 13 069 | 12 948 | 12 854 |
| 3. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя (стр. 1/ стр.2) | 0,96 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,37 |

**25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения,**

**25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства**

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения за 2024 год составила 4,73 га, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 4,33 га.

В 2024 году предоставлено 54 земельных участка для жилищного строительства общей площадью 5,71 га. Для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства предоставлено 25 земельных участков площадью 0,53 га.

Так же земельные участки в 2024 году на территории Эвенкийского муниципального района не предоставлялись для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя и единицы измерения | Значения показателя |
| 2023 факт | 2024 факт | 2025 оценка | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
| 1. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, га, всего | 8,76 | 6,24 | 6,71 | 6,71 | 6,71 |
| 1.1. для жилищного строительства (в т.ч. для ИЖС), га | 5,89 | 5,71 | 5,71 |  5,71 | 5,71 |
| 1.2. для комплексного освоения в целях жилищного строительства, га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства, га | 2,87 | 0,53 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. Среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел. | 13285 | 13193 | 13069 | 12948 | 12854 |
| 3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения - всего (стр. 1/стр.2\*10000) | 6,59 | 4,73 | 5,13 | 5,18 | 5,22 |
| 4. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения (стр.1.1+стр.1.2/стр.2\*10000) | 4,43 | 4,33 | 4,37 | 4,41 | 4,44 |

**26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:**

**26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и строительный адрес объекта | Площадь земельного участка, кв.м. | Дата принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | Дата выдачи разрешения на строительство | Срок действия разрешения на строительство | Общая площадь жилищного строительства на предоставленном земельном участке, кв.м. (проектная) |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ИТОГО | Х | Х | Х | ИТОГО |

В 2024 году на территории муниципального района площадь земельных участков, по которым выдано разрешение на строительство объектов жилищного строительства, и срок введения которых истек, отсутствует.

**26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и строительный адрес объекта | Площадь земельных участков, кв.м. | Дата принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | Дата выдачи разрешения на строительство | Срок действия разрешения на строительство |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | ИТОГО | Х | Х | Х |

В 2024 году на территории муниципального района земельные участки, по которым выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства (кроме жилищного строительства), и срок введения которых истек, отсутствуют.

**VII. Жилищно-коммунальное хозяйство**

**27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами**

Общее количество многоквартирных домов в районе по состоянию на 01.01.2025  года составляет 197 единиц. Управление многоквартирными домами (далее – МКД) осуществляется следующим образом:

31,47% –МКД, где непосредственное управление осуществляется собственниками помещений.

Товарищества собственников жилья на территории района не созданы, хозяйственные общества с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации или муниципального района не более 25 процентов отсутствуют. По общим оценкам создание коммерческих управляющих компаний на территории района не выгодно по экономическим причинам.

**28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального, городского округов (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального, городского округов (муниципального района)**

В 2024 году показатель в сравнении с 2023 годом не изменился, и составляет 25 %:

-количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов – 1 ед.;

-общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Эвенкийского муниципального района – 4 ед.

**29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет**

В 2024 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составила 58,38 %.

Общее число многоквартирных домов по состоянию на конец отчетного периода *(по данным статистического отчета 1-жилфонд*) составило 197 единиц. Уменьшение показателя произошло по причине исключения двух аварийных многоквартирных жилых домов поселка Тура в связи с их расселением и отключением от инженерных систем.

На период 2025-2027 годы планируется сохранение значения показателя на прежнем уровне 58,38 %.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя и единицы измерения | Значения показателя |
| 2023 факт | 2024 факт | 2025 прогноз | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
| 1. Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, ед. | 117 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 2. Общее число многоквартирных домов по состоянию на конец отчетного периода, единиц *(по данным статистического отчета 1-жилфонд строка 01 графа 6)* | 199 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 3. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % (стр. 1/стр.2\*100) | 58,79 | 58,38 | 58,38 | 58,38 | 58,38 |

**30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях**

В 2024 году доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 5,85 %.

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма обусловлено: передачей жилья нуждающимся по переезду из аварийного жилья, пополнением муниципального жилого фонда за счет строительства нового жилья и приобретения за счет средств бюджета поселков, а также за счет освобождающихся жилых помещений по разным видам причин (улучшения жилищных условий за счет участия в других программах, выезд нанимателей, миграция населения из небольших населенных пунктов в более крупные, смерть одиноко проживающих граждан и др.).

В 2024 году 20 семей в поселениях муниципального района получили жилые помещения, и улучшили жилищные условия по договорам социального найма, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Всего количество семей, получивших жилое помещение и улучшивших жилищные условия по договорам социального найма по району за 2024 год составило 21.

В оценочном и прогнозируемом периодах доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, ожидается на уровне 6,83 % до 2027 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя и единицы измерения | Значения показателя |
| 2023 факт | 2024 факт | 2025 оценка | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
| 1. Численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия по договору социального найма в отчетном году(по данным статистического отчета 4-соцнайм графа 3 строка 01 минус строка 02) | 31 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 2. Численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по договорам социального найма на конец прошлого года \* | 396 | 342 | 322 | 322 | 322 |
| 3. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % (стр. 1/стр. 2\*100) | 7,83 | 5,85 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| \* в графе за 2022 год указываете численность населения (семей), состоящих на учете на конец 2021 года; в графе за 2023 год – на конец 2022 года; в графе за 2024 год – на конец 2023 года; в графе за 2025 год – планируемая на конец 2024 года; в графе за 2026 год – планируемая на конец 2025 года. |

В отчетном году на территории района осуществлялось строительство жилых помещений по краевым и муниципальным программам, из них:

 В рамках муниципальных программ сельских поселений района «Устойчивое развитие муниципального образования» подпрограммы «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства, капитальный ремонт жилищного фонда поселка» построен 1 жилой дом общей площадью 58,1 кв.м. в п. Полигус. Оплата производится в 2 этапа, 1 этап в 2024 году, 2 этап в 2025 году.

 В рамках подпрограммы «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» государственной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края № 520-п от 30.09.2013 построено и введено 6 объектов жилого назначения общей площадью 376,70 кв.м. для граждан из числа КМНС на территории п. Эконда – 2 дома, п. Юкта – 2 дома, п. Ессей – 2 дома.

 В рамках подпрограммы «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» МП «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района», где доля средств районного бюджета составляет не более 65% и граждан не менее 35% от стоимости строительства жилья, на территории 2 сельских поселений (п. Ессей, п. Бурный) построено 9 жилых домов общей площадью 924,20 кв. м., из них введено 7 жилых домов.

**Обоснование низких значений показателей:**

Низкие значения показателей в части предоставления жилых помещений по договорам социального найма обусловлены недостаточностью жилого фонда в муниципальных образованиях для удовлетворения нуждающихся граждан.

Жилищный фонд социального использования пополняется первичным рынком за счет строительства нового жилья, который характеризуется низкими значениями в части:

- низкий уровень собственных доходов в муниципальных образованиях не позволяет полномасштабно исполнять законодательно закрепленные полномочия муниципалитетов и направить средства только на строительство жилья.

Жилищный фонд социального использования пополняется вторичным рынком за счет освобождающихся жилых помещений, который характеризуется низкими значениями в части:

- высокий уровень износа жилого фонда;

-освобождение квартир (выезд нанимателей, смерть одиноко проживающих граждан и т.д.);

- необходимость вне очереди и первоочередного предоставления жилых помещений пострадавших при ЧС (пожары, наводнения);

- расселение из аварийных и ветхих домов.

Принимаемые и планируемые органами местного самоуправления меры по улучшению значений показателей:

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств из местного бюджета;

- привлечение инвестиций из бюджетов вышестоящего уровня на строительство нового жилья;

- работа с гражданами по их участию в региональных и муниципальных программах.

Проблемными вопросами являются:

- недостаточно средств на строительство и капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальных образованиях;

- низкий уровень доходов населения не позволяет активно участвовать в региональных и муниципальных программах по строительству жилья на условиях софинансирования, а так же самостоятельно строить собственное жилье.

**VIII. Организация муниципального управления**

**31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)**

Доходы консолидированного бюджета

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Доходы всего | 9 655 765,3 | 10 529 186,5 | 10 992 470,7 | 11 432 169,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 421 779,7 | 1 743 043,3 | 1 821 011,4 | 1 949 860,7 |
| Собственные доходы (без учета субвенций) | 5 055 407,0 | 5 896 659,7 | 6 156 112,7 | 6 402 357,2 |

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций): с 2024 года соответственно 28,12%; 29,56%; 29,58%, 30,45%. Рост собственных доходов консолидированного бюджета планируется за счет увеличения поступлений от налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и платежей при пользовании природными ресурсами.

Прогноз доходов бюджета Эвенкийского муниципального района на 2024-2027 годы составлен на основе итогов социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района за 2024 год. При определении прогноза доходов бюджета учтены основные направления политики в области доходов, большое внимание уделяется повышению качества администрирования доходов бюджета.

В тесном взаимодействии с Межрайонной инспекцией ФНС России № 17 по Красноярскому краю будет продолжена работа:

- по сохранению достигнутого в 2024 году уровня собираемости налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет района, его повышению и сокращению задолженности по налогам и сборам;

- межведомственной комиссии по взысканию задолженности по налогам и сборам на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

**32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)**

По состоянию на 31.12.2024 в стадии банкротства находятся:

- МП «Хозяйственное обеспечение» Администрации п. Тура, полная учетная стоимость основных фондов организации на конец 2024 года составила 0,0 тыс. руб. Предприятие планируется закрыть до конца 2025 года;

- МП Эвенкийского муниципального района «Ванавараэнерго», полная учетная стоимость основных фондов организации на конец 2024 года составила 0,0 тыс. руб. Предприятие планируется закрыть до конца 2025 года.

- МП Эвенкийского муниципального района «Эвенкийская база снабжения», полная учетная стоимость основных фондов организации на конец 2024 года составила 11410,33 тыс. руб. Предприятие планируется закрыть до конца 2027 года.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) за 2024 год составила 0,14 %. Снижение показателя на 0,02% по сравнению с 2023 годом обусловлено увеличением учетной стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности на конец 2024 года, в связи с передачей имущества МБОУ «Ванаварской средней школы» ЭМР в муниципальную собственность.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации, ИНН | Сведения о состоянии юридического лица (указывается дата и процедура введения банкротства) | Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства на конец года, тыс. руб. |
| 2023 факт | 2024 факт | 2025 оценка | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
| МП «Хозяйственное обеспечение» администрации п.Тура ИНН 8801012563 | Решением Арбитражного суда Красноярского края от 17 апреля 2019 года по делу №А33-15577/2018 МП «Хозяйственное обеспечение» администрации п.Тура признано банкротом, конкурсное производство продлено до 21.09.2025 г.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| МП ЭМР «Ванавараэнерго» ИНН 8803001655 | Решением Арбитражного суда Красноярского края от 11 февраля 2021 года по делу № А33-35258/2020 МП ЭМР «Ванавараэнерго» признано банкротом, конкурсное производство продлено до 16.07.2025 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» ИНН 2465068301 | Решением Арбитражного суда Красноярского края от 14 сентября 2023 года по делу № А33-6600/2023 МП ЭМР "Эвенкийская база снабжения" признано банкротом, конкурсное производство продлено до 15.05.2025 г. | 11410,33 | 11410,33 | 4564,13 | 2492,33 | 0,00 |
| ИТОГО | 11410,33 | 11410,33 | 4564,13 | 2492,33 | 0,00 |
| Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года), тыс. руб. | 6982639,00 | 8213730,68 | 8213730,68 | 8213730,68 | 8213730,68 |
| Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности, % | 0,16 | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 0,00 |

**33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, городского округов (муниципального района)**

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района за весь период с начала строительства этих объектов до конца отчетного года составил 518 954,53 тыс. рублей, что ниже уровня 2023 года (562 002,35 тыс. руб.). Проведенная работа сельскими поселениями района в 2024 году по регистрации объектов законченного строительства, введенных в эксплуатацию, не прошедших государственную регистрацию повлияла на снижение показателя.

|  |
| --- |
| Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
| № п/п | Наименование и строительный адрес объекта | Период строи-тельства | Заказчик | Затраты местного бюджета на строительство объекта, тыс. руб. | Перспективы дальнейшего использования объекта (продолжение СМР/отсутствие финансирования, /списание затрат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Центральная районная больница в с. Ванавара 2-я очередьпо адресу:Красноярский край, Эвенкийский район, с.Ванавара, ул. Светлая, д.6, корп.2 | 2004 -2012 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 123914,77 | Рассматривается вопрос о передаче муниципального имущества в краевую собственность  |
| 2 | Строительство школы на 660 мест Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара  | 2009 -2011 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 132610,93 | Ведется работа по оценке стоимости разборки объекта |
| 3 | Жилой 3-х этажный 23-х квартирный жилой дом по ул. Таежная п. Тура | 2008 -2010 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 66705,17 | Заключен контракт на выполнение работ по сносу строительных конструкций недостроенного З-х этажного объекта в п. Тура по ул. Таежная, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 88:01:0010124:138 от 18.11.2024 № 74. Срок выполнения работ с даты заключения контракта по 1 августа 2025года, планируется списание затрат разборки здания. |
| Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не прошедшие государственную регистрацию |
| 1 | 1 квартирный жилой дом ул. Рябиновая д. 3 п. Суломай | 2016-2017 | Администрация МСУ п. Суломай | 4026,8 | Регистрация данного дома возможна только после перевода земельного участка под вид разрешенного использования. Внесение изменений в ПЗЗ п. Суломай планируется на 2026-2027 г.  |
| 2 | 2-х квартирный жилой дом ул. Еловая 4а п. Кузьмовка | 2012-2013 | Администрация МСУ п. Кузьмовка | 4742,9 | Земельный участок под объектом расположен за пределами границы сельского поселения. Требуется внесение изменений в градостроительный план поселения. |
| 3 | 2-х квартирный жилой дом ул. Новая 5 п. Бурный | 2014-2015 | Администрация МСУ п. Бурный | 5802,5 | Земельный участок под объектом расположен за пределами границы сельского поселения. Требуется внесение изменений в градостроительный план поселения. |
| 4 | 2-х квартирный жилой дом ул. Центральная 17 с. Мирюга | 2015-2016 | Администрация МСУ с. Мирюга | 6454,1 | Документы находятся в суде для дальнейшей регистрации объекта |
| 5 | 3 кв дом ул. Набережная, 9 кв. 1,2,3 п. Тутончаны | 2014-2014 | Администрация МСУ п. Тутончаны | 3561,8 | Объект находится в стадии признания как бесхозное. Далее планируется оформление в муниципальную собственность (земля оформлена). |
| 6 | Брусовой дом ул. Центральная 15а п. Тутончаны | 2013-2013 | Администрация МСУ п. Тутончаны | 3120,78 | Объект находится в стадии признания как бесхозное. Далее планируется оформление в муниципальную собственность (земля оформлена). |
| 7 | Гараж п.Стрелка-Чуня ул. Мира | 2015-2016 | Администрация МСУ п. Стрелка - Чуня | 2000,0 | Объект находится в ландшафтной зоне.Проводится работа по внесению изменений в градостроительный план и ПЗЗ поселения для дальнейшего оформления в мун. собственность. |
| 8 | Жилой дом на 150 м2 ул. Солнечная 9б п. Куюмба | 2016-2017 | Администрация МСУ п. Куюмба | 8804,5 | Объект находится на стадии оформления.Проводятся работы по разграничению и перерегистрации земельного участка под объектом. |
| 9 | Здание администрации ул. Лесная 2а с. Мирюга | 2009-2015 | Администрация МСУ с. Мирюга | 4681,2 | Объект не оформлен.Требуется дополнительное финансирование на проведение экспертизы. |
| 10 | 2 кв. дом ул. 70 лет Октября, д. 20 п. Нидым | 2015  | Администрация МСУ п. Нидым | 4561,52 | Процесс оформления продолжается в судебном порядке, завершение регистрации объекта запланировано на второе полугодие 2025 г. |
| 11 | Противопожарный трубопровод п. Суломай | 2020 | Администрация МСУ п. Суломай | 500,00 | Требуется дополнительное финансирование для завершения строительства объекта. |
| 12 | Гараж к зданию администрации п. Кислокан | 2019 | Администрация МСУ п. Кислокан | 856,71 | Для проведения регистрации объекта требуется утверждение градостроительного плана поселения.  |
| 13 | Здание администрации ул. Набережная 5 п. Тутончаны | 2019 | Администрация МСУ п. Тутончаны | 4972,32 | Ведется подготовка документов в судебные органы по вопросу регистрации права собственности |
| 14 | Устройство тротуаров п. Ессей | 2019 | Администрация МСУ п. Ессей | 2911,04 | Продолжение работ |
| 15 | Жилой дом ул. Школьная д. 5 п. Полигус | 2024 | Администрация МСУ п. Полигус | 6204,38 | Дом в стадии оформления. Планируется заселение во 2 квартале 2025 г. |
| 16 | Детский игровой комплекс п. Полигус | 2024 | Администрация МСУ п. Полигус | 318,62 | Установка и ввод в эксплуатацию детского комплекса запланирована на 3 квартал 2025 г. |
| 17 | Жилой дом переулок Набережный, д.2а, п.Нидым | 2024 | Администрация МСУ п. Нидым | 1900,0 | Право собственности Администрации п. Нидым оформлено в декабре 2024 г. |
| 18 | Лестница от дома №14 ул.Солнечная до ориентира по ул.Солнечная д.23 (школа) п.Куюмба | 2024 | Администрация МСУ п. Куюмба | 374,69 | Объект внесен в казну Постановление № 31 от 10.04.2025 |
| 19 | Тротуар (от склада дома №5 ул. Набережная) п. Куюмба | 2024 | Администрация МСУ п. Куюмба | 467,29 | Объект внесен в казну Постановление № 31 от 10.04.2025 |
| 20 | 2-х квартирный жилой дом п. Стрелка-Чуня ул. Школьная 13 | 2011 -2012 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 7061,75 | Рассматривается вопрос о передаче затрат на баланс муниципального образования п.Стрелка-Чуня |
| 21 | База МП ЭМР «Традиционного хозяйства Севера» п.Тура ул.50 лет Октября 35 | 2010 -2011 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 6 316,48 | Рассматривается вопрос о списании затрат в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.05.2020 № 227-п |
| 22 | Быстровозводимая крытая спортивная площадка п.Тура ул. Увачана 5 | 2017 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 998,75 | Рассматривается вопрос о списании затрат в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.05.2020 № 227-п  |
| 23 | Животноводческое и овощеводческое помещение п.Нидым ул. Набережная 2 | 2008 -2010 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 600,00 | Рассматривается вопрос о списании затрат в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.05.2020 № 227-п |
| 24 | Жилой дом п. Полигус ул. Бояки, 1 | 2011 -2012 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 4686,97 | Объект прошел регистрацию в 2018 году. Право собственности Администрации МСУ п. Полигус. Рассматривается вопрос о передаче затрат на баланс муниципального образования п. Полигус. |
| 25 | Жилой дом п. Суринда ул. Школьная, 16 | 2013 -2014 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 3276,87 | Объект прошел регистрацию в 2013 году. Право собственности Администрации МСУ п. Суринда.Рассматривается вопрос о передаче затрат на баланс муниципального образования п. Суринда. |
| 26 | Жилой дом п. Кузьмовка ул. Кедровая 2 | 2011 -2012 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 3424,26 | Объект прошел регистрацию. Право собственности Администрации МСУ п. Кузьмовка.Рассматривается вопрос о передаче затрат на баланс муниципального образования п. Кузьмовка |
| 27 | Жилое помещение п. Муторай ул. Таежная 4а | 2013 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 123,45 | Объект принадлежит частному лицу.Рассматривается вопрос о списании затрат с балансового счета ДКС в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.05.2020 № 227-п |
| 28 | Ограждения «Детский сад п.Эконда» ул.Максима Ялогира 7 | 2013 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 1291,77 | Ведется подготовка документов для передачи в стоимость объекта (увеличение балансовой стоимости объекта) |
| 29 | Ограждения «Средняя школа п.Эконда» ул. Школьная 8 | 2013 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 385,38 | Ведется подготовка документов для передачи в стоимость объекта (увеличение балансовой стоимости объекта) |
| 30 | Ограждения «Туринская средняя школа п.Тура» ул. Увачана 7 | 2013 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 482,34 | Документы для передачи в стоимость объекта (увеличение балансовой стоимости объекта) подготовлены. Проходит согласование с МБОУ ТСШ ЭМР о принятии на баланс. |
| 31 | Ограждения «Туринская средняя школа-интернат п.Тура» ул. Школьная 30/14 | 2013  | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 252,97 | Ведется подготовка документов для передачи в стоимость объекта (увеличение балансовой стоимости объекта) |
| 32 | Пришкольный интернат под общежитие в п.Ессей ул.Школьная 2 | 2012 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 3200,00 | Рассматривается вопрос о списании затрат в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.05.2020 № 227-п |
| 33 | Противотуберкулезный диспансер п.Тура ул.Таежная 1а | 2009 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 53542,02 | Рассматривается вопрос о списании затрат в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.05.2020 № 227-п |
| 34 | Септик к зданию Детская школа искусств п.Тура ул. Кочечумская 15 | 2010 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 991,50 | Рассматривается вопрос о списании затрат в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.05.2020 № 227-п |
| 35 | Средняя образовательная школа п.Ессей ул. Школьная 2 | 2014-2015 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 14488,74 | Рассматривается вопрос о списании затрат в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.05.2020 № 227-п |
| 36 | Монтаж некапитального здания ДК на 50 мест сборно-разборного типа п. Суломай | 2024 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 24835,20 | Оплата второго этапа контракта запланирована на январь 2025 года. Здание будет передано на баланс МБОУ «Байкитская клубная система» в 2025 году. |
| 37 | ПСД на строительство детского сада на 120 детей с.Байкит | 2009 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 3313,35 | Рассматривается вопрос о списании затрат в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.05.2020 № 227-п |
| 38 | Разработка ПСД вентиляции ОШ п. Полигус  | 2011 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 94,54 | Рассматривается вопрос о списании затрат в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.05.2020 № 227-п |
| 39 | Разработка ПСД вентиляции ОШ п. Суринда  | 2011 | Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации ЭМР Красноярского края» | 96,17 | Рассматривается вопрос о списании затрат в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.05.2020 № 227-п |
| ИТОГО | 518954,53 |  |

В отчетном периоде проводилась следующая работа:

В целях завершения строительства Ванаварской больницы рассматривался вопрос по передаче имущества в государственную собственность Красноярского края для дальнейшего завершения строительства. Работа будет продолжена.

В отношении объекта «Жилой 3-х этажный 23-х квартирный жилой дом по ул. Таежная п. Тура» от 08.04.2016 г. АО «НТП» получено заключение по результатам обследования технического состояния объекта незавершенного строительством, которым объект признан аварийным и подлежащим сносу. Заключен контракт на выполнение работ по сносу строительных конструкций недостроенного З-х этажного объекта в п. Тура по ул. Таежная, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 88:01:0010124:138 от 18.11.2024 № 74. Срок выполнения работ с даты заключения контракта по 1 августа 2025года, подрядчик ИП Ботулу А.К.

По объекту «Строительство школы на 660 мест в с. Ванавара» ведется работа по оценке стоимости разборки объекта, рассматривается вопрос по списанию затрат.

В 2024 году по результатам инвентаризации балансового счета 106 «Капитальное строительство», решением комиссии по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств Департамента капитального строительства Администрации ЭМР произведено списание затрат по объектам законченного строительства прошлых лет: «Детский сад на 50 детей п.Ессей ул. Школьная 1», «Площадка для взрослых и детей Эвенкийский противотуберкулезный диспансер п. Тура ул. Таежная 1а», «Система водоснабжения Туринская средняя школа п.Тура ул. Увачана 7», «Школа искусств с.Ванавара ул. Увачана 62», «Выполнение работ по устранению аварийности санузла ТСШ».

Объект законченного строительства «Жилой дом п. Нидым ул.70 лет Октября, 8» зарегистрирован в ЕГРН, и передан в собственность муниципального образования п.Нидым.

Проведена работа по передаче на баланс образовательным учреждениям объектов: «Ограждения «Байкитская средняя школа» с. Байкит ул. Комсомольская 15»; «Ограждения «Байкитская средняя школа-интернат» с. Байкит ул. Увачана 15»; «Ограждения «Средняя школа п.Нидым» пер. имени Т.Ф. Чапогир 7».

Здание центра развития образования в п.Тутончаны введено в эксплуатацию, и передано в казну район.

В 2024 году проводилась работа по осуществлению государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, поставлены на государственный кадастровый учет 4 объекта муниципального жилищного фонда в поселках Тутончаны, Нидым, Суломай, в п. Мирюга - водозаборная скважина. Работа по данному вопросу продолжится и в 2025 году, по 2 объектам сформированы пакеты документов и направлены в судебные органы на рассмотрение.

5 объектов незавершенного строительства в поселках Суломай, Стрелка-Чуня, Кузьмовка, Бурный, Кислокан находятся за границами муниципальных образований. Оформление данных объектов в собственность муниципалитетов в ближайшие годы весьма проблематичны, в связи с длительной и сложной процедурой перевода земельных участков находящихся в собственности государства – в собственность земель поселений.

На 2025 год запланированы мероприятия по подготовке документов на списание затрат, в соответствии с Постановлением от 08.05.2020 № 227-п «Об утверждении Положения о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства в Эвенкийском муниципальном районе» по следующим объектам:

База МП ЭМР Традиционного хозяйства севера п.Тура ул.50 лет Октября 35 - объект приватизирован в 2015 году, не числится в казне района;

Животноводческое и овощеводческое помещение п.Нидым ул. Набережная 2 – объект не существует;

Противотуберкулезный диспансер п.Тура ул. Таежная 1а – здание передано КГБУЗ «Туринская межрайонная больница №1», не числится в казне района.

До 2027 года в целях улучшения значения показателя Администрацией муниципального района продолжится работа по передаче объектов законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не прошедшие государственную регистрацию в казну района, поселений и на баланс муниципальных учреждений.

**34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)**

В отчетном периоде просроченная кредиторская задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы в местных бюджетах Эвенкийского муниципального района отсутствует. В прогнозируемом периоде также планируется недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников муниципальных учреждений.

**35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования**

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2024 году составили 51 743,54 рубля, увеличение расходов по сравнению с 2023 годом составило 11,0 %. В отчетном периоде продолжалась работа по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы на региональном уровне. Динамика показателя обусловлена индексацией оплаты труда работников органов местного самоуправления, ростом минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы. Также на рост значения показателя в отчетном и прогнозируемом периоде повлияло сокращение среднегодовой численности населения района на 3,2 %, с 13 285 человек в 2023 году до 12 854 человек в 2027 году.

**36. Наличие в муниципальном, городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана муниципального, городского округов (схемы территориального планирования муниципального района)**

Схема территориального планирования Эвенкийского муниципального района утверждена Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 13.12.2014 № 3-1355-21. Изменения в данный документ не вносились.

**37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления муниципального, городского округов (муниципального района)**

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района за 2024 год составил 48,6 % от числа опрошенных.

**38. Среднегодовая численность постоянного населения**

Среднегодовая численность постоянного населения Эвенкийского района за 2024 год составила 13193 человека.

В отчетном 2024 году демографическая ситуация характеризовалась естественным приростом и миграционным оттоком населения. Число родившихся за 2024 год составило 192 человека, число умерших 175 человек. Естественный прирост населения составил 17 человек. Численность прибывших составила 797 человек, число выбывших – 939 человек, миграционный отток составил «минус» 142 человека. Таким образом, миграционный отток населения превысил естественную прибыль населения на 125 человек.

На прогнозный период до 2027 года население района будет уменьшаться в связи с преобладанием миграционного оттока населения.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значения показателя |
| 2023 факт | 2024 факт | 2025 оценка | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз | 2029 прогноз |
| Среднегодовая численность постоянного населения | 13 285 | 13 193 | 13 069 | 12 948 | 12 854 | 12 787 |   |
| Численность населения на начало года | 13 311 | 13 258 | 13 129 | 13 008 | 12 888 | 12 820 | 12 753 |
| Численность родившихся | 213 | 192 | 199 | 201 | 214 | 214 |   |
| Численность умерших | 187 | 175 | 174 | 173 | 162 | 161 |   |
| Естественный прирост (+), убыль(-) | 26 | 17 | 25 | 28 | 52 | 53 |   |
| Численность прибывших | 1 028 | 797 | 790 | 786 | 785 | 785 |   |
| Численность убывших | 1 107 | 939 | 936 | 934 | 905 | 905 |   |
| Миграционный прирост(+),убыль(-) | -79 | -142 | -146 | -148 | -120 | -120 |   |

**IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах**

В Эвенкийском муниципальном районе потребление холодной и горячей воды в МКД в 2024 году осуществлялось из системы централизованного водоснабжения. При определении объемов использовались нормативы потребления коммунальной услуги по водоснабжению, утвержденные Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 N 14-37н, и при наличии приборов учета (показания приборов учета).

39.1Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 2024 году составила 1208,15 кВт/ч на одного проживающего. По отношению к 2023 году показатель потребления незначительно увеличился на 1,66 %. Объем потребления электрической энергии соответствует фактическому потреблению населением на основании показаний приборов учета в многоквартирных домах.

39.2 Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах за 2024 год составила 0,59 Гкал на 1 кв. метр общей площади. По отношению к 2023 году показатель остался на прежнем уровне.

39.3Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах за 2024 год, по данным ресурсоснабжающих организаций, составила 12,71 куб. метров на 1 проживающего. По отношению к 2023 году произошло уменьшение показателя на 1,09 куб. метров.

39.4 Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах за 2024 год, по данным ресурсоснабжающих организаций, составила 32,21 куб. метров на 1 проживающего. По отношению к 2023 году произошло уменьшение показателя на 0,11 куб. метров.

 39.5 Показатель отсутствует, так как Эвенкийский муниципальный район не газифицирован.

На прогнозный период до 2027 года показатели сохранятся на уровне 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя и единицы измерения | Значения показателя |
| 2023 факт | 2024 факт | 2025 оценка | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
| 39.1. Потребление электрической энергии, кВт/ч на 1 проживающего | **1 188,44** | **1 208,15** | **1 208,15** | **1 208,15** | **1 208,15** |
| объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах, кВт/ч | 7 918 584,00 | 7 996 720,00 | 7 996 720,00 | 7 996 720,00 | 7 996 720,00 |
| число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс, чел. | 6 663 | 6 619 | 6 619 | 6 619 | 6 619 |
| 39.2. Потребление тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади | **0,59** | **0,59** | **0,59** | **0,59** | **0,59** |
| объем потребленной тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал | 66 790,35 | 67 001,39 | 67 001,39 | 67 001,39 | 67 001,39 |
| общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, кв.м | 113052,25 | 113542,51 | 113542,51 | 113542,51 | 113542,51 |
| 39.3. Потребление горячей воды, куб. метров на 1 проживающего | **13,80** | **12,71** | **12,71** | **12,71** | **12,71** |
| объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, куб.м | 12 861,33 | 11 798,92 | 11 798,92 | 11 798,92 | 11 798,92 |
| число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс, чел. | 932 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| 39.4. Потребление холодной воды, куб. метров на 1 проживающего | **32,32** | **32,21** | **32,21** | **32,21** | **32,21** |
| объем потребления холодной воды в многоквартирных домах, куб.м | 35 584,92 | 32 205,03 | 32 205,03 | 32 205,03 | 32 205,03 |
| число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс, чел. | 1 101 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

**40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями**

40.1 Удельная величина потребления электрической энергии в муниципальных учреждениях в 2024 году составила 268,83 кВт/ч на одного человека населения. По отношению к 2023 году произошло увеличение показателя на 10,07 % из-за снижения среднегодовой численности постоянного населения в 2024 году.

40.2Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями за 2024 год составила 0,29 Гкал на 1 кв. метр общей площади. По отношению к 2023 году произошло незначительное увеличение показателя на 0,01 Гкал на 1 кв. метр общей площади.

40.3 Удельная величина потребления горячей воды муниципальными учреждениями в 2024 году составила 0,36 куб. метра на 1 человека, что выше по отношению к 2023 году на 0,14 куб. метров. Рост показателя за 2024 год, по данным ресурсоснабжающей организации МП ЭМР «Илимпийские теплосети», обусловлен увеличением потребления горячей воды в связи с заключением новых контрактов по предоставлению данной услуги.

40.4 Удельная величина потребления холодной воды муниципальными учреждениями в 2024 году составила 0,65 куб. метра на 1 человека, что незначительно выше по отношению к 2023 году на 0,03 куб. метров. Рост показателя за 2024 год обусловлен увеличением потребления холодной воды по данным ресурсоснабжающих организаций.

40.5 Показатель отсутствует, так как Эвенкийский муниципальный район не газифицирован.

На прогнозный период до 2027 года показатели сохранятся на уровне 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя и единицы измерения | Значения показателя |
| 2023 факт | 2024 факт | 2025 оценка | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
| 40.1. Потребление электрической энергии, кВт/ч | **244,24** | **268,83** | **271,38** | **273,92** | **275,92** |
| объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными учреждениями, кВт/ч | 3 244 729,40 | 3 546 715,00 | 3 546 715,00 | 3 546 715,00 | 3 546 715,00 |
| среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел. | 13 285 | 13 193 | 13 069 | 12 948 | 12 854 |
| 40.2. Потребление тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади | **0,28** | **0,29** | **0,29** | **0,29** | **0,29** |
| суммарное количество тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями, Гкал | 21 936,51 | 22 778,06 | 22 778,06 | 22 778,06 | 22 778,06 |
| общая площадь муниципальных учреждений, кв.м | 78 887,92 | 79 174,16 | 79 174,16 | 79 174,16 | 79 174,16 |
| 40.3. Потребление горячей воды, куб. м | **0,22** | **0,36** | **0,37** | **0,37** | **0,37** |
| объем потребленной (израсходованной) горячей воды муниципальными учреждениями, куб.м | 2 916,11 | 4 789,89 | 4 789,89 | 4 789,89 | 4 789,89 |
| среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел. | 13 285 | 13 193 | 13 069 | 12 948 | 12 854 |
| 40.4. Потребление холодной воды, куб. м | **0,62** | **0,65** | **0,66** | **0,66** | **0,67** |
| объем потребленной (израсходованной) холодной воды муниципальными учреждениями, куб.м | 8 227,33 | 8 595,26 | 8 595,26 | 8 595,26 | 8 595,26 |
| среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел. | 13 285 | 13 193 | 13 069 | 12 948 | 12 854 |

**X. Независимая оценка**

**41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии)**

За отчетный 2024 годнезависимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями проводилась в сфере культуры. В организациях сферы образования оценка качества не проводилась. Итого по муниципальному району показатель составил 93,19 баллов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации, в отношении которой проведена независимая оценка качества за отчетный год | Значение показателя оценки качества по организации |
| **Организации сферы культуры** | **93,19** |
| 1. | МБУ ДО «Эвенкийская районная детская школа искусств»  | 97,13 |
| 2. | МБУ ДО «Ванаварская детская школа искусств» | 98,50 |
| 3. | МБУ ДО «Байкитская детская школа искусств» | 98,70 |
| 4. | МБУК «Байкитская клубная система» | 78,44 |