**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ**

**Оглавление**

[Итоги реализации муниципальных программ 2](#_Toc98854564)

[1. Муниципальная программа «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» 2](#_Toc98854565)

[2. Муниципальная программа «Культура Эвенкии» 7](#_Toc98854566)

[3. Муниципальная программа «Молодежь Эвенкии» 13](#_Toc98854567)

[4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» 14](#_Toc98854568)

[5. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» 16](#_Toc98854569)

[6. Муниципальная программа «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района» 19](#_Toc98854570)

[7. Муниципальная программа «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» 22](#_Toc98854571)

[8. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» 26](#_Toc98854572)

[9. Муниципальная программа «Эвенкия - информационный регион» 30](#_Toc98854573)

[10. Муниципальная программа «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» 32](#_Toc98854574)

[11. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» 33](#_Toc98854575)

[12. Муниципальная программа «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» 35](#_Toc98854576)

[13. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» 40](#_Toc98854577)

[14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 41](#_Toc98854578)

[15. Муниципальная программа «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» 45](#_Toc98854579)

[16. Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе» 46](#_Toc98854580)

[17. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района» 47](#_Toc98854581)

[18. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Эвенкийского муниципального района» 48](#_Toc98854582)

# **Итоги реализации муниципальных программ**

**Эвенкийского муниципального района за 2023 год**

В районном бюджете на 2023 год запланированы средства на финансирование 18 муниципальных программ, перечень которых был утвержден распоряжением Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.12.2019 №514-р (с изменениями от 12.02.2021 № 52-р, от 26.12.2023 № 556-р).

На финансирование муниципальных программ в 2023 году предусмотрено 8662077,9 тыс. руб., из них 3 309 429,75 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, что составляет 38,2% от общего объема финансирования, 5 311 306,06 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 41 342,00 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Фактическое финансирование за период 2023 года составило 8 545 179,7 тыс. руб. или 98,7% от плановых ассигнований, из которых:

- средства местного бюджета 3 243 875,57 тыс. руб. или 98% от плана;

- средства краевого бюджета 5 260 494,65 тыс. руб. или 99% от плана;

- средства федерального бюджета 40 809,20 тыс. руб. или 98,7% от плана.

К основным причинам неисполнения можно отнести позднее поступление или поступление в меньшем объеме средств из краевого бюджета, кроме того, в течение года сложилась экономия по выплатам, которые носят заявительный характер и экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Информация по плановому финансированию и кассовому исполнению по каждой муниципальной программе и подпрограмме в ее составе в разрезе источников финансирования за 2023 год представлена в *Приложении 1.*

В 2023 году в рамках муниципальных программ оценивалось более   
200 показателей результативности и целевых показателей. В ходе реализации муниципальных программ 81% показателей достигли или превысили свои плановые значения.

Информация о достижении значений по целевым показателям и показателям результативности, установленным по каждой муниципальной программе, подпрограммам и мероприятиям в ее составе за 2023 г. приведена в *Приложении 2.*

В целом муниципальными программами в 2023 году были достигнуты следующие результаты.

# **Муниципальная программа «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программы*: Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель муниципальной программы*:

Обеспечение высокого качества образования, государственная и муниципальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

*Целевые показатели:*

«Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» составил 100 %.

«Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района (с учетом групп кратковременного пребывания)» составил 100%.

«Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» составила 1,0%, что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 2 417 524,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 309 142,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 067 398,3 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 40 983,4 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 2 369 679,3 тыс. рублей (98%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 282 636,1 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 046 592,6 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 40 450,6 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнитель мероприятий подпрограммы*: департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Цель подпрограммы:* Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 2 351 803,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 267 412,1 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 045 347,4 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 39 044,2 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 2 304 747,5 тыс. руб. (98%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 241 500,6 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 024 735,5 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 38 511,4 тыс. руб.

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.09.2023г. функционируют 11 дошкольных муниципальных образовательных организаций, 1100 детей получили услугу по дошкольному образованию. Очередь в дошкольные организации для детей от 3 до 7 лет ликвидирована с 2015 года.

Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций ЭМР осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.

В соответствии с федеральными стандартами в дошкольных образовательных организациях создаются качественно новые условия для образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Разрабатываются адаптированные программы с учетом психофизических возможностей дошкольников, осуществляется инклюзивное образование в группах компенсирующей и комбинированной направленности.

Для обеспечения методического и информационного сопровождения поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Эвенкийском муниципальном районе на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» создан и функционирует Муниципальный опорный центр дополнительного образования (Приказ Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района от 08.05.2020 № 85 с 01.09.2020).

Система общего образования ЭМР представлена 22 муниципальными учреждениями дошкольного, общего, и дополнительного образования. В системе общего образования на начало 2023/2024 учебного года действуют 8 общеобразовательных учреждений со статусом «юридическое лицо» и 13 филиалов, в которых обучается 2 260 учащихся, из них 77 занимаются по форме очно - заочного и заочного обучения. В 4 школах имеются пришкольные интернаты.

Школьным питанием охвачено 100% обучающихся, 95% детей обучаются в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, 94% детей обучаются в учреждениях с условиями для занятий физической культурой.

Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами. Для этой цели организовано поэтапное повышение квалификации педагогов, оснащение школ оборудованием, необходимым для внедрения ФГОС, обучение учителей работе с новым оборудованием.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений района учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений района. В 2023 учебном году 100% школьников первых-десятых классов общеобразовательных организаций района обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в 2023 году составляет 59%. Вместе с тем одной из наиболее острых проблем для образования района остается высокий уровень изношенности зданий, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом.

В районе продолжается работа по обеспечению равных возможностей для получения образования для всех детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. На 20.09.2023г. количество детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, прошедших комплексное обследование в ПМПК, составляет 170 человек, в т. ч. детей-инвалидов 35. В МБОУ «Байкитская средняя школа» открыты три отдельных класса для учащихся с ОВЗ, в котором обучаются 15 детей с нарушением интеллекта.

В системе образования Эвенкийского муниципального района в 2023 году действуют 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района, в которых обучаются 520 детей.

В 2023 году удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет, составил 56,4%.

В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

* «ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
* удаленность территории от развитых культурных и образовательных центров;
* невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.

В 2023 году 562 ребенка отдохнули в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений, 29 школьников в оздоровительном лагере за пределами района, 65 детей на побережье Черного моря. На реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрено 26 046,4 тыс. рублей, исполнение составило 19 096,7 тыс. рублей (73%).

*Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного управления отраслью.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 41 730,4 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 41 135,5 тыс. руб. (98,6%).

Основной задачей подпрограммы является организации деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает выделение средств районного бюджета управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в рамках подпрограммы ежегодно выделяются средства на приобретение новогодних подарков всем детям от 1,5 до 18 лет, посещающим образовательные учреждения и детям от 1,5 года, стоящим в очереди в детский сад; памятных наборов выпускникам 11 классов средних общеобразовательных школ района; памятных подарков всем первоклассникам общеобразовательных школ района на торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах 1 сентября.

*Подпрограмма 3. «Поддержка детей-сирот».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнитель мероприятий подпрограммы*: Департамент земельно-имущественных отношений Эвенкийского муниципального района

*Цель подпрограммы:* Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 23 990,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 22 050,9 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 1 939,2 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 23 796,3 тыс. руб. (99,2%), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 21 857,1 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 1 939,2 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

В 2023 г. в Эвенкийском муниципальном районе проживало 174 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 102 детей, остальные – в учреждениях для детей указанной категории.

В последние годы в Эвенкийском муниципальном районе отмечается тенденция снижения числа детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года.

В то же время наблюдается снижение числа детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях граждан, в 2023 г. их число составило 14 детей.

В 2023 г. в Эвенкийском муниципальном районе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитываются в КГКУ «Ванаварский детский дом» – 59 детей, обучаются и проживают в общежитии КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» – 13 детей.

В районе, по состоянию на 31.12.2023 г. численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 118 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2023 году за счет средств краевого бюджета было приобретено 10 жилых помещений для детей-сирот на сумму 13 410,6 тыс. руб.

*В части осуществления капитальных вложений по объектам недвижимого имущества,* *подлежащим строительству, реконструкции, ремонту и другим работам* за 2023 год достигнуты следующие результаты:

- выполнение работ по устранению аварийного состояния строительных конструкций здания МКОУ "Туринская средняя школа-интернат им. А.Н. Немтушкина" ЭМР;

- выполнение работ по строительству здания «Центра развития образования» в п. Тутончаны;

- выполнены работы по текущему ремонту объектов МБОУ «Туринская средняя школа», МКОУ «Тутончанская средняя школа-детский сад» и МБДОУ "Детский сад №2 "Асиктакан" п. Тура".

Всего на выполнение работ было предусмотрено 94 329,10 тыс. руб., освоение составило 88 153,99 тыс. рублей (93,5%).

*Из 28 показателей, отраженных в муниципальной программе, 22 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Численность педагогических работников, прошедших обучение и повышение квалификации», составила 26 человек, при запланированном значении в 120 человек. Данное мероприятие проводит МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР, путем приглашения в Туру сотрудников для проведения повышения квалификации, в 2023 году специалистов не приглашали, педагоги проходили обучение самостоятельно.

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» составил 71%, при запланированном значении в 80%, мероприятие носит заявительный характер, по программе одаренные дети на участие в олимпиадах обратилось меньше участников, чем было запланировано.

«Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете, от общей численности обучающихся», составил 0,03%, при запланированном значении в 5%, в школах организуется комплексная профилактическая работа с несовершеннолетними, организуется полезная занятость, пересмотрены основания постановки на учет.

# **Муниципальная программа «Культура Эвенкии»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программы*: департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Цель муниципальной программы*:

Создание условий для сохранения и развития культурного наследия и реализации культурного и духовного потенциала населения Эвенкии.

*Целевые показатели:*

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» при плановом значении 145%, составил 138,3%.

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» при плановом значении в 990 экземпляров составило 1363 экземпляра.

«Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» составила 19,7 процентов, при плановом значении 19,2 процента.

«Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «*культура*» составила 345 человек, что ниже запланированного значения (370 человек). В 2023 году набор обучающихся в рамках приемной компании на 23/24 учебный год состоялся не в полном объёме в связи с отсутствием преподавателей по классу фортепьяно, народные инструменты, хореографическое творчество.

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края» достигла своего планового значения в 100 процентов.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 674 377,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 672 637,75 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 739,45 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 660 051,14 тыс. руб. (97,9%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 658 314,29 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 736,85 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 4 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 166 280,10 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 165 522,30 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 757,80 тыс. руб.

Объем исполнения – 166 279,03 тыс. руб. (99,9%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 165 521,23 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 757,80 тыс. руб.

В рамках указанной подпрограммы осуществляется финансирование муниципального задания МБУК «Эвенкийский краеведческий музей», МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система», МБУК «Ванаварская библиотечная система» и МБУК «Байкитская централизованная библиотечная система». На обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры было предусмотрено 163 366,8 тыс. руб., освоение составило 163 365,73 тыс. рублей (99,9%). Показатели качества и объема услуг муниципального задания при этом выполнены в полном объеме.

Музейное дело в Эвенкийском муниципальном районе осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного в п. Тура и имеющего в своей структуре два филиала: Байкитский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Байкит и Ванаварский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Ванавара. В настоящее время фонды музея насчитывают более 7474 единицы хранения основного фонда и 13463 единиц хранения научно вспомогательного фонда музейных предметов и коллекций. Фонд Эвенкийского краеведческого музея располагает уникальными коллекциями музейных предметов, относящихся к этнографии и религиозному культу коренного населения Эвенкии. Посещаемость музейных учреждений составила по итогам 2023 года 6377 человек. Деятельность музея, в соответствии с законодательством Российской Федерации, направлена на создание условий для организации досуга и обеспечения доступа к культурным ценностям. Эвенкийский краеведческий музей имеет постоянно действующие экспозиции в соответствии со своим профилем. Кроме этого, организуются временные выставки на различные темы, относящиеся к жизни района, организуются выездные выставки по малым поселкам района.

Внедрение комплексных автоматизированных музейных информационных систем способствует развитию информационных технологий в музейной деятельности. На сегодняшний день в электронную базу музея внесено 100% основного музейного фонда района.

Сеть учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства на территории Эвенкии за 2023 год представлена:

-3 централизованными библиотечными системами со статусом юридического лица, имеющих 22 сельских филиала в общем количестве;

-3 учреждениями культурно – досугового типа со статусом юридического лица с 18 филиалами в сельских поселениях;

-3 детскими школами искусств со статусом юридического лица;

-1 музеем со статусом юридического лица с двумя его филиалами;

-МКУ «КультураСервис» ЭМР со статусом юридического лица с двумя филиалами в с. Байкит и с Ванавара.

В мае 2023 года состоялось вручение сертификатов об окончании Эвенкийского филиала Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие» для старшего поколения эвенкийцев п. Тура, с. Байкит и с. Ванавара, слушателям курсов факультета «Краеведение» с вручением сертификатов в МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» ЭМР. Совместный проект министерства культуры Красноярского края, министерства социальной политики Красноярского края, краевого регионального совета ветеранов и региональной организации «Знание» продолжает работать в Эвенкии пятый год и предназначен для пенсионеров, находящихся на заслуженном отдыхе, готовых к получению новых знаний и интересному досугу.

Налажено плотное взаимодействие с министерством культуры Красноярского края по реализации национального проекта «Культура» и трех региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». В 2023 году прошли обучение специалисты учреждений культуры в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в количестве 12 человек.

Библиотеки в 2023 году стали инициаторами проведения более 300 культурно-просветительских мероприятий, в том числе выездных и удаленных (на сайте библиотеки) мероприятий. Кроме того, ежегодно принимают активное участие в конкурсах, акциях и программах различного уровня.

Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов. В 2023 г. в рамках реализации подпрограммы на комплектование фондов муниципальных библиотек было выделено за счет средств краевого бюджета в сумме 351,7 тыс. руб., за счет федерального бюджета 306,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета для обеспечения софинансирования в сумме 91,02 тыс. руб. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в 2023 году составило 1363 экз. в расчете на 1 тысячу человек населения.

*Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 24 294,89 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 24 089,04 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 205,85 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 23 392,61 тыс. руб. (96,3%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 23 189,36 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 203,25 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы способствовала обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в архивах Эвенкийского муниципального района**.**

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля хранящихся архивных документов в нормативных условиях, в общем количестве МКУ «Эвенкийский архив» ЭМР составила 100%.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ «Эвенкийский архив» составила 100%.

*Подпрограмма 3. «Поддержка искусства и народного творчества».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 321 185,92 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 320 885,92 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 300,0 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 320 599,64 тыс. руб. (99,8%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 320 299,64 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 300,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществлялось предоставление населению муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и учреждениями культурно-досугового типа.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры (учреждения дополнительного образования, учреждения культурно-досугового типа) в 2023 году было предусмотрено 318 762,62 тыс. руб., освоение составило 318 176,34 тыс. рублей (99,8%).

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в отчетном периоде составило 345 человек.

2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. Соответствующий Указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Россия является одной из самых многонациональных стран мира. На ее территории проживает более 190 разных народов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции.

Год педагога и наставника в Эвенкии был открыт в феврале 2023 года. В течение всего года в учреждениях культуры проводились различные конкурсы, фестивали, тематические книжные выставки, фольклорные часы, уроки краеведения. Работники в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями организовали более 2000 Мероприятий, в которых приняли участие более 5000 тысяч человек, и посетило более 150 тысяч человек.

Организацию культурно-массовых мероприятий, гастрольной и экспедиционной деятельности, передвижных выставок, общий объем финансирования за 2023 составил 4 706,45 тыс. руб.

Были организованы и проведены крупные национальные праздники, ставшими традиционными и ежегодными:

-районный праздник «День оленевода» п. Нидым, п. Суринда (март);

-XII-й районный конкурс юных исполнителей Детских школ искусств Эвенкийского муниципального района «Юные дарования – 2023» в п. Тура объем финансирования составил 832,53 тыс. руб.;

-районный книжный марафон «Книганундюганила» («С книгой в лето») в Эвенкийском муниципальном районе в п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара (май), объем финансирования составил 200,00 тыс. руб.;

-районный Эвенкийский праздник «Мучун» в п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара (июнь), объем финансирования составил 929,04 тыс. руб.;

-якутский национальный праздник «ЫСЫАХ» в п. Ессей (июнь), объем финансирования составил 140,00 тыс. руб.;

-районный фольклорный фестиваль «Тунгусское диво» посвященного 115-летию феномена Тунгусского метеорита, районном конкурсе изобразительного искусства посвященного 115-летию феномена Тунгусского метеорита «Странный пришелец из космоса» в с. Ванавара объем финансирования составил 1 922,53 тыс. руб.

На поддержку для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам), на поддержку творческих фестивалей и конкурсов общий объем финансирования в 2023 составил 1 405,73 тыс. руб.

*Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнитель подпрограммы:* Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

*Цель подпрограммы:* Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 162 616,30 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 162 140,50 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 475,80 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 149 779,86 тыс. руб. (92,1%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 149 304,06 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 475,80 тыс. руб.

В рамках подпрограммы выделенные средства направлены на:

1. Обеспечение эффективного управления отрасли «культура» (смета расходов управления культуры Администрации ЭМР).

2. Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений культуры (смета расходов МКУК «Культура Сервис»).

3. Реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района:

*Летняя кампания по оздоровлению детей - участников творческих коллективов Эвенкийского муниципального района* в 2023 году общий объем составил 653,61 тыс. рублей.

Министерство культуры края предоставило путёвки в загородный оздоровительный лагерь, где профильные смены прошли на базе одного из лучших санаторно-оздоровительных комплексов России «Солнечный-2» (Краевое государственное автономное учреждение «Социально-оздоровительный центр «Тесь» г. Минусинск). Путёвки предоставлялись детям в возрасте от 7 лет до 18 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Красноярского края и обучающимся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств, участникам клубных формирований и творческих коллективов. Дети были направлены из школ искусств п. Туры 5 человек, с. Байкита 3 человека и с. Ванавары 11 человек, из них 2 детей из семей участников СВО;

*Проведение конкурса лучших творческих работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры и искусства в 2023 году*, общий объем финансирования составил 75,0 тыс. руб. Средства направлены на выплату денежных поощрений трем работникам организаций культуры.

*Издательская деятельность,* объем финансирования за 2023 составил 0,00 тыс. руб.

В 2023 году были заключены соглашения с Министерством финансов и Министерством культуры Красноярского края, на выделении субсидий из краевого и федерального бюджета на реализацию таких мероприятий как:

Поддержка творческих коллективов, инициатив участников культурного процесса, общий объем финансирования 2023 составил 1 405,733 тыс. руб., из них было приобретено:

-для участия в краевом смотре-конкурсе исполнителей народной песни «Сибирская глубинка» народных самодеятельных коллективов ансамблей эвенкийской песни «Тогокон», русской песни «Просторы» МБУК «Байкитская клубная система» в сумме 322,83 тыс. руб.;

-на приобретение костюмов для народного самодеятельного коллектива ансамбля эвенкийской песни «Тогокон» в сумме 420,00 тыс.руб.;

-на приобретение костюмов для ансамбля русской песни «Просторы» в сумме 314,50 тыс.руб.;

-на приобретение костюмов для Ванаварского народного хора в сумме 248,40 тыс.руб.;

-на приобретение костюмов для ансамбля СДК Стрелка-Чуня в сумме 100,00 тыс.руб..

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, на 2023 год в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» было выделено финансирование для МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» ЭМР в сумме 250,0 тыс. руб.

*Из 22 показателей, отраженных в муниципальной программе, 19 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры по плану -148%, достигнуто – 138,3% в связи с уменьшением количества населения;

- Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура» по плану 370 чел., достигнуто 345 чел. в связи с отсутствием преподавателей по классу фортепьяно, народные инструменты, хореографическое творчество;

- Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях по плану 100% достигнуто 100%.

# **Муниципальная программа «Молодежь Эвенкии»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программ:* МБУ «Молодежный центр «Энэси» ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах самой молодёжи и Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной политики» составило 1900 чел., при плановом значении показателя не менее 1900 чел.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 32 900,69 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения программы – 32 822,48 тыс. руб. (99,8%).

В рамках реализации программы организованы и проведены молодежные мероприятия по следующим направлениям:

*- в целях реализации патриотического воспитания молодежи,* на территории района молодёжь приняла участие в краевых и всероссийских акциях - «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Окна России», «День памяти и скорби», всего участие приняло свыше 400 человек. В течение года активно работали Юнармейские отряды, ребята принимали участие в митингах, приуроченных Дню победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти и скорби., в апреле и мае Юнармейцы района в количестве 6 человек приняли участие в конкурсе по строевой подготовке и параде победы в городе Красноярск.

В мае проведён муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Победа», в котором приняли участие 50 человек из 5 образовательных учреждений района, по результатам краевого этапа команда Эвенкийского района стала победителем и представляла Красноярский край в финале игры в Москве.

Курсанты военно-патриотических клубов и Юнармейцы района в количестве 22 человек приняли участие в летних тематических сменах Регионального центра патриотического воспитания «Юнармия», в ноябре отчётного года учащиеся Байкитской и Туринской средних школ приняли участие в зональном и финальных этапах военно-патриотической игры «Сибирский щит», по результатам зонального этапа учащиеся Байкисткой школы заняли первое место.;

*- проведение мероприятий в летний период для несовершеннолетних, проживающих на территории района:* ежегодно в летний период на территории района за счёт краевых средств, организуются «Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края», в 2023 году было выделено финансирование на 75 рабочих мест, при плановом значении 50 рабочих мест, все места были освоены в летний период;

*- районный конкурс КВН*: финансирование перераспределено на мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи.

*Из 5 показателей, отраженных в муниципальной программе, 4 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своего планового значения показатель:

«Количество молодёжи ЭМР, принявшей участие в профильных лагерях за пределами района», достигнутое значение - 11 человек, при запланированном значении не менее 25 человек. В связи с сокращением количества краевых квот на район.

# **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программы:* департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Эвенкийского муниципального района.

*Цель муниципальной программы*:

Создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, системное развитие видов спорта с обязательным определением основных приоритетных видов спорта.

*Целевые показатели:*

«Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом», составил 41,31%, что соответствует плановому значению.

«Привлечение населения к сдачам нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», значение показателя за 2023 год составило 100 человек, что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 128679,20 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 128665,60 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 13,6 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 126059,24 тыс. руб. (98%).

В рамках развития физической культуры и спорта в 2023 году проведено 77 поселковых и районных спортивных соревнований, а также краевых и всероссийских акций, в которых приняли участие свыше 1500 человек в возрасте от 7 лет и старше.

Основные спортивные мероприятия проводятся на базе Муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Эвенкийского муниципального района, численность обучающихся в школе в отчетном периоде составила 656 человек.

В 2023 году 17 эвенкийским спортсменам были присвоены вторые и третьи спортивные разряды по северному многоборью, лыжным гонкам и полиатлону. Присвоено спортивных званий краевого уровня: 2 – мастера спорта, 4 – кандидата в мастера спорта и 7 – первых разрядов по северному многоборью и лыжным гонкам.

В посёлках, сёлах Эвенкийского муниципального района были проведены Всероссийские акции: «Лыжня России» и Всероссийский день бега «Кросс Нации».

В Эвенкийском муниципальном районе Северное многоборье является приоритетным видом спорта, воспитанники спортивной школы неоднократно становились призёрами региональных и всероссийских соревнований, входят в состав сборной Красноярского края. Более 70 спортсменов Эвенкии приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях по северному многоборью, в таких как Кубок и Первенство Красноярского края, Чемпионат Красноярского края, Первенство и Кубок России, Чемпионат России.

Для сборной Эвенкии приобретена сувенирная (наградная) продукция, для малых сельских поселений приобретен спортивный инвентарь.

Также, продолжена работа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), проходила сдача норм комплекса ГТО среди различных возрастов населения. Всего нормативы на знаки отличия выполнили 100 человек, из них более 70 человек выполнили нормативы с получением знаков.

На базе Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Эвенкийского муниципального района осуществляет свою деятельность спортивный клуб по месту жительства населения с. Байкит на базе Байкитского филиала.

*Из 9 показателей, отраженных в муниципальной программе, 8 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

**Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Соисполнители муниципальной программы:* управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения.

*Целевые показатели:*

«Доля семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат (субсидий), к общему количеству семей, подавших заявления в программу», составила 29 %, что соответствует плановому значению;

«Удельный вес введенной площади жилья по отношению к общей площади жилого фонда» по итогам 2023 года значение показателя составило 0,2%, что соответствует плановому значению;

«Доля площади жилья, введенной за счет собственных и заемных средств в введенной площади жилья» в 2023 году, составила 90%, что соответствует плановому значению;

«Доля семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия с помощью собственных и заемных средств к общему количеству семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий» значение показателя составило 15 %, что соответствует плановому значению;

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 52 453,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 13 661,10 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 38 433,30 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 358,60 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 50 672,82 тыс. руб. (96,6%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 11 922,90 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 38 391,32 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 358,60 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 3 подпрограммы и 3 мероприятия.

*Подпрограмма 1. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы:* Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского населения.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 12721,10 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 88,3%.

В рамках реализации подпрограммы осуществляется муниципальная поддержка жителям сельских поселений для строительства (приобретения) жилья в районе в форме предоставления гражданам социальных выплат (субсидий).

По состоянию на 01.01.2024 года в списке участников подпрограммы состояло 47 семьи, в т.ч. на строительство - 16 семей. В течение 2023 года принято от граждан ЭМР 11 пакетов документов для участия в подпрограмме, из них от 2 погорельцев.

В рамках реализации данной подпрограммы жилищной комиссией в течение 2023 года рассмотрено 11 заявлений, из них на строительство жилья - 9 заявлений, на приобретение - 2 заявления. Данные заявления рассмотрены положительно.

Всего в 2023 году гражданам-получателям перечислено субсидий всего на сумму 11 226,8 тыс. руб., в том числе на строительство 9984,0 тыс. руб.( 3-м семьям – п.Ессей, 1-м семье - п.Бурный, 1-й семье – п.Чиринда, 1-й семье – п.Тура), на приобретение 1242,8 тыс. руб.- (1семье в с. Ванавара, 1-й семье – п.Тура). Площадь строительства (приобретения) жилья составила 649,6 кв. м.

*Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы:* Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.

Мероприятия подпрограммы в 2023 году не реализовывались. Выделенные ассигнования в сумме 1 965,0 тыс. руб. были перераспределены на подпрограмму «Социальное развитие села на территории ЭМР».

*Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы:* Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 1948,40 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 696,10 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 893,70 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 358,60 тыс. руб.

Объем исполнения составил 100%.

В рамках реализации подпрограммы оказана поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2023 году на учете состояло 4 молодые семьи, свидетельства на право получения социальных выплат получили 2 молодые семьи.

Отдельные мероприятия программы:

*1. Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.*

*Ответственный исполнитель мероприятия:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 1 333,20 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 1 333,18тыс. руб. (99,9 %).

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предоставляются в рамках реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=FCF6FE2B534D1CD1370D08DB56397691A378FBC632C975CD6D1438382489A12E894709216D663F07C628BF5077204D107CDBi4D) Красноярского края от 21.12.2010 №11-5582 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края**».**

Средства, направляемые на финансовое обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края, распределяются и расходуются в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Расходование средств на реализацию отдельного мероприятия производится на основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района.

*2. Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья.*

*Ответственный исполнитель мероприятия:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 36085,20 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 36 043,24 тыс. руб. (99,9 %), в связи с невозможностью распределения оставшихся денежных средств - 41,9 тыс. руб. возвращены в краевой бюджет.

Социальную выплату на улучшение жилищных условий в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей получили 8 семей.

*3. Осуществление полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.*

*Ответственный исполнитель мероприятия:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 121,20 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 100%.

*Из 11 показателей, отраженных в муниципальной программе, 7 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия» и «Площадь строительства (приобретения) жилья молодым семьям и специалистам программы» по подпрограмме 2 «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района». Данная подпрограмма исключена из софинансирования из бюджета ЭМР. Выделенные ассигнования данной подпрограммы были перераспределены на подпрограмму «Социальное развитие села на территории ЭМР».

«Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия» составила 50%, при запланированном значении показателя 100%. Это обусловлено недостаточностью финансирования из Краевого бюджета.

«Количество семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» составило 8 семей при запланированном значении показателя 20 семей. Это обусловлено недостаточностью финансирования из Краевого бюджета.

# **Муниципальная программа «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрация Эвенкийского муниципального района (управление экономики Администрации ЭМР).

*Соисполнитель муниципальной программы:* департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Развитие и поддержка отраслей экономики района.

*Целевые показатели:*

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения» составило 316,77 единиц, при плановом значении 272 единицы.

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составила 10,5 %, при плановом значении 9,85 %.

«Розничный товарооборот» за 2023 год составил 2 034 278,20 тыс. рублей.

«Оборот общественного питания» составил 1 095 000,00 тыс. рублей.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 108 363,289 тыс. руб., том числе:

106 735,389 тыс. руб. - за счет средств бюджета муниципального образования;

1 627,900 тыс. руб. – за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения программы – 102 319,888 тыс. руб. (94,4%).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 2 подпрограммы и одно отдельное мероприятие.

*Подпрограмма 1. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление экономики Администрации ЭМР, департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы*:

Создание благоприятных экономических условий для развития малого и среднего предпринимательства.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 2 627,900 тыс. руб., в том числе:

1000,00 тыс. руб. - за счет средств бюджета муниципального образования;

1 627,900 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения подпрограммы – 1 000,00 тыс. руб. (38,1%), в том числе:

50,00 тыс. руб. - за счет средств бюджета муниципального образования;

950,00 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы направлены на оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания благоприятных экономических условий для развития предпринимательства на территории Эвенкийского муниципального района.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- двум субъектам предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в размере 1000,00 тыс. руб., получателями поддержки сохранено 11 рабочих мест;

- одному субъекту предпринимательства предоставлена имущественная поддержка;

- в целях повышения информированности субъектов предпринимательства о действующих государственных и муниципальных мерах поддержки на постоянной основе проводилось информационное освещение темы поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на сайте Эвенкийского муниципального района – количество публикаций 20 единиц;

- организовано проведение 2 мероприятий с участием представителей предпринимательского сообщества: 20.04.2023 - встреча по вопросам мер поддержки участников СВО; 08.08.2023-09.08.2023- организация встречи Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае О.В. Загитовой с предпринимателями Эвенкийского муниципального района для обсуждения проблемных вопросов в сфере бизнеса.

Неосвоение средств по подпрограмме связано с отсутствием заявителей, соответствующих требованиям предоставления субсидии. Мероприятия по предоставлению финансовой поддержки носят заявительный характер.

*Подпрограмма 2. «Поддержка предприятий торговли».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы*:

Поддержка торговой отрасли на территории района.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 101 947,008 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 98 520,512 тыс. руб. (96,6%).

Подпрограмма включает в себя 4 мероприятия:

1. Предоставление субсидии производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе. Субсидия предоставлена 8 производителям, выпекающим хлеб. Выплачено 42 548,451 тыс. рублей. Получателями субсидии выработано всего 444,84 тонны хлеба.

2. Возмещение расходов по поддержке предприятий торговли. Меру поддержки получили 5 предприятий. Объем финансирования мероприятия составил 8 113,784 тыс. руб. Розничный товарооборот предприятий, получивших поддержку, составил 235317,00 тыс. руб.

3. Компенсация транспортных расходов на завоз грузов для населения малых поселков района. Объем финансирования мероприятия составил 47 755,834 тыс. руб., 5 предприятиям возмещены транспортные расходы на доставку продуктов питания и ТМЦ для населения малых сел района, всего в отчетном периоде завезено 826,29 тонны продуктов.

4. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением технологического оборудования, используемого для хлебопечения. В рамках реализации мероприятия субсидия предоставлена одному заявителю на сумму 102,443 тыс. рублей (ПК «Байкитский»).

*Отдельное мероприятие: «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению мест для временного проживания».*

*Ответственный исполнитель мероприятия:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 3 788,381 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 2 799,376 тыс. руб. (73,9%).

Поддержка оказана МП ЭМР «Гостинный двор». Количество сохраненных мест для временного проживания получателем поддержки составило 27. Всего, количество сохраненных мест для временного проживания в гостиницах района составило 70 мест.

*Из 14 показателей, отраженных в муниципальной программе, 9 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку» составило 2 единицы, при плановом значении 9 единиц.

«Количество созданных (сохраненных) рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства» составило 11 единиц, при плановом значении 12 единиц.

Причина невыполнения плановых значений показателей отсутствие претендентов на получение муниципальной поддержки, мероприятие носит заявительный характер.

Незначительное отклонение по показателю «Объем доставленных продуктов питания в малые поселения» на 0,5% от планового (план - 831,33 тн., факт - 826,29 тн.) связано с тем, что фактические объемы доставки товаров по некоторым малым поселениям были снижены исходя из остатков товаров, имеющихся в торговых точках на момент завоза.

Объем «производства хлеба» составил 444,84 тн., при плановом значении 467,61 тн. Основным фактором недостижения показателя являлось снижение спроса на производимую продукцию, в том числе вызванную увеличением объема завозимых хлебобулочных изделий из г. Красноярск.

«Количество сохраненных мест в гостиницах» при плане 77 мест, фактическое значение показателя по состоянию на 01.01.2024 составляет 70 мест, мероприятие носит заявительный характер, в 2023 году на право получения поддержки представлена одна заявка - МП ЭМР «Гостинный двор», у которого количество сохраненных мест, составило 27. Всего, на территории района деятельность по предоставлению гостиничных услуг в 2023 году осуществляло 7 хозяйствующих субъектов с общим количеством мест для временного проживания – 70 ед.

**Муниципальная программа «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрация Эвенкийского муниципального района*.*

*Соисполнители муниципальной программы:* МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району», департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР.

*Цель 1 муниципальной программы*:

Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и содержанию которых выполняется в соответствии с требованиями действующих нормативов» соответствует плановому значению и составляет 4 128 км.

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов» составил 179,7 км.

«Удельный вес протяженности автомобильных дорог общего пользования сельских поселений, на которых производится комплекс работ по текущему ремонту, к общей протяженности улично-дорожной сети» составил 5,6%, при плановом значении 0%.

*Цель 2 муниципальной программы*:

Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Количество перевезенных (отправленных) пассажиров пригородным автомобильным и воздушным транспортом» составил 250 300 человек, при плановом значении 266 633 человек.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 1 094 896,405 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 81 527,478 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 013 368,92743 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 1 094 848,444 тыс. руб. (99,9%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 80 772,896 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 013 075,548 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 4 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

*Цели подпрограммы:*

- развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них;

- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственными сооружениями на них.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 704 531,856 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 991,356 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 703 540,5 тыс. руб.

Объем исполнения составил 100% от планового значения.

В рамках решения задач муниципальной подпрограммы проводились работы подрядными организациями в рамках заключенных долгосрочных муниципальных контрактов в соответствии с законом 44-ФЗ.

В рамках подпрограммы выполнены работы по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог (автозимников) общей протяженностью 4 128 км для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов Эвенкийского муниципального района с центральными районами края в зимние периоды.

Также проводились мероприятия по оформлению и постановке на государственный кадастровый учет земель, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования Эвенкийского муниципального района, всего поставлены на учет 4128 км автозимников.

*Подпрограмма 2. «Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

*Цели подпрограммы:*

- обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы составил 36 436,11 тыс. руб., за счет бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 100%.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по Эвенкийскому муниципальному району составляет 179,7 км.

В рамках реализации подпрограммы Управлением автомобильных дорог проведены мероприятия в соответствии с законом 44-ФЗ по заключению муниципальных контрактов и выполнению работ по ремонту улично-дорожной сети поселка Тура.

Также бюджетам поселений предоставлялись субсидии регионального бюджета и дотации районного бюджета на реализацию полномочий по:

- содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

- ремонту улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

- содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, которые выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов;

- ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, плановое значение – 0 м. Достигнутый показатель составил 10165 м. Увеличение произошло в связи с тем, что при планировании показателя отсутствовала информация о предстоящих суммах выделенных средств по субсидии.

*Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого и районного бюджетов.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования подпрограммы – 14 614,002 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 14 298,057 тыс. руб. (97,8%).

Подпрограмма направлена на решение задачи по выработке единой политики и нормативно - правового регулирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.

Управление автомобильных дорог отвечает за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

*Подпрограмма 4. «Обеспечение выполнения программы внутри муниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* Департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР, Департамент финансов Администрации ЭМР.

*Цели подпрограммы:*

- поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах;

- поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автомобильных услугах.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 339 314,437 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 29 486,010 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 309 828,427 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 338 582,421 тыс. руб. (99,8%).

Мероприятия подпрограммы направлены на решение задач обеспечения равной доступности услуг воздушного транспорта и пригородного автомобильного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для населения.

В связи с этим запланировано предоставление субсидий организациям воздушного транспорта и пригородного автомобильного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе.

Всего в рамках реализации подпрограммы внутримуниципальных пассажирских перевозок в 2023 году, по маршрутам, субсидируемым из районного бюджета, выполнено 14 485,5 рейсов (в 2022 году - 327 рейсов (без учета автобусных перевозок)) автомобильным транспортом и 592 рейсов (в 2022 году – 610 рейсов) воздушным транспортом. Количество перевезенных пассажиров в 2023 году составило всего 14 126 человек (без учета автобусных перевозок), в том числе автомобильным пригородным транспортом 1 308 человек, воздушным транспортом 12 818 человек.

*Из 18 показателей, отраженных в муниципальной программе,* *12 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов» составила 179,7 км, при плановом 181,1 км.

«Количество перевезенных (отправленных) пассажиров пригородным автомобильным и воздушным транспортом» составило 250 300 человек, при запланированном значении показателя 266 633 человек.

*Воздушный транспорт:*

«Объем субсидий на 1 пассажира, руб.» составил 23 966,74, при запланированном значении 22 449,00.

*Поддержка пригородного автомобильного транспорта:*

«Транспортная подвижность населения» составила 0,06 рейс/человек, при запланированном значении в 0,08 рейс/человек;

# **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

*Целевые показатели:*

«Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» в 2023 году составил 59%, что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 3 022 740,28 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 101 812,38 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 920 927,90 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 2 999 273,79 тыс. руб. (99,2%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 101 690,61 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 897 583,18 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывались 3 подпрограммы и 8 отдельных мероприятий программы.

*Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Цель подпрограммы:* Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 30 555,53 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Исполнение составило 100%.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

* Актуализированы схемы теплоснабжения в п.Тура, с.Байкит, с.Ванавара, п.Ессей на общую сумму 950 000,00 рублей;
* Актуализирована схема водоснабжения и водоотведения в п. Тура, с.Ванавара на сумму 460 000,00 рублей;
* Приобретена ДЭУ – 200 кВт для нужд МП «Байкитэнерго» для п. Суринда, в количестве 1 (одной) единицы, общая стоимость составляет 3 377 268,00 рублей;
* Приобретена ДЭУ – 200 кВт для нужд МП «Байкитэнерго» для п. Полигус, в количестве 1 (одной) единицы, общая стоимость составляет 3 377 268,00 рублей;
* Приобретен частотный преобразователь серии PD ES 55, 55кВТ, 380В, для котельной «Борская» в п. Тура, для нужд МП ЭМР «Илимпийские теплосети», в количестве 1 (одной) единицы, общая стоимость составляет 184 175,00 рублей;
* Приобретена ДЭУ-250 для нужд МП ЭМР «Илимпийские электросети» для п. Тутончаны, в количестве 1 (одной) единицы, общая стоимость составляет 3 543 602,00 рублей;
* Приобретена ДЭУ-250 для нужд МП ЭМР «Илимпийские электросети» для п. Ессей, в количестве 1 (одной) единиц, общая стоимость составляет 3 543 602,00 рублей.
* Приобретен насос марки CNP TD200-36/4 45 кВт 3х380В, 50Гц, для котельной «Борская» в п. Тура, для нужд МП ЭМР «Илимпийские теплосети» в количестве 1 (одной) единицы, общей стоимостью 372 900,00 рублей.
* В целях обеспечения ликвидации последствий пожара на ДЭС, в связи с введенным режимом «Повышенной готовности» в п. Ессей утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.08.2023 № 446-п, а также обращениями МП ЭМР «Илимпийские электросети» и МП ЭМР «Илимпийские теплосети», приобретено следующего оборудование:
* ДЭУ-250 для нужд МП ЭМР «Илимпийские электросети» для п. Ессей, в количестве 1 (одной) единиц, общая стоимость составляет 4 843 511,00 рублей;
* ДЭУ-400 для нужд МП ЭМР «Илимпийские электросети» в п. Ессей, в количестве 1 (одной) единицы, общая стоимость составляет 7 726 572,67 рублей;
* ДЭС-30 для нужд МП ЭМР «Илимпийские теплосети» в п. Ессей, в количестве 1 (одной) единицы, общая стоимость составляет 1 812 484,67 рублей.

Все запланированные мероприятия 2023 года выполнены в полном объёме.

*Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе».*

*Цели подпрограммы:* Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

На реализацию подпрограммы в 2023 году финансирование с краевого и районного бюджетов не предусматривалось.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере;

- замена устаревших ламп накаливания на компактные люминесцентные, светодиодные, применение энергосберегающих технологий;

- проведение энергетических обследований жилищного фонда, включая диагностику оптимальной структуры потребления энергетических ресурсов;

- установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения в местах общего пользования МКД;

- оснащение современными приборами учета электрической, тепловой энергии, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности в бюджетных учреждениях, органах местного самоуправления, жилищном фонде.

*Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».*

*Цели подпрограммы:* Создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 20 923,86 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 20 802,08 тыс**.** руб. (99,4%).

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий программы.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих полномочий по:

- обеспечению создания условий развития отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;

- контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечению реализации полномочий Департамента в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в областях электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

*В рамках программы в 2023 году осуществлялась реализация 6 отдельных мероприятий.*

*Финансирование мероприятий программы:*

Объем финансирования мероприятий программы – 2 971 260,89 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 50 332,99 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 920 927,90 тыс. руб.

Объем исполнения – 2 947 916,18 тыс. руб. (99,2%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 50 332,99 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 897 583,18 тыс. руб.

Перечень мероприятий, реализованных в рамках муниципальной программы:

*1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.*

На 2023 год предусмотрено 1 531 442,40 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, исполнение составило 99,2%.

С целью создания равных условий по оплате услуг электроснабжения населением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» установлено расходное обязательство края на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.

В рамках реализации мероприятия компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения, выплачена 3 предприятиям.

*2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.*

На 2023 год предусмотрено 1 389 485,50 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, исполнение составило 99,2%.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Компенсация платы граждан за коммунальные услуги выплачена 4 предприятиям ЖКХ.

*3. Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.*

На 2023 год предусмотрено 7 954,70 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 100 %.

Субсидия предоставляется на возмещение расходов, возникших при выполнении транспортных перевозок нефтепродуктов в малые поселения района по перечню нефтепродуктов. При этом возмещение транспортных расходов автомобильным транспортом осуществляется из п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара в малые поселения.

Транспортные расходы по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов возмещены 2 предприятиям.

*4. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления.*

На 2023 год предусмотрено 39 825,65 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2022 год в сумме 925,649 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 100 %.

Субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием населению услуг по разбору воды из системы отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек. Не допускается разбор воды из системы отопления без согласования и разрешения теплоснабжающей организации.

В рамках реализации мероприятия субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления, получили 2 предприятия.

*5*. *Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по отоплению частных надворных построек (бань).*

На 2023 год предусмотрено 232,794 тыс. рублей – кредиторская задолженность за 2021 год, за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 100 %.

*6.* *Субсидия регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.*

На 2023 год предусмотрено 2 319,85 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

*Из 25 показателей, отраженных в муниципальной программе, 24 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Эвенкия - информационный регион»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* управление экономики Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Повышение качества жизни граждан, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

*Целевые показатели:*

«Сокращение времени на рассмотрение обращений граждан и на осуществление взаимодействия Администрации района с организациями, учреждениями, а также повышение качества контроля за исполнением документов за счет внедрения системы электронного документооборота и делопроизводства» по итогам года соответствует плановому значению – 90%.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 140 717,05тыс. руб.,в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 136 221,94 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 4 495,11 тыс. руб.

Объем исполнения – 137 971,29 тыс. руб. (98,1%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 133 476,17 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 4 495,11 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывались 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Формирование электронного муниципалитета».*

*Цель подпрограммы:* Повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных услуг.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 850,0 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 848,38 тыс. руб. (99,8%).

В рамках подпрограммы регулярно проводились обновления системы электронного документооборота «СЭД - Эвенкия», запрашивались консультационные услуги по эксплуатации данного программного продукта (техническая поддержка). Исполнение не в полном объеме в связи с тем, что предусмотренные средства для оплаты услуг по доработке программного обеспечения (СЭД) потребовались в меньшем объеме. При этом все показатели результативности по подпрограмме достигли свои плановые значения.

*Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района».*

*Цель подпрограммы:* Повышение эффективности работы органов местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей района.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 138 447,05 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 133 951,94 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 4 495,11 тыс. руб.

Объем исполнения – 135 901,29 тыс. руб. (98,2%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 131 406,18 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 4 495,11 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляется финансирование муниципального задания МБУ «Центр телекоммуникаций и связи» ЭМР. На обеспечение деятельности МБУ «ЦТИС» предусмотрено 122 951,94 тыс. руб., освоение составило 99,2 %. Показатели качества и объема услуг муниципального задания выполнены в полном объеме.

Кроме того, реализованы мероприятия по организации модернизации и развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Осуществлены закупки справочно-правовых систем Гарант и Консультант-Плюс. Были приобретены офисная техника, комплектующие для персональных компьютеров, лицензии для программного обеспечения, система хранения данных, серверы, коммутаторы.

В рамках подпрограммы кроме затрат на сопровождение информационной системы «Гарант» и оплаты информационных услуг системы «Консультант», была приобретена офисная техника. За счет подпрограммных средств продолжается внедрение беспроводных технологий передачи данных в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Эвенкийского муниципального района. Так, в 2023 году обеспечена работа ранее приобретенных точек доступа сети wi-fi в 13 населенных пунктах (Кузьмовка, Бурный, Чиринда, Нидым, Стрелка-Чуня, Суломай, Кислокан, Учами, Ошарово, Муторай, Куюмба. Юкта, Чемдальск).

По итогам 2023 года в рамках реализации данной подпрограммы остались не освоенными денежные средства в сумме 2 545,77 тыс. руб. Экономия денежных средств сложилась в результате проведения торгов. При этом все показатели результативности достигли свои плановые значения.

*Подпрограмма 3. «Обеспечение информационной безопасности».*

*Цель подпрограммы:* Обеспечение безопасности информационных систем.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 1 420,0 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения – 1 221,62 тыс. руб. (86%).

В рамках реализации подпрограммы были проведены мероприятия по обеспечению безопасности информационной инфраструктуры района: продлены ранее приобретенные лицензии антивирусной системы Kaspersky Enterprise Space Security («Касперский»).

*Из 11 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент капитального строительства Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района.

*Целевой показатель:*

«Документы территориального планирования и градостроительного зонирования», значение показателя составило 34 ед., при плановом значении 46 единиц.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 7 296,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 6 137,1 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 159,6 тыс. руб.

Объем исполнения - 100%.

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывались следующие мероприятия:

1. Подготовка проектов генеральных планов (проектов внесения в них изменений) сельских поселений ЭМР (10 ед.):

- разработаны проекты генеральных планов и проекты внесения изменений в ПЗЗ (п. Кислокан, п. Кузьмовка, п. Куюмба, п. Муторай) – 8 ед.;

- разработан проект внесения изменений в ПЗЗ п. Ессей – 1 ед.;

- разработан проект генерального плана п. Суломай – 1 ед.

2. Подготовка описания местоположения границ территориальных зон сельских поселений Эвенкийского муниципального района (15 ед.):

- подготовлены описания границ территориальных зон по 15 населенным пунктам.

3. Описание границ муниципальных образований – (7 ед. вместо заявленных 21 ед.):

- подготовлены описания границ 7 населенных пунктов.

*Из 5 показателей, отраженных в муниципальной программе, 4 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений показатель:

В рамках реализации субсидии было выполнено описание границ 6 НП. Планировался дополнительный контракт на описание границ еще 15 НП, но в ходе заключения контракта исполнителем были согласованы работы по описанию границ только 1 населенного пункта.

# **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района

*Цель 1 муниципальной программы*:

Увеличение самозанятости экономически активного сельского населения путем создания благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов и уровня жизни, обеспечение потребностей населения продукцией сельского хозяйства.

*Целевые показатели:*

«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» составил по итогам 2023 года – 116,6%, что соответствует плановому значению.

«Увеличение численности населения (владельцы личных подсобных хозяйств), занятого производством сельскохозяйственной продукции для удовлетворения собственных нужд и реализации излишков бюджетным учреждениям и населению района» показатель составил 430 человек, что соответствует плановому значению.

*Цель 2 муниципальной программы*:

Увеличение объемов производства продукции традиционных промыслов (мяса дикого северного оленя и рыбы), обеспечение потребностей населения и учреждений района в такой продукции.

*Целевые показатели:*

«Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и переработку продукции традиционных промыслов» составило 8 единиц, при плановом значении 12 единиц.

*Цель 3 муниципальной программы*:

Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы.

*Целевые показатели:*

«Количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы» составило 74 заявления, что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 19 791,15 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 14 000,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 5 791,15 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 17 757,35 тыс. руб. (89,7%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 14 000,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 757,35 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 3 подпрограммы и одно отдельное мероприятие.

*Подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования».*

*Цель подпрограммы:* Поддержка малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 6 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы составил 100% от планового значения.

В рамках реализации подпрограммы проводились мероприятия по возмещению части затрат, понесенных личными подсобными хозяйствами на приобретение и доставку кормов, воды для поголовья сельскохозяйственных животных, имеющихся в личном подсобном хозяйстве, а также на приобретение поголовья молодняка крупного рогатого скота возрастом до 6 месяцев и (или) свиней до 3 месяцев для воспроизводства стада.

По результатам проведенного заседания комиссии было принято решение о возмещении 74 заявителям - владельцам ЛПХ. Процент возмещения составил 29,43 от суммы затрат, принятых к учету уполномоченным органом.

*Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера».*

*Цель подпрограммы:* Поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование развития переработки и реализации продукции традиционных промыслов, повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 7 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы составил 100% от планового значения.

В рамках реализации подпрограммы юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с первичной и (или) последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса дикого северного оленя и (или) переработкой (обработкой) рыбы и реализации продукции переработки на территории Эвенкийского муниципального района. Решением комиссии субсидия предоставлена 8 заявителям. Исполнение составило 7 500,0 тыс. рублей.

Всего на территории района получателями субсидии переработано и реализовано населению:

* мясо ДСО (первичная переработка – туши, полутуши, четвертины) – 23,87 тонн;
* мясо ДСО (промышленная переработка - тазобедренная часть, лопаточная часть, суповой набор, мякоть на кости, грудинка, антрекот, шейный зарез) – 35,41 тонн;
* рыба – 26,1 тонн.

Кроме того, реализовано в бюджетные учреждения района 5,3 тонн мяса ДСО.

*Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 2 167,57 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения составил 1 985,16 тыс. руб. (91,6%).

В рамках реализации подпрограммы выделена субвенция из краевого бюджета на содержание специалиста отдела сельского хозяйства управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР. Исполнение не в полном объеме в связи с экономией в результате уменьшения количества командировок, также в связи с экономией на торгах и выплаты больничных.

*Отдельное мероприятие: «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными».*

*Ответственный исполнитель:* Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района

*Финансирование мероприятия:*

Объем финансирования мероприятия – 3 623,58 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 1 772,19 тыс. руб. (48,9%).

Всего отловлено 145 животных, в том числе п.Тура - 108, в п.Ессей - 27, в с. Ванавара - 10. Стерилизовано, провакционировано и возвращено на прежнее место обитания 122 животных без владельцев, умерщвлено (эвтаназия) и утилизировано 22 животных, одно животное возвращено хозяину.

*Из 14 показателей, отраженных в муниципальной программе, 10 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент по делам КМНС Администрации ЭМР.

*Соисполнитель муниципальной программы:* Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель 1 муниципальной программы*:

Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Удельный вес лиц, ведущих традиционный образ жизни, от общей численности коренных малочисленных народов Красноярского края, проживающих в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края», составил 22 %, при плановом значении показателя 30 %.

«Количество социально значимых мероприятий (профессиональных и национальных праздников), проведенных в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края» составило 3 ед., что соответствует плановому значению показателя.

«Количество лиц, получивших впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по очной форме обучения» составило 25 человек, что соответствует плановому значению.

*Цель 2 муниципальной программы*:

Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера.

*Целевые показатели:*

«Удовлетворенность получателей мер государственной поддержки качеством предоставления государственных услуг» составила 4 балла, что соответствует плановому значению.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 201 739,54тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 37 263,06тыс. руб.;

- краевого бюджета – 164 476,48 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 198 112,27 тыс. руб. (98,2%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 37 247,12 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 160 865,15 тыс. руб.;

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 2 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* департамент по делам КМНС Администрации ЭМР, Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Цель подпрограммы:* Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 181 719,09 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 36 400,00 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 145 319,09 тыс. руб.;

Объем исполнения подпрограммы – 178 167,99 тыс. руб. (98%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 36 400,00 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 141 767,99 тыс. руб.

В рамках подпрограммы, в соответствии с действующим законодательством, предоставлялись:

- субсидия на поддержку домашнего северного оленеводства муниципальному предприятию оленеводческо – племенному хозяйству Эвенкийского муниципального района «Суриндинский» (МП ОПХ «Суриндинский») в сумме 25 331,6 тыс. рублей. В связи с уменьшением поголовья северного оленя сумма 12 771,30 тыс. рублей была перераспределена на другие мероприятия. По состоянию на 01.01.2024 сумма выплаченной субсидии муниципальному предприятию оленеводческо – племенному хозяйству Эвенкийского муниципального района «Суриндинский» составила 12 560,22 тыс. рублей, процент исполнения составил – 100%;

- предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в текущем году предусмотрено 10 390,00 тыс. рублей. На данную меру поддержки подали документы 10 хозяйствующих субъектов на сумму 14 097,89 тыс. руб. В связи с недостаточностью ассигнований была произведена корректировка бюджета, исполнение составило 97,6%;

- меры социальной поддержки лицам из числа КМНС, осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности КМНС, для которых охота и рыболовство являются основой существования, в виде предоставления единовременной выплаты на приобретение и доставку снегоходной техники российского производства в размере 75 процентов от стоимости приобретения и доставки снегоходной техники к месту жительства охотника, рыбака, оленевода. На исполнение данного мероприятия на 2023 год было выделено 28 294,80 тыс. рублей. Освоено – 28 290,00 тыс. рублей. Предоставлено 54 единицы снегоходной техники. Исполнение составило – 99,9%;

- субвенция на осуществление социальных выплат, связанных с изъятием особи волка из естественной среды обитания предоставлена на 2023 год в сумме 12 541,10 тыс. рублей с учетом корректировки бюджета. Осуществлены социальные выплаты, связанные с изъятием особи волка из естественной среды обитания, лицам, ведущим традиционный образ жизни и (или) традиционную хозяйственную деятельность на общую сумму 12 541,10 тыс. рублей, с учетом почтовых расходов. Выплату получили 82 заявителя, добыто наземным способом 358 особей волка. Таким образом, освоение составило 100 %;

- выплаты, связанные с оформлением территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами животного мира, водными биоресурсами, в том числе компенсации расходов на разработку проектов освоения лесов, проведение устройства охотничьих угодий, а также проведение кадастровых работ для образования и постановки на учет соответствующих земельных участков, общинам коренных малочисленных народов Севера, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям из числа коренных малочисленных народов Севера было выделено 468,50 тыс. рублей, данная мера поддержки не была востребована, средства были направлены на другие меры;

- материальная помощь в целях уплаты налога на доходы физических лиц лицам из числа КМНС, получившим ТМЦ, подарки, призы в соответствии с Законом Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в ЭМР» в 2022 году. На исполнение данного мероприятия на 2023 год было выделено 4 856,3 тыс. рублей. Сумма для уплаты налога, согласно заявлениям получателей составила 2 693,60 тыс. рублей. На неиспользованную сумму департаментом были направлены предложения по корректировке бюджета в сумме 2 162,70 тыс. рублей. С учетом корректировки по указанному мероприятию освоение составило 100 %;

- меры социальной поддержки в виде безвозмездного предоставления горюче-смазочных материалов, поддержку получили 12 лиц из числа КМНС;

- дополнительные меры медицинского обеспечения предоставлены:

* в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок (включая оплату проезда к месту санаторно – курортного лечения) - 21 заявителю на общую сумму 1 504,7 тыс. рублей, на неиспользованную сумму была проведена корректировка бюджета;
* в связи с отсутствием кабинета зубопротезирования, данная мера поддержки не предоставлялась, на всю сумму была проведена корректировка бюджета;
* в виде обеспечения лекарственными и медицинскими препаратами (медицинские аптечки) - 547 заявителей на сумму 5 237,62 тыс. рублей.

- единовременные компенсационные выплаты для подготовки к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа коренных малочисленных народов Севера, и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществлены выплаты 761 охотникам (рыбакам);

- меры социальной поддержки лицам из числа КМНС, состоящим в трудовых отношениях с организациями или индивидуальными предпринимателями, в виде предоставления ежемесячной компенсационной выплаты, меру поддержки получили 41 оленевод;

- выплаты компенсации расходов на приобретение ГСМ для организации завоза охотников на промысловые участки авиационным видом транспорта, данная мера поддержки позволила осуществить завоз на промысловые участки 46 промысловиков;

- товарно-материальными ценностями в виде палаток, бензопил, лодочных моторов, надувных лодок и другое обеспечен 51 заявитель;

Образование является одним из ключевых элементов социального устройства и, во многом, определяет уровень жизни людей. В рамках реализации мероприятий подпрограммы, направленных на поддержку студентов из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности «ессейские якуты», в 2023 году обучающиеся получили следующие меры поддержки: 97 студентам предоставлена компенсация расходов на оплату проезда, 96 предоставлена компенсация расходов на оплату обучения, 236 получателям предоставлена дополнительная стипендия.

На организацию и проведение социально значимых мероприятий КМНС, включая организацию и проведение конкурсов, а также обеспечение участия проживающих на территории муниципального района представителей КМНС и иных лиц в социально значимых мероприятиях КМНС межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня, организацию и проведение мероприятий в области культуры, национальных видов спорта и организации летнего отдыха детей из числа КМНС, а также обеспечение участия победителей и участников мероприятий муниципального района в области культуры, национальных видов спорта в мероприятиях в области культуры, национальных видов спорта межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня в 2023 году выделено 9 189,40 тыс. рублей.

В 2023 году был проведен конкурс по изданию литературных, просветительских и справочно-информационных сборников и произведений эвенкийских авторов, выпуск видеопродукции, демонстрирующей ведение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, выпуск аудиопродукции на языках коренных малочисленных народов Севера. По итогам конкурса было издано три произведения.

В течение 2023 года было организовано два мероприятия – празднование Международного дня коренных народов мира и Дня образования Эвенкии. В выставке-ярмарке «Сокровища Севера» приняли участие 6 представителей малочисленных народов. В мероприятиях коренных малочисленных народов Российской Федерации в области культуры «Международная выставка-форум «Россия» приняли участие 9 представителей малочисленных народов. Приобретены билеты 5 спортсменам для участия в мероприятии в области национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера краевого уровня в 2023 году. Оплачены расходы на сумму 4 480,90 тыс. рублей.

В связи с отсутствием Порядка на проведение детского летнего отдыха, на неосвоенную сумму 3 482,80 тыс. рублей были направлены предложения по корректировке бюджета для перераспределения на другие мероприятия. Таким образом, процент исполнения по социально-значимым мероприятиям составил 78,5.

*Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы:* департамент по делам КМНС Администрации ЭМР.

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 20 020,45 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 863,06 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 19 157,39 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 19 944,28тыс. руб. (99,6%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 847,12 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 19 097,16 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы содержат расходы краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий в соответствии Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания специализированной медицинской помощи» на обеспечение деятельности муниципальных служащих исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления, реализующих переданные государственные полномочия.

В течение 2023 года Департаментом по делам КМНС администрации ЭМР проведена работа по приему граждан (сбор, обработка документов, определение права, назначению мер социальной поддержки, выгрузка реестров в систему ЕГИССО и проект информационной системы «Обеспечение поддержки малочисленных народов» агентство по развитию северных территорий и поддержке КМН). Всего зарегистрировано 2525 обращений от граждан за предоставлением мер социальной поддержки.

*Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, 6 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Количество объектов, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности (за период): здания, строения, нежилые помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, не завершенные строительством объекты, объекты жилищного фонда» за 2023 год составило 36 единиц, при плановом значении 10 единиц.

«Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества» составило 0 тыс. руб., при плановом значении 200 тыс. руб.

«Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» в 2023 году, составило 295 единиц, при плановом значении 276 единиц.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 38 096,29 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения программы – 34 484,24 тыс. руб. (90,5%).

В рамках реализации мероприятий программы произведены расходы на:

- содержание и охрану объектов казны. На 1 января 2023 года в Реестре учитывается 673 объекта недвижимости (за исключением земельных участков). Внесение в Реестр объектов происходит на основании государственной регистрации права муниципальной собственности ЭМР. В казне Эвенкийского муниципального района учтено 186 объектов. Техническая документация на объект недвижимости изготавливается по мере необходимости (при отсутствии сведений о существующем объекте в ЕГРН либо при формировании земельного участка);

- землеустроительные работы. Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на отчетную дату, составляет 295 земельных участков. Формирование земельных участков и государственная регистрация права муниципальной собственности ЭМР производится по мере необходимости в данных земельных участках;

- расходы, связанные с приватизацией объектов муниципальной собственности, с формированием и управлением муниципальной собственностью, в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций.

*Из 15 показателей, отраженных в муниципальной программе, 13 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества», плановое значение – 200 тыс. руб., фактическое исполнение -0 тыс. руб. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, электронные аукционы признаны несостоявшимися.

«Площадь нежилого фонда, подлежащая приватизации» составило 0 м кв., при запланированном значении 100 м кв. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, электронные аукционы признаны несостоявшимися.

# **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* департамент финансов Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов Эвенкийского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

*Целевые показатели:*

«Отношение фактического объема предоставленной финансовой помощи на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений к утвержденным плановым назначениям» составило 100 % от плановых назначений.

«Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в 2023 году, составила 0 % при плановом условии не более 10%.

«Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ», составила 92,9 %, при плановом назначении не менее 92%.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы – 721 597,8 тыс. рублей**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 620 959,2 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 91 874,3 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 713 975,6 тыс. рублей (98,9%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 613 748,9 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 91 874,3 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывались 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района».*

*Цель подпрограммы:* Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 673 606,0 тыс. руб.**,** в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 581 731,7 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 91 874,3тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 666 521,8 тыс. руб. (98,9%),в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 574 647,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 91 874,3 тыс. руб.

Одной из основных целей подпрограммы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности местных бюджетов. На эти цели бюджетам сельских поселений района были перечислены межбюджетные трансферты в общем объеме 644 563,6 тыс. рублей, из них:

- дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета в сумме 183 596,4 тыс. рублей - 100 % от плановых назначений;

- прочие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований, исходя из численности населения за счет средств субвенции краевого бюджета в сумме 91 874,3 тыс. рублей – 100 % от плановых назначений;

- иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в сумме 391 051,2 тыс. рублей – 98,2 % от плановых назначений.

По итогам отчетного периода в местных бюджетах отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, по исполнению принятых бюджетных обязательств.

Особое внимание уделялось качеству организации бюджетного процесса на уровне поселений. Регулярно и оперативно проводился мониторинг финансовой ситуации в сельских поселениях. В соответствие с требованиями бюджетного законодательства, Администрацией Эвенкийского муниципального района заключены соглашения с органами местного самоуправления поселений о принятии мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты. Соглашения были заключены со всеми сельскими поселениями района, в рамках заключенных соглашений, проведены проверки представленных отчетов за 2023 год.

В отчетном году проведен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях района. По итогам мониторинга за 2022 год одному сельскому поселению присвоена I степень качества управления муниципальными финансами, (по итогам 2021 года – ни одно поселение не получило I степень качества), остальным поселениям присвоена III степень качества, что ниже уровня прошлого года (в 2021 году шести поселениям была присвоена II степень качества управления муниципальными финансами).

Оценка качества проводится в целях выявления положительных и негативных тенденций в управлении муниципальными финансами и принятия мер по улучшению качества организации и осуществления бюджетного процесса, обеспечению его прозрачности, повышению эффективности управления бюджетными средствами.

*Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района».*

*Цель подпрограммы:* Эффективное управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района.

Эффективное управление муниципальным долгом способствует обеспечению сбалансированности районного бюджета, своевременное привлечение заемных средств обеспечивает безусловное исполнение обязательств бюджета по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

В качестве основного инструмента заимствований используются целевые бюджетные кредиты из краевого бюджета. Данный инструмент является наиболее гибким, так как допускает досрочное погашение в случае поступления дополнительных доходов в районный бюджет.

При исполнении районного бюджета в отчетном году привлечение заемных средств не потребовалось. Муниципальный долг в 2023 году отсутствовал, в связи с чем расходы на обслуживание муниципального долга не проводились.

По всем 4 целевым показателям подпрограммы соблюдены установленные плановые назначения. Также соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание.

*Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».*

*Цель подпрограммы:* Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

*Финансирование подпрограммы:*

Объем финансирования подпрограммы – 47 991,8 тыс. руб.за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 47 453,7 тыс. руб. (98,9%).

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса в Эвенкийском районе, рост эффективности использования средств районного бюджета, обеспечение совершенствования системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности.

Продолжалась работа по реализации мер, направленных на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса. В расходной части бюджета в первоочередном порядке включались расходы на финансирование действующих расходных обязательств, с отказом от неэффективных расходов.

Реализация мероприятий подпрограммы привела к следующим результатам:

* доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в отчетном году составила 92,9 %;
* своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 июня текущего года соответственно);
* обеспечение исполнения расходных обязательств района (без учета краевых и федеральных средств) при плановом значении 95 % составило 98,0 %;
* исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам к прогнозному значению, утвержденному Решением о районном бюджете, составило 101,3 %;
* доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационной системе исполнения районного бюджета, составила 100%;
* получены заключения на проекты решений в области бюджетной и налоговой политики;
* ежеквартальное пополнение и поддержка в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет» в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Эвенкийского района.

*Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год:*

Реализация муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами» позволила обеспечить сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Эвенкийского района в сложившихся экономических условиях 2023 года.

В рамках мероприятий программы осуществлялось распределение и предоставление финансовой помощи из районного бюджета сельским поселениям. Несмотря на вносимые изменения в федеральное и краевое законодательство в части формирования налоговых доходов, объем бюджетов поселений не уменьшился, обеспечена сбалансированность бюджетов.

Также в отчетном периоде в рамках решения задач программы обеспечено эффективное управление муниципальным долгом Эвенкийского района. Последние годы наблюдается тенденция к снижению дефицита районного бюджета. За счет опережающих темпов роста доходов районного бюджета над расходами в 2023 году районный бюджет исполнен с профицитом 53,6 млн рублей, при плановом дефиците 53,4 млн рублей. Заемные средства не привлекались, муниципальный долг на конец отчетного периода отсутствовал.

В рамках решения задач муниципальной программы особое внимание уделялось качеству организации бюджетного процесса. Продолжалась работа по реализации мер, направленных на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса. В расходной части бюджета в первоочередном порядке включались расходы на финансирование действующих расходных обязательств, с отказом от неэффективных расходов.

Формирование районного бюджета и бюджетов поселений сохранилось на основе программно-целевого принципа, что позволяет повысить ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов.

Реализация муниципальной программы позволила обеспечить своевременное составление проекта решения о районном бюджете, проектов изменений решений о районном бюджете, отчета об исполнении бюджета и проведение экспертизы всех принимаемых решений в сфере финансов.

С целью повышения уровня открытости бюджетных данных, для жителей Эвенкии и всех заинтересованных лиц, в соответствии со статьей 28 Бюджетного кодекса Российской федерации в отчетном периоде проводилось регулярное наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет» на официальном сайте Эвенкийского района.

*Из 14 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление делами Администрации Эвенкийского муниципального района).

*Цель муниципальной программы*:

Улучшение условий охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района*.*

*Целевые показатели:*

«Численность пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом» - 0 человек, что соответствует плану;

«Численность пострадавших в результате несчастных случаев с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более» - 0 человек, что соответствует плану;

«Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров» - 0 человек, что соответствует плану;

«Удельный вес рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест» составляет 100 процентов;

«Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ)» составило 0 единиц, при плановом значении 6 ед.;

«Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников по результатам специальной оценки условий труда» составил 0%, при плановом значении 4%.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования подпрограммы – 315,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения – 277,18 тыс. руб. (88%).

В рамках муниципальной программы средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение работников Администрации ЭМР, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами закупка специальной одежды и обуви;

- организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда и электробезопасности, обучения по программе «Пожарно-технический минимум» в муниципальных учреждениях ЭМР

*Из 12 показателей, отраженных в муниципальной программе, 11 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрации Эвенкийского муниципального района (Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР).

*Соисполнители муниципальной программы:* Управление культуры Администрации ЭМР, управление образования Администрации ЭМР, МБУ «Молодежный центр «Энэси» ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Создание условий для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

*Целевые показатели:*

«Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, консультационную, методическую и организационно-техническую поддержку» - помощь оказана в количестве 44 ед., целевой показатель муниципальной программы 45 ед. Уменьшение на 1 ед.. в связи с приостановлением деятельности СОНКО.

«Количество благополучателей, которым оказана поддержка (помощь) в рамках реализации проектов, услуг, программ социально ориентированными некоммерческими организациями района» составило 230 человек, при плановом назначении не менее 230 человек.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования подпрограммы – 400,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения – 400,0 тыс. руб. (100%).

Программа включает в себя два мероприятия:

1. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района. В рамках реализации мероприятии в 2023 году предусматривалось проведение семинара по вопросам деятельности СОНКО и оказания государственной и муниципальной поддержки. В связи с невозможностью прибытия участников в полном составе по различным объективным причинам проведение мероприятия перенесено на 1-2 полугодие 2024.

2. Предоставление на конкурсной основе муниципальных грантов СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Эвенкийского муниципального района, в том числе на реализацию общественно значимых проектов.

В рамках реализации мероприятия по итогам конкурса социальных проектов среди социально - ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района гранты предоставлены Красноярской региональной общественной организации социальной поддержки «Сила Эвенкии» - 300,0 тыс. руб., Автономной некоммерческой организации «Экологический природоохранный центр Экозащита» - 100,0 тыс. руб. Получателями грантов реализованы четыре социальных проекта: «География молодых», «Эвендайс», «Эвенкийские забавы» и «Основы ездового спорта».

По итогам отчетного периода предусмотренные программой финансовые средства исполнены на 100 %.

*Из 4 показателей, отраженных в муниципальной программе, 3 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своего планового значения показатель:

«Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, консультационную, методическую и организационно-техническую поддержку» составило 44 единицы, при запланированном значении 45 единиц. Плановое значение показателя не достигнуто, так как одна из СОНКО приостановила свою деятельность.

# **Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программы:* управление образования Администрации ЭМР, управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР, управление культуры Администрации ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району, МКУ «Управление ГО и ЧС» ЭМР, департамент финансов Администрации ЭМР, Муниципальная антитеррористическая группа Эвенкийского муниципального района антитеррористической комиссии Красноярского края.

*Цель муниципальной программы*:

Обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории Эвенкийского муниципального района.

*Целевые показатели:*

«Количество проведенных семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися» составило 4 единицы, что соответствует плановому значению не менее 4 единиц в год.

«Количество распространенной полиграфической продукции антитеррористической направленности» - 300 единиц, что соответствует плановому значению.

«Количество размещенных баннеров антитеррористической направленности» - 3 единицы, что соответствует плановому значению.

«Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека» - 0 единиц.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы - 80,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Исполнение составило 97,3%.

Программа направлена на исполнение государственных, правительственных решений по противодействию терроризму и экстремизму органами власти, правоохранительными органами, по осуществлению в Эвенкийском муниципальном районе комплекса организационно-практических мер по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности.

В рамках проведения мероприятий по вопросам профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов среди населения Эвенкийского муниципального района в 2023 году было организовано изготовление материалов по тематике противодействия экстремизму и терроризму для распространения среди образовательных учреждений. Проведены различные мероприятия и акции по профилактике экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, предприятиях района. Проведены тематические мероприятия, с участием молодежи, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.

Выделенные средства в рамках программы в сумме 77,8 тыс. рублей были направлены на приобретение ручных досмотровых металлодетекторов «Блокпост РД-150» для управления образования Эвенкийского муниципального района.

*Из 9 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

# **Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Эвенкийского муниципального района»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрации Эвенкийского муниципального района.

*Соисполнители муниципальной программы:* управление образования Администрации ЭМР, управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР, управление культуры Администрации ЭМР.

*Цель муниципальной программы*:

Повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и повышение результативности противодействия преступности.

*Целевые показатели:*

«Количество зарегистрированных преступлений» составило 159 единиц, при плановом значении показателя 180 единиц.

*Финансирование программы:*

Объем финансирования программы - 110,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Исполнение составило – 99,95 тыс. руб. (90,9%).

Программа направлена на исполнение государственных, правительственных решений по повышение эффективности профилактики правонарушений органами власти, правоохранительными органами, по осуществлению в Эвенкийском муниципальном районе комплекса организационно-практических мер по обеспечению общественной безопасности и повышению результативности противодействия преступности.

В рамках проведения мероприятий по вопросам повышения эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и повышения результативности противодействия преступности среди населения Эвенкийского муниципального района в 2023 году было организовано приобретение переносных раздвижных металлических ограждений на колесиках в количестве 4 штук на сумму 50 тыс. рублей (переданы в Управление образования ЭМР). Приобретены тест-контейнеры для сбора и анализа мочи на наркотики ИВД в количестве 30 штук на сумму 49, 950 рублей (переданы в Туринскую межрайонную больницу) и полиграфическая продукция для информационного сопровождения мероприятий по добровольному тестированию учащихся и студентов образовательных учреждений на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ.

*Из 6 показателей, отраженных в муниципальной программе, 2 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.*

Руководитель

управления экономики

администрации ЭМР п/п Т.К. Буроякова

Исполнитель: Рзянин Александр Михайлович